## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R. ISCALA SUR |  |  | 2023-11-28
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254172000128
Dirección | VEREDA ISCALA CENTRO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | ceriscalasur2024@gmail.com |  | Telefono |  | 3106196235
Rector o Director | LAURA JACINTA CRUZ |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MANUEL PEÑA |  | DOCENTE |  | mapebol2023@gmail.com
CLAUDIA ESPERANZA MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | esperanzasson@hotmail.com
TERESA PARADA PARADA |  | DOCENTE |  | materesaparada@hotmail.com
FANY RUBIO |  | DOCENTE |  | faru1420@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARTA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
CARMEN ROSA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
ALBA JUDITH ROZO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
FREDY GALAVIZ MEZA |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL ISCALA SUR |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHINACOTA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Se contara con la conformacion del consejo estudiantil, personero y contralor según lo establecido en ley. | A noviembre 2024 el Centro Educativo contará con un Consejo Estudiantil, personero y contralor y reconocido como la instancia representativa de los estudiantes y debidamente conformado. | Acciones ejecutadas / acciones proyectadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Socialización de las funciones que cumple cada uno de los comités que se encuentran establecidos en escuela nueva y Pos primaria rural haciendo especial énfasis en el Consejo estudiantil | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Convocatoria a los estudiantes del centro para su conformación | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-16 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Elaboración del plan de acción y seguimiento al consejo estudiantil | NO INICIADA
Crear ambientes agradables en las sedes educativas para que los estudiantes se desarrolen libremente. | A noviembre de 2024 el 50% de las sedes educativas que conforman el Centro contaran con una infraestructura adecuada, acorde a las necesidades de los educandos, dotadas, organizadas, señalizadas y decoradas que propicien un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia | Necesidades solventadas / necesidades identificadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 90 | 2024-10-09 | 5 | 2024-11-25 | 5 | Diagnóstico del estado de la planta física en cada una de las sedes educativas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Elaboración del plan de necesidades de cada una de las sedes educativas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 40 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-25 | 30 | Elaboración, ejecución y seguimiento al presupuesto de inversión | TERMINADA
Implementar estrategias que permita mejorar el clima escolar y solucionar de la mejor manera los conflictos | Durante el año 2024 el centro educativo contará con una estrategia que permita mejorar el clima escolar y solucionar de la mejor manera los conflictos que se llegasen a presentar en la convivencia para prevenir situaciones de riesgo y manejar casos difíciles | Acciones ejecutadas / acciones proyectadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Socialización de las funciones que cumple el comité de convivencia escolar en escuela nueva y Posprimaria rural. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | convocatoria a la comunidad educativa para su conformación | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-25 | 50 | Elaboración del plan de acción del comité de convivencia escolar 2024 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-25 | 50 | Seguimiento al plan de acción del comité de convivencia escolar 2024 | TERMINADA
Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento fìsico de las sedes del CERIS | Durante el año lectivo 2024 el CERIS realizará mantenimiento físico en las sedes que presenten mayor necesidad, con recursos del FOSE y de otros entes gubernamentales. | Necesidades solventadas / necesidades priorizadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Diagnóstico de necesidades de las sedes y priorización de las mismas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 40 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-25 | 30 | Revisión del presupuesto y asignación de recursos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 40 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-25 | 30 | Gestión de recursos ante otras entidades. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-25 | 50 | Proceso de contratación a través del SECOP | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-25 | 50 | Informes contables. | TERMINADA
Fomentar en los estudiantes su espìritu investigativo a travès del desarrollo de los PPT. | En el año 2024 el CERIS fomentará la investigación a través de los Proyectos Pedagógicos Transversales. | Acciones ejecutadas / acciones proyectadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 60 | 2024-10-09 | 20 | 2024-11-25 | 20 | Seleccionar acciones a desarrollar de acuerdo a la temática de las áreas y los PPT | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Formulación de los POA de los proyectos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Ejecución del proyecto. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Recolección de evidencias | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 70 | 2024-10-09 | 15 | 2024-11-25 | 15 | Analsis y evaluación de los avances | TERMINADA
Institucionalizar una estrategia de estìmulos para el personal vinculado al CERIS. | Al finalizar el año 2024 el CERIS contará con una estrategia de reconocimiento al personal vinculado. | Estrategias ejecutas / estrategias propuestas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Establecer las estrategias para el recibimiento de los estímulos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 20 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-25 | 40 | Aprobación de las estrategias para el recibimiento de los estímulos por parte del Consejo Directivo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 20 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-25 | 40 | Consecución de los recursos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 20 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-25 | 40 | Hacer el reconocimiento a los docentes. | TERMINADA
Analizar las pruebas externas e internas para mejorar el Plan de fortalecimeinto pedagogico | A noviembre 2024 el Centro Educativo Iscala Sur aplicara el plan de fortalecimiento para superar las debilidades en las pruebas externas. | debilidades superadas / debilidades identificadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Analisis de las pruebas internas | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 10 | Elaboracion del plan de fortalecimiento de las pruebas internas | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-16 | 90 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Socializacion y aplicación del plan. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Seguimiento y evaluación del plan de fortalecimiento. | EN EJECUCION
Diligenciar el formato de asistenca y analizar las causas del ausentismo del Centro Educativo. | A noviembre 2024 el Centro Educativo Iscalá Sur contara con el seguimiento y analisis de las causas del ausentismo de los estudiantes. | encuestas diligenciadas / encuestas entregadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Elaboraciòn del formato de ausentismo. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Socializaciòn del formato de ausentismo . | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 40 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-25 | 30 | Aplicaciòn del formato de ausentismo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 40 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-25 | 30 | Recoleccion de la informacion | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-25 | 50 | Analisis de los datos recolectados | TERMINADA
Recolectar la informacion de los egresados del CER Iscala sur | A noviembre 2024 el Cer Iscala Sur contará con la información de los egresados de los grados 5 y 9 de todas las sedes del CER | encuestas diligenciadas / encuestas entregadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Revisar y ajustar el formato de egresados | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 40 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-25 | 30 | Aplicacion del formato a través de diferentes medios . | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-03-16 | 0 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-25 | 50 | Analisis estadístico de la informaciòn. | TERMINADA
Realizar talleres en clase que orienten a los estudiantes en su proyecto de vida | A Noviembre de 2.024 se habrán ejecutado temas relacionados con el proyecto de vida y P.E.S.C.C y se contará con la carpeta de proyecto de vida. | actividades desarrolladas / actividades programadas X 100 | 90 | 2024-03-16 | 60 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 20 | Revisión del proyecto de vida. (estudio) | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 90 | 2024-10-09 | 5 | 2024-11-25 | 5 | Selección y ejecución de temas con la docente líder del proyecto de vida, para trabajar en cada periodo académico | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-03-16 | 60 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 20 | Contar con el proyecto de vida en los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 40 | 2024-10-09 | 20 | 2024-11-25 | 40 | Trabajar temas en clase (trasversalidad) | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-03-16 | 40 | 2024-10-09 | 20 | 2024-11-25 | 30 | seguimiento y evaluación y de actividades(formato) | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-16 | 10 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-25 | 40 | Evaluación y seguimiento al trabajo desarrollado | EN EJECUCION
Ejecutar en horas de clase y reuniones de padres temas de prevencion de riesgos fisicos y psicosociales en la comunidad educativa | A Noviembre de 2024 se desarrollaran talleres que apunten al proyecto D.D.H.H Y RIESGOS PSICOSOCIALES en horas clase y en reuniones de padres de familia.. | talleres desarrollados / talleres programados X 100 | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Selección de temas para los talleres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 25 | 2024-10-09 | 25 | 2024-11-25 | 50 | Desarrollo de talleres programados | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 20 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-25 | 40 | Gestión ante entidades para solicitar personal competente, para trabajar actividades y acciones orientadas a su prevención. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Creación de formato para seguimiento y evaluación de actividades de los talleres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 10 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-25 | 50 | Evaluación y seguimiento al trabajo desarrollado | TERMINADA
Contar con el comité de riesgos físicos y psicosociales cumpliendo con sus funciones | A Noviembre de /24 se contará con el comité de riesgos físicos y psicosociales cumpliendo con sus funciones | Acciones ejecutadas / acciones proyectadas x 100 | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Conformación del comité de gestión de riesgos para el centro, en la reunión de conformación de los diferentes comités del centro. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Elaboración del plan de acción | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 60 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 30 | Identificación de los riesgos físicos en las sedes del centro mediante formato existente. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Realizar actividades de prevención de riesgos físicos, en horas clase y reuniones programadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Gestión ante entidades para solicitar personal competente, para trabajar actividades y acciones orientadas a su prevención. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 10 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-25 | 50 | Seguimiento y evaluación mediante formato | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA