## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CAYETANO FRANCO PINZON |  |  | 2023-12-02
|  |  | Código DANE |  | 154670000025
Dirección | calle 8º No 3-40 barrio guamalito |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | colcayetanofrancopinzon@hotmail.com |  |  | Tel | 3137873261
Rector o Director | JOSE JESUS ANGARITA RAMIREZ |  |  | Horizonte | 2024-2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILSON RANGEL RIOBO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | wilrari@hotmail.com
CARLOS OMAR JIMENEZ MONCADA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | carlosjimonca9530@gmail.com
DIANA CAROLINA CARREÑO GALVIS |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | dianacarreño21@gamil.com
ALCIRA FRANCO TORRADO |  | LIDER GESTION COMUNIDAD |  | alcirafran2023@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YERMIS FABIAN VELEZ |  | LIDER DE SEGUIMIENTO |  | DIRECTIVA
ISABEL CRISTINA AMAYA TARAZONA |  | LIDER DE SEGUIMIENTO |  | ACADEMICA
MAIDA YAZMIN GARCIA PEREZ |  | LIDER DE SEGUIMIENTO |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO FIGUEROA |  | LIDER DE SEGUIMIENTO |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CAYETANO FRANCO PINZON
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Establecer pautas claras de socialización y promover un mayor conocimiento del horizonte institucional entre todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia en la institución. | * Ajustar la misión y visión de la institución educativa *Socializar el horizonte institucional con la totalidad de los estudiantes, el 80% de los padres de familia y al menos el 50 % de la comunidad en general. | Lograr que al mes de junio del 2024, el 80% de los estudiantes, el 60% de los padres de familia y el 20% de la comunidad se apropien de la misión y visión de la institución. | El porcentaje de comunidad educativa que conoce el horizonte institucional. | 1- Realizar ajustes pertinentes a la misión y visión teniendo en cuenta el contexto de la institución. 2-Socializar con la comunidad el horizonte institucional a través de estrategias pedagógicas como folletos, pendones y publicaciones en redes sociales. | 200000 | x |  |  |  |  | 2024-03-16 | 2024-06-14 | Wilson Rangel Riobó, Dogny Quintero Galván
DIRECTIVA | Fortalecer la participación, labor, eficiencia y eficacia de los órganos colegiados del gobierno escolar | Generar espacios para vincular al personero, consejo de padres, gobierno escolar, contralor estudiantil en los procesos pedagogicos y culturales de la institución. | Lograr la participación del 80% de los miembres de los órganos de gobierno escolar, en los procesos y espacios brindados para la toma de decisiones dentro de las actividades programadas. | Porcentaje de participación de los órganos del gobierno escolar en el cumplimiento de las actividades planificadas. | 1- Reunión con los diferentes integrantes de la comunidad que pueden conformar los órganos del gobierno escolar. 2-Elección de los miembros del gobierno escolar, 3- Socialización de las funciones 4- Diseño de plan de trabajo, 5- reunión ordinarias con los diferentes organos. | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-02-18 | 2024-11-30 | Astrid Elena Sanguino,Jose Jesus Angarita
|  |  | Organizar, desarrollar y ejecutar un cronograma de actividades, direccionado al bienestar de la comunidad educativa. | Porcentaje de actividades ejecutadas dentro de los plazos establecidos | 1-elaboracion del cronograma, 2- segumiento de las actividades, 3- evaluar el cumplimiento de las actividades | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-03-19 | 2024-11-02 | Duvier Santiago Manosalva,John Jairo Duran
DIRECTIVA | Implementar un sistema de reconocimiento de logros | Reconocer los logros en la institución para fomentar la mejora continua y el aprendizaje colectivo | Asegurar que el 90% de los logros de los estudiantes y docentes (académicos, deportivos, artísticos,cultural, etc.) sean reconocidos públicamente en cada ciclo academico. | Porcentaje de logros reconocidos formalmente dentro de la comunidad educativa | 1. establecer un sistema de reconocimiento, 2.organizar ceremonias de premiación, 3. Crear un muro de la fama, 4. Evaluar el impacto del reconocimiento | 100000 |  | x |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-11-03 | Maida Yasmin Garcia Perez
DIRECTIVA | Promover la participación activa de los miembros de la comunidad educativa en todos los procesos orientados al mejoramiento del clima escolar. | Fomentar la participación activa de los miembros de la comunidad educativa en cada uno de los procesos destinados al mejoramiento del clima escolar. | Para junio de 2024, lograr que el 80% de la comunidad educativa, conozcan los diferentes procesos relacionados con la convivencia en la institución. | Porcentaje de comunidad educativa que conocen los diferentes procesos relacionados con la convivencia en la institución | 1- Reunión con consejo académico y consejo directivo, para darle la adopción a los ajustes al manual de convivencia, 2- reunión con los padres de familia y estudiantes con el fin de socializar y escuchar las propuestas de los mismos en la modificaciones del manual, 3- elaboración de un folleto del manual de convivencia, 4- seguimiento al control de irrespeto o no cumplimiento al manual de convivencia. | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-01 | Wilson Rangel Riobó, Jose Jesus Angarita Maria Angelica Ascanio pacheco
|  |  | Para noviembre de 2024, asegurar que en el 80% de los estudiantes, se evidencie el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de convivencia. | Porcentaje de estudiantes que cumplen cabalmente las normas establecidas en el manual de convivencia | 1- Reunión con comité de convivencia, padres de familia y estudiantes que han incumplido con el manual de convivencia, 2- seguimiento de acciones pedagogicas a los estudiantes que han incumplido el manual de convivencia. 3- reunión con consejo directivo y académico para estudio y analisis de casos especiales de aquellos estudiantes que han infringido el manual de convivencia | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-03 | Maria Angelica Ascanio Pacheco Maria de los Angeles Guerrero
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Plan de gestión estratégica para el mejoramiento de los espacios pedagógicos, lúdicos y de recreación de los estudiantes. | Adecuar los diferentes espacios pedagógicos como aulas de clase, laboratorios, biblioteca y zonas de esparcimiento y recreo de los estudiantes. | A diciembre de 2024, el 30% de las instalaciones de las sedes educativas del colegio Cayetano Franco Pinzón, presentarán una mejora en aspectos de infraestructura y tecnología. | Porcentaje de áreas o espacios debidamente adecuadas de la institución educativa. | 1- Reuniones periodicas con el consejo académico y directivo para definir criterios de prestamo de los espacios de la institucion educativa a entidades externas a la misma. 2- Reunión con el consejo directivo para la asignación de recursos para el mejoramiento de la institucion. 3- Reuniones periódicas con el consejo académico para definir responsabilidades de los docentes en el cuidado, mejoramiento y embellecimiento de las diferentes aulas de clase y demás espacios pedagógicos. 4- Seguimiento en el cuidado de los espacios de la institución educativa. 5- Reunión con estudiantes de cada grado para socializar el plan de manejo y cuidado de la institución. | 42000000 | x |  |  |  |  | 2024-03-24 | 2024-11-04 | Rectora
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Establecer relaciones con diferentes instituciones orientadas a la atención estudiantil para la promoción y desarrollo de proyectos productivos y financieros. | Articular convenios para fortalecer los proyectos productivos y financieros con instituciones (SENA, COOPINTEGRATE, CORPONOR, ALCALDÍA,UFPSO) | A octubre de 2024, el 30 % de instituciones habrán hecho presencia en la institución educativa "Cayetano Franco Pinzón" mediante talleres de formación a los estudiantes de básica secundaria y media técnica. | Porcentaje de participacion de los estudiantes en talleres de formacion y socializacion de proyectos productivos y financieros. | 1- Reunión con el consejo académico para definir los criterios pedagógicos en los proyectos productivos y financieros. 2- Cronograma de trabajo de los diferentes proyectos productivos y financieros por parte de los estudiantes. 3- Acompañamiento permanente a los procesos por parte de los docentes encargados del área. | 2000000 | x |  |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-11 | Rectora, docentes y estudiantes de básica secundaria y media técnica.
A noviembre de 2024, el 30% de los estudiantes de básica secundaria y media técnica han socializado proyectos productivos y financieros.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguimiento y control a la ejecución de los recursos de gratuidad, priorizando las necesidades del entorno. | Garantizar la inversión de los recursos donados por el gobierno nacional en forma eficaz y trasparente. | A diciembre de 2024, el 30% de las necesidades de la institución se habrán mejorado con la utilización de los recursos de gratuidad. | Porcentaje de ejecución de recursos. | 1- Presentacion de presupesto a los organos de control por parte de la rectora. 2- Presentacion de presupuesto al consejo académico, personero estudiantil, contralor estudiantes y comunidad en general. 3- Reuniones periodicas con consejo directivo y contralor estudiantil en relacion con la ejecución del presupuesto. 4- Elaboración de cartelera informativa en el desarrollo y ejecución del presupuesto. 5-Presentación constante de informes o audiencia pública en la ejecución del presupuesto. 6- Gestión de recursos con el objeto de cofinanciar los gastos del presupuesto general de la institución educativa. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-11-30 | Rectora, contralor estudiantil, personero estudiantil, docentes.
COMUNIDAD | Optimizar los programas de escuelas de padres mediante la sistematización de la asistencia y la vinculación de la comunidad educativa. | Realizar escuelas de padres que fomenten la participación de todos los acudientes de la Institución Educativa, vinculándolos al proceso educativo. | Vincular el 80% de los padres de familia en el proceso educativo que brinda la Institución. | Porcentaje de padres de familia que participan en las escuelas de padres. | Organización del cronograma para la realización de encuentros de padres de familia., | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-28 | Rectora / Docentes de gestión comunitaria
[5 empty] | Seleccionar y preparar las temáticas a desarrollar durante los encuentros de padres de familia. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-28 | Rectora / Docentes de gestión comunitaria
[5 empty] | Convocar a los padres de familia a los encuentros a realizar. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-28 | Rectora / Docentes de gestión comunitaria
[5 empty] | Implementar escuela de padres en la institución que fomente la participación activa de todos los padres de familia. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-28 | Rectora / Docentes de gestión comunitaria
COMUNIDAD | Implementar acciones de orientación para guiar a los estudiantes en la formulación de sus proyectos de vida. | Orientar a los estudiantes en la elaboración de su proyecto de vida, alineado a sus necesidades y expectativas. | Orientar el 80% de los estudiantes en la elaboración de su proyecto de vida de acuerdo a sus necesidades y expectativas. | Porcentaje de estudiantes que han elaborado un proyecto de vida alineado con sus necesidades y expectativas al finalizar el año 2024. | Desarrollar actividades lúdicas que conlleven a lograr el proyecto de vida de los estudiantes en sus diferentes etapas. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-28 | Docentes del área de religión / Docentes de gestión comunitaria
[5 empty] | Realizar una jornada de orientación vocacional y profesional, mediante una experiencia de acercamiento de los estudiantes de 10 y 11 con los diferentes campos profesionales. | 1000000 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-28 | Docentes del área de religión / Docentes de gestión comunitaria
COMUNIDAD | Desarrollar programas de prevención de riesgos físicos y psicosociales a los que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad educativa. | Implementar acciones de prevención y mitigación de riesgos físicos y psicosociales para los miembros de la comunidad educativa. | Realizar tres acciones que contribuyan a la mitigación del 100% del riesgo físico y psicosocial de los miembros de la comunidad educativa. | Número de acciones implementadas para la prevención y mitigación de riesgos físicos y psicosociales en la comunidad educativa. | Instalación de señalización en las dos sedes que integran la Institución Educativa. | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-11-28 | Rectora / Docente orientadora
[5 empty] | Instalación de cinta antideslizante en la rampa de acceso a la Institución Educativa., | 3000000 | X |  |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-11-28 | Rectora / Docente orientadora
[5 empty] | Gestionar ante comisaría de familia y salud pública municipal, la realización de charlas educativas sobre educación sexual, sustancias psicoactivas, violencia física y psicológica, entre otros, dirigidas a los estudiantes de la Institución. | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-11-28 | Rectora / Docente orientadora
ACADÉMICA | La institución realiza procesos de seguimiento a egresados. | Consolidar una base de datos para el seguimiento de los egresados de los últimos cinco años través de medios tecnológicos. | A diciembre de 2024, consolidar la información del 50% de los egresados de los últimos 5 años. | Archivo con la base de datos de los egresados | Diseñar el formato que reuna los datos básicos y líneas de contacto de los egresados | 0 | x |  |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | Docentes que hacen parte de la Gestión Académica
[5 empty] | Diseñar el formulario de google para captar la información de los egresados. | 0 | X |  |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-25 | Dibanith Pérez - Martha Rodríguez - Yeine González - Omaira Rincón
[5 empty] | Consolidar información de los egresados en el formato diseñado, mediante el acercamiento por grupos de whatsapp, formulario, llamadas telefónicas y contacto personal (Se actualiza anualmente). | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-15 | Carlos Jiménez - Maria Montejo - Marcela Angarita
ACADÉMICA | La institución registra control general de asistencia de los estudiantes al ingreso de la I.E. y en las aulas de clases en cada uno de los momentos pegagógicos. | Registrar la asistencia y permanencia en la institución educativa mediante formatos diseñados para tal fin. | Al finalizar el año académico, se diseñará e implementará el 100% de los formatos en la institución educativa. | Formatos diseñados: ingreso a la institución educativa, control de inasistencia en el aula y control de excusas de estudiantes. | Diseñar los formatos: ingreso a la institución educativa, control de inasistencia en el aula y control de excusas de estudiantes | 0 | X |  |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-07 | Coordinador: Oscar Campillo
[5 empty] | Socializar a los docentes sobre la adecuada implementacion de los formatos. | 0 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-09 | Coordinador: Oscar Campillo
[5 empty] | Implementar los formatos diseñados tanto al ingreso de la institucion como en el aula de clases por cada docente. | 0 | X |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-11-15 | Todos los docentes.
ACADÉMICA | La institución cuenta con instrumentos de ajustes razonables como apoyo a estudiantes de inclusión, así como a quienes presentan bajo rendimiento académico. | Aplicar los mecanismos de seguimiento que promuevan una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje a estudiantes de inclusión y bajo rendimiento. | Al finalizar el año 2024, la institución educativa contará con los intrumentos PIAR actualizados y con planeadores con enfoque DUA para el 100% de los estudiantes en inclusión. | PIAR actualizados con enfoque DUA | Socializar a los docentes sobre los estudiantes de inclusión presentes en la institución. | 0 | X |  |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Docente orientadora Liliana Peña
[5 empty] | Acompañar institucionalmente el diligenciamiento del formato PIAR | 0 | X |  |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Coordinador Oscar Campillo; Docente orientadora Liliana Peña
[5 empty] | Realizar el PIAR para cada estudiante de inclusión por todos los docentes titulares con los ajustes razonables propuestos por cada docente de área. | 0 | X |  |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-11-05 | Docente de cada asignatura y docentes titulares.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos