## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2023-11-28
|  |  | Código DANE |  | 254174000087
Dirección | VEREDA CHUCARIMA |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cer_sanluisdechucarima@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3133509129
Rector o Director | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  | DIRECTORA |  | mavagomez2070@gmail.com
ELENA TOSCANO VILLAMIZAR |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | eletoscano@gmail.com
MARIS FERNANDA MENDEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | marimen25@gmail.com
CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | sharithgisell01@gmail.com
MAYELI KATHERINE SIERRA VALENCIA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | kathy_0909@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELENA TOSCANO VILLAMIZAR |  | LIDER |  | DIRECTIVA
MARIA FERNANDA MENDEZ |  | LIDER |  | ACADÉMICA
CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
MAYELI KATHERINE SIERRA VALENCIA |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER SAN LUIS DE CHUCARIMA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | CONTINUAR FORTALECIENDO EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ A NIVEL NACIONAL DEPARTAMENTAL Y REGIONAL. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROYECTO PRODUCTIVO ESCUELA Y CAFÉ PARA MEDIR EL IMPACTO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL EN LAS FAMILIAS. | 1. PARA EL AÑO 2024 SE HARA EN UN 100% EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON ESTUDIANTES VINCULADOS DESDE EL AÑO 2020. | ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON SEGUIMIENTO Y EVALUACION | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES VINCULADOS EN EL PROYECTO EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-02-29 | LISBETH JOHANA SANABRIA
|  |  |  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | COORDINAR CON LA FEDERACION Y DOCENTES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES TENIENDO EN CUENTA LA ETAPA DEL PROYECTO. | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-18 | 2024-02-09 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | REALIZAR LAS CAPACITACIONES EN EL CER PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. | 300 | 200 |  |  |  | 100 | 2024-02-16 | 2024-11-15 | LUIS ALFONSO BOTIA
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | EVALUAR LAS PRACTICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CULTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-15 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  | 2. PARA EL 2024 SE GESTIONARA EN UN 100% LA VINCULACION DE TODAS LAS SEDES CON DOCENTES Y NUEVOS ESTUDIANTES PARA EL PROYECTO ESCUELA Y CAFE | ESTUDIANTES Y DOCENTES VINCULADOS EN EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | SENSIBILIZACION Y CARACTERIZACION EN CADA UNA DE LAS SEDES A LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN HACER PARTE DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. | 20 |  |  |  |  | 20 | 2024-01-18 | 2024-02-29 | SANDRA LILIANA CAÑAS
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | COORDINAR CON LA FEDERACION EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES A ESTUDIANTES Y DOCENTES | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-18 | 2024-02-09 | MARTHA STELLA VALENCIA
|  |  |  | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | EJECUTAR LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON LA VINCULACION DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES. | 6000 | 1000 |  |  |  | 5000 | 2024-02-05 | 2024-11-12 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | ACCIONES REALIZADAS | SEGUIMIENTO A LAS PRACTICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CULTIVOS INICIALES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024-02-03 | 2024-11-10 | LISBETH JOHANA SANABRIA
| SEGUIR INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2024 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROGRESO DEL CER. | 1. PARA EL AÑO 2024 SE FORTALECERAN AL 100% LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CON NUEVOS INTEGRANTES QUE CUMPLIRAN SUS FUNCIONES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PEI | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CONSTITUIDOS. | SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION ACTIVA EN LOS ORGANOS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-22 | 2024-02-01 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | ACCIONES REALIZADAS | POSTULACION Y DESIGNACION DE LOS CANDIDATOS A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-22 | SANDRA LILIANA CAÑAS
|  |  |  | COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PEI | ELECCION POR MEDIO DE VOTO DE LOS INTEGRANTES DE TODOS LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | ELENA TOSCANO V
|  |  |  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS DE ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR Y DOCUMENTO ORIENTADOR DE ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR Y REGISTRO DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 20 | 20 |  |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  | 2. PARA EL AÑO 2024 EL 100% DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR SE VINCULARAN DE MANERA ACTIVA CON ACCIONES QUE PROPENDAN AL BUEN FUNCIONANIEMTO DEL CER | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR VINCULADOS Y ACTIVOS. | ORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-22 | SANDRA LILIANA CAÑAS
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES Y DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-22 | LISBETH JOHANA SANABRIA
|  |  |  | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS DE CADA UNO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-11-29 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | ACCIONES REALIZADAS | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | SANDRA LILIANA CAÑAS
| CONTINUAMOS CON ASESORÍA DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA SED Y UNA PLATAFORMA CON DOCUMENTOS ORIENTADORES DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CER DE ACUERDO AL CONTEXTO Y LEGISLACIÓN VIGENTE . | 1. PARA EL 2024 SE SOCIALIZARA EN UN 100% LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES SOCIALIZADOS | ELABORACION DE DOCUMENTOS ORIENTADORES DIGITALES PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-11 | LISBETH JOHANA SANABRIA
|  |  |  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | PROGRAMAR REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA SOCIALIZACION DE LOS DOCUMENTOS ISNTITUCIONALES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-19 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE REUNIONES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | SANDRA LILIANA CAÑAS
|  |  | 1. PARA EL 2024 SE COMPILA, DISTRIBUYE Y SE CARGA EN LA PLATAFORMA EN UN 100% CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES TENIENDO EN CUENTA LOS ACTUALES LINEAMIENTOS . | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMPILADOS, DISTRIBUIDOS Y CARGADOS | REVISION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA SU DISTRIBUCION Y CARGUE EN LA PLATAFORMA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | LISBETH JOHANA SANABRIA
|  |  |  | ACCIONES REALIZADAS | DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES A CADA UNA DE LAS GESTIONES PARA SU ACTUALIZACION. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PEI | CONSTRUCCION DE LOS AJUSTES EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES ACTUALES. | 20 | 20 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | ELENA TOSCANO V
|  |  |  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACION A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CUMPLIENDO LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | SANDRA LILIANA CAÑAS
ACADEMICA | SE HACE NECESARIO REALIZAR SEGUMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES DE AREA, PROYECTOS TRASNVERSALES Y GUIAS DE APRENDIZAJE. | ELABORAR FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE. | PARA EL AÑO 2024 SE EJECUTARAN AL 100% LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. . | PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE CON FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | CARACTERIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | MARTHA STELLA VALENCIA
[5 empty] | DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | RAFAEL JARAMILLO
[5 empty] | SOCIALIZAR Y APROBAR DE CADA UNO DE LOS FORMATOS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | LUIS ALFONSO BOTIA
[5 empty] | ARCHIVAR LOS FORMATOS | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-20 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
|  |  | PARA EL AÑO 2024 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% CADA UNO DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION IMPLEMENTADOS EN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE. | ELABORACION DE CRONOCRAMA PARA REALIZAR LA EVALUACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-09 | 2023-03-14 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
[5 empty] | SOCIALIZACION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | ANYELA GAMBOA
[5 empty] | RECEPCION DE LOS FORMATOS DE EVALUACION DILIGENCIADOS. | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2023-11-01 | RAFAEL JARAMILLO
[5 empty] | ANALISIS Y REALIZACION DE AJUSTES A CADA UNA DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES,PLANES DE AREA ,GUIAS DE APRENDIZAJE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS FORMATOS DE EVALUACION | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-11-26 | LUIS AÑFONSO BOTIA
| CONTINUAR GESTIONANDO LA CONECTIVDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS SEDES DEL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | GESTIONAR LA CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS SEDES SAN LUIS DE CHUCARIMA CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES TENIENDO EN CUENTA LA MATRICULA | PARA EL AÑO 2024 SE REALIZARA LAS SOLICITUDES PERTINENTES A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES | OFICIOS DE SOLICITUDES DE CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO | ELABORAR OFICIOS DE SOLICITUD PARA CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-14 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | SOCIALIZAR OFICIOS DE SOLICITUD | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. |  |  | AJUSTAR OFICIOS DE SOLICITUD | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | ANYELA GAMBOA
[5 empty] | ENTREGAR SOLICITUDES A LAS RESPECTIVAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | RAFAEL JARAMILLO
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | PARA EL AÑO 2024 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% LA CONECTIVIDAD Y UN 20% DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS 8 SEDES | SEDES CON CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES ENTREGADAS A CADA ENTIDAD GUBERNAMENTAL | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 | LUIS AÑFONSO BOTIA
[5 empty] | FORTALECER LA SOLICITUD CON ACTAS DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-19 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. |  |  | ESTABLECER ACUERDOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL USO ADECUADO DE LA RED Y EQUIPOS DE COMPUTO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
[5 empty] | REALIZAR ACTA DE COMPROMISO SOBRE EL USO ADECUADO DE LA RED Y EQUIPOS DE COMPUTO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 | ANYELA GAMBOA
| SE HACE NECESARIO REALIZAR SEGUMIENTO Y EVALUACION A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER. EVALUAR PARA AVANZAR. | MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER EVALUAR PARA AVANZAR | PARA EL AÑO 2024 SE IMPLEMENTARAN SIMULACROS PRUEBAS SABER EVALUAR PARA AVANZAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | SIMULACROS IMPLEMENTADOS | DISEÑAR LOS SIMULACROS PARA CADA UNA DE LAS AREAS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-03-23 | RAFAEL JARAMILLO
[5 empty] | SOCIALIZAR LOS SIMULACROS CON LOS DOCENTE | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | LUIS AÑFONSO BOTIA
[5 empty] | APLICAR LOS SIMULACROS A LOS ESTUDIANTES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-19 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | ANALIZAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS SIMULACROS APLICADOS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-05-09 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
|  |  | PARA EL AÑO 2024 SE MEJORARA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER EN UN 0.05 % | INCREMENTO PORCENTUAL | CARACTERIZACION DE ESTUDIANTES QUE PRESENTARON LOS SIMULACROS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-15 | ANYELA GAMBOA
[5 empty] | SOLICITAR A LA DOCENTE PTA PARA EL APOYO DE LOS ESTUDIANTES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-30 | RAFAEL JARAMILLO
[5 empty] | APLICAR A LOS ESTUDIANTES LAS ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA DOCENTE PTA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-11-26 | LUIS AÑFONSO BOTIA
[5 empty] | REALIZAR SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-11-26 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
| SE HACE NECESARIO REALIZAR SEGUMIENTO Y EVALUACION A LOS PIAR.. | ELABORAR FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PIAR | PARA EL AÑO 2024 SE DISEÑARAN Y ELABORARAN EN UN 100% LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. . | PIAR CON FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | CARACTERIZAR CADA UNO DE LOS PIAR | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-04-05 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
[5 empty] | DISEÑAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-05-05 | ANYELA GAMBOA
| IMPLEMENTAR LA INCLUSION DUA-PIAR EN EL CER CHUCARIMA, ATENDIENDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID -19. |  |  |  | SOCIALIZACIAR Y APROBAR CADA UNO DE LOS FORMATOS. | 20 | 20 |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | RAFAEL JARAMILLO
[5 empty] | DISTRIBUIR LOS FORMATOS A CADA UNA DE LAS SEDES. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-10 | LUIS AÑFONSO BOTIA
| IMPLEMENTAR LA INCLUSION DUA-PIAR EN EL CER CHUCARIMA, ATENDIENDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID -19. |  | PARA EL AÑO 2024 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% CADA UNO DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION IMPLEMENTADOS EN CADA UNO DE LOS PIAR | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE RECEPCION DE LOS FORMATOS DILIGENCIADOS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-05-05 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | SOCIALIZAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA A CADA UNO DE LOS DOCENTES. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
| IMPLEMENTAR LA INCLUSION DUA-PIAR EN EL CER CHUCARIMA, ATENDIENDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID -19. |  |  |  | RECEPCIONAR LOS FORMATOS DILIGENCIADOS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-11-15 | ANYELA GAMBOA
[5 empty] | RETROALIMENTAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTOS EN JORNADAS PEDAGOGICAS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-11-01 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
administrativa | SE HACE NECESARIO LA EJECUCION EN SU TOTALIDAD DEL PROYECTO "CAFETERITOS INQUIETOS" PARA FORTALEER EL APOYO DE INVESTIGACION | EJECUTAR EL PROYECTO DE INOVACION "CAFETERITOS INQUIETOS" CON LOS ESTUDIANTES DEL CER | PARA EL AÑO 2024 SE REALIZARA LA SOCIALIZACIÓN EN UN 100% DEL PROYECTO DE INOVACION "CAFETERITOS INQUIETOS" A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SAN CARLOS. | PROYECTO DE INOVACION"CAFETERITOS INQUIETOS" SE SOCIALIZA EN LA SEDE PRINCIPAL CON TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS | ACTUALIZACION DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | ALFONSO BOTIA- MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | ORGANIZACIÓN DE CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INOVACION | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-30 | FABIAN BERNAL HOYOS
[5 empty] | SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL PROYECTO DE INOVACION EN LAS SEDES PRINCIPAL Y LAS DEMAS SEDES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-04-23 | FABIAN BERNAL HOYOS
[5 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INOVACION | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-11-29 | ANGIE NATALIA FERNANDEZ FERNANDEZ
|  |  | PARA EL AÑO 2024 SE EJECUTARÁ EL PROYECTO DE INOVACION "CAFETERITOS INQUIETOS" EN UN 30 % CON LOS ESTUDIANTES DEL CER | PROYECTO "CAFETERITOS INQUIETOS" EJECUTADO EN LA SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES | ORGANIZAR GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCICON DEL PROYETO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-11-29 | FABIAN BERNAL HOYOS
[5 empty] | DIAGNOSTICAR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ | 200 | 200 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-30 | ALFONSO BOTIA -MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | RECOLECTAR Y ESTUDIAR DE LA MATERIA PRIMA | 500 | 400 |  |  |  | 100 | 2024-04-01 | 2024-05-30 | ALFONSO BOTIA- FABIAN BERNAL HOYOS
[5 empty] | DISPONER EL PRODUCTO FINAL | 500 | 500 |  |  |  | 100 | 2024-06-01 | 2024-11-16 | ALFONSO BOTIA- FABIAN BERNAL HOYOS
| SE REQUIERE FORTALECER EL APOYO A LOS ESTUDIENTES DE BAJO DESEMPEÑO IMPLEMENTANDO DIVERSAS ATIVIDADES DE NIVELACION | IMPLEMENTAR PLANES DE NIVELACION QUE FORTALEZCAN LOS AVANCES DEL ESTUDIANTE CON BAJO DESMEPEÑO. | PARA EL 2024 LOS DOCENTES DE L CER SAN LUIS DE CHUCARIIMA DISEÑARAN PLANES DE NIVELACION PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENUENTREN CON BAJO DESEMPEÑO. | SEDES CON PLANES DE NIVELAION DISEÑADOS. | PRIORIZAR DE LAS AREAS DE ENSEÑANZA A NIVELAR | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 | MARIAM LORENA TORRES SANABRIA
[5 empty] | IDENTIFICAR LOS TEMAS QUE REQUIEREN NIVELACION | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 | CLAUDIA VALENCIA
[5 empty] | ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA APLICAR LA NIVELACOIN | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 | ANGIE NATALIA FERNANDEZ FERNANDEZ
[5 empty] | DISEÑO DEL PLAN NIVELACION | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 | CLAUDIA VALENCIA
|  |  | PARA EL 2024 SE REALIZARA LA APLICACION DE LOS PLANES DE NIVELACION . | PLANES DE NIVELAION APLICADOS | SOCIALIZACION DE LOS PLANES DE NIVELACION A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN CON BAJO DESEMPEÑO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-22 | MARIAM LORENA TORRES SANABRIA
[5 empty] | ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE NIVELACION A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2023-02-17 | 2024-03-22 | ANGIE NATALIA FERNANDEZ FERNANDEZ
[5 empty] | EVALUACION DE LA APLIACION DE LOS PLANES DE NIVELACION | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-01 | CLAUDIA VALENCIA
[5 empty] | SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PANES DE NIVELACION | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-01 | DOCENTES CER CHUCARIMA
| SE HACE NECESARIO CONTAR CON MAS RECURSOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA SEDE PRINCIPAL | SOLICITAR ANTE LA ALCALDIA, EL SECTOR MINERO Y COMUNIDAD EN GENERAL; APOYO PARA LA CONSTRUCCCION DE DOS AULAS `PARA LA SEDE PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS. | DURANTE EL AÑO 2024 SE REALIZARA LA GESTION ANTE LA ALCALDIA, EL SECOR MINERO Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 100% DE LAS AULAS EN LA SEDE PRINCIPAL | AULAS TERMINADAS | ACTUALIZACION DE DIAGNOSTICO DE ARREGLOS DE INFRAESTRUCTURA. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-15 | CALUDIA VALENCIA Y MARIAM LORENA TORRES SANABRIA
[5 empty] | GESTIONAR RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE CLASE. | 140000 |  |  |  | 120000 | 20000 | 2024-01-09 | 2024-06-17 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ
[5 empty] | SOCIALIZACION Y ENTREGA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA OBRA REALIZADA. | 3000 | 50 |  |  |  | 3000 | 2024-07-02 | 2024-06-17 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ
[5 empty] | ADECUACION DE LAS AULAS DE CLASE TERMINADAS | 50 |  |  |  |  | 50 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | MARIAM LORENA TORRES SANABRIA
|  |  | DURANTE EL AÑO 2024 SE GESTIONARÁ ANTE LAS ENTIDADES Y SECTOR PRODUCTIVO RECURSOS PARA EL ARREGLO DE ALGUNAS SEDES. . . | SEDES CON ARREGLOS LOCATIVOS EJECUTADOS | REALIZAR DIAGNOSTICO DE NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVA DE ALGUNAS SEDES. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-19 | MARIAM LORENA TORRES SANABRIA
[5 empty] | GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y SECTOR PRODUCTIVO LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS SEDES | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ
[5 empty] | EJECUTAR LAS MEJORAS LOCATIVAS A ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS. . | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-15 | DOCENTES CER CHUCARIMA
[5 empty] | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS MEJORAS REALIZADAS A LAS SEDES EDUCATIVAS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-15 | DOENTES CER CHUCARIMA
COMUNITARIA | BRINDAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA JORNADAS DE SALUD, DEPORTES Y RECREACION QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA | GESTIONAR JORNADAS DE SALUD, RECREACION Y DEPORTES Y PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA ATENDER A TODA LA COMUNIDAD. | PARA EL AÑO 2024 SE GESTIONARA EN UN 100% JORNADAS DE SALUD Y PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA REGION DE CHUCARIMA | JORNADAS DE SALUD Y PLANES DE INTERVENCIONES GESTIONADAS | CARACTERIZAR LA POBLACION QUE REQUIERE LOS SERVICIOS | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | RADICAR OFICIOS DE SOLICITUD A LA ALCALDIA | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | MARTHA STELLA VALENCIA
[5 empty] | ORGANIZAR LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-23 | 2024-11-22 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | ORGANIZAR EL CRONOGRAMA DE ATENCION | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-23 | 2024-11-22 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
|  |  | PARA EL AÑO 2024 SE EJECUTARA JORNADAS DE SALUD Y PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA REGION DE CHUCARIMA | JORNADAS DE SALUD Y PLANES DE INTERVENCIONES EJECUTADAS | INFORMAR A LA COMUNIDAD LOS DIAS DE ATENCION DE LAS JORNADAS | 20 |  |  |  |  | 20 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | MARTHA STELLA VALENCIA
[5 empty] | DISTRIBUIR ESPACIOS PARA LA ATENCION A LA COMUNIDAD | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | ATENDER A LA COMUNIDAD EN FORMA ORGANIZADA POR PARTE DEL EQUIPO DE SALUD Y LA ADMINISTRACION. | 20050 | 50 |  |  |  | 20000 | 2024-01-24 | 2024-06-05 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | PRESTAR DEL SERVICIO A UN 100% DE LA POBLACION DE CHUCARIMA | 10 |  |  |  |  | 10 | 2024-01-24 | 2024-06-05 | MARTHA STELLA VALENCIA
| CONTAMOS CON LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN CONSTANTE. | EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. | PARA EL AÑO 2024 SE ORGANIZARA Y EJECUTARA DOS ESCUELA DE PADRES EN LAS 8 SEDES EDUCATIVAS. | ESCUELAS DE PADRES EJECUTADA | CARACTERIZAR LA NECESIDAD DE CAPACITACION EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
[5 empty] | DISEÑAR LA TEMATICA Y AGENDA A DESARROLLAR | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-19 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | APLICAR LA TEMATICA Y DESARRAR DE LA AGENDA | 200 | 200 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-25 | MAYELI KATHERINE SIERRA
|  |  | PARA EL AÑO 2024 SE CONTARA CON EL 100% DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y ACUDIENTES , EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CER | ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y ACUDIENTES QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | CARACTERIZAR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO LECTIVO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | ELABORAR DEL CALENDARIO ACADEMICO 2024 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | EJECUTAR DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL CALENDARIO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y ACTAS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
| BRINDAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA OPORTUNIDAD DE CONOCER LOS RIESGOS PSICOSOCIALES, FISICOS Y LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD | APLICAR EL PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD DEL CER | PARA EL AÑO 2024 SE GESTIONARA ANTE DIFERENTES ENTIDADES EL 100 % DE LAS CAPACITACIONES SOBRE RIESGOS FISICOS Y PSICOSOCIALES. | CAPACITACIONES GESTIONADAS. | GESTIONAR LAS CAPACITACIONES ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | MARTHA STELLA VALENCIA
[5 empty] | ORGANIZAR CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-19 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS CAPACITACIONES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | HACER SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
|  |  | PARA EL 2024 SE MITIGARA EN UN 40% LAS ZONAS DE RIESGOS FISICOS EN CADA UNA DE LAS SEDES. | RIESGOS FISICOS IDENTIFICADOS EN SEDES | REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS FISICOS EN CADA SEDE | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-05-06 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | INSTALAR LAS RUTAS DE EVACUACION Y PUNTOS DE ENCUENTRO EN CADA UNA DE LAS SEDES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-05-06 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
[5 empty] | ACTUALIZAR Y AJUSTAR EL PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-09-09 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | HACER SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE LA SEÑALIZACION EN CADA UNA DE LAS SEDES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-05-06 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos