## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Luis de Chucarima |  |  | 2024-11-29
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254174000087
Dirección | CENTRO POBLADO CHUCARIMA |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cer_sanluisdechucarima@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3133509129
Rector o Director | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  | DIRECTORA |  | mavagomez2070@gmail.com
ELENA TOSCANO VILLAMIZAR |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | eletoscano@gmail.com
MARIA FERNANDA MENDEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | marimen25@gmail.com
CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | sharithgisell01@gmail.com
MAYELY KATHERINE SIERRA VALENCIA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | kathy_0909@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALFONSO BOTIA RODRIGUEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
SANDRA LILIANA CAÑAS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
LIZBETH JOHANA SANABRIA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
MARIAM LORENA TORRES S |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
FABIAN LIBARDO BERNAL |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
JENNIFER LORENA PORTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
LENADRA LEONELA LEAL DURAN |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN LUIS DE CHUCARIMA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHITAGA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROYECTO PRODUCTIVO ESCUELA Y CAFÉ PARA MEDIR EL IMPACTO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL EN LAS FAMILIAS. | 1. PARA EL AÑO 2024 SE HARA EN UN 100% EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON ESTUDIANTES VINCULADOS DESDE EL AÑO 2020. | ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 100 | 2024-01-01 | 80 | 2024-11-18 | 20 |  |  | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES VINCULADOS EN EL PROYECTO EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS. | TERMINADA
|  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | 100 | 2024-02-09 | 40 | 2024-08-22 | 60 |  |  | COORDINAR CON LA FEDERACION Y DOCENTES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES TENIENDO EN CUENTA LA ETAPA DEL PROYECTO. | TERMINADA
|  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 2024-04-19 | 40 | 2024-08-22 | 40 | 2024-08-23 | 20 | REALIZAR LAS CAPACITACIONES EN EL CER PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. | TERMINADA
|  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 2024-02-01 | 10 | 2024-08-22 | 40 | 2024-11-29 | 50 | EVALUAR LAS PRACTICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CULTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | TERMINADA
| 2. PARA EL 2024 SE GESTIONARA EN UN 100% LA VINCULACION DE TODAS LAS SEDES CON DOCENTES Y NUEVOS ESTUDIANTES PARA EL PROYECTO ESCUELA Y CAFE | ESTUDIANTES Y DOCENTES VINCULADOS EN EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 2024-01-18 | 100 |  |  |  |  | SENSIBILIZACION Y CARACTERIZACION EN CADA UNA DE LAS SEDES A LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN HACER PARTE DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. | TERMINADA
|  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 2024-01-18 | 100 |  |  |  |  | COORDINAR CON LA FEDERACION EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES A ESTUDIANTES Y DOCENTES | TERMINADA
|  | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 100 | 2024-02-05 | 20 | 2024-04-19 | 50 | 2024-11-29 | 30 | EJECUTAR LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON LA VINCULACION DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES. | TERMINADA
|  | ACCIONES REALIZADAS | 60 | 2024-02-03 | 50 | 2024-11-29 | 10 |  |  | SEGUIMIENTO A LAS PRACTICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CULTIVOS INICIALES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | EN EJECUCION
FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2024 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROGRESO DEL CER. | 1. PARA EL AÑO 2024 SE FORTALECERAN AL 100% LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CON NUEVOS INTEGRANTES QUE CUMPLIRAN SUS FUNCIONES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PEI | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CONSTITUIDOS. | 100 | 2024-01-22 | 100 |  |  |  |  | SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION ACTIVA EN LOS ORGANOS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | TERMINADA
|  | ACCIONES REALIZADAS | 100 | 2024-02-01 | 100 |  |  |  |  | POSTULACION Y DESIGNACION DE LOS CANDIDATOS A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | TERMINADA
|  | COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PEI | 100 | 2024-02-22 | 100 |  |  |  |  | ELECCION POR MEDIO DE VOTO DE LOS INTEGRANTES DE TODOS LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | TERMINADA
|  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | 100 | 2024-02-22 | 20 | 2024-09-26 | 50 | 2024-11-21 | 30 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS DE ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR Y DOCUMENTO ORIENTADOR DE ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR Y REGISTRO DEL GOBIERNO ESCOLAR. | TERMINADA
| 2. PARA EL AÑO 2024 EL 100% DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR SE VINCULARAN DE MANERA ACTIVA CON ACCIONES QUE PROPENDAN AL BUEN FUNCIONANIEMTO DEL CER | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR VINCULADOS Y ACTIVOS. | 100 | 2024-02-23 | 100 |  |  |  |  | ORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | TERMINADA
|  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | 70 | 2024-02-23 | 70 |  |  |  |  | DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES Y DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | EN EJECUCION
|  | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 80 | 2024-02-22 | 30 | 2024-11-29 | 50 |  |  | EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS DE CADA UNO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | EN EJECUCION
|  | ACCIONES REALIZADAS | 80 | 2024-02-01 | 30 | 2024-11-29 | 50 |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | EN EJECUCION
MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CER DE ACUERDO AL CONTEXTO Y LEGISLACIÓN VIGENTE . | 1. PARA EL 2024 SE SOCIALIZARA EN UN 100% LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES SOCIALIZADOS | 100 | 2024-01-22 | 100 |  |  |  |  | ELABORACION DE DOCUMENTOS ORIENTADORES DIGITALES PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. | TERMINADA
|  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | 100 | 2024-01-09 | 50 | 2024-09-26 | 50 |  |  | PROGRAMAR REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA SOCIALIZACION DE LOS DOCUMENTOS ISNTITUCIONALES | TERMINADA
|  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 2024-02-01 | 50 | 2024-04-25 | 50 |  |  | SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE REUNIONES | TERMINADA
|  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 2024-01-09 | 30 | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-18 | 20 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION. | TERMINADA
| 2. PARA EL 2024 SE COMPILA, DISTRIBUYE Y SE CARGA EN LA PLATAFORMA ENJAMBRE EN UN 100% CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES TENIENDO EN CUENTA LOS ACTUALES LINEAMIENTOS . | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMPILADOS, DISTRIBUIDOS Y CARGADOS | 100 | 2024-01-09 | 30 | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-18 | 20 | REVISION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA SU DISTRIBUCION Y CARGUE EN LA PLATAFORMA | TERMINADA
|  | ACCIONES REALIZADAS | 100 | 2024-01-09 | 30 | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-18 | 20 | DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES A CADA UNA DE LAS GESTIONES PARA SU ACTUALIZACION. | TERMINADA
|  | COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PEI | 100 | 2024-01-09 | 30 | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-18 | 20 | CONSTRUCCION DE LOS AJUSTES EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES ACTUALES. | TERMINADA
|  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | 100 | 2024-01-09 | 20 | 2024-10-11 | 60 | 2024-11-29 | 20 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CUMPLIENDO LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. | TERMINADA
ELABORAR FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE. | PARA EL AÑO 2024 SE EJECUTARAN AL 100% LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. . | PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE CON FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | 100 | 2024-02-29 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-29 | 30 | 2024-06-06 | 30 | 2024-10-01 | 40 | DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-29 | 50 | 2024-06-06 | 50 |  |  | SOCIALIZAR Y APROBAR DE CADA UNO DE LOS FORMATOS. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-06 | 100 |  |  |  |  | ARCHIVAR LOS FORMATOS | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2024 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% CADA UNO DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION IMPLEMENTADOS EN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE. | 100 | 2024-02-29 | 50 | 2024-06-06 | 50 |  |  | ELABORACION DE CRONOCRAMA PARA REALIZAR LA EVALUACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS PLANES DE AREA Y GUIAS DE APRENDIZAJE | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-06 | 100 |  |  |  |  | SOCIALIZACION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | RECEPCION DE LOS FORMATOS DE EVALUACION DILIGENCIADOS. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2024-02-29 | 60 | 2024-06-06 | 40 |  |  | ANALISIS Y REALIZACION DE AJUSTES A CADA UNA DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES,PLANES DE AREA ,GUIAS DE APRENDIZAJE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS FORMATOS DE EVALUACION | TERMINADA
GESTIONAR LA CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS SEDES SAN LUIS DE CHUCARIMA CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES TENIENDO EN CUENTA LA MATRICULA | PARA EL AÑO 2024 SE REALIZARA LAS SOLICITUDES PERTINENTES A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES | OFICIOS DE SOLICITUDES DE CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO | 100 | 2024-03-11 | 100 |  |  |  |  | ELABORAR OFICIOS DE SOLICITUD PARA CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-12 | 100 |  |  |  |  | SOCIALIZAR OFICIOS DE SOLICITUD | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-12 | 100 |  |  |  |  | AJUSTAR OFICIOS DE SOLICITUD | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 100 |  |  |  |  | ENTREGAR SOLICITUDES A LAS RESPECTIVAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2024 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% LA CONECTIVIDAD Y UN 20% DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS 8 SEDES | SEDES CON CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO | 100 | 2024-05-06 | 100 |  |  |  |  | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES ENTREGADAS A CADA ENTIDAD GUBERNAMENTAL | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-06 | 100 |  |  |  |  | FORTALECER LA SOLICITUD CON ACTAS DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | ESTABLECER ACUERDOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL USO ADECUADO DE LA RED Y EQUIPOS DE COMPUTO | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | REALIZAR ACTA DE COMPROMISO SOBRE EL USO ADECUADO DE LA RED Y EQUIPOS DE COMPUTO | NO INICIADA
MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER EVALUAR PARA AVANZAR | PARA EL AÑO 2024 SE IMPLEMENTARAN SIMULACROS PRUEBAS SABER EVALUAR PARA AVANZAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | SIMULACROS IMPLEMENTADOS | 100 | 2024-04-05 | 100 |  |  |  |  | DISEÑAR LOS SIMULACROS PARA CADA UNA DE LAS AREAS | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | SOCIALIZAR LOS SIMULACROS CON LOS DOCENTE | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | APLICAR LOS SIMULACROS A LOS ESTUDIANTES | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | ANALIZAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS SIMULACROS APLICADOS | NO INICIADA
| PARA EL AÑO 2024 SE MEJORARA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER EN UN 0.05 % | INCREMENTO PORCENTUAL | 0 | [6 empty] | CARACTERIZACION DE ESTUDIANTES QUE PRESENTARON LOS SIMULACROS | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2024-02-29 | 100 |  |  |  |  | SOLICITAR A LA DOCENTE PTA PARA EL APOYO DE LOS ESTUDIANTES | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-07-22 | 30 | 2024-09-23 | 30 | 2024-11-18 | 20 | APLICAR A LOS ESTUDIANTES LAS ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA DOCENTE PTA | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-02-29 |  | 2024-06-06 |  |  |  | REALIZAR SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO | EN EJECUCION
ELABORAR FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PIAR | PARA EL AÑO 2024 SE DISEÑARAN Y ELABORARAN EN UN 100% LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. . | PIAR CON FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | 100 | 2024-03-11 | 50 | 2024-04-05 | 50 |  |  | CARACTERIZAR CADA UNO DE LOS PIAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-09-04 | 100 |  |  |  |  | DISEÑAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-09-09 | 100 |  |  |  |  | SOCIALIZACIAR Y APROBAR CADA UNO DE LOS FORMATOS. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-09-09 | 100 |  |  |  |  | DISTRIBUIR LOS FORMATOS A CADA UNA DE LAS SEDES. | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2024 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% CADA UNO DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION IMPLEMENTADOS EN CADA UNO DE LOS PIAR | 100 | 2024-09-09 | 100 |  |  |  |  | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE RECEPCION DE LOS FORMATOS DILIGENCIADOS. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-09-09 | 100 |  |  |  |  | SOCIALIZAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA A CADA UNO DE LOS DOCENTES. | TERMINADA
|  |  | 100 | 05/04/204 | 100 |  |  |  |  | RECEPCIONAR LOS FORMATOS DILIGENCIADOS. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-11 | 35 | 2024-07-25 | 35 | 2024-10-28 | 30 | RETROALIMENTAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTOS EN JORNADAS PEDAGOGICAS. | EN EJECUCION
EJECUTAR EL PROYECTO DE INOVACION "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" CON LOS ESTUDIANTES DEL CER | PARA EL AÑO 2024 SE REALIZARA LA SOCIALIZACIÓN EN UN 100% DEL PROYECTO DE INOVACION "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SAN CARLOS. | PROYECTO DE INOVACION "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" SE SOCIALIZA EN LA SEDE PRINCIPAL CON TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS | 100 | 2024-04-19 | 30 | 2024-08-22 | 35 | 2024-08-23 | 35 | ACTUALIZACION DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-01-10 | 30 | 2024-04-19 | 35 | 2024-08-22 | 35 | ORGANIZACIÓN DE CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INOVACION | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-04-19 | 30 | 2024-08-22 | 35 | 2024-11-21 | 35 | SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL PROYECTO DE INOVACION EN LAS SEDE PRINCIPAL Y LA SEDE SAN CARLOS | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INOVACION | EN EJECUCION
| PARA EL AÑO 2024 SE EJECUTARÁ EL PROYECTO DE INOVACION "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" EN UN 30 % CON LOS ESTUDIANTES DEL CER | PROYECTO "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" EJECUTADO EN LA SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES | 100 | 2024-01-10 | 30 | 2024-04-19 | 35 | 2024-08-22 | 35 | ORGANIZAR GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCICON DEL PROYETO | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | DIAGNOSTICAR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | RECOLECCION Y ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | DISPONER EL PRODUCTO FINAL | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR PLANES DE NIVELACION QUE FORTALEZCAN LOS AVANCES DEL ESTUDIANTE CON BAJO DESMEPEÑO. | PARA EL 2024 LOS DOCENTES DEL CER SAN LUIS DE CHUCARIIMA DISEÑARAN PLANES DE NIVELACION PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENUENTREN CON BAJO DESEMPEÑO. | SEDES CON PLANES DE NIVELACION DISEÑADOS. | 100 | 2024-04-05 | 40 | 2024-06-11 | 40 | 2024-09-06 | 20 | PRIORIZAR DE LAS AREAS DE ENSEÑANZA A NIVELAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-05 | 35 | 2024-06-11 | 35 | 2024-09-06 | 30 | IDENTIFICAR LOS TEMAS QUE REQUIEREN NIVELACION | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-05 | 35 | 2024-06-11 | 35 | 2024-09-06 | 30 | ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA APLICAR LA NIVELACOIN | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-19 | 30 | 2024-05-19 | 30 | 2024-08-19 | 40 | DISEÑO DEL PLAN NIVELACION | TERMINADA
| PARA EL 2024 SE REALIZARA LA APLICACION DE LOS PLANES DE NIVELACION . | PLANES DE NIVELAION APLICADOS | 100 | 2024-04-01 | 25 | 2024-06-01 | 25 | 2024-09-01 | 50 | SOCIALIZACION DE LOS PLANES DE NIVELACION A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN CON BAJO DESEMPEÑO | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-01 | 30 | 2024-06-01 | 30 | 2024-09-01 | 40 | ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE NIVELACION A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-10 | 35 | 2024-06-15 | 35 | 2024-09-10 | 30 | EVALUACION DE LA APLIACION DE LOS PLANES DE NIVELACION | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-04-10 | 30 | 2024-06-15 | 30 | 2024-09-10 | 20 | SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PANES DE NIVELACION | EN EJECUCION
SOLICITAR ANTE LA ALCALDIA, EL SECTOR MINERO Y COMUNIDAD EN GENERAL; APOYO PARA LA CONSTRUCCCION DE DOS AULAS `PARA LA SEDE PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS. | DURANTE EL AÑO 2024 SE REALIZARA LA GESTION ANTE LA ALCALDIA, EL SECOR MINERO Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 100% DE LAS AULAS EN LA SEDE PRINCIPAL | AULAS TERMINADAS | 80 | 2024-01-22 | 30 | 2024-06-14 | 30 | 2024-11-22 | 20 | ACTUALIZACION DE DIAGNOSTICO DE ARREGLOS DE INFRAESTRUCTURA. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2024-01-09 | 30 | 2024-03-21 | 30 | 2024-10-04 | 20 | GESTIONAR RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE CLASE. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-01-10 | 35 | 2024-03-22 | 35 | 2024-10-04 | 20 | SOCIALIZACION Y ENTREGA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA OBRA REALIZADA. | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-01-11 | 35 | 2024-03-23 | 35 | 2024-10-04 | 20 | ADECUACION DE LAS AULAS DE CLASE TERMINADAS | EN EJECUCION
| DURANTE EL AÑO 2024 SE GESTIONARÁ ANTE LAS ENTIDADES Y SECTOR PRODUCTIVO RECURSOS PARA EL ARREGLO DE ALGUNAS SEDES. | SEDES: APOSENTICOS, RIO COLORADO, AGUHITA, EL PACER CON ARREGLOS LOCATIVOS EJECUTADOS | 100 | 2024-01-11 | 45 | 2024-04-14 | 25 | 2024-11-25 | 30 | REALIZAR DIAGNOSTICO DE NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVA DE ALGUNAS SEDES. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-11 | 50 | 2024-04-14 | 25 | 2024-08-14 | 25 | GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y SECTOR PRODUCTIVO LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS SEDES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-22 | 50 | 2024-06-10 | 25 | 2024-11-22 | 25 | EJECUTAR LAS MEJORAS LOCATIVAS A ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS. . | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-22 | 50 | 2024-06-10 | 25 | 2024-11-22 | 25 | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS MEJORAS REALIZADAS A LAS SEDES EDUCATIVAS | TERMINADA
GESTIONAR JORNADAS DE SALUD, RECREACION Y DEPORTES Y PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA ATENDER A TODA LA COMUNIDAD. | PARA EL AÑO 2024 SE GESTIONARA EN UN 100% JORNADAS DE SALUD Y PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA REGION DE CHUCARIMA | JORNADAS DE SALUD Y PLANES DE INTERVENCIONES GESTIONADAS | 100 | 2024-01-11 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZAR LA POBLACION QUE REQUIERE LOS SERVICIOS | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-12 | 100 |  |  |  |  | RADICAR OFICIOS DE SOLICITUD A LA ALCALDIA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-29 | 40 | 2024-10-01 | 40 | 2024-11-07 | 20 | ORGANIZAR LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-19 | 100 |  |  |  |  | ORGANIZAR EL CRONOGRAMA DE ATENCION | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2024 SE EJECUTARA JORNADAS DE SALUD Y PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA REGION DE CHUCARIMA | JORNADAS DE SALUD Y PLANES DE INTERVENCIONES EJECUTADAS | 100 | 2024-05-28 | 40 | 2024-10-02 | 40 | 2024-11-08 | 20 | INFORMAR A LA COMUNIDAD LOS DIAS DE ATENCION DE LAS JORNADAS | TERMINADA
|  |  | 100 | 30-31/05/2024 | 40 | 2024-10-04 | 40 | 2024-11-12 | 20 | DISTRIBUIR ESPACIOS PARA LA ATENCION A LA COMUNIDAD | TERMINADA
|  |  | 100 | 30-31/05/2024 | 40 | 2024-10-04 | 40 | 2024-11-12 | 20 | ATENDER A LA COMUNIDAD EN FORMA ORGANIZADA POR PARTE DEL EQUIPO DE SALUD Y LA ADMINISTRACION. | TERMINADA
|  |  | 100 | 30-31/05/2024 | 40 | 2024-10-04 | 40 | 2024-11-12 | 20 | PRESTAR DEL SERVICIO A UN 100% DE LA POBLACION DE CHUCARIMA | TERMINADA
EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. | PARA EL AÑO 2024 SE ORGANIZARA Y EJECUTARA DOS ESCUELA DE PADRES EN LAS 8 SEDES EDUCATIVAS. | ESCUELAS DE PADRES EJECUTADA | 100 | 2024-01-01 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZAR LA NECESIDAD DE CAPACITACION EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 100 |  |  |  |  | DISEÑAR LA TEMATICA Y AGENDA A DESARROLLAR | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-05-30 | 40 | 2024-05-31 | 50 |  |  | APLICAR LA TEMATICA Y DESARROLLAR DE LA AGENDA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-03 | 100 |  |  |  |  | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2024 SE CONTARA CON EL 100% DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y ACUDIENTES , EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CER | ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y ACUDIENTES QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 100 | 2024-01-10 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZAR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO LECTIVO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-10 | 100 |  |  |  |  | ELABORAR DEL CALENDARIO ACADEMICO 2024 | TERMINADA
|  |  | 100 | 30-31/05/2024 | 40 | 2024-06-14 | 30 | 2024-11-22 | 30 | EJECUTAR DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL CALENDARIO | TERMINADA
|  |  | 100 | 30-31/05/2025 | 40 | 2024-06-15 | 30 | 2024-11-23 | 30 | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y ACTAS | TERMINADA
APLICAR EL PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD DEL CER | PARA EL AÑO 2024 SE GESTIONARA ANTE DIFERENTES ENTIDADES EL 100 % DE LAS CAPACITACIONES SOBRE RIESGOS FISICOS Y PSICOSOCIALES. | CAPACITACIONES GESTIONADAS. | 100 | 2024-01-12 | 100 |  |  |  |  | GESTIONAR LAS CAPACITACIONES ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-11 | 100 |  |  |  |  | ORGANIZAR CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TERMINADA
|  |  | 60 | 2024-05-30 | 30 | 2024-10-04 | 30 |  |  | PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS CAPACITACIONES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-03 | 50 | 2024-10-08 | 50 |  |  | HACER SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA | TERMINADA
| PARA EL 2024 SE MITIGARA EN UN 40% LAS ZONAS DE RIESGOS FISICOS EN CADA UNA DE LAS SEDES. | RIESGOS FISICOS IDENTIFICADOS EN SEDES | 100 | 2024-04-10 | 70 | 2024-05-28 | 30 |  |  | REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS FISICOS EN CADA SEDE | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | INSTALAR LAS RUTAS DE EVACUACION Y PUNTOS DE ENCUENTRO EN CADA UNA DE LAS SEDES | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2024-03-17 | 20 | 2024-07-19 | 40 | 2024-10-28 | 40 | ACTUALIZAR Y AJUSTAR EL PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO | TERMINADA
|  |  | 30 | 2024-03-17 | 30 |  |  |  |  | HACER SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE LA SEÑALIZACION EN CADA UNA DE LAS SEDES | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA