## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Luis de Chucarima |  |  | 2024-11-29
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254174000087
Dirección | CENTRO POBLADO CHUCARIMA |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cer_sanluisdechucarima@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3133509129
Rector o Director | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  | DIRECTORA |  | mavagomez2070@gmail.com
ELENA TOSCANO VILLAMIZAR |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | eletoscano@gmail.com
MARIA FERNANDA MENDEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | marimen25@gmail.com
CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | sharithgisell01@gmail.com
MAYELY KATHERINE SIERRA VALENCIA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | kathy_0909@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALFONSO BOTIA RODRIGUEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
SANDRA LILIANA CAÑAS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
LIZBETH JOHANA SANABRIA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
MARIAM LORENA TORRES S |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
FABIAN LIBARDO BERNAL |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
JENNIFER LORENA PORTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
LENADRA LEONELA LEAL DURAN |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN LUIS DE CHUCARIMA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHITAGA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROYECTO PRODUCTIVO ESCUELA Y CAFÉ PARA SENSIBILIZAR CÓMO UN PROCESO PRODUCTIVO ORGANIZADO GENERA IMPACTO EN LA ECONOMIA FAMILIAR | 1. PARA EL 2025 SE GESTIONARA EN UN 100% LA VINCULACION DE TODAS LAS SEDES CON NUEVOS ESTUDIANTES PARA EL PROYECTO ESCUELA Y CAFE | ESTUDIANTES NUEVOS VINCULADOS EN EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | 80 | [6 empty] | SENSIBILIZACION Y CARACTERIZACION EN CADA UNA DE LAS SEDES A LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ.
DEFINIR EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES A ESTUDIANTES Y DOCENTES
|  |  | 10 | [6 empty] | EJECUTAR LAS ETAPAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ
|  |  | 40 | [6 empty] | ENTREGA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ
| 2. PARA EL AÑO 2025 SE HARA EN UN 100% EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON ESTUDIANTES VINCULADOS DESDE EL AÑO 2020. | ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 80 | [6 empty] | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES VINCULADOS EN EL PROYECTO.
|  |  | 100 | [6 empty] | COORDINAR CON LOS DOCENTES DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES TENIENDO EN CUENTA LA ETAPA DEL PROYECTO.
REALIZAR LAS CAPACITACIONES EN EL CER PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ.
|  |  | 40 | [6 empty] | EVALUAR LAS PRACTICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CULTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ
FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2025 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROGRESO DEL CER. | 1. PARA EL AÑO 2025 SE FORTALECERAN AL 100% LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CON NUEVOS INTEGRANTES QUE CUMPLIRAN SUS FUNCIONES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PEI | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CONSTITUIDOS. | 35 | [6 empty] | SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION ACTIVA EN LOS ORGANOS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR
|  |  | 100 | [6 empty] | POSTULACION Y DESIGNACION DE LOS CANDIDATOS A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
|  |  | 100 | [6 empty] | ELECCION POR MEDIO DE VOTO DE LOS INTEGRANTES DE TODOS LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR.
|  |  | 100 | [6 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS DE ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR Y DOCUMENTO ORIENTADOR DE ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR Y REGISTRO DEL GOBIERNO ESCOLAR.
| 2. PARA EL AÑO 2025 EL 100% DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR SE VINCULARAN DE MANERA ACTIVA CON ACCIONES QUE PROPENDAN AL BUEN FUNCIONANIEMTO DEL CER | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR VINCULADOS Y ACTIVOS. | 100 | [6 empty] | ORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES Y DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
|  |  | 35 | [6 empty] | EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS DE CADA UNO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
|  |  | 35 | [6 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CER DE ACUERDO AL CONTEXTO Y LEGISLACIÓN VIGENTE . | 1. PARA EL 2025 SE SOCIALIZARA EN UN 100% LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES SOCIALIZADOS | [7 empty] | ELABORACION DE DOCUMENTOS ORIENTADORES DIGITALES PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.
|  |  | 100 | [6 empty] | PROGRAMAR REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA SOCIALIZACION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
|  |  | 35 | [6 empty] | SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE REUNIONES
|  |  | 35 | [6 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION.
| 1. PARA EL 2025 SE COMPILA, DISTRIBUYE Y SE CARGA EN LA PLATAFORMA ENJAMBRE EN UN 100% CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMPILADOS, DISTRIBUIDOS Y CARGADOS | 35 | [6 empty] | REVISION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA SU DISTRIBUCION Y CARGUE EN LA PLATAFORMA
|  |  | 35 | [6 empty] | DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES A CADA UNA DE LAS GESTIONES PARA SU ACTUALIZACION.
|  |  | 35 | [6 empty] | CONSTRUCCION DE LOS AJUSTES EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES ACTUALES.
|  |  | 35 | [6 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACION A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CUMPLIENDO LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
APLICAR FORMATOS PARA EL USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE SEGUIMIENTO A PLANES DE ESTUDIO, PLANES DE ÁREA, PROYECTOS TRANSVERSALES Y PLAN DE MOVILIDAD SEGURA PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS. | PARA EL AÑO 2025 SE DILIGENCIARÁN EN UN 100% LOS FORMATOS DE USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | FORMATOS AJUSTADOS DE USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | 100 | [6 empty] | AJUSTAR LOS FORMATOS DE USO DE LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE.
|  |  | 100 | [6 empty] | SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE, DIDACTICOS, AUDIOVISUALES, TECNOLOGICOS, DEPORTIVOS, VESTUARIOS Y MATERIALES ARTISITCOS Y CULTURALES.
|  |  | 35 | [6 empty] | DILIGENCIAR EL FORMATO DE USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
|  |  | 35 | [6 empty] | REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
| PARA EL AÑO 2025 SE DILIGENCIARÁN EN UN 100% LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES DE ÁREA Y PROYECTOS TRANSVERSALES Y PLAN DE MOVILIDAD SEGURA | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DILIGENCIADOS PARA PLANES DE ÁREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES | [7 empty] | SOCIALIZAR Y AJUSTAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE AREA, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL.
|  |  | 100 | [6 empty] | DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES Y PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, PLAN DE FORMACION INTEGRAL, Y ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE ZONA ESCOLAR Y MODULOS POSTPRIMARIA
|  |  | 50 | [6 empty] | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES.
|  |  | 35 | [6 empty] | RETROALIMENTAR LOS PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES Y PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA
ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS PARA ANALIZAR LA PERTINENCIA DE SUS ACCIONES, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTADO Y SU ENTORNO. | PARA EL AÑO 2025 SE ACTUALIZARÁ EN UN 100% LA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS DESDE EL AÑO 2024. | BASES DE DATOS DE EGRESADOS | 100 | [6 empty] | RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS EGRESADOS
|  |  | 100 | [6 empty] | REGISTRO DE DATOS RECOLECTADOS EN FORMATOS DIGITALES
|  |  | 100 | [6 empty] | CREACIÓN DE GRUPOS DE EGRESADOS
MANTENER COMUNICACIÓN ASERTIVA Y PERMANENTE CON LOS EGRESADOS
| PARA EL AÑO 2025 SE REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO DE EGRESADOS A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | ENCUESTAS APLICADAS A EGRESADOS | 100 | [6 empty] | DISEÑAR LA ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADOS
APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS
ANALIZAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.
VINCULAR A LOS EGRESADOS A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN LUIS DE CHUCARIMA
AJUSTAR Y DILIGENCIAR FORMATOS Y GUIAS DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE CON PIAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y REVISAR PERIODICAMENTE LOS RESULTADOS DEL APOYO PEDAGÓGICO | 1. PARA EL AÑO 2025 SE AJUSTARAN Y DILIGENCIARAN EN UN 100% LOS FORMATOS Y GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR . | FORMATOSY GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR | 100 | [6 empty] | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES CON PIAR
|  |  | 70 | [6 empty] | REALIZAR CARACTERIZACION DE LA POBLACION PIAR .
DILINGENCIAR LOS PIAR PARA CADA ESTUDIANTE
DISEÑAR Y APLICAR GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR Y ADQUIRIR MATERIALES PEDAGOGICOS.
| PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% CADA UNO DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.PIAR | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PIAR | [7 empty] | AJUSTAR FOMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PIAR
SOCIALIZAR A CADA UNO DE LOS DOCENTES LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PIAR
APLICAR Y RECEPCIONAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DILIGENCIADOS.
REALIZAR SEGUIMIENTO Y SOCILIZACION CON DOCENTES, FAMILIAS Y ESTUDIANTES PIAR .
IMPLEMENTAR PARA EL AÑO 2025 PLANES DE NIVELACION Y TALLERES DE REFUERZO POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO | PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARA EN UN 100% LOS PLANES DE NIVELACION POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO. | PLANES DE NIVELACION EJECUTADOS Y ACTAS | [7 empty] | CARACTERIZAR ANTES DE FINALIZAR CADA PERIODO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO QUE REQUIERAN PLANES DE NIVELACION
REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO
APLICACION DE LOS PLANES DE NIVELACION
ANALISIS DE EVALUACION INTERNA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
| PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARA EN UN 100% LOS TALLERES DE REFUERZO POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES. | TALLERES DE REFUERZO EJECUTADOS | [7 empty] | DISEÑAR TALLERES DE REFUERZO PARA CADA ASIGNATURA ANTES DE FINALIZAR CADA PERIODO ACADEMICO
APLICAR TALLERES DE REFUERZO POR ASIGNATURA
RETROALIMENTACION DE LOS TALLERES DE REFUERZO
EVALUACION DEL IMPACTO DE TALLERES DE REFUERZO EN EL PLAN DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AREA
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADQUISICION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS DEL CER Y LAS DEMAS SEDES EDUCATIVAS. | PARA EL AÑO 2025 SE PROGRAMARAN JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN EN EL 80% DE LAS SEDES DEL CER. | SEDES EMBELLECIDAS | [7 empty] | CARACTERIZACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS QUE REQUIEREN EMBELLECIMIENTO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CADA UNA DE LAS SEDES
SEGUIMIENTO A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER
| PARA EL AÑO 2025 SE GESTIONARAN EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, DIDACTICOS Y PEDAGOGICOS PARA EL 70% DE LAS SEDES EDUCATIVAS | ELEMENTOS ADQUIRIDOS | [7 empty] | CARACTERIZACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS QUE REQUIEREN IMPRESORAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES, MATERIALES DIDACTICOS, PEDAGOGICOS Y DEPORTIVOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, VESTUARIOS, COLECCIÓN DE CUENTOS, MANTEMIENTO DE INSTRUMENTOS DE BANDA, DOTACION DE RESTAURANTE, DOTACION DE BIBLIOTECA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS
APROBACION DEL PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
GESTION DE COMPRA Y ADQUISICION DE IMPRESORAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES, MATERIALES DIDACTICOS, PEDAGOGICOS Y DEPORTIVOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, VESTUARIOS, COLECCIÓN DE CUENTOS, MANTEMIENTO DE INSTRUMENTOS DE BANDA, DOTACION DE RESTAURANTE, DOTACION DE BIBLIOTECA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ASEGURAMIENTO CON POLIZA.
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA DOTACIÓN ADQUIRIDA
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INNOVACION "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" | PARA EL AÑO 2025 SE CAPACITARA EN LA ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS Y LOMBRICULTURA EN UN 100% A LOS ESTUDIANTES VINCULADOS AL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | ESTUDIANTES CAPACITADOS | [7 empty] | SELECCIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR EN LAS CAPACITACIONES
ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
| PARA EL AÑO 2025 SE INICIARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA EN UN 100% DEL MODULO DE LOMBRICULTURA EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | MODULO DE LOMBRICULTURA CONSTRUIDO | [7 empty] | CARACTERIZACION DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA
APROBACION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO
APLICAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO ESCOLAR ENCAMINADAS AL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | PARA EL AÑO 2025 SE CONTARA CON EL 100% DEL PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN RIESGO PSICOSOCIAL | DOCENTES CAPACITADOS EN RIESGO PSICOSOCIAL | [7 empty] | CARACTERIZAR LA POBLACION QUE REQUIERE LOS SERVICIOS
GESTIONAR CAPACITACIÓN EN ENTIDADES
ORGANIZAR INSCRIPCION DEL PERSONAL DOCENTE
SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS
| PARA EL AÑO 2025 SE CONTARA CON EL 100% DEL PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN PRIMEROS AUXILIOS | DOCENTES CAPACITADOS EN PRIMEROS AUXILIOS | [7 empty] | CARACTERIZAR LA POBLACION QUE REQUIERE LOS SERVICIOS
GESTIONAR CAPACITACIÓN EN ENTIDADES
ORGANIZAR INSCRIPCIPON DEL PERSONAL DOCENTE
SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS
EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. | PARA EL AÑO 2025 SE ORGANIZARAN Y DIVULGARAN TRES (3) ESCUELA DE PADRES EN LAS OCHO (8) SEDES EDUCATIVAS. | ESCUELAS DE PADRES PLANIFICADAS | [7 empty] | DEFINICIÓN DE TEMA A TRATAR
ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR
DISEÑO DE LAS TEMATICAS A DESARROLLAR
DIVULGACIÓN DE LA INVITACIÓN
| PARA EL AÑO 2025 SE EJECUTARAN TRES (3) ESCUELAS DE PADRES EN LAS OCHO (8) SEDES EDUCATIVAS | ESCUELA DE PADRES EJECUTADAS | [7 empty] | ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE MATERIAL Y ESPACIO FISICO
RECEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS
EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
REALIZAR SEÑALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO EN CUATRO DE LAS SEDES CON MAYOR COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | PARA EL AÑO 2025 SE GESTIONARA EL 100% DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LAS CUATRO (4) SEDES PRIORIZADAS | SEÑALIZACIÓN ADQUIRIDA | [7 empty] | PRIORIZAR SEDES
INSPECCIONAR SEDES PRIORIZADAS
CUANTIFICAR SEÑALIZACIÓN REQUERIDA
ADQUIRIR SEÑALIZACIÓN NECESARIA
| PARA EL AÑO 2025 SE DEFINIRA LAS RUTAS DE DE EVACUACIÓN PARA LAS CUATRO (4) SEDES PRIORIZADAS | RUTAS Y PUNTO DE ENCUENTRO DEFINIDOS | [7 empty] | DEFINIR RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO
INSTALAR SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAR PUNTO DE ENCUENTRO
SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS SEDES LA RUTA DE EVACUACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA