## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Instituciòn Educativa Cayetano Franco Pinzòn |  |  |  |  | Municipio |  |  | San Calixto
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar escuelas de padres que fomenten la participación de todos los acudientes de la Institución Educativa, vinculándolos al proceso educativo. | Vincular el 80% de los padres de familia en el proceso educativo que brinda la Institución. | Porcentaje de padres de familia que participan en las escuelas de padres. | 100% | 2024-10-15 | 20% | 2024-11-06 | 10% | 2024-11-26 | 10% | Organización del cronograma para la realización de encuentros de padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-10-15 | 20% | 2024-11-06 | 10% | 2024-11-26 | 10% | Seleccionar y preparar las temáticas a desarrollar durante los encuentros de padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-10-15 | 20% | 2024-11-06 | 10% | 2024-11-26 | 10% | Convocar a los padres de familia a los encuentros a realizar. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2024-10-15 | 10% | 2024-11-06 | 0% | 2024-11-26 | 5% | Implementar escuela de padres en la institución que fomente la participación activa de todos los padres de familia. | EN EJECUCION
Orientar a los estudiantes en la elaboración de su proyecto de vida, alineado a sus necesidades y expectativas. | Orientar el 80% de los estudiantes en la elaboración de su proyecto de vida de acuerdo a sus necesidades y expectativas. | Porcentaje de estudiantes que han elaborado un proyecto de vida alineado con sus necesidades y expectativas al finalizar el año 2024. | 0 | 2024-10-15 | 0% | 2024-11-06 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Desarrollar actividades lúdicas que conlleven a lograr el proyecto de vida de los estudiantes en sus diferentes etapas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-10-15 | 0% | 2024-11-06 | 0% | 2024-11-26 | 0% | Realizar una jornada de orientación vocacional y profesional, mediante una experiencia de acercamiento de los estudiantes de 10 y 11 con los diferentes campos profesionales. | NO INICIADA
Implementar acciones de prevención y mitigación de riesgos físicos y psicosociales para los miembros de la comunidad educativa. | Realizar tres acciones que contribuyan a la mitigación del 100% del riesgo físico y psicosocial de los miembros de la comunidad educativa. | Número de acciones implementadas para la prevención y mitigación de riesgos físicos y psicosociales en la comunidad educativa. | 55% | 2024-10-15 | 25% | 2024-11-06 | 10% | 2024-11-26 | 20% | Instalación de señalización en las dos sedes que integran la Institución Educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-10-15 | 40% | 2024-11-06 | 40% | 2024-11-26 | 20% | Instalación de cinta antideslizante en la rampa de acceso a la Institución Educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-10-15 | 30% | 2024-11-06 | 30% | 2024-11-26 | 40% | Gestionar ante comisaría de familia y salud pública municipal, la realización de charlas educativas sobre educación sexual, sustancias psicoactivas, violencia física y psicológica, entre otros, dirigidas a los estudiantes de la Institución. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA