## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA |  |  | 2022-01-14
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 254128000463
Dirección | Km 64 VIA AL MAR |  | Municipio |  | CÁCHIRA
Correo electronico | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM |  | Telefono
Rector o Director | Gustavo Reyes Reyes |  | Horizonte |  | 2024-11-28
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GUSTAVO REYES REYES |  | DIRECTOR |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
MARICELA AVILA ORTEGA |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
NORA ROCIO MARTINEZ BLANCO |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
LUIS ALBEIRO JAIMES ORTEGA |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
ANA LUCIA RANGEL CÁRDENAS |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GUSTAVO REYES REYES |  | DIRECTOR |  | DIRECTOR
ROSSY ANGÉLICA VILLAMARÍN PÉREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CLAUDIA ROCIO ROLÓN CRUZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ANDREYE MICHELLE FLORES BAYONA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
DIANA MARÍA GUTIÉRREZ AYALA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER LA PRIMAVERA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CÁCHIRA - 2025
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Culminar con las adecuaciones y mejoramiento de la infraestuctura de la sedes con la ayuda de las entidades competentes | En el primer trimestre de 2025 se dara inicio a las obras de mejoramiento en algunas de las sedes focalizadas por los entes competentes | Ambiente físico |  | Febrero a Mayo | 30% | Abril - mayo - junio | 50% | Julio - noviembre | 30% | Realizar el seguimiento de las obras de mejoramiento en las sede educativas focalizadas. | EN EJECUCION
Conseguir que los estudiantes del Centro educativo meejoren su nivel academico gracias al acompañamiento de lo tutores de PTA e inclución | Para el 2025 contar con el apoyo de los tutores constantemente en todas las sedes educativas. | Sector Educativo |  | Febrero a Mayo | 30% | Enero a junio | 50% | julio - noviembre | 10% | Envíar oficios a la secretaria de educación solicitando el acompañamiento de los tutores de PTA e inclusión. | EN EJECUCION
Organizar la base de datos de los egresados del CER La Primavera. | Lograr que los egresados participen en las actividades del CER La Primavera. | Seguimiento a los egresados | 100% | Marzo a junio | 40% | Julio a septiembre | 40% | Septiembre a noviembre | 20% | Elaborar la base de datos por medio de las redes sociales. | EN EJECUCION
Establecer comunicación con la mayoria de los egresados.
Elaborar un plan de acción que permita minimizar las dificultades presentadas con los estudiantes en cada una de las sedes. | Al finalizar al mes de noviembre del 2025 se analizaran y evaluaran los resultados de las estrategias implementadas para el manejo de los casos de los estudiantes con necesidades especiales especiales. | Seguimientos de las estrategias de las necesidades para los estudiantes con necesidades especiales. | 100% | Marzo a junio | 40% | Julio a septiembre | 30% | Septiembre a noviembre | 30% | Valoración individual de los estudiantes con necesidades especiales. | EN EJECUCION
Aplicación de las diferentes estrategias establecidas por el profesional asignado con la inclusión de la comunidad educativa.
Implementar recursos didácticos en las diferentes sedes para aprestamiento, material didáctico para matemáticas, afiches de sociales, ciencias naturales, valores e inglés. | Al finalizar el año escolar 2025 cada una de las sedes contará con implementos didacticos para la ejecución de clases significativas. | Recursos didácticos | 100% | Enero - febrero | 50% | marzo - junio | 50% | julio - noviembre |  | El centro educativo realizara la compra de estos recursos didacticos para las diferentes sedes como esta proyectado en las necesidades de cada una. | EN EJECUCION
Obtener recursos para la elaboración de huertas escolares, como mallas, abono, fertilizantes, semillas, entre otros. | Al finalizar el año escolar 2025 se estima que las sedes hayan cumplido con las huertas escolares para el beneficio de la comunidad educativa. | Huerta escolar | 100% | Enero - febrero | 10% | junio - julio | 50% | julio - noviembre | 40% | Ejecución de la huerta escolar en cada una de las sedes con la colaboración de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
Institucionalizar el proyecto de vida en cada una de las sedes del CER La Primavera. | Que el 100% de las sedes trabaje con sus estudiantes el proyecto de vida | PARTICIPACIÓN | 100% | Enero a Abril | 40% | Mayo a Agosto | 40% | Septiembre a Noviembre | 20% | Fichas, guías, folder, registro fotográfico | EN EJECUCION
Institucionalizar día del simulacro de respuesta a Emergencias | Que el 100% de las sedes trabaje con sus estudiantes el día del simulacro de Respuesta a Emergencias | PARTICIPACIÓN | 100% | Enero a Abril | 40% | Mayo a Agosto | 40% | Septiembre a Noviembre | 20% | Registro fotográfico del día del simulacro de Respuesta a Emergencias | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA