## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA |  |  | 2024-11-28
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 254128000463
Dirección | Km 64 VIA AL MAR |  | Municipio |  | CÁCHIRA
Correo electronico | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM |  | Telefono
Rector o Director | Gustavo Reyes Reyes |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GUSTAVO REYES REYES |  | DIRECTOR |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
MARICELA AVILA ORTEGA |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
NORA ROCIO MARTINEZ BLANCO |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
LUIS ALBEIRO JAIMES ORTEGA |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
ANA LUCIA RANGEL CÁRDENAS |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GUSTAVO REYES REYES |  | DIRECTOR |  | DIRECTOR
ROSSY ANGÉLICA VILLAMARÍN PÉREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CLAUDIA ROCIO ROLÓN CRUZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ANDREYE MICHELLE FLORES BAYONA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
DIANA MARÍA GUTIÉRREZ AYALA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER LA PRIMAVERA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CÁCHIRA - 2024
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar ante los entes gubernamentales recursos para la adecuación de las instalaciones de las sedes que faltan por arreglar y están en precarias condiciones del CER. | En el primer trimestre del año escolar 2024 se presentará el proyecto de la adecuación de las sede educativas focalizadas. | Ambiente físico | 100% | Enero - febrero - marzo | 20% | Abril - mayo - junio | 50% | julio - noviembre | 30% | Elaborar el proyecto de mejoramiento de las sede educativas focalizadas. | TERMINADA
El sector proucditvo se vincule con las actividadesdel CER La Primavera. | Para el 2024 contar con el apoyo constante del sector productivo. | Sector productivo. | 100% | Enero | 50% | Enero a junio | 40% | Julio - noviembre | 10% | Envíar oficios al sector productivo para que se vinculen al CER La Primvaera. Entregar folletos en la primera semana lectiva de trabajo académico a los estudiantes y padres de familia. | EN EJECUCION
Organizar la base de datos de los egresados del CER La Primavera. | Lograr que los egresados participen en las actividades del CER La Primavera. | Seguimiento a los egresados | 100% | Marzo a junio | 40% | Julio a septiembre | 40% | Septiembre - noviembre | 20% | Elaborar la base de datos por medio de las redes sociales. | EN EJECUCION
Establecer comunicación con la mayoria de los egresados.
Elaborar un plan de acción que permita minimizar las dificultades presentadas con los estudiantes en cada una de las sedes. | Al finalizar al mes de noviembre del 2024 se analizaran y evaluaran los resultados de las estrategias implementadas para el manejo de los casos de los estudiantes con necesidades especiales. | Seguimientos de las estrategias de las necesidades para los estudiantes con necesidades especiales. | 100% | Febrero a Mayo | 40% | Junio a Agosto | 30% | Septiembre a Noviembre | 30% | Valoración individual de los estudiantes con necesidades especiales. | EN EJECUCION
Aplicación de las diferentes estrategias establecidas por el profesional asignado con la inclusión de la comunidad educativa.
Implementar recursos didácticos en las diferentes sedes para aprestamiento, material didáctico para matemáticas, afiches de sociales, ciencias naturales, valores e inglés. | Al finalizar el año escolar 2025 cada una de las sedes contará con implementos didacticos para la ejecución de clases significativas. | Recursos didácticos | 100% | Enero - febrero | 50% | marzo - junio | 50% | julio - noviembre |  | El centro educativo realizara la compra de estos recursos didacticos para las diferentes sedes como esta proyectado en las necesidades de cada una. | EN EJECUCION
Obtener recursos para la elaboración de huertas escolares, como mallas, abono, fertilizantes, semillas, entre otros. | Al finalizar el año escolar 2025 se estima que las sedes hayan cumplido con las huertas escolares para el beneficio de la comunidad educativa. | huerta escolar | 100% | Enero - febrero | 10% | junio - julio | 50% | julio - noviembre | 40% | ejecución de la huerta escolar en cada una de las sedes con la colaboración de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
Institucionalizar el proyecto de vida en cada una de las sedes del CER La Primavera. | Que el 100% de las sedes trabaje con sus estudiantes el proyecto de vida | PROYECCION A LA COMUNIDAD | 100% | Enero a junio | 60% | Julio a Noviembre | 40% | julio - noviembre | 10% | Realizar un formato de seguimiento para la ejecución del proyecto de vida. | EN EJECUCION
Conocer las necesidades y expectativas de todos los estudiantes. | Conocer al 100% las necesidades de los estduiantes. . | Mejorar las necesidades y expectativas de los estudiantes | 100% | ENERO A FEBRERO | 20% | Julio a Noviembre | 40% | julio - noviembre | 40% | Divulgar la información a traves de medios tecnologicos, folletos y la cartelera informativa de cada sede del Centro. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA