## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2020-07-22 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA
|  |  | Código DANE |  | 254128000463
Dirección | Km 64 VIA AL MAR |  | Municipio |  | CÁCHIRA
Correo electronico | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM |  |  | Telf
Rector o Director | GUSTAVO REYES REYES |  |  | Horizonte | 2024-11-28
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GUSTAVO REYES REYES |  | DIRECTOR |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
MARICELA AVILA ORTEGA |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
NORA ROCIO MARTINEZ BLANCO |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
LUIS ALBEIRO JAIMES ORTEGA |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
ANA LUCIA RANGEL CÁRDENAS |  | DOCENTE |  | CERPRIMAVERA@HOTMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GUSTAVO REYES REYES |  | DIRECTOR |  | DIRECTOR
ROSSY ANGÉLICA VILLAMARÍN PÉREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CLAUDIA ROCIO ROLÓN CRUZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ANDREYE MICHELLE FLORES BAYONA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
DIANA MARÍA GUTIÉRREZ AYALA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2020-07-22 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER LA PRIMAVERA 2024
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
2024
DIRECTIVA | Continuar con la adecuacion de la infraestuctura de las sedes que estan en precaria condicion realizando gestiones ante las entidades competentes. | Culminar con las adecuaciones y mejoramiento de la infraestuctura de la sedes con la ayuda de las entidades competentes | En el primer trimestre de 2025 se dara inicio a las obras de mejoramiento en algunas de las sedes focalizadas por los entes competentes | Ambiente físico | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento de las obras de mejoramiento en las sede educativas focalizadas. |  | x |  |  | x |  | 2025-01-08 |  | Gustavo Reyes Reyes (Director), Gestión Directiva.
| Solicitar la presencia y acompañamiento durante todo el año escolar, en todas las sedes el docente de apoyo PTA y el docente de apoyo de inclusión. | Conseguir que los estudiantes del Centro educativo mejoren su nivel academico gracias al acompañamiento de lo tutores de PTA e inclusión | Para el 2025 contar con el apoyo de los tutores constantemente en todas las sedes educativas. | Sector Educativo | TRIMESTRAL | Envíar oficios a la secretaria de educación solicitando el acompañamiento de los tutores de PTA e inclusión. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 |  | Gustavo Reyes Reyes (Director), Gestión Directiva.
ACADÉMICA | El Centro Educativo tiene un plan para realizar el seguimiento a sus egresados, pero la información no es sistemática ni permite el análisis para aportar al mejoramiento institucional. | Organizar la base de datos de los egresados del CER La Primavera. | Lograr que los egresados participen en las actividades del CER La Primavera. | Seguimiento a los egresados | TRIMESTRAL | Elaborar la base de datos por medio de las redes sociales. |  | x |  |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-11-03 | DIRECTOR Y GESTIÓN ACADÉMICA
[6 empty] | Establecer comunicación con la mayoria de los egresados. |  | x
| Solicitar a la Secretaria de Educación Departamental acompañamiento de personal especializado para orientar a los docentes en el manejo de los estudiantes con necesidades especiales y seguimiento del mismo. | Elaborar un plan de acción que permita minimizar las dificultades presentadas con los estudiantes en cada una de las sedes. | Al finalizar al mes de noviembre del 2025 se analizaran y evaluaran los resultados de las estrategias implementadas para el manejo de casos de estudiantes con NEE. | Seguimiento de estrategias de las necesidades para los estudiantes con NEE. | TRIMESTRAL | Valoración individual de los estudiantes con necesidades especiales. |  | x |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-24 | DIRECTOR Y CONSEJO ACADÉMICO
[6 empty] | Aplicación de las diferentes estrategias establecidas por el profesional asignado con la inclusión de la comunidad educativa. |  | x
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Socializar a la comunidad educativa los planes de riesgos de cada una de las sedes. | dar a conocer el panorama de riesgos de el CER la primavera | que el 100% de la comunidad educativa conozca y adopte las medidas preventivas para la gestión de riesgos. | Participación | TRIMESTRAL | Registro fotografico de la socialización o asamblea a la comunidad educativa sobre la gestión del riesgo. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-31 | 2024-10-01 | DIRECTOR Y GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CER PRIMAVERA
| Actualización de la base de datos de los egresados del CER la primavera. | actualizar y organizar banco de datos de egresados del centro educativo. | Actualizar el 100% de los datos recolectados | Base de datos de egresados | TRIMESTRAL | conformación de un grupo de whatsaap de exalumnos del Centro Educativo Rural La Primavera. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2024-11-14 | DIRECTOR Y GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CER PRIMAVERA
COMUNITARIA | Implementar el proyecto de vida a partir de grado cero hasta grado noveno, para conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes fortaleciendo su desarrollo integral. | Institucionalizar el proyecto de vida | Que el 100% de las sedes trabaje con sus estudiantes el proyecto de vida | PARTICIPACIÓN. | TRIMESTRAL | Fichas, guías, folder, registro fotográfico | X |  |  |  |  | x | 2025-01-30 | 2025-11-07 | Gustavo Reyes Reyes (Director), Gestión Comunitaria.
| Implementar simulacro de Respuesta a Emergencias | Mejorar respuesta ante emergencias y promover la conciencia sobre la importancia de la prevención y preparación ante desastres | Que el 100% de las sedes trabaje con sus estudiantes el día del simulacro de Respuesta a Emergencias | PARTICIPACIÓN. | TRIMESTRAL | Registro fotográfico del día del simulacro de Respuesta a Emergencias | [5 empty] | x | 2025-01-30 | 2025-11-07
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos