## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO |  |  | 2023-11-01
|  |  | Código DANE |  | 154874000024
Dirección | Cra 13 # 7-04 BARRIO GRAMALOTE |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colsanto@hotmail.com |  |  | Tel | 5707420
Rector o Director | LUIS ANTONIO VELA CAMARGO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ANTONIO VELA CAMARGO |  | RECTOR |  | luisvela@gmail.com
PEDRO JESUS TELLEZ DURAN |  | COORDINADOR |  | pierre_tellez_68@hotmail.com
HENRY GIOVANNY JAIMES DIAZ |  | COORDINADOR |  | giovanny_9119@hotmail.com
ANYERSON MENDOZA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION DIRECTIVA |  | Anyersonmendoza@gmail.com
CLAUDINA PEÑARANDA ROJAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | profesala2014@outlook.com
JORGE ARTURO PINEDA CARDENAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION ACADEMICA |  | jorbioqui@hotmail.com
MARTHA MORENO |  | DOCENTE LIDER DE GESTION COMUNITARIA |  | marthamoreno4040@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANYERSON MENDOZA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | DIRECTIVA
CLAUDINA PEÑARANDA ROJAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | ADMINISTRATIVA
JORGE ARTURO PINEDA CARDENAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | ACADÉMICA
MARTHA MORENO |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | COMUNITARIA
DIANA PATRICIA TOBON YANTEN |  | DOCENTE LIDER |  | SEGUIMIENTO PMI

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: I.E SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ejecutar el plan de acción del proyecto de investigación institucional dando a conocer sus resultados. | Aplicar acciones para fortalecer la cultura cientifica e investigativa institucional. | Al finalizar el año 2024, el 80 % del plan de acción de las políticas de investigación, será ejecutado. | Porcentaje del Plan de Acción de las Políticas de investigación ejecutadas. | TRIMESTRAL | Revision y ajustes al proyecto de investigacion existente en la Institución Educativa. | 0 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-03-15 | DIANA PATRICIA TOBON YANTEN
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración y socializacion del plan de accion del proyecto de investigacion a la comunidad educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-15 | 12/04/20224 | DIANA PATRICIA TOBON YANTEN
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecución de cada una de las actividades planteadas en el plan de acción, para el desarrolo de las políticas de investigación. | 300 | x |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-10-31 | DIANA PATRICIA TOBON YANTEN
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluacion para evidenciar la ejecución completa de plan de acción de las polítcas de investigación. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | DIANA PATRICIA TOBON YANTEN
| Mejoramiento de la conectividad y recursos tecnológicos. | Gestionar ante diferentes entidades la adquisición de recursos tecnológicos y su conectividad para el apoyo de los procesos y estrategias de la gestión académica. | Al finalizar el año escolar 2024, los docentes habran Implementado herramientas tecnologicas que seran utilizadas en el aula de clase. | Porcentaje de docentes capacitados en el uso de herramientas tecnologicas para la enseñanza aprendizaje. | TRIMESTRAL | Definición del plan de acción para el cumplimiento de la meta. | 0 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-02-29 | DIRECTIVOS
[5 empty] | TRIMESTRAL | Adopción y socialización del plan de acción institucional. | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 22/03/20224 | DIRECTIVOS
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo del plan de acción para la consecución de los recursos tecnológicos y la conectividad. | 3000 | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-08 | DIRECTIVOS
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación para evidenciar el impacto en los procesos de enseñanza aprendizaje. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | DIRECTIVOS
GESTIÓN ACADÉMICA | La institución educativa aplica pruebas emanadas por el MEN, se debe continuar con el seguimiento al uso pedagógico de las evaluaciones externas mediante el PFAP con la comunidad educativa. | Continuar con el fortalecimiento de los resultados en los estudiantes en las evaluaciones externas, orientando acciones para consolidar los aprendizajes; comprometiendo a los estudiantes y padres de familia. | Al finalizar el año 2024, los docentes de la Institución habrán implementado estrategias pedagógicas que fortalezcan los resultados en las pruebas externas superando en 5 puntos el promedio de la Institución, apoyadas en el PFAP. | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | TRIMESTRAL | Análisis de los resultados de las pruebas externas en cada una de las áreas evaluables. | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-03-01 | Jorge Arturo Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Recolección del plan de acción de las estrategias de mejoramiento de pruebas externas a emplear por los CDA | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-01 | Yussely Diaz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Consolidación las evidencias de la implementación de las estrategias propuestas por cada CDA. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-01 | Jorge Arturo Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación a los resultados de las estrategias pedagógicas. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Pedro Tellez/Henrry Jaimes
| Llevar el control de egresados para mantenerlos en contacto con la institución, pidiendo a los titulares de grado 11 de los años anteriores el directorio de los estudiantes. Se hace necesario organizar actividades culturales que incluyan la participación activa de los egresados. | Mantener una comunicación asertiva con los egresados, que permita su participacion activa en los procesos de la institución. | Al finalizar el año 2024, el 5% de los egresados de la I.E. San Antonio estarán participando en el "Dia del Egresado" | Egresados vinculados | TRIMESTRAL | Elaboracion de proyecto con su respectivo plan de accion para crear el "dia del Egresado". | 0 | [5 empty] | 2024-01-12 | 2024-05-25 | Carlos Eduardo Agudelo - Gregorio Pallares, Jorge Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializacion del proyecto a la comunidad educativa | 0 | [5 empty] | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Carlos Eduardo Agudelo - Gregorio Pallares, Jorge Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aprobacion del proyecto por parte los directivos de la institucion | 0 | [5 empty] | 2024-05-10 | 2024-05-16 | Luis Antonio Vela
[5 empty] | TRIMESTRAL | Encuentro "dia del egresado" | 0 | [5 empty] | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Gestion Academica
GESTIÓN DIRECTIVA | Contar con algunas alianzas con entidades del sector productivo para apoyar proyectos institucionales. | Vincular al sector productivo al desarrollo del proyecto educativo Institucional. | A noviembre de 2024 la institución desarrollará alianzas con dos entidades del sector productivo, que apoyarán la ejecución de proyectos institucionales. | ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | TRIMESTRAL | Diseño del instrumento de identificación del sector productivo de la comunidad educativa | 0 | [5 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-26 | Miguel Romero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación del instrumento y diagnóstico del sector productivo perteneciente a la comunidad educativa | 50 | x |  |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-03-27 | Leidy Ladino
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación del instrumento y diagnóstico del sector productivo perteneciente a la comunidad educativa | 100 | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Edgar Carrascal.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación del instrumento y diagnóstico del sector productivo perteneciente a la comunidad educativa | 0 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-06-14 | Rector Luis Antonio Vela
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación | 0 | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-11-29 | Laura Patricia Garavito
| Seguimiento periodico al Consejo de padres, Consejo estudiantil, Personero y Contralor escolar. | Dinamizar el proceso de participacion del Consejo de Padres, Consejo Estudiantil, Personero y Contralor escolar para que se apropien de sus funciones y desarrollen sus actividades con eficiencia que impacten positivamente todos los procesos institucionales. | A noviembre de 2024 el Consejo de Padres, el Consejo Estudiantil, el Personero y Contralor escolar, cumplirán al 50% sus propuestas institucionales, apropiándose de sus funciones. | GOBIERNO ESCOLAR | TRIMESTRAL | Conformar el equipo de trabajo para revisar y socializar las acciones del gobierno escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-19 | Anyerson Mendoza
[6 empty] | Publicación en medios de comunicación institucional el cronograma de acciones a realizar por los diferentes órganos del gobierno escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-02 | Anyerson Mendoza
[6 empty] | Elección de los padres de familia representantes, estudiantes representantes de curso, elección de personero, contralor escolar y comité de apoyo. | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-03-15 | Docentes Titulares
[6 empty] | Sensibilizar a la comunidad educativa para la participación democrática del personero y contralor . | 0 | [5 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-29 | Anyerson Mendoza
[6 empty] | Seguimiento y evaluación periodica | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-11-29 | Anyerson Mendoza.
GESTIÓN COMUNITARIA | Se evidencia la necesidad de continuar con el fortalecimiento del proyecto vida a través de un programa de educación emocional que cuente con estretegias de evaluación y seguimiento. | Fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes por medio de un programa de educación emocional que permitan su mejoramiento continuo. | Al finalizar el 2024 la institución contara con un proyecto de vida apoyado en un programa de educación emocional que sea evaluado dentro de su proceso y que cuente con un seguimiento constante, que posibilite su mantenimiento y responda a las necesidades del contexto. | Porcentaje de estudiantes que elaboraron su proyecto de vida | TRIMESTRAL | Formulación el programa de educación emocional que permita el fortalecimiento del proyecto de vida. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-02-15 | Tatiana Mogollón Docente Orientadora
[5 empty] | TRIMESTRAL | Definición un cronograma de actividades y estrategias. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-02-15
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecución el programa de emocional para el fortalecimiento del proyecto de vida. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-11-20
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación del programa de educación emocional y su impacto en el proyecto de vida. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-11-20
| Se hace necesario continuar con el trabajo con entidades externas a la institución para la aplicación de estrategias de prevención de riesgos psicosociales y realizar su evaluación y seguimiento. | Prevenir las conductas de riesgo y promover estrategias para el fortalecimiento de la cultura del autocuidado, mediante el trabajo continuo con instituciones externas. | Al finalizar el 2024 la institución contara con un programa de riesgos psicosociales apoyado en las políticas institucionales y gubernamentales. | Población beneficiada de las actividades proyectadas. | TRIMESTRAL | Resignificación del programa de prevención de riesgos psicosociales. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-02-15 | Tatiana Mogollón Docente Orientadora
[5 empty] | TRIMESTRAL | Definición el plan de acción de las estrategias de prevención y promoción. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-02-15
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecución el programa de prevención de riesgos psicosociales. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-11-20
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación del programa de prevención de riesgos psicosociales. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-11-20
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL