## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO |  |  | 2023-11-01
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154874000024
Dirección | Cra 13 # 7-04 BARRIO GRAMALOTE |  | Municipio
Correo electronico | colsanto@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | LUIS ANTONIO | VELA CAMARGO | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ANTONIO VELA CAMARGO |  | RECTOR |  | luisvela@gmail.com
PEDRO JESUS TELLEZ DURAN |  | COORDINADOR |  | pierre_tellez_68@hotmail.com
HENRY GIOVANNY JAIMES DIAZ |  | COORDINADOR |  | giovanny_9119@hotmail.com
ANYERSON MENDOZA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION DIRECTIVA |  | Anyersonmendoza@gmail.com
CLAUDINA PEÑARANDA ROJAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | profesala2014@outlook.com
JORGE ARTURO PINEDA CARDENAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION ACADEMICA |  | jorbioqui@hotmail.com
MARTHA MORENO |  | DOCENTE LIDER DE GESTION COMUNITARIA |  | marthamoreno4040@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANYERSON ANTONIO MENDOZA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | DIRECTIVA
CLAUDINA PEÑARANDA ROJAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | ADMINISTRATIVA
JORGE ARTURO PINEDA CARDENAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | ACADÉMICA
MARTHA ISABEL MORENO |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | COMUNITARIA
DIANA PATRICIA TOBON YANTEN |  | DOCENTE LIDER |  | SEGUIMIENTO PMI

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO |  |  |  |  | Municipio VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Aplicar acciones para fortalecer la cultura cientifica e investigativa institucional. | Al finalizar el año 2024, el 80 % del plan de acción de las políticas de investigación, será ejecutado. | Porcentaje del Plan de Acción de las Políticas de investigación ejecutadas. | 100% | 2024-04-16 | 10% | 2024-10-07 | 90% | 2024-11-19 | 0% | Revision y ajustes al proyecto de investigacion existente en la Institución Educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 10% | 2024-10-07 | 90% | 2024-11-19 | 0% | Elaboración y socializacion del plan de accion del proyecto de investigacion a la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-04-16 | 10% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-19 | 10% | Ejecución de cada una de las actividades planteadas en el plan de acción, para el desarrolo de las políticas de investigación. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-04-16 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-19 | 60% | Seguimiento y evaluacion para evidenciar la ejecución completa de plan de acción de las polítcas de investigación. | EN EJECUCION
Gestionar ante diferentes entidades la adquisición de recursos tecnológicos y su conectividad para el apoyo de los procesos y estrategias de la gestión académica. | Al finalizar el año escolar 2024, los docentes habran Implementado herramientas tecnologicas que seran utilizadas en el aula de clase. | Porcentaje de docentes capacitados en el uso de herramientas tecnologicas para la enseñanza aprendizaje. | 100% | 2024-04-16 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-19 | 0% | Definición del plan de acción para el cumplimiento de la meta. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-19 | 0% | Adopción y socialización del plan de acción institucional. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2024-04-16 | 0% | 2024-10-07 | 25% | 2024-11-19 | 0% | Desarrollo del plan de acción para la consecución de los recursos tecnológicos y la conectividad. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-04-16 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-19 | 0% | Seguimiento y evaluación para evidenciar el impacto en los procesos de enseñanza aprendizaje. | NO INICIADA
Continuar con el fortalecimiento de los resultados en los estudiantes en las evaluaciones externas, orientando acciones para consolidar los aprendizajes; comprometiendo a los estudiantes y padres de familia. | Al finalizar el año 2024, los docentes de la Institución habrán implementado estrategias pedagógicas que fortalezcan los resultados en las pruebas externas superando en 5 puntos el promedio de la Institución, apoyadas en el PFAP. | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | 100% | 2024-04-16 | 50% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-19 | 0% | Análisis de los resultados de las pruebas externas en cada una de las áreas evaluables | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 50% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-19 | 0% | Recolección del plan de acción de las estrategias de mejoramiento de pruebas externas a emplear por los CDA | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 25% | 2024-10-07 | 25% | 2024-11-19 | 50% | Consolidación las evidencias de la implementación de las estrategias propuestas por cada CDA. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-04-16 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-19 | 0% | Seguimiento y evaluación a los resultados de las estrategias pedagógicas. | NO INICIADA
Mantener una comunicación asertiva con los egresados, que permita su participacion activa en los procesos de la institución. | Al finalizar el año 2024, el 5% de los egresados de la I.E. San Antonio estarán participando en el "Dia del Egresado" | Egresados vinculados | 100% | 2024-04-16 | 50% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-19 | 0% | Elaboracion de proyecto con su respectivo plan de accion para crear el "dia del Egresado".ç | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-04-16 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-19 | 0% | Socializacion del proyecto a la comunidad educativa | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-04-16 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-19 | 0% | Aprobacion del proyecto por parte los directivos de la institucion | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-04-16 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-19 | 0% | Encuentro "dia del egresado" | NO INICIADA
Vincular al sector productivo al desarrollo del proyecto educativo Institucional. | A noviembre de 2024 la institución desarrollará alianzas con dos entidades del sector productivo, que apoyarán la ejecución de proyectos institucionales. | ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 100% | 2024-04-16 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-19 | 0% | Diseño del instrumento de identificación del sector productivo de la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 50% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-19 | 0% | Aplicación del instrumento y diagnóstico del sector productivo perteneciente a la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 0 | 2024-10-07 | 100% | 2024-11-19 | 0% | Invitación del sector productivo de la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2024-04-16 | 0 | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-19 | 30% | Realización de convenios con el sector productivo de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-04-16 | 0 | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-19 | 50% | Seguimiento y evaluación | EN EJECUCION
Dinamizar el proceso de participacion del Consejo de Padres, Consejo Estudiantil, Personero y Contralor escolar para que se apropien de sus funciones y desarrollen sus actividades con eficiencia que impacten positivamente todos los procesos institucionales. | A noviembre de 2024 el Consejo de Padres, el Consejo Estudiantil, el Personero y Contralor escolar, cumplirán al 50% sus propuestas institucionales, apropiándose de sus funciones. | GOBIERNO ESCOLAR | 100% | 2024-04-16 | 100% | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-19 | 0% | Conformar el equipo de trabajo para revisar y socializar las acciones del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 100% | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-19 | 0% | Publicación en medios de comunicación institucional el cronograma de acciones a realizar por los diferentes órganos del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 100% | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-19 | 0% | Elección de los padres de familia representantes, estudiantes representantes de curso, elección de personero, contralor escolar y comité de apoyo. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 100% | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-19 | 0% | Sensibilizar a la comunidad educativa para la participación democrática del personero y contralor . | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 0 | 2024-10-07 | 100% | 2024-11-19 | 0% | Seguimiento y evaluación periodica | TERMINADA
Fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes por medio de un programa de educación emocional que permitan su mejoramiento continuo. | Al finalizar el 2024 la institución contara con un proyecto de vida apoyado en un programa de educación emocional que sea evaluado dentro de su proceso y que cuente con un seguimiento constante, que posibilite su mantenimiento y responda a las necesidades del contexto. | Porcentaje de estudiantes que elaboraron su proyecto de vida | 100% | 2024-04-16 | 50% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-19 | 0% | Formulación el programa de educación emocional que permita el fortalecimiento del proyecto de vida. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 50% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-19 | 0% | Definición un cronograma de actividades y estrategias. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-04-16 | 0% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-19 | 30% | Ejecución el programa de emocional para el fortalecimiento del proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-04-16 | 0% | 2024-10-07 | 30% | 2024-11-19 | 10% | Seguimiento y evaluación del programa de educación emocional y su impacto en el proyecto de vida. | EN EJECUCION
Prevenir las conductas de riesgo y promover estrategias para el fortalecimiento de la cultura del autocuidado, mediante el trabajo continuo con instituciones externas. | Al finalizar el 2024 la institución contara con un programa de riesgos psicosociales apoyado en las políticas institucionales y gubernamentales. | Población beneficiada de las actividades proyectadas. | 100% | 2024-04-16 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-19 | 0% | Resignificación del programa de prevención de riesgos psicosociales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-16 | 40% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-19 | 0% | Definición el plan de acción de las estrategias de prevención y promoción. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2024-04-16 | 40% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-19 | 0% | Ejecución el programa de prevención de riesgos psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-04-16 | 30% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-19 | 0% | Seguimiento y evaluación del programa de prevención de riesgos psicosociales. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA