## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO |  |  | NOVIEMBRE 29/2024
|  |  | Código DANE |  | 154874000024
Dirección | Cra 13 # 7-04 BARRIO GRAMALOTE |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | iecolsanto@gmail.com |  |  | Tel | 5707420
Rector o Director | LUIS ANTONIO VELA CAMARGO |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ANTONIO VELA CAMARGO |  | RECTOR |  | luisvela@gmail.com
PEDRO JESUS TELLEZ DURAN |  | COORDINADOR |  | pierre_tellez_68@hotmail.com
HENRY GIOVANNY JAIMES DIAZ |  | COORDINADOR |  | giovanny_9119@hotmail.com
ANYERSON ANTONIO MENDOZA CORREDOR |  | DOCENTE LIDER DE GESTION DIRECTIVA |  | Anyersonmendoza@gmail.com
CLAUDINA PEÑARANDA ROJAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | profesala2014@outlook.com
MIGUEL ANGEL ROMERO MANTILLA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION ACADEMICA |  | romeromantmiguelangel@gmail.com
ANDREA TATIANA MOGOLLON PORTILLA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION COMUNITARIA |  | iecolsantoorientacion@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANYERSON ANTONIO MENDOZA CORREDOR |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | DIRECTIVA
CLAUDINA PEÑARANDA ROJAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | ADMINISTRATIVA
MIGUEL ROMERO |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | ACADÉMICA
ANDREA TATIANA MOGOLLON PORTILLA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | COMUNITARIA
DIANA PATRICIA TOBON YANTEN |  | DOCENTE LIDER |  | SEGUIMIENTO PMI

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Fortalecer el proyecto de investigacion atendiendo a las actividades programadas y a EL ENFOQUE de CRESE | Promover acciones para el desarrollo de la cultura cientifica y actitividades propuetas en el proyecto crese. | Al finalizar el año 2025, el 80 % del plan de acción de las políticas de investigación, será ejecutado. | Porcentaje del Plan de Acción del proyecto de investigación en el aula. | TRIMESTRAL | Revision y ajustes al proyecto de investigacion existente en la Institución Educativa. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-02-21 | DIANA PATRICIA TOBON YANTEN
[5 empty] | TRIMESTRAL | Integraciòn de los formatos del proyecto de investigacion y de los centros de interes al proyecto de investigaciòn institucional. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-02-21
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializacion del plan de accion de los proyectos de investigacion a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-02
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecución de cada una de las actividades planteadas en el plan de acción, para el desarrolo de las políticas de investigación. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-02
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-02
| Implementar el plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR, en la institución educativa. | Desarrollar las acciones pertinentes del plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR, desde el àmbito de prevenciòn de riesgos fìsicos y psicosociales | Al finalizar el año 2025,se habrà implementado el 80 % del plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR. | porcentaje del plan plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR. | TRIMESTRAL | Actualización del plan escolar para la gestion integral de riesgos PEGIR. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-31 | CAMILO FORERO GANDUR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Organización de las brigadas: primeros auxilios, señalizacion y evacuacion,contra incendios, busqueda y salvamiento,y las que la instituciòn considere pertinentes para prevenir la gestion integral de riesgos. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-31
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializacion del plan escolar para la gestion integral de riesgos - PEGIR | [6 empty] | 2025-02-07 | 2025-02-14
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecucion del plan escolar para la gestion integral de riesgos - PEGIR | [6 empty] | O1/02/2025 | 2025-11-02
[5 empty] | TRIMESTRAL | seguimiento y evaluación del plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR | [6 empty] | O1/02/2026 | 2025-11-03
DIRECTIVA | Priorizar el proceso de inducción a los nuevos estudiantes que lleguen a nuestra institución educativa San Antonio. | Actualizar y socializar el proyecto de inducción institucional para el año 2025 a los nuevos integrantes de la comunidad educativa. | Al finalizar el 2025, se habrá realizado la inducción al 100% de los nuevos integrantes de la institución educativa | % Integrantes nuevos en el proceso de inducción | TRIMESTRAL | Actualización del proyecto de inducción | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | JAVES YAIR BONILLA CORZO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del Plan de acción 2025 del proyecto de inducción | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17
[5 empty] | TRIMESTRAL | Divulgación y ejecución del proyecto de inducción 2025 | 500 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-06-13
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación del proyecto de inducción | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-11-28
| Mejorar la convocatoria, funcionalidad y autonomía de la Asamblea de Padres | Convocar periódicamente a la asamblea de Padres de familia para el año 2025 | Al finalizar el 2025, se habrá realizado 3 asambleas generales en la institución educativa | % Asambleas realizadas | TRIMESTRAL | Definición del plan de acción | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | ANYERSON ANTONIO MENDOZA CORREDOR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del Plan de acción 2025 con las temáticas a desarrollar | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17
[5 empty] | TRIMESTRAL | Divulgación y ejecución de las asambleas de padres de familia para el año 2025 | 500 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación a las asambleas de Padres de Familia | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-11-28
GESTIÓN ACADÉMICA | La institución educativa aplica pruebas emanadas por el MEN, sin embargo, se requiere que las evaluaciones internas se hagan con el apoyo del PFAP. | Fortalecer las competencias de los estudiantes en las evaluaciones externas, orientando acciones para consolidar los aprendizajes; comprometiendo a los estudiantes y padres de familia. | Al finalizar el año 2025, los docentes de la Institución habrán implementado estrategias pedagógicas que fortalezcan los resultados en las pruebas externas superando en 3 puntos el promedio de la Institución, apoyadas en el PFAP. | PORCENTEJE DE EVIDENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PFAP | TRIMESTRAL | Realizacion de dos simulacros de evaluar para avanzar en las areas evaluables y realizaciòn del analisis de los resultados comparandolos con los emanados de las pruebas externas en cada una de las áreas evaluadas. | 500 | x |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-07-25 | JEFES DE AREA - CDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Consolidacion del plan de acción con las estrategias de mejoramiento de pruebas externas a emplear por los CDA | 0 | x |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-05-11 | JEFES DE AREA - CDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementación de las estrategias propuestas por cada CDA, a partir de los anàlisis obtenidos en el anàlisis de los resultados de las pruebas externas y los simulacros realizados. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-05-11 | 2025-10-08
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación a los resultados de las estrategias pedagógicas implementadas | 0 | x |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-11-28
| La insititucion educativa cuenta con redes sociales para los egresados pero no hay seguimiento a los egresados con base de datos estadísticos. | Establecer una comunicación asertiva con los egresados, mediante la conformacion de una base de datos que permita su participacion activa en la I.E. | Al finalizar el año 2025, el 5% de los egresados de la I.E. San Antonio estarán participando en actividades propias de la I.E | PORCENTAJE DE EGRESADOS VINCULADOS | TRIMESTRAL | Creacion y ejecucion del proyecto investigativo de la media tecnica, para obtencion de la base datos estadisticos de los egresados. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-09-25
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializacion del proyecto a la comunidad educativa. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aprobacion del proyecto por parte los directivos de la institucion | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | DIRECTIVOS
[5 empty] | TRIMESTRAL | Institucionalizacion y ejecucion del "dia del egresado" | 500 | x |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-11-29 | JEFES DE AREA - CDA
GESTIÓN COMUNITARIA | Se evidencia la necesidad de fortalecer la participación de las familias en las acciones e iniciativas de la institución. | Fortalecer la participación de las familias en las acciones e inciativas de la institución. | Al finalizar el 2025 evidenciar un mejoramiento de la participación de las familias en las acciones e inciativas institucionales. | 70% de participación de las familias. | TRIMESTRAL | Diseñar un proyecto de fortalecimiento de las participación de las familias a las acciones de la institución. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-02-15 | ANDREA TATIANA MOGOLLON PORTILLA Docente Orientadora
[6 empty] | Formulación un cronograma de actividades que involucren a las familias. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-02-15
[6 empty] | Definición de estrategias de participación. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-03-15
[6 empty] | Ejecución, Seguimiento y evaluación de las estrategias. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2025-11-20
| Se evidencia la necesidad de fortalecer e institucionalizar un plan de prevención de riesgos psicosociales. | Prevenir las conductas de riesgo y promover estrategias para el fortalecimiento de la cultura del autocuidado, mediante el trabajo continuo con instituciones externas. | Al finalizar el 2025 la institución contara con un plan de riesgos psicosociales apoyado en las políticas institucionales y gubernamentales. | 80% de la población de la comunidad académica. | TRIMESTRAL | Diseño del plan de prevención de riesgos psicosociales. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-03-15 | ANDREA TATIANA MOGOLLON PORTILLA Docente Orientadora
[6 empty] | Definición el plan de acción de las estrategias de prevención y promoción. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-03-15
[6 empty] | Ejecución el plan de prevención de riesgos psicosociales. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2025-11-20
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del plan de prevención de riesgos psicosociales. | 100000 | x |  |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-11-20
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL