## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO |  |  | NOVIEMBRE 29/2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154874000024
Dirección | Cra 13 # 7-04 BARRIO GRAMALOTE |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | iecolsanto@gmail.com |  | Telefono |  | 5707420
Rector o Director | LUIS ANTONIO VELA CAMARGO |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ANTONIO VELA CAMARGO |  | RECTOR |  | luisvela@gmail.com
PEDRO JESUS TELLEZ DURAN |  | COORDINADOR |  | pierre_tellez_68@hotmail.com
HENRY GIOVANNY JAIMES DIAZ |  | COORDINADOR |  | giovanny_9119@hotmail.com
ANYERSON ANTONIO MENDOZA CORREDOR |  | DOCENTE LIDER DE GESTION DIRECTIVA |  | Anyersonmendoza@gmail.com
CLAUDINA PEÑARANDA ROJAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | profesala2014@outlook.com
MIGUEL ANGEL ROMERO MANTILLA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION ACADEMICA |  | romeromantmiguelangel@gmail.com
ANDREA TATIANA MOGOLLON PORTILLA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION COMUNITARIA |  | iecolsantoorientacion@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANYERSON ANTONIO MENDOZA CORREDOR |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | DIRECTIVA
CLAUDINA PEÑARANDA ROJAS |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | ADMINISTRATIVA
MIGUEL ROMERO |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | ACADÉMICA
ANDREA TATIANA MOGOLLON PORTILLA |  | DOCENTE LIDER DE GESTION |  | COMUNITARIA
DIANA PATRICIA TOBON YANTEN |  | DOCENTE LIDER |  | SEGUIMIENTO PMI

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E. SAN ANTONIO |  |  |  |  | Municipio: VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Promover acciones para el desarrollo de la cultura cientifica y actitividades propuetas en el proyecto crese. | Al finalizar el año 2025, el 80 % del plan de acción de las políticas de investigación, será ejecutado. | Porcentaje del Plan de Acción del proyecto de investigación en el aula. | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Revision y ajustes al proyecto de investigacion existente en la Institución Educativa.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Integraciòn de los formatos del proyecto de investigacion y de los centros de interes al proyecto de investigaciòn institucional.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Socializacion del plan de accion de los proyectos de investigacion a la comunidad educativa.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Ejecución de cada una de las actividades planteadas en el plan de acción, para el desarrolo de las políticas de investigación.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas.
Desarrollar las acciones pertinentes del plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR, desde el àmbito de prevenciòn de riesgos fìsicos y psicosociales | Al finalizar el año 2025,se habrà implementado el 80 % del plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR. | porcentaje del plan plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR. | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Actualización del plan escolar para la gestion integral de riesgos PEGIR.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Organización de las brigadas: primeros auxilios, señalizacion y evacuacion,contra incendios, busqueda y salvamiento,y las que la instituciòn considere pertinentes para prevenir la gestion integral de riesgos.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Socializacion del plan escolar para la gestion integral de riesgos - PEGIR
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Ejecucion del plan escolar para la gestion integral de riesgos - PEGIR
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | seguimiento y evaluación del plan escolar para la gestion integral de riesgos- PEGIR
Actualizar y socializar el proyecto de inducción institucional para el año 2025 a los nuevos integrantes de la comunidad educativa. | Al finalizar el 2025, se habrá realizado la inducción al 100% de los nuevos integrantes de la institución educativa | % Integrantes nuevos en el proceso de inducción | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Actualización del proyecto de inducción
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Socialización del Plan de acción 2025 del proyecto de inducción
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Divulgación y ejecución del proyecto de inducción 2025
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Seguimiento y evaluación del proyecto de inducción
Convocar periódicamente a la asamblea de Padres de familia para el año 2025 | Al finalizar el 2025, se habrá realizado 3 asambleas generales en la institución educativa | % Asambleas realizadas | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Definición del plan de acción
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Socialización del Plan de acción 2025 con las temáticas a desarrollar
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Divulgación y ejecución de las asambleas de padres de familia para el año 2025
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Seguimiento y evaluación a las asambleas de Padres de Familia
Fortalecer las competencias de los estudiantes en las evaluaciones externas, orientando acciones para consolidar los aprendizajes; comprometiendo a los estudiantes y padres de familia. | Al finalizar el año 2025, los docentes de la Institución habrán implementado estrategias pedagógicas que fortalezcan los resultados en las pruebas externas superando en 3 puntos el promedio de la Institución, apoyadas en el PFAP. | PORCENTAJE DE EVIDENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PFAP | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Realizacion de dos simulacros de evaluar para avanzar en las areas evaluables y realizaciòn del analisis de los resultados comparandolos con los emanados de las pruebas externas en cada una de las áreas evaluadas.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Consolidacion del plan de acción con las estrategias de mejoramiento de pruebas externas a emplear por los CDA
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Implementación de las estrategias propuestas por cada CDA, a partir de los anàlisis obtenidos en el anàlisis de los resultados de las pruebas externas y los simulacros realizados.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Seguimiento y evaluación a los resultados de las estrategias pedagógicas implementadas
Establecer una comunicación asertiva con los egresados, mediante la conformacion de una base de datos que permita su participacion activa en la I.E. | Al finalizar el año 2025, el 5% de los egresados de la I.E. San Antonio estarán participando en actividades propias de la I.E | PORCENTAJE DE EGRESADOS VINCULADOS | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Creacion y ejecucion del proyecto investigativo de la media tecnica, para obtencion de la base datos estadisticos de los egresados.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Socializacion del proyecto a la comunidad educativa.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Aprobacion del proyecto por parte los directivos de la institucion
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Institucionalizacion y ejecucion del "dia del egresado"
Fortalecer la participación de las familias en las acciones e inciativas de la institución. | Al finalizar el 2025 evidenciar un mejoramiento de la participación de las familias en las acciones e inciativas institucionales. | 70% de participación de las familias. | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Diseñar un proyecto de fortalecimiento de las participación de las familias a las acciones de la institución.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Formulación un cronograma de actividades que involucren a las familias.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Definición de estrategias de participación.
|  |  | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Ejecución, Seguimiento y evaluación de las estrategias.
Prevenir las conductas de riesgo y promover estrategias para el fortalecimiento de la cultura del autocuidado, mediante el trabajo continuo con instituciones externas. | Al finalizar el 2025 la institución contara con un plan de riesgos psicosociales apoyado en las políticas institucionales y gubernamentales. | 80% de la población de la comunidad académica. | 0 | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Diseño del plan de prevención de riesgos psicosociales.
|  |  |  | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Definición el plan de acción de las estrategias de prevención y promoción.
|  |  |  | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Ejecución el plan de prevención de riesgos psicosociales.
|  |  |  | 05/ 20/2025 |  | 08/18/2025 |  | 11/ 18/2025 |  | Seguimiento y evaluación del plan de prevención de riesgos psicosociales.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA