## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INES |  |  | 2024-11-26
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254245000776
Dirección | SEDE PRINCIPAL SANTA INES - VEREDA SANTA INES |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cersantaines2018@gmail.com |  | Telefono |  | 311-8309029
Rector o Director | María Leonor Martinez Guerrero |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ZARELA JEANETH GUERRERO |  | DOCENTE LIDER |  | zarelaguerrero97@hotmail.com
MARIELA QUINTANA ARENAS |  | DOCENTE LIDER |  | marielaquintanaarenas2013@gmail.com
CARLOS ANDRES SANCHEZ |  | DOCENTE LIDER |  | sanchez300990@hotmail.com
JHON JAMES ANGARITA ROBLES |  | DOCENTE LIDER |  | jhonjamesangarita@gmail.com
MARIA LEONOR MARTINEZ GUERRERO |  | RECTORA |  | cersantaines2018@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ZARELA JEANETH GUERRERO |  | DOCENTE LIDER |  | GESTION DIRECTIVA
MARIELA QUINTANA ARENAS |  | DOCENTE LIDER |  | GESTION ACADEMICA
CARLOS ANDRES SANCHEZ |  | DOCENTE LIDER |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JHON JAMES ANGARITA ROBLES |  | DOCENTE LIDER |  | GESTION COMUNITARIA
MARIA LEONOR MARTINEZ GUERRERO |  | RECTORA |  | RECTORA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar ante entidades Municipales un medio de transporte para los estudiantes de la postprimara que la conforman diferentes veredas. | Al comienzo del año 2024 contaremos con un transporte por parte de las entidades municipales para los eatudiantes que van de diferentes veredas a la posprimaria. | Beneficiarios de transporte escolar. | 30% | 2024-02-22 | 45% | 2024-10-10 | 60% | 2024-11-26 | 80% | Diagnostico Socialización de la propuesta. Conformación del equipo de gestión. Gestión ante entidades. | EN EJECUCION
Crear con el consejo directivo y docentes un himno para el I.E.R.. | Al finalizar el primer semestre escolar del año 2024 este creado el himno que identifique al I.E.R. | Identificación del CER para ayudar a convertirce en IER. | 80% | 22/03/32024 | 85% | 2024-10-10 | 90% | 2024-11-26 | 95% | Elaboración del Himno entre docentes, estudiantes y Concejo Directivo. | EN EJECUCION
Implementar un sistema de gestion de calidad | establecer un sistema de gestion de calidad que permita monitoriar y mejorar la calidad de la educacion I.E.R. | Implementar un sistema de gestion de calidar en la I.E.R. Acorde con las normas establecidas por el ministerio de educacion nacional |  | 2024-11-26 | [5 empty] | socializacion de la implementacion del sistema de calidad creacion del sistema de calidad | EN EJECUCION
Diseñar estrategias para afianzar conocimiento y manejo de las pruebas externas en los estudiantes de la I.E.R Santa Ines. | Al finalizar el segundo semestre del año 2.024, los estudiantes de la I.E.R Santa Ines tendran manejo y experiencia en los tipos de evaluaciones externas. | Analisis de los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar | 20% | 2024-03-25 | 40% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-25 | 100% | Aplicacion de similacros pruebas evaluar para avanzar, sistamatizacion de los resultados en la plataforma de evaluar, analisis de los resultados y diseño del plan de fortalecimiento de preguntas con mayor indices de dificultad | EN EJECUCION
Diseñar estrategias para mejorar las dificultades académicas de los estudiantes de la I.E.R Santa Inès con bajo rendimiento académico. | Al finalziar el segundo semestre del año 2.024 en la I.E.R Santa Ines se estarán implementando estrategias para mejorar el bajo rendimiento acadèmico de los estudiantes. | Diseño e inmplementacion de estrategias. | 20% | 2024-03-25 | 40% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-25 | 100% | Diseño de estrategias, socializacion e implementacion en todas las sedes | EN EJECUCION
Planear e implementar acciones para mejorar los procesos academicos del CER. | Al finalziar el año 2.024 en las Sedes Educativas del CER, estarán implementando los planes de apoyo con 30% durante el 1 semestre. | Aplicación de planes de apoyo en todas las sedes de la Institución, para evitar la desercion escolar en los estudiantes. | 25% | 2024-03-25 | 25% | 2024-06-15 | 50% | 2024-11-25 | 100% | Elaboracion en los planes de apoyo por areas y grados. | EN EJECUCION
| Al finalziar el 1 trismetre del año 2.024 en las Sedes Educativas del CER. estará implementanda la socializacion el Plan de riesgos a la comunidad educativa. | Fomentar la socializacion del Plan de riesgos con toda la comunidad educativa . | 40% | 2024-05-10 | 30% | 2024-07-08 | 30% | 2024-11-25 | 100% | Reunión con el ¨planta de docentes del CER. | EN EJECUCION
| Al inicio cada año escolar 2024, en la semana institucional, se realizará la inducción a los docentes nuevos y antiguos. | Diseñar el manual de induccion para realizar correspondiente capacitacion a los docentes de nuevo ingreso a la institucion. | 60% | 2024-01-08 | 20% | 2024-07-08 | 20% | 2024-11-25 | 100% | Induccion en la primera semana institucional al la planata de personal vinculado. | EN EJECUCION
Gestionar ante el PDET, los documentos de titulos de tierra de todas las sedes del CER Santa Inés. | A finales de noviembre de 2023 el CER Santa Ines habrá socializado con todas las comunidades la importancia de tener los titulos de tierra. | Documentos de titulación de las sedes del CER Santa Inés organizados. | 5% | 2023-05-21 | 10% | 2023-09-24 | 12% | 2023-12-06 | 13% | Socialización con las Juntas de Acción Comunales y entrega de los documentos necesarios. | EN EJECUCION
|  | Gestion de orientacion a los lideres comunales sobre ladocumentacion necesaria para la legalizacion. | 5% | 2023-05-20 | 10% | 2023-08-19 | 12% | 2023-11-21 | 15% | Apoyar a las comunidades para organizar los documentos necesarios. | EN EJECUCION
Implementar la funcion del trabajo social en el area de educación. | En noviembre del año 2024 se tendrá un 100% de la inplementacion del trabajo social ejecutado y documentado de los jovenes en la Institución Educativa Santa Ines . | Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos al bienestar de sus familias dentro de sus comunidades. | 20% | 2024-01-26 | 20% | 2024-04-12 | 25% | 2024-06-14 | 25% | Reunion con los padres de familia y estudiantes de la sede principal. | EN EJECUCION
|  | Realizar campañas de embellecimiento a traves de murales en las escuelas e instituciones educativas. | 20% | 2024-01-26 | 20% | 2024-05-10 | 25% | 2024-06-14 | 25% | Conformación de comites de trabajos en pro de la I.E.R. SANTA INES. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA