## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER LA BOGOTANA |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Conformar los diferentes organos del gobierno escolar y dar conocimiento de sus funciones a cada uno de los integrantes de este organo de control. | Para abril de 2025 se conformara el 100% del gobierno escolar y cada integrante cumplira con sus debidas funciones. | Numero de organos del gobierno escolar conformados sobre numero total de organos del gobierno escolar. | 100% | 2025-04-05 | 100% | [5 empty] | TERMINADA
Articular alianzas con el sector productivo para vincularlos con los emprendimientos productivos. | Que al finalizar el año 2025, los miembros de este sector y los estudiantes hayan establecido alianzas de capacitacion para la realizacion de emprendimientos. | Total de capacitaciones pactadas sobre total de sedes que reciban capacitacion. | 5% | 2025-04-05 | 5% | [5 empty] | EN EJECUCION
Promover que toda la comunidad educativa conozca y se apropie de la mision y la vision del CER. | Para abril de 2025 cada sede educativa del CER LA BOGOTANA debe tener socializada con estudiantes y padres de familia, la mision y la vision, asi mismo esta debe permanecer expuesta en la cartelera informativa. | 8 sedes que conforman el CER LA BOGOTANA sobre numero total de sedes del CER LA BOGOTANA con la mision y vision expuesta y socializada. | 40% | 2025-04-05 | 40% | [5 empty] | TERMINADA
Conformar el comité de convivencia escolar y darle la funcionalidad de acuerdo al manual de convivencia. | Para abril de 2025 debe estar creado mediante acta el nuevo comité de convivencia. | Numero de miembros de comité | 100% | 2025-04-05 | 100% | [5 empty] | TERMINADA
Dotar de material pedagogico y deportivo a las sedes que conforman el CER LA BOGOTANA. | Para Junio de 2025 se dotara el 50% de las sedes con material pedagogico y deportivo. | 8 beneficiadas sobre numero total de sedes del CER LA BOGOTANA. | 5% | 2025-04-05 | 5% | [5 empty] | EN EJECUCION
Gestionar la adquisicion de recursos pedagógicos (Guías - Material Didacticos) de aprendizaje para todas las sedes. | Para noviembre de 2025 el 60% de las sedes contaran con los recursos de aprendizaje necesarios. | Total de sedes focalizadas sobre sedes con el recurso de material de aprendizaje. | 10% | 2025-04-05 | 10% | [5 empty] | EN EJECUCION
Unificar practicas pedagogicas innovadoras que promuevan aprendizajes significativos en todas las sedes educativas del CER La Bogotana. | Para junio de 2025 el 100% de las sedes deben estar implementando practicas pedagogicas innovadoras que promuevan aprendizajes significativos. | Total de sedes focalizadas sobre sedes implementando practicas pedagogicas innovadorass. | 25% | 2025-04-05 | 25% | [5 empty] | EN EJECUCION
Gestionar la imprementacion de las pruebas saber y pruebas de estado. | Para noviembre de 2025 el 100% de las sedes debe haber aplicado como minimo un simulacro de las pruebas saber. | Total de sedes focalizadas sobre sedes implementando simulacros pruebas saber. | 10% | 2025-04-05 | 10% | [5 empty] | EN EJECUCION
Crear un archivo digital que permita hacer un seguimiento academico a los egresados mediante la conformacion de un archivo con su informacion | A noviembre de 2025 el CER La Bogotana en un 50 % tendrá un archivo donde reposa un seguimiento academico a los egresados. | Total de estudiantes egresados sobre numeros estudiantes en seguimiento. | 5% | 2025-04-05 | 5% | [5 empty] | EN EJECUCION
EL CER LA BOGOTANA debera tener debidamente distribuido la totalidad de los espacios en cada una de las sedes. | Para marzo de 2025 100% del EL CER LA BOGOTANA debera tener debidamente distribuido la totalidad de los espacios en cada una de las sedes. | Numero total de sedes sobre totalidad de espacios fisicos | 30% | 2025-04-05 | 30% | [5 empty] | EN EJECUCION
EL CER LA BOGOTANA debera tener debidamente diseñado un reglamento claro donde se establescan: horarios, y diferentes criterios de uso. | Para marzo de 2025 100% del EL CER LA BOGOTANA debera tener debidamente diseñado un reglamento claro donde se establescan: horarios, y diferentes criterios de uso. | Numero total de sedes sobre totalidad de espacios reglamentados | 60% | 2025-04-05 | 60% | [5 empty] | EN EJECUCION
EL CER la bogotana debera establecer los respectivos formatos de solicitud de los espacios y socializados con la comunidad educativa | Para marzo de 2025 100% del cer la bogotana debera establecer los respectivos formatos de solicitud de los espacios y socializados con la comunidad educativa | Numero total de sedessobre totalidad de formatos reglamentados | 100% | 2025-04-05 | 100% | [5 empty] | TERMINADA
El CER la BOGOTANA contará en un 100% con un archivo digital completo y unificado con la información de los estudiantes donde se registre novedades y traslados de las diferentes sedes. | Para octubre de 2025 100% del CER la BOGOTANA contará en un 100% con un archivo digital completo y unificado con la información de los estudiantes donde se registre novedades y traslados de las diferentes sedes. | numero total de sedes sobre numero total de archivos | 0% | 2025-04-05 | 0% | [5 empty] | EN EJECUCION
El CER la BOGOTANA contará con un plataforma que generará en un 100% los boletines de notas. | Para abril de 2025 100% del CER la BOGOTANA contará con un plataforma que generará en un 100% los boletines de notas. | numero,total de sedes sobre numero total de estudiantes | 100% | 2025-04-05 | 100% | [5 empty] | TERMINADA
Se realizará periodicamente evaluacion de las estrategias de mejoramiento y compromiso académico. | Para el año 2025, en un 100 % se realizará periodicamente evaluacion de las estrategias de mejoramiento y compromiso académico. | numero total de sedes sobre numero total de estudiantes | 25% | 2025-04-05 | 25% | [5 empty] | EN EJECUCION
Cada una de las sedes educativas del CER LA BOGOTANA debera implemetar la señalización de prevención de riesgos. | para Marzo de 2025 100% de cada una de las sedes educativas del CER LA BOGOTANA debera implemetar la señalización de prevención de riesgos. | numero total de sedes sobre numero total de sedes señalizadas | 0% | 2025-04-05 | 0% | [5 empty] | EN EJECUCION
Cada una de la sedes educativas del Cer la bogotana debera desarrollar campañas educativas sobre practicas de manejo adecuado de situaciones de riesgo | para Marzo de 2025 el 100%cada una de la sedes educativas del Cer la bogotana debera desarrollar campañas educativas sobre practicas de manejo adecuado de situaciones de riesgo | numero total de sedes sobre numero total de sedes campañas de sencibilizacion realizadas | 0% | 2025-04-05 | 0% | [5 empty] | EN EJECUCION
La sedes educativas deberan implemetar encuestas trimestrales para recopliar opiniones de estudiantes y docentes sobre la estrategias aplicadas. | para marzo de 2025 el 100% de la sedes educativas deberan implemetar encuestas trimestrales para recopliar opiniones de estudiantes y docentes sobre la estrategias aplicadas. | numero total de sedes educativas sobre numero total de encuestas realizadas | 30% | 2025-04-05 | 30% | [5 empty] | EN EJECUCION
El CER la Bogotana debera establecer un sistema de reconocimiento para premiar el esfuerzo y rendimientio academico. | Para marzo de 2025 el CER la Bogotana debera establecer un sistema de reconocimiento para premiar el esfuerzo y rendimientio academico. | numero total de sedes sobre numero total de reconocimientos | 20% | 2025-04-05 | 20% | [5 empty] | EN EJECUCION
Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes mediante el uso de la comunicación asertiva. | El 40% de los estudiantes mantienen una comunicación asertiva y sus expectativas frente al contexto que se desenvuelven. | Número de estudiantes que participan en el buzón de sugerencias sobre el total de los estudiantes del CER La Bogotana. | 100% | 2025-04-05 | 100% | [5 empty] | TERMINADA
Socializar en cada Sede por parte del docente sobre el uso del buzón de sugerencias. | El 100% de docentes socializan el buzón de sugerencias en las sedes del CER. | Numero de docentes que socializan el buzón de sugerencias sobre el total de docentes del CER. | 100% | 2025-04-05 | 100% | [5 empty] | TERMINADA
Escuchar de manera activa las necesidades de los estudiantes, por medio del buzón de sugerencias. | El 70% de los estudiantes participan activamente en el buzón de sugerencias. | Número de estudiantes que participan en el buzón de sugerencias sobre el total de los estudiantes del CER La Bogotana. | 25% | 2025-04-05 | 25% | [5 empty] | EN EJECUCION
Aplicar las encuestas a los estudiantes a partir del grado tercero en todas las sedes del CER. | Al 50% de los estudiantes se le aplicará una encuesta diagnóstica sobre la comunicación asertiva. | Número de estudiantes que se aplica la encuesta sobre el total de los estudiantes del CER La Bogotana. | 0% | 2025-04-05 | 0% | [5 empty] | NO INICIADA
Analizar por parte de la gestión comunitaria los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. | El 100% de las preguntas de la encuesta son analizadas por la gestión comunitaria. | Número de preguntas aplicadas en la encuesta sobre el total de las preguntas aplicadas. | 0% | 2025-04-05 | 0% | [5 empty] | NO INICIADA
Plasmar las conclusiones de las encuestas en un lugar visible en el CER La Bogotana. | Se da a conocer el 100% de las conclusiones de las encuestas en el CER La Bogotana. | Número de conclusiones sobre las preguntas de la encuesta sobre el total de preguntas de la encuesta. | 0% | 2025-04-05 | 0% | [5 empty] | NO INICIADA
Diseñar un plan de apoyo de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta realizada a los estudiantes. | El 70% de los estudiantes se implementa un plan de apoyo para afianzar de manera positiva sus expectativas del CER La Bogotana | Número de acciones ejecutadas del plan de apoyo hacia los estudiantes sobre el número total de acciones del plan de apoyo. | 0% | 2025-08-11 | 0% | [5 empty] | NO INICIADA
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA