## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Gimnasio Los Almendros |  |  | 2025-04-10
|  |  | Código DANE |  | 354874001348
Dirección | Vía Boconó entre anillo vial y autopista San Antonio |  | Municipio |  | Villa del Rosario, Norte de Santander
Correo electrónico | info@gimnasiolosalmendros.edu.co |  |  | Teléfono | 3175051492
Rector o Director | Marinella Palomino de la Rosa |  |  | Horizonte | Por la formación de líderes para la región
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marinella Palomino de la Rosa |  | Rectora |  | rectoria@gimnasiolosalmendros.edu.co
Mayra Alexandra Blanco Beltrán |  | Administradora |  | admin@gimnasiolosalmendros.edu.co
Andrés Felipe Vanegas Fernández |  | Director Académico |  | academicdirector@gimnasiolosalmendros.edu.co
Yuly Yohana Bonilla Flores |  | Directora de Bienestar y Convivencia |  | convivencia@gimnasiolosalmendros.edu.co
Geofredy Cardona Ospina |  | Coordinador de apoyo |  | supportcoordination@gimnasiolosalmendros.edu.co
Diley Andrea Serrano |  | Orientadora Escolar Secundaria |  | psicologiasecundaria@gimnasiolosalmendros.edu.co,
Anggy Danitza Peña Reyes |  | Coordinadora de Calidad |  | calidad@gimnasiolosalmendros.edu.co
Andrea Mayerlin Tribin Cantor |  | Secretaria Académica |  | info@gimnasiolosalmendros.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Marinella Palomino de la Rosa |  | Rectora |  | rectoria@gimnasiolosalmendros.edu.co
Mayra Alexandra Blanco Beltrán |  | Administradora |  | admin@gimnasiolosalmendros.edu.co
Andrés Felipe Vanegas Fernández |  | Director Académico |  | academicdirector@gimnasiolosalmendros.edu.co
Yuly Yohana Bonilla Flores |  | Directora de Bienestar y Convivencia |  | convivencia@gimnasiolosalmendros.edu.co
Geofredy Cardona Ospina |  | Coordinador de apoyo |  | supportcoordination@gimnasiolosalmendros.edu.co
Diley Andrea Serrano |  | Orientadora Escolar Secundaria |  | psicologiasecundaria@gimnasiolosalmendros.edu.co,
Anggy Danitza Peña Reyes |  | Coordinadora de Calidad |  | calidad@gimnasiolosalmendros.edu.co
Andrea Mayerlin Tribin Cantor |  | Secretaria Académica |  | info@gimnasiolosalmendros.edu.co

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2021-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar el plan de acción del personero y realizar seguimiento a las actividades propuestas. | Ejecución del plan de acción en un 90% | Cumplimiento del Plan de Gobierno estudiantil. | 20% | Diciembre del 2024 | 20% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Acompañamiento y seguimiento en la ejecución del plan de gobierno por parte del área de ciencias sociales con el fin de que el personero desempeñe su papel y cumpla con sus responsabilidades y compromisos.
Garantizar el adecuado funcionamiento del Consejo Estudiantil. | Cumplimiento de las reuniones programadas en el año en un 80% | Periodicidad de las reuniones: Reuniones programadas/Reuniones realizadas | 20% | Diciembre del 2024 | 20% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Seguimiento por parte del área de ciencias sociales con el fin de que el Consejo estudiantil desempeñe su papel, realice las reuniones y cumpla con sus responsabilidades en el año escolar.
Garantizar el adecuado funcionamiento de la Asamblea de Padres de Familia. | Cumplimiento de las reuniones programadas en el año en un 80% | Periodicidad de las reuniones: Reuniones programadas/Reuniones realizadas | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Seguimiento por parte del área de ciencias sociales con el fin de que la Asamblea de Padrea de Familia desempeñe su papel, realice las reuniones y cumpla con sus responsabilidades en el año escolar.
Garantizar el adecuado funcionamiento del Consejo de Padres de Familia | Cumplimiento de las reuniones programadas en el año en un 80% | Periodicidad de las reuniones: Reuniones programadas/Reuniones realizadas | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Seguimiento por parte del área de ciencias sociales con el fin de que el Consejo de Padres de Familia desempeñe su papel, realice las reuniones y cumpla con sus responsabilidades en el año escolar.
Establecer e implementar estrategias y acciones de mejora encaminadas a fortalecer el trabajo en equipo y fomentar el buen clima organizacional a través de los medios establecidos por el colegio. | 80% de mejora del clima organizacional | Resultados Clima Organizacional Autoevaluación por equipos | 40% | Diciembre del 2024 | 40% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Revisar la encuesta del clima organizacional Realizar encuesta de autoevalución a los equipos de trabajo Diseñar estrategias para favorecer el clima organizacional.
Actualizar la política de las actividades extraescolares que permita una formación integral a través de hábitos y normas básicas de disciplina y convivencia, apoyadas con los valores del Gimnasio Los Almendros. | Socialización de la política a la comunidad educativa. | Política que respalde las actividades extraescolares. Puesta en marcha del programa. | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Estructuración del programa (Articular la política de actividades extracurriculares con los procesos de formación)
Evaluar el sistema de estímulos y reconocimientos para docentes y estudiantes, identificando oportunidades de mejora para su cualificación | Implementar un sistema de estímulos y reconocimientos optimizado para docentes y estudiantes. | Nivel de satisfacción de la comunidad educativa con el sistema de estímulos y reconocimientos. | 40% | Diciembre del 2024 | 40% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Medir el nivel de satisfacción de la comunidad educativa con el sistema de estímulos y reconocimientos.
Fortalecer las competencias de los estudiantes por medio de actividades en alianza con el sector productivo de la región. | Participación de los estudiantes de undécimo grado en actividades en alianza al sector productivo. | Resultados medición del impacto | 60% | Diciembre del 2024 | 60% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Evaluar el impacto de la participación los estudiantes en las actividades en alianzas con el sector productivo.
Crear e implementar un programa institucional que promueva el bienestar estudiantil, evaluando su impacto y realizando mejoras continuas. | Diseñar e implementar un Programa de Promoción del Bienestar Estudiantil en un plazo de seis meses, logrando una participación del 80% de los estudiantes en al menos una actividad del programa durante el primer año. | Cumplimiento de ejecución del Programa de Promoción del Bienestar Estudiantil. | 0% |  | 0% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Evaluar el impacto de la participación de los estudiantes en las actividades del Programa de Promoción del Bienestar Estudiantil.
Evaluar periódicamente la aplicación de la estrategia pedagógica para garantizar su articulación con la misión, visión y principios institucionales, implementando ajustes pertinentes. | Garantizar que al menos el 90% de la estrategia pedagógica evaluada evidencie coherencia con la misión, visión y principios institucionales, implementando los ajustes necesarios en un período de un año. | Efectividad de la estrategia pedagógica con la misión, visión y principios institucionales. | 0% |  | 0% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Diseñar estrategias pedagógicas coherentes y articuladas con la misión, visión y principios institucionales, implementando ajustes pertinentes.
Diseñar un plan de seguimiento a egresados, analizando la información recolectada para mejorar su pertinencia y fortalecer la capacidad de respuesta de la institución ante sus necesidades y expectativas. | Actualización de un 30% (2024) Actualización de un 60% (2025) Actualización de un 90% (2026) | Base de datos | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Retomar la actualización de la base de datos de los egresados a través de la página web del colegio y las redes sociales. Impulsar la participación de los egresados en las actividades del colegio.
Incentivar y fomentar el inicio del proceso de investigación institucional, definiendo la política de apoyo con los temas y áreas de interés. | Perfilar la partcipación de los docentes y estudiantes en los temas y áreas para realizar los pirmeros pasos que tiene el proceso de investigación. | Producir papers y videos desde las diferentes áreas de los procesos realizados. | 20% | Diciembre del 2024 | 20% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Acompañar el proceso de investigación en las diferentes áreas de conocimiento y producir papers con miras a establecer semilleros y realizar la publicación académica en revistas científicas de investigación estudiantil que realicen..
Retomar el proceso evaluativo completo de evaluación, coevaluación y heteroevaluyación de los estudiantes por periodo. | Realizar los tres procesos evaluativos establecidos en el SIEE. | % del proceso evaluativo | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Actualizar los mecanismos utilizados para los tres procesos y aplicarlos por periodo.
Evaluar el impacto de la política de tareas escolares en los aprendizajes de los estudiantes y ajustarla si es necesario. | Política de tareas actualizada y socializada. | Política actualizada | 50% | Diciembre del 2024 | 50% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Actualizar la política de tareas escolares en un período de un año, asegurando que al menos el 85% de los estudiantes perciban mejoras en su organización y hábitos de estudio.
Analizar los estímulos y reconocimientos que ofrece el colegio para los estudiantes sobresalientes en diversas áreas. | Actualización en el Manual de Convivencia Escolar | Acta de reunión de revisón de las necesidades con los resultados | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Revisar si los estímulos y reconocimientos otorgados por el colegio a los estudiantes sobresalientes en diversas áreas, como becas, subsidios y descuentos, están debidamente establecidos. En caso de ser necesario, definir los requisitos y procedimientos para su otorgamiento e incluirlos en el Manual de Convivencia, asegurando su correcta comunicación.
Promover hábitos saludables y prevenir riesgos en la población estudiantil mediante jornadas de salud, charlas de prevención, actividades educativas y recreativas. | Estructurar y consolidar el programa de Servicio de bienestar estudiantil | Acta de reunión de revisón de las necesidades con los resultados | 40% | Diciembre del 2024 | 40% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Incluir en el programa de Servicio de Bienestar Estudiantil: Programas de promoción de la salud y prevención de riesgos. Apoyo psicosocial y acompañamiento en dificultades emocionales. Actividades deportivas y recreativas para fomentar un estilo de vida saludable. Seguimiento del estado de salud de los estudiantes con indicadores específicos. Charlas y talleres sobre temas como nutrición, salud mental y prevención de adicciones.
Garantizar la preparación y respuesta efectiva de la comunidad educativa ante situaciones de emergencia, mediante la realización periódica de simulacros que permitan evaluar y mejorar los planes de evacuación, fortalecer la cultura de la prevención y reducir riesgos en la institución. | Realizar dos simulacros en el año que cuente con la participación de los estudiantes. | Informes de simulacros Planes de respuesta a emergencia | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Socializar los resultados de los simulacros Afianzar la socialización del plan de atención a emergencias Fortalecer los programas para la prevención de riesgos físicos y psicosociales del PEI GLA.
Diseñar estrategias pedagógicas, curriculares y de apoyo que garanticen el acceso, permanencia y éxito académico de estos estudiantes, respetando y promoviendo su identidad cultural. | Actualizar la política de Inclusión. | Actualizar la política de Inclusión. | 20% | Diciembre del 2024 | 20% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Establecer estrategias pedagógicas para poner en marcha la politica de educación inclusiva según necesidad
Garantizar el adecuado desarrollo del Servicio Social Estudiantil a través del registro, control y evaluación de las actividades, asegurando su cumplimiento y su impacto en la comunidad. | 80% de las actividades ejecutadas | Actividdes programadas/Actividades realizadas | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | 1. Registro y control de actividades: Implementación de un sistema de seguimiento donde los estudiantes registren sus actividades realizadas, incluyendo fecha, lugar y tipo de servicio prestado. (Uso de bitácoras) 2. Verificación del cumplimiento: Revisión periódica de los avances de cada estudiante, asegurando que cumplan con el número de horas requeridas y las actividades asignadas. Acompañamiento del Coordinador de Apoyo a las actividades donde los estudiantes realizan su servicio social. 3. Evaluación del impacto del Servicio Social Estudiantil: Aplicación de encuestas a beneficiarios y estudiantes para medir la efectividad y pertinencia de las actividades. Análisis de resultados para identificar fortalezas, oportunidades de mejora y ajustes necesarios en el programa. Presentación de informes con los logros alcanzados y testimonios que evidencien el impacto social de las acciones realizadas.
Evaluar el programa de la escuela de padres teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia y de la comunidad. | Asistencia y/o encuesta de satisfacción | Actividdes programadas/Actividades realizadas 80% de satisfacción del cliente | 30% | Diciembre del 2024 | 30% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Establecer el mecanismo de evaluación del programa Escuela de Padres.
Fortalecer y optimizar las estrategias de mediación de conflictos en la institución a través de una revisión periódica y ajustes basados en las necesidades de la comunidad educativa, promoviendo una convivencia pacífica y el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos. | Implementar y evaluar al menos tres mejoras en las estrategias de mediación de conflictos durante el año escolar, asegurando una reducción en la recurrencia de conflictos reportados y una mayor efectividad en su resolución. | Porcentaje de casos de conflicto resueltos mediante mediación escolar | 0% |  | 0% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | 1. Diagnóstico de la situación actual: Aplicación de encuestas o entrevistas a estudiantes, docentes y personal administrativo para identificar los tipos de conflictos más frecuentes y evaluar la efectividad de los mecanismos de mediación existentes. 2. Mesa de trabajo con mediadores escolares: Encuentro con docentes, coordinadores y representantes estudiantiles para discutir las problemáticas más recurrentes. 3. Propuesta y ajuste de estrategias: Identificación de nuevas metodologías de mediación (círculos de diálogo, talleres de comunicación asertiva, protocolos de intervención).
Diseñar y estructurar un Programa de Bienestar Laboral en la institución, identificando las necesidades del personal y estableciendo acciones para mejorar su calidad de vida y satisfacción en el trabajo, que incluya entre otras cosas estímulos e incentivos para los empleados (bonificaciones, viajes, intercambios y becas de capacitación totales o parciales). | Socialización y desarrollo del programa de Bienestar Laboral | Programa de Bienestar Laboral | 40% | Diciembre del 2024 | 40% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Agrupar las acciones que se vienen desarrollando en el marco de los programas SST y establecerse como un programa de bienestar laboral realizando el posterior seguimiento y eficacia Fortalecer un plan de estímulos y reconocimiento de logros al personal. Establecer las actividades orientadas a la integración del personal GLA.
Evaluar la satisfacción de las familias y los estudiantes en relación con el proceso de matrícula. | 80% satisfacción | Resultados en la encuesta de satisfacción | 50% | Diciembre del 2024 | 50% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Incluir en la encuesta de satisfacción una pregunta en donde se retroalimente acerca del proceso de matrícula
Iniciar el proceso del diseño de la política desde el documento PEI (por equipos de áreas, proyectos transversales) que a futuro genere planes de investigación identificando posibles líneas temáticas, recursos necesarios y estrategias para la búsqueda de financiación. | Politica de investigación (2025) Grupos de investigación (2026) Planes de investigación - Asignación de espacios de tiempo, recursos y otros (2027) Ajustes al PEI en relación a los resultados (2028) Publicación de resultados de las investigaciones (2029) | Política articulada con el PEI | 20% | Diciembre del 2024 | 20% | Diciembre del 2025 |  | Diciembre del 2026 |  | Capacitar al persona en la temática de investigación. Iniciar con el componente de investigación a partir de la propuesta de una política y establecimiento de grupos de trabajo en direccionamiento desde la Gestión Académica. Diseñar los planes de investigación. Establecer el preupuesto (rubro) para las investigaciones. Participar en encuentros de ciencia y tecnología (Universidades)