## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN LUIS DE CHUCARIMA | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | VEREDA CHUCARIMA | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) |  | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | VEREDA CHUCARIMA, SAN CARLOS, QUEBRADA AZUL, APOSENTICOS, EL PLACER, AGUAHITA, HONDA, RIO COLORADO. | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): |  |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | cer_sanluisdechucarima@sednortedesantander.gov.co |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Rural |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | Más de 4 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 220 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 14 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3133509129 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | mavagomez2070@gmail.com |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | FALTA DE TOLERANCIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1.SE HICIERON AJUSTES AL MANUAL DE CONVIENCIA.
2. EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ES FUNCIONAL.
3. SE HAN ESTABLECIDO LOS FORMATOS PARA ATENDER LAS SITUACIONES PRESENTADAS.
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. FALTA DE APOYO PSICOSOCIAL POR PARTE DEL PERSONAL IDONEO.
2. MAL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.
3. CARENCIA DE VALORES EN EL ENTORNO FAMILIAR.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | FALTA DE TOLERANCIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante las últimas horas de clases. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Dos años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 41% y el 60% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 41% y el 60% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | Las principales causas que se presentan en el CER son la carencia de los valores dentro del nucleo familiar, falta de autoridad de los padre de familia frente a sus hijos,problemas economicos,sociales y culturales. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | las principales consecuencias que se presenta en el CER son: impulsividad, falta de tolerancia poco interes de los estudiantes hacia los procesos de aprendizaje.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | FALTA DE TOLERANCIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1.SE HICIERON AJUSTES AL MANUAL DE CONVIENCIA. | Se vìnculo a toda la comunidad educativa para realizar ajustes en el manual de convivencia. | 1. FALTA DE APOYO PSICOSOCIAL POR PARTE DEL PERSONAL IDONEO. | Se gestiona ante las entidades competentes el apoyo psicosocial pero debido a la distancia a la cabecera municipal no son oportunas ni constantes las intervenciones.
2. EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ES FUNCIONAL. | Se realizan reuniones periodicas para analizar las situaciones comportamentales que se presentan en cada sede educativa. | 2. MAL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS. | Se hacen recomendaciones constantes a estudiantes y padres de familia, sobre el riesgo al que estan expuestos por el mal uso de la tecnologia.
3. SE HAN ESTABLECIDO LOS FORMATOS PARA ATENDER LAS SITUACIONES PRESENTADAS. | Se diligencian los formatos establecidos y se implementan medidas restaurativas. | 3. CARENCIA DE VALORES EN EL ENTORNO FAMILIAR. | Se realizan escuela de padres y se aplican los proyectos pedagogicos transversales.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Seleccione de la lista desplegable el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Se vìnculo a toda la comunidad educativa para realizar ajustes en el manual de convivencia. | Área de gestión Comunitaria | Participacion de las familias | El Consejo Directivo. | La Educación para la justicia y la paz | 1. Identificacion de situaciones . | 1. Clasificacion de las situaciones. | 09/02/2024 11/03/2024, 05/04/2024, 9/04/2024 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ | DIRECTORA | 14 DOCENTES, 1 DIRECTIVO DOCENTE. | COMPUTADOR, INTERNET. | Recursos propios | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Adoptar medidas restaurativas. | 2. Protocolo para la atencion de la situacion presentada | 09/02/2024 11/03/2024, 05/04/2024, 9/04/2024 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ | DIRECTORA | 14 DOCENTES, 1 DIRECTIVO DOCENTE. | COMPUTADOR, INTERNET. | Recursos propios |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3.Socializar los ajustes del manual de convivencia | 3. Acuerdo de adopcion de ajustes al manual de convivencia. | 2024-04-15 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ | DIRECTORA | CONSEJO DIRECTIVO | COMPUTADOR, INTERNET. | Recursos propios |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Se realizan reuniones periodicas para analizar las situaciones comportamentales que se presentan en cada sede educativa. | Área de gestión Directiva | Comité de convivencia | El Comité de Convivencia. | La Educación para la justicia y la paz | 1. Programar en el calendario academico las reuniones. | 1. Cronograma de reuniones | 09-18/01/2024 | CONSEJO ACADEMICO | DOCENTES | DOCENTES Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Socializar ante el comité de convivencia las situaciones presentadas. | 2.Acta de socializaciòn de las situaciones presentadas | 2024-04-15 | DOCENTES CON SITUACIONES PRESENTADAS | DOCENTE | DOCENTES Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Aprobacion mediante acta de las medidas que se implementaran para cada situacion. | 3. Implementacion de medidas restaurativas. | 2024-04-25 | COMITÉ DE CONVIVENCIA | COMITÉ DE CONVIVENCIA | COMITÉ DE CONVIVENCIA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | El Consejo Estudiantil.
Se diligencian los formatos establecidos y se implementan medidas restaurativas. | Área de gestión Académica | Seguimiento académico | El Consejo Académico. | La Educación para la justicia y la paz | 1. Diseño de formatos | 1. Formatos institucionalizados | 2024-01-11 | DOCENTES | DOCENTES | DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Socializacion de formatos. | 2. Formatos socializados | 15/04/2024. | DOCENTES | DOCENTES | DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3.Diligenciamiento de formatos. | 3. Formato diligenciado. | Transcurso del año escolar | DOCENTES | DOCENTES Y DIRECTORA | DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Seleccione de la lista desplegable el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Se gestiona ante las entidades competentes el apoyo psicosocial pero debido a la distancia a la cabecera municipal no son oportunas ni constantes las intervenciones. | Área de gestión Comunitaria | Prevencion de riesgos psicosociales | El Rector o Director. | La Educación para la justicia y la paz | 1. Identificacion del apoyo requerido. | 1.Situaciones focalizadas | 10/01/2024 -15/04/2024 | MAYELI KATHERINE SIERRA | DOCENTE | DIRECTORA Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET.PAPELERIA | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 2. Elaborar y radicar oficios. | 2. Oficios radicados. | Durante todo el año | JOHANA SANABRIA, MARIAM TORRES | DOCENTE | DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 3. Programar la atenciòn según disponibilidad de las entidades. | 3. Ajustar cronograma | Durante todo el año | DOCENTES | DOCENTES | COMUNIDAD EDUCATIVA | COMPUTADOR, INTERNET, PAPELERIA | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
Se hacen recomendaciones constantes a estudiantes y padres de familia, sobre el riesgo al que estan expuestos por el mal uso de la tecnologia. | Área de gestión Directiva | Bienestar del alumnado | El Consejo Académico. | La Educación para la justicia y la paz | 1Identificaciòn de situaciones | 1. Formatos institucionalizados | 2024-04-15 | DOCENTES | DOCENTES | DOCENTES Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 2.Atenciòn de las situaciones | 2. Formatos diligenciado | TODO EL AÑO | DOCENTES | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | MEN, SED, ALCALDIA Y DE GRATUIDAD
[5 empty] | 3. Aplicaciòn de medidas restaurativas | 3. Seguimiento de la medida restaurativas | TODO EL AÑO | DOCENTES Y COMITÉ DE CONVIVENCIA | DOCENTES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | MEN, SED, ALCALDIA Y DE GRATUIDAD
Se realizan escuela de padres y se aplican los proyectos pedagogicos transversales. | Área de gestión Comunitaria | Escuela de padres | La Asamblea General de Padres de Familia. | La Educación para la justicia y la paz | 1. Identificar la tematica a tratar. | 1. Priorizacion de temas | 09-22/01/2024 | DOCENTES Y DIRECTORA | DOCENTES Y DIRECTORA | DOCENTES Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 2. Logistica | 2. Organización de la actividad. | 2024-05-06 | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 3. Ejecucion y seguimento de la escuela de padres. | 3.Evidencias de asistencia y registro fotografico. | 2024-05-31 | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Se vìnculo a toda la comunidad educativa para realizar ajustes en el manual de convivencia. | 1. Identificacion de situaciones . | 100% (Terminada) | Comunicación asertiva | Falta de tiempo. | Motivar a la comunidad educativa | 0% (No ejecutada)
| 2. Adoptar medidas restaurativas. | Entre 61% y 80% | Docuemnto orientador | llegar a un consenso | Actualizacion permanente. | Entre 1% y 20%
| 3.Socializar los ajustes del manual de convivencia | Entre 81% y 99% | Buena disposición de la comunidad educativa | Falta de tiempo. | Motivar a la comunidad educativa a reuniones | Entre 21% y 40%
Se realizan reuniones periodicas para analizar las situaciones comportamentales que se presentan en cada sede educativa. | 1. Programar en el calendario academico las reuniones. | 100% (Terminada) | Trabajo en equipo | disponibilidad de fechas | Transversalizar actividades. | Entre 41% y 60%
| 2. Socializar ante el comité de convivencia las situaciones presentadas. | Entre 21% y 40% | Asistencia a las socializaciones de los padres de familia y estudiantes | Falta de tiempo. | Reprogramar fechas | Entre 61% y 80%
| 3. Aprobacion mediante acta de las medidas que se implementaran para cada situacion. | Entre 21% y 40% | Reunion de comité de convivencia | Limitaciòn al actuar. | Seguir buscando estrategias para adoptar medidas. | Entre 81% y 99%
Se diligencian los formatos establecidos y se implementan medidas restaurativas. | 1. Diseño de formatos | 100% (Terminada) | Documento orientador | Adaptarlo a la realidad. | mejoras continuas. | 100% (Terminada)
| 2. Socializacion de formatos. | 100% (Terminada) | Trabajo en equipo y uso de canales de comunicaciòn. | Inasistencia | Motivar a padres de familia y estudiantes
| 3.Diligenciamiento de formatos. | Entre 61% y 80% | Diseño de formato institucionalizado. | Rehusan los padres de familia y estudiantes a firmar los formatos. | Sensibilizacion permanente del manual de convievncia.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Se gestiona ante las entidades competentes el apoyo psicosocial pero debido a la distancia a la cabecera municipal no son oportunas ni constantes las intervenciones. | 1. Identificacion del apoyo requerido. | Entre 21% y 40% | Trabajo en equipo | Distancia geografica | Realizar seguimiento a las instituciones.
| 2. Elaborar y radicar oficios. | Entre 21% y 40% | Conocimiento de la situaciòn | Tramite para recepciòn de solicitudes | Realizar seguimiento a las instituciones.
| 3. Programar la atenciòn según disponibilidad de las entidades. | 100% (Terminada) | Disponibilidad de espacios y tiempo. | Distancia geografica | Buscar canales mas eficientes.
Se hacen recomendaciones constantes a estudiantes y padres de familia, sobre el riesgo al que estan expuestos por el mal uso de la tecnologia. | 1Identificaciòn de situaciones | 100% (Terminada) | Comunicación entre docentes y padres. | No dimensionan el riesgo de la situaciòn. | Sensibilizacion continua.
| 2.Atenciòn de las situaciones | Entre 21% y 40% | diligenciamiento de formatos | Aceptacion de responsabilidades. | Sensibilizacion continua.
| 3. Aplicaciòn de medidas restaurativas | Entre 21% y 40% | Trabajo en equipo | Limitaciòn al actuar. | Buscar nuevas estrategias.
Se realizan escuela de padres y se aplican los proyectos pedagogicos transversales. | 1. Identificar la tematica a tratar. | 100% (Terminada) | Conocimiento del entorno. | Gran variedad de tematicas en tiempo limitado | Seguir revisando tematicas pertinentes
| 2. Logistica | 100% (Terminada) | Trabajo en equipo | Falta de recursos | Seguir gestionando recursos
| 3. Ejecucion y seguimento de la escuela de padres. | Entre 21% y 40% | Trabajo en equipo | Inasistencia de algunos padres de familia | Evaluar de forma continua las actividades.
0

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Se vìnculo a toda la comunidad educativa para realizar ajustes en el manual de convivencia. | 1. Identificacion de situaciones . |  |  |  |  | 0% (No ejecutada)
| 2. Adoptar medidas restaurativas. |  |  |  |  | Entre 1% y 20%
| 3.Socializar los ajustes del manual de convivencia |  |  |  |  | Entre 21% y 40%
Se realizan reuniones periodicas para analizar las situaciones comportamentales que se presentan en cada sede educativa. | 1. Programar en el calendario academico las reuniones. |  |  |  |  | Entre 41% y 60%
| 2. Socializar ante el comité de convivencia las situaciones presentadas. |  |  |  |  | Entre 61% y 80%
| 3. Aprobacion mediante acta de las medidas que se implementaran para cada situacion. |  |  |  |  | Entre 81% y 99%
Se diligencian los formatos establecidos y se implementan medidas restaurativas. | 1. Diseño de formatos |  |  |  |  | 100% (Terminada)
2. Socializacion de formatos.
3.Diligenciamiento de formatos.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Se gestiona ante las entidades competentes el apoyo psicosocial pero debido a la distancia a la cabecera municipal no son oportunas ni constantes las intervenciones. | 1. Identificacion del apoyo requerido.
2. Elaborar y radicar oficios.
3. Programar la atenciòn según disponibilidad de las entidades.
0 | 1Identificaciòn de situaciones
2.Atenciòn de las situaciones
3. Aplicaciòn de medidas restaurativas
Se hacen recomendaciones constantes a estudiantes y padres de familia, sobre el riesgo al que estan expuestos por el mal uso de la tecnologia. | 1. Identificar la tematica a tratar.
2. Logistica
3. Ejecucion y seguimento de la escuela de padres.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Se vìnculo a toda la comunidad educativa para realizar ajustes en el manual de convivencia.
Se realizan reuniones periodicas para analizar las situaciones comportamentales que se presentan en cada sede educativa.
Se diligencian los formatos establecidos y se implementan medidas restaurativas.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Se gestiona ante las entidades competentes el apoyo psicosocial pero debido a la distancia a la cabecera municipal no son oportunas ni constantes las intervenciones.
Se hacen recomendaciones constantes a estudiantes y padres de familia, sobre el riesgo al que estan expuestos por el mal uso de la tecnologia.
Se realizan escuela de padres y se aplican los proyectos pedagogicos transversales.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.