## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA CORREGIR HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA VISITA DEL ÀREA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA DE LA SED EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2023 A LA INSTITUCION DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS LA DIVINA CORDIALIDAD
ASPECTO A MEJORAR | OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO
[6 empty] | INICIA | TERMINA
Documentos de planeacion institucional | Convocar a la comunidad educativa para llevar a cabo las respectivas actualizacion del PEI,SIEE Y manual de convivencias | Revisar el PEI y realizar las respectivas actualizaciones teniendo en cuenta las recomendaciones del funcionario de la secretaria de Educacion | Realizar las respectivas actualizaciones y modificacion al PEI , SIEE Y Manual de convivencias junto a la comunidad educativa. | Convocar a la comunidad educativa para realizar las acciones de mejora a los documentos de planeacion institucional | Rector | 29/01/2024/25 | 24/02/2024/25
|  | Convocar a la comunidad educativa para hacer los avances y actualizaciones del SIEE |  |  | Consejo academico | 02/11/2024/25 | 30/11/2024/25
|  | Convocar a la comunidad educativa para hacer los avances y actualizaciones del Manual de Convivencias |  |  | Consejo directivo | 02/11/2024/25 | 30/11/2024/25
Horarios de clase | Convocar al consejo directivo y estudiantil para revisar el horario de clase | Revisar y modificar el horario de clases propuesto ante la secretaria de ducacion con la intension de cumplir con las 10 horas de clase en la modalidad semipresencial | Realizar junto a la comunidad educativa un acuerdo para poder cumplir con las horas establecidas según el decreto 3011 en la modalidad semipresencial | Realizar junto a la comunidad educativa un acuerdo para poder cumplir con las horas establecidas según el decreto 3011 en la modalidad semipresencial que corresponde a 10 horas semanales, laborando el dia viernes en horario nocturno. | Rector | 29/06/2024/25 | 13/07/2024725
Modulos de trabajo | Dar a conocer al funcionario de inspeccion y vigilacia la existencia de los modulos de apoyo | realizar mediante la respuesta al requerimiento NDS2022ER038444, expedido por la secretaria de ducacion, al recibir tres modulos en fisico de los ciclos 3,4 y 5 | domostrar a la secretaria de ducacion que se entregaron los modulos en fisico a funcionario. | Mostrar al funcionario de la secretaria de educacion del area de inspeccion y vigilancia que se entregaron los modulos | Rector | 22/06/2024/25 | 20/07/2024/25
Plataforma EVI | Realizar el pago de aportes a seguridad social de los docentes contratados mediante horas catedra | realizar el pago de aportes a seguridad social de docentes | realizar pagos para mejorar el porcentaje de la ficha EVI para el 2024 | Realizar el pago de aportes a seguridad social de los docentes contratados mediante horas catedra | Rector | 2024-06-22 | 2024-07-20
Imprimir formulario de autoevaluación
Matricula a menores de edad | No realizar matricula a menores de edad para los ciclos lectivos especiales ciclo 5 y 6 si estos no cumplen la mayoria de edad durante el año lectivo. | Matricular a estudiantes menores de edad para los cilos lectivos especiales 3 y 4 ya que estos son permitidos según el decreto 3011 | Respetar las normas establecidads por el decreto 3011 para realizar matriculas a menores de edad correspondientes a cada ciclo lectivo. | Al matricular estudiantes para los ciclos lectvos especiales 5 y 6 se debe tener en cuenta que estos no sea menores de 17 años y si lo son que cumplan la mayoria de edad durante el año lectivo, aplicando el decreto 3011 en su articulo 23 | Rector | 29/01/2024/25 | 24/02/2024/25
|  | No matricular estudiantes menores edad siempre y cuando estos no cumplan la mayoria de edad durante el año lectivo. |  |  |  | 29/01/2024/25 | 24/02/2024/25
Infraestructura sanitaria | Demostrar al funcionario de inspeccion y vilancia sobre la existencia de lavamanos para toda la comunidad educativa | Realizar la adecuacion de los lavamanos para uso de la comunidad educativa | Demostrar la existencia de los lavamanos y que estos estan adecuados para su uso | Mostrar al funcionario que estos lavamanos estan habilitados y adecuados para su respectivo uso. | Rector | 08/06/2024/25 | 08/06/2024/25