## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer los procesos sistemáticos de seguimiento y autoevaluación institucional para identificar logros, dificultades y áreas de mejora continua en todos los ámbitos de la gestión escolar. | Implementar un plan de mejora derivado de la autoevaluación con acciones concretas, responsables y cronogramas definidos al finalizar el año escolar. | Número de jornadas de autoevaluación realizadas y nivel de implementación del plan de mejora derivado de la autoevaluación. | 100 | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-28 | 50 | Establecer un cronograma anual para el proceso de autoevaluación institucional. Definir los instrumentos y metodologías para la recolección de información (encuestas, grupos focales, análisis de datos, etc.). Garantizar la participación activa y representativa de todos los estamentos de la comunidad educativa en el proceso de autoevaluación. Analizar la información recopilada e identificar las fortalezas y áreas de mejora de la institución. Elaborar un plan de mejora claro y priorizado, con objetivos, metas, acciones, responsables y cronogramas definidos. Realizar el seguimiento periódico de la implementación del plan de mejora y ajustar las acciones según sea necesario. Documentar el proceso de autoevaluación y los resultados obtenidos para futuras referencias. | TERMINADA
Diseñar e implementar un programa de inducción integral y acogedor para los nuevos estudiantes y sus familias, facilitando su adaptación al ambiente escolar, la comprensión de las normas y rutinas, y el establecimiento de vínculos positivos con la comunidad educativa. | Lograr que al menos el 90% de los nuevos estudiantes y sus familias manifiesten sentirse informados y acogidos por la institución al finalizar el primer mes de clases (a través de encuestas de satisfacción). | Nivel de implementación del programa de inducción y nivel de satisfacción de los nuevos estudiantes y sus familias con el proceso de inducción. | 100 | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-28 | 50 | Conformar un equipo responsable del diseño y la ejecución del programa de inducción. Elaborar materiales informativos claros y accesibles sobre la institución (reglamento, horarios, servicios, personal clave, etc.). Organizar jornadas de bienvenida y actividades de integración para los nuevos estudiantes y sus familias. Asignar tutores o mentores (estudiantes antiguos o docentes) para acompañar a los nuevos estudiantes durante sus primeras semanas. Realizar reuniones informativas con los padres de familia sobre el funcionamiento de la institución y las formas de participación. Recopilar retroalimentación de los nuevos estudiantes y sus familias sobre el proceso de inducción para realizar ajustes y mejoras. | TERMINADA
Fortalecer las estrategias de apoyo pedagógico diferenciado e inclusivo para atender las necesidades específicas de los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, favoreciendo su progreso académico y su desarrollo integral. | Identificar y caracterizar al 100% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el primer semestre. | Porcentaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje identificados y porcentaje de estudiantes con planes de apoyo pedagógico implementados. | 100 | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-28 | 50 | Implementar estrategias de detección temprana de las dificultades de aprendizaje (observación en el aula, pruebas diagnósticas, remisión por parte de docentes y padres). Realizar evaluaciones psicopedagógicas para caracterizar las necesidades específicas de los estudiantes con dificultades. Diseñar e implementar planes de apoyo pedagógico individualizados o grupales, con estrategias y recursos diferenciados. Fomentar la colaboración entre docentes de aula, docentes de apoyo, psicólogos y otros profesionales para la atención integral de estos estudiantes. Realizar seguimiento y evaluación del progreso académico y socioemocional de los estudiantes que reciben apoyo pedagógico. Capacitar a los docentes en estrategias de enseñanza diferenciada e inclusiva. | TERMINADA
Desarrollar un plan de formación y capacitación continua para el personal docente y administrativo, que responda a las necesidades identificadas, a las innovaciones pedagógicas y a los desafíos del contexto educativo actual. | Lograr que al menos el 80% del personal participe en alguna actividad de formación o capacitación durante el año escolar. | Nivel de implementación del plan de formación y capacitación y porcentaje de personal participante en actividades de formación. | 100 | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-28 | 50 | Realizar un diagnóstico de las necesidades de formación y capacitación del personal docente y administrativo. Diseñar un plan de formación y capacitación anual que incluya talleres, cursos, seminarios, diplomados, etc., tanto internos como externos. Gestionar los recursos necesarios para la implementación del plan de formación. Promover la participación activa del personal en las actividades de formación. Evaluar el impacto de las actividades de formación en las prácticas pedagógicas y la gestión institucional. Establecer mecanismos para la socialización y aplicación de los aprendizajes adquiridos en las formaciones. | TERMINADA
Optimizar el proceso de asignación académica, garantizando la idoneidad de los docentes para las áreas y niveles asignados, la equidad en la distribución de la carga laboral y la coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). | Realizar la asignación académica para el próximo año escolar garantizando que el 100% de los docentes sean asignados a áreas de su especialidad o afinidad al finalizar el presente año escolar. Establecer criterios claros y transparentes para la asignación académica que sean conocidos por toda la comunidad educativa antes de finalizar el presente año escolar. | Porcentaje de docentes asignados a áreas de su especialidad y nivel de transparencia en el proceso de asignación académica. | 100 | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-28 | 50 | Revisar y actualizar los perfiles docentes requeridos para cada área y nivel. Recopilar información sobre la formación, experiencia e intereses de los docentes. Establecer criterios claros y transparentes para la asignación académica (escalafón, formación, experiencia, desempeño, etc.). Realizar la asignación académica considerando los perfiles docentes, los criterios establecidos y las necesidades de la institución. Comunicar oportunamente la asignación académica a los docentes y brindar espacios para resolver inquietudes. Evaluar anualmente el proceso de asignación académica y realizar ajustes si es necesario. | TERMINADA
Fortalecer la Escuela de Padres como un espacio de formación, reflexión e interacción entre la institución y las familias, promoviendo su participación activa en el proceso educativo de sus hijos y el fortalecimiento de los lazos familiares. | Aumentar en un 20% la participación de los padres de familia en las actividades de la Escuela de Padres en comparación con el año anterior. | Número de sesiones de la Escuela de Padres realizadas y nivel de participación de los padres de familia. | 100 | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-28 | 50 | Realizar un diagnóstico de los intereses y necesidades de formación de los padres de familia. Planificar y programar las sesiones de la Escuela de Padres con temas relevantes y metodologías participativas. Convocar y motivar a los padres de familia a participar en las sesiones. Desarrollar estrategias para facilitar la asistencia y la participación de los padres (horarios flexibles, cuidado de niños, etc.). Evaluar la satisfacción de los padres con las sesiones y el impacto en su rol como acompañantes del proceso educativo. Establecer canales de comunicación fluidos entre la institución y las familias a través de la Escuela de Padres. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA