## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ |  |  | 11/25/2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154261000013
Dirección | CALLE 8 N° 1-21 EL TRIUNFO |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | i.emarcofidelsuarez@gmail.com |  | Telefono |  | 5759824
Rector o Director | DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | Horizonte |  | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | Rector
EDWIN TORRES SILVA |  | Coordinador
LUDY YAZMIN VALENCIA |  | Coordinadora
EDGAR NICOLÁS GRANADOS |  | Líder de Calidad
YADIRA CANO CÁCERES |  | Líder de Calidad
DIEGO FERNANDO OYUELA |  | Líder de Calidad 2025
ALFONSO VILLA PERALTA |  | Líder de Calidad(GESTION DIRECTIVA) 2025
HÉCTOR EDUARDO GALVIS SALAZAR |  | Líder de Calidad 2025
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALFONSO VILLA PERALTA |  | DOCENTE |  | mastervilla8529@gmail.com
EDWIN TORRES SILVA |  | COORDINADOR
DIEGO FERNANDO OYUELA |  | DOCENTE
HÉCTOR EDUARDO GALVIS SALAZAR |  | DOCENTE

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | MARCO FIDEL SUAREZ |  |  |  |  | Municipio: EL ZULIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN |  | 2025-01-20 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-21 |  | Reunión del grupo de gestión directiva para socializar la politica de inclusion de la institucion | EN EJECUCION
Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN |  | 2025-01-20 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-21 |  | Diseño y elaboración del instrumento de evaluación. | EN EJECUCION
Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN |  | 2025-01-20 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-21 |  | Aplicación del instrumento de evaluación | EN EJECUCION
Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN |  | 2025-01-20 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-21 |  | Analisis y seguimiento de resultados del instrumento de evaluacion | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. |  | 2025-01-21 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-22 |  | Reuniones mensuales con el consejo estudiantil para caracterizar las propuestas. | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. |  | 2025-01-21 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-22 |  | Gestión a las diferentes entidades , la solicitud de capacitación a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. |  | 2025-01-21 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-22 |  | Diseño del cronograma, para la realización de capacitación a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. |  | 2025-01-24 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-22 |  | Realización de las capacitaciones a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. |  | 2025-01-21 |  | 2025-07-21 |  | 2025-11-22 |  | Evaluar trimestralmente la implementación de las propuestas del consejo estudiantil. | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos |  | 2025-01-27 |  | 2025-07-28 |  | 2025-11-28 |  | Reunion con el comité de conviviencia escolar para caraterizar las situaciones de conflictos presentadas en la instritucion | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos |  | 2025-01-27 |  | 2025-07-28 |  | 2025-11-28 |  | Elaboracion y gestion a entidades para la capacitacion al comité de convivencia en el manejo adecuado de conflictos | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos |  | 2025-01-27 |  | 2025-07-28 |  | 2025-11-28 |  | Diseño del cronograma de capacitacion para la Implementacion de estrategias adecuadas a la solucion pacifica de conflictos en la institucion educativa | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos |  | 2025-01-27 |  | 2025-07-28 |  | 2025-11-28 |  | 4. Realizacion de la capacitacion al comité de conviviencia escolar en la solucion de conflictos | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos |  | 2025-01-27 |  | 2025-04-28 |  | 2025-11-28 |  | 5. Verificacion de asistencia y seguimiento a la estrategias a implementar por el comité escolar en la solucion de conflictos | EN EJECUCION
Gestionar el apoyo para la adecuación y embellecimiento de la planta física, promoviendo la participación de la comunidad educativa y actores externos. | A abril del año 2025, estará formulado un diagnóstico participativo sobre el estado de la planta física, involucrando a la comunidad educativa | Documento de diagnóstico de las adecuaciones necesarias elaborado y validado | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Diseño y aplicación de estrategias para identificar necesidades de adecuación (encuestas y observación directa) | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | [5 empty] | Elaboración de un informe diagnóstico con las prioridades de adecuación | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socialización del diagnóstico con rectoría y la comunidad educativa para promover la comprensión y el compromiso colectivo en las acciones de mejora | NO INICIADA
| A abril del año 2025, se habrá finalizado el documento del plan de embellecimiento con enfoque sostenible | Plan de embellecimiento con enfoque sostenible | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Realización de un diagnóstico de los espacios escolares que requieren embellecimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | [5 empty] | Diseño de un plan de embellecimiento sostenible que incluya actividades específicas | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socialización del plan de embellecimiento con rectoría y la comunidad educativa | NO INICIADA
| A noviembre del año 2025, se habrá gestionado el apoyo de entidades públicas, privadas y ONGs para la consecución de recursos destinados al mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | Número de apoyos gestionados con entidades públicas, privadas y ONGs para la consecución de recursos destinados al mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Identificación de posibles entidades y organizaciones con programas de apoyo a la infraestructura educativa | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Elaboración de oficios solicitando apoyo o, de ser necesario, organización de reuniones para gestionar el respaldo requerido para el mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Realización del seguimiento a las solicitudes de apoyo enviadas a las entidades y organizaciones, mediante la verificación de respuestas y la programación de encuentros para reforzar las gestiones realizadas | NO INICIADA
Implementar un sistema integral de identificación de necesidades, planificación de mantenimiento preventivo y correctivo, y gestión de recursos con entidades externas, para optimizar el uso de los espacios físicos y fomentar la disponibilidad y funcionamiento adecuado de los equipos y recursos educativos, promoviendo un entorno escolar sostenible y funcional | A abril del año 2025, se habrá formulado y socializado el 100% del plan de uso de los espacios físicos educativos, basado en encuestas y observación directa, con la participación de la comunidad educativa | Plan de espacios físicos institucional | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Aplicación de encuestas y/o observación directa para identificar las necesidades de uso de los espacios físicos educativos, con la participación de docentes y estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | [5 empty] | Elaboración del plan de uso de los espacios físicos educativos, incluyendo prioridades y normas de uso basadas en los resultados de la caracterización | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socialización del plan formulado a rectoría, docentes y estudiantes mediante oficios y redes sociales, para promover el compromiso, la correcta implementación de las estrategias definidas | NO INICIADA
| A abril del año 2025, se habrá creado el 100% del plan de mantenimiento preventivo,correctivo y consecucion de algunos equipos, recursos para el aprendizaje, con la identificación de las necesidades a través de encuestas a los diferentes docentes de la Institución | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Reunión con los docentes de las áreas relacionadas con tecnología, informática y otros recursos para el aprendizaje, para identificar los equipos y recursos utilizados en los procesos educativos y caracterizar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo y adquisición de algunos equipos informáticos anualmente | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | [5 empty] | Elaboración de un instrumento de encuesta para recopilar información sobre las necesidades de mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje, seguido por el diseño de un cronograma para la aplicación de encuestas y análisis de resultados | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Aplicación de las encuestas a los docentes, consolidación de los resultados, elaboración del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, y adquisición de algunos equipos informáticos anualmente para realizar la presentación del plan a la rectoría y comunidad educativa, estableciendo mecanismos de seguimiento y actualización periódica para verificar su implementación efectiva | NO INICIADA
| A noviembre del año 2025, se habrá gestionado el apoyo de un 80% de las entidades públicas, privadas y ONGs identificadas, para la consecución de recursos destinados al mejoramiento del uso de los espacios físicos y la implementación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos educativos | Número de apoyos gestionados con entidades públicas, privadas y ONGs para recursos destinados al mejoramiento de los espacios físicos y equipos | 20 | 2025-04-15 | [5 empty] | Identificación de las entidades públicas, privadas y ONGs locales y nacionales con programas de apoyo a la educación, infraestructura escolar y recursos tecnológicos | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | [5 empty] | Elaboración de oficios o documentos con enfoque en el mejoramiento de los espacios físicos y la implementación del plan de mantenimiento | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | [5 empty] | Gestión de reuniones, envío de solicitudes y propuestas a las entidades seleccionadas. Monitoreo de las respuestas y acuerdos logrados mediante un registro de compromisos y seguimiento continuo, con reportes periódicos sobre los avances y apoyos obtenidos | EN EJECUCION
Diseñar e implementar un proceso integral y continuo de inducción y reinducción docente, para fortalecer la adaptación, el desarrollo profesional y la permanencia de los docentes, promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras y la integración efectiva en la cultura institucional | A mayo del año 2025, se habrá formulado y socializado el 100% del protocolo de inducción y reinducción docente, con la participación de los actores educativos involucrados | Protocolo de inducción y reinducción formulado y socializado | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Realización de un diagnóstico entre los docentes para identificar sus necesidades, expectativas y áreas de mejora. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | [5 empty] | Diseño de un protocolo de inducción y reinducción docente que aborde tanto el fortalecimiento de prácticas pedagógicas innovadoras como la integración a la cultura institucional | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socialización del protocolo con todos los docentes en el que se incluya un cronograma detallado | NO INICIADA
| A agosto del año 2025, el 80% de los docentes nuevos habrá completado el proceso de inducción, participando en actividades diseñadas para su integración y fortalecimiento de competencias pedagógicas | Porcentaje de docentes nuevos que completan el proceso de inducción | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Registro de los docentes nuevos en la institución y verificar su disponibilidad para participar en las actividades de inducción, con el fin de tener un listado actualizado y facilitar la gestión de las sesiones | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Gestión para la ejecución de las actividades de inducción previstas en el plan, incluyendo talleres, seminarios y sesiones grupales que fortalezcan las competencias pedagógicas y la integración institucional de los docentes nuevos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Realización de un seguimiento continuo a la participación de los docentes nuevos en las actividades de inducción, asegurando que el 80% de ellos complete el proceso, y evaluación de su efectividad mediante encuestas o retroalimentación para ajustes futuros | NO INICIADA
| A noviembre del año 2025, el 70% de los docentes activos habrá participado en las sesiones de reinducción, enfocadas en el desarrollo profesional continuo y el fortalecimiento de la práctica docente | Porcentaje de docentes activos que participan en las sesiones de reinducción | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Identificación y registro a los docentes activos que deben participar en las sesiones de reinducción, asegurando un listado actualizado para facilitar la organización y logística de las actividades | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Gestión para la organización de las sesiones de reinducción anuales basadas en el plan ya formulado, asegurándose de que aborden temas clave sobre desarrollo profesional continuo y mejora de la práctica docente, y programarlas con suficiente antelación para promover la participación de los docentes | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Realizar un monitoreo continuo de la asistencia a las sesiones de reinducción, registrando la participación de cada docente y asegurando que se cumpla con la meta del 70% de participación, con ajustes de programación si es necesario y evaluación del plan | NO INICIADA
Fortalecer el análisis y la socialización de los resultados de las pruebas externas para mejorar los procesos pedagógicos y el desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el primer periodo del año escolar 2025, se habrá elaborado un informe de análisis detallado de los resultados de las pruebas externas y su relación con el desempeño en pruebas internas. | Informe consolidado con análisis comparativo entre pruebas externas e internas. | 100 | 2025-04-15 | [5 empty] | Recopilar y sistematizar los resultados de las pruebas SABER. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-04-15 | [5 empty] | Comparar estos resultados con los obtenidos en pruebas internas. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-04-15 | [5 empty] | Presentar el informe en consejo académico y reuniones docentes. | EN EJECUCION
| Al finalizar el segundo periodo del año escolar 2025, se habrán implementado estrategias pedagógicas para fortalecer las competencias evaluadas en las pruebas externas en cada área del conocimiento. | Número de estrategias diseñadas e implementadas por área. | 70 | 2025-04-15 | [5 empty] | Diseñar estrategias de mejora en conjunto con los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2025-04-15 | [5 empty] | Incorporar actividades de refuerzo en áreas con menor desempeño. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2025-04-15 | [5 empty] | Realizar seguimiento a la efectividad de las estrategias mediante pruebas internas. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año escolar 2025, se habrán socializado los resultados de las pruebas externas y las estrategias de mejora con toda la comunidad educativa (docentes, estudiantes y familias). | Número de espacios de socialización realizados. | 50 | 2025-04-15 | [5 empty] | Organizar reuniones con docentes y directivos. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-04-15 | [5 empty] | Presentar resultados y estrategias a estudiantes y familias en encuentros pedagógicos. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-04-15 | [5 empty] | Diseñar boletines informativos para divulgación. | EN EJECUCION
Solicitar ante el consejo Directivo la consecución de los recursos para el aprendizaje y su correspondientes articulación. | Al finalizar el primer trimestre del 2025, se solicilizará ante el consejo académico y directivo los recursos para el aprendizaje prorizados por áreas | Número de solicitudes presentadas y analizadas en consejo académico y directivo. | 100 | 2025-04-15 | [5 empty] | Actualizar el formato de Recursos para el Aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 10 | 2025-04-15 | [5 empty] | Remitir oficio al consejo académico y directivo solicitando respuesta. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socialización de la respuesta sobre recursos de aprendizaje requeridos | EN EJECUCION
| Al finalizar el segundo trimestre se dará a concocer los recursos gestionados, aprobados y entregados a cada disciplina del conocimiento. | Respuesta de aprobación, consecución y entrega. | 10 | 2025-04-15 | [5 empty] | Verificar y entregar los recursos de aprendizaje necesarios a las diferentes áreas del conocimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Elaborar una cartelera informativa sobre los recursos de aprendizaje aprobados. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Publicar la lista de recursos aprobados y entregados en la página institucional. | NO INICIADA
| Al finalizar el tercer trimestre del año 2025, se evaluará mediante un formarto la población beneficiada de dichos recursos entregados y se publicará los recursos faltantes. | Porcentaje de satisfacción de docentes con los recursos gestionados. | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Entrega de formato de satisfacción a cada área del conocimiento beneficida. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Aplicar encuestas de satisfacción en cada área. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | Diseñar un formato de evaluación de recursos pedagógicos faltantes. | NO INICIADA
Fomentar habilidades de comprensión, interpretación y análisis, mediante el hábito de la lecto escritura.. | Al finalizar el primer trimestre2025, se contará con las estrategias propuestas por cada disciplina del saber. | Número de estrategias pedagógicas diseñadas y aplicadas en el marco del proyecto lector. | 100 | 2025-04-15 | [5 empty] | Realizar reuniones del grupo Proyecto Lector. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socializar y desarrollar el cronograma de actividades del Proyecto Lector. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Desarrollo de cronograma de actividades. | EN EJECUCION
| Al finalizar el segundo trimestre del 2025, los estudiantes desarrollarán en un 50 % los diferentes niveles de lectura abordados en cada texto. | Porcentaje de avance en el desarrollo de los diferentes niveles de lectura en los estudiantes. | 100 | 2025-04-15 | [5 empty] | Seleccionar bibliografía para el proyecto de lectura, escritura y oralidad. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Elaborar y orientar la aplicación de guías sobre autores seleccionados. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Lectura y aplicación de la guía-taller en cada grupo asignado. | EN EJECUCION
| Al finalizar el tercer trimestre los estudiantes colmarquistas tendrán la oportunidad de involucrar la producción de textos en las diferentes áreas en un 50 %, teniendo en cuenta los niveles de lectura a fin de garantizar el mejoramiento de las evaluaciones externas | Número de producciones pedagógicas realizadas por los estudiantes en las diferentes áreas. | 40 | 2025-04-15 | [5 empty] | Estrategias de mejoramiento del hábito de lectura, escritura y oralidad. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socializar cuadernillos de preparación para las pruebas SABER en grados 10 y 11. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2025-04-15 | [5 empty] | Crear un archivo con actividades del proyecto de lectura, escritura y oralidad. | EN EJECUCION
Implementar estrategias, ajustes y mejoramiento a los planes de área y aula | Al finalizar el primer trimestre del 2025, se estableceran los ajustes a los planes de área y aula en cada una de las áreas del conocimiento. | Cantidad de documentos de ajustes a planes de área y aula realizados por período académico | 25 | 2025-04-15 | [5 empty] | Convocar reuniones por áreas del conocimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Actualizar los DBA en cada Plan de Área y de Aula. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Ajustar planes de área y aula en cada disciplina del saber para el primer período académico. | EN EJECUCION
| Al finalizar el segundo trimestre del 2025, se contará con los planes de área y aula ajustados según los lineamientos MEN. | Porcentaje de planes de área y aula actualizados conforme a lineamientos del MEN | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Actualizar ejes temáticos y niveles de desempeño. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Ajustar competencias, componentes y ejes generadores en las mallas de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Revisar aprendizajes de afirmación y evidencias de aprendizaje. | EN EJECUCION
| Al finalizar el tercer trimestre del año 2025, se contará con los planes de área, aula digitalizados para su correspondiente divulgación. | Número de planes de área y aula digitalizados y divulgados en la institución. | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Ajustar la metodología y transversalidad con los proyectos Pedagógicos Transversales y productivos. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socializar recursos pedagógicos por área y evaluación formativa. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Actualizar la malla de aprendizaje considerando los lineamientos curriculares. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA