## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ |  |  | 11/25/2024
|  |  | Código DANE |  | 154261000013
Dirección | CALLE 8 N° 1-21 EL TRIUNFO |  | Municipio |  | El Zulia
Correo electronico | i.emarcofidelsuarez@gmail.com |  |  | Tel | 5759824
Rector o Director | DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  |  | Horizonte | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | Rector
EDWIN TORRES SILVA |  | Coordinador
LUDY YAZMIN VALENCIA |  | Coordinadora
EDGAR NICOLÁS GRANADOS |  | Líder de Calidad
YADIRA CANO CÁCERES |  | Líder de Calidad
DIEGO FERNANDO OYUELA |  | Líder de Calidad
ALFONSO VILLA PERALTA |  | Líder de Calidad
HÉCTOR EDUARDO GALVIS SALAZAR |  | Líder de Calidad
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALFONSO VILLA PERALTA |  | DOCENTE |  | mastervilla8529@gmail.com
EDWIN TORRES SILVA |  | COORDINADOR
DIEGO FERNANDO OYUELA |  | DOCENTE
HÉCTOR EDUARDO GALVIS SALAZAR |  | DOCENTE

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Implementar la Política de inclusión a personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | TRIMESTRAL | Reunión del grupo de gestión directiva para socializar la politica de inclusion de la institucion | 1 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | EMEL CARDENAS
[6 empty] | Diseño y elaboración del instrumento de evaluación. | 1 |  | x | [5 empty] | OMAIRA CRUZ HERNÁNDEZ Y ALFONSO VILLA PERALTA
[6 empty] | Aplicación del instrumento de evaluación | 1 |  | x | [5 empty] | DOLLY SUAREZ SANCHEZ
[6 empty] | Analisis y seguimiento de resultados del instrumento de evaluacion | 1 |  | x | [5 empty] | ROSA DELIA BELTRAN
| incentivar la participacion de los estudiantes para fortalecer el Consejo estudiantil en la construccion de los documentos institucionales | Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. | TRIMESTRAL | Reuniones mensuales con el consejo estudiantil para caracterizar las propuestas. | 1 |  | x |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-11-22 | GLADYS MARIA MANRIQUE MELENDEZ
[6 empty] | Gestión a las diferentes entidades , la solicitud de capacitación a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | 10 |  | x | [5 empty] | MARIA ELENA ALBARRACIN
[6 empty] | Diseño del cronograma, para la realización de capacitación a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | 1 |  | x | [5 empty] | LUIS EDUARDO PEREZ SANTANA
[6 empty] | Realización de las capacitaciones a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | 1000 |  | x | [5 empty] | ANA GERTRUDIS ACUÑA RICO
[6 empty] | Evaluar trimestralmente la implementación de las propuestas del consejo estudiantil. | 1 |  | x | [5 empty] | LUZ MIRIAN MONSALVE OVIEDO
| Implementacion de estrategias efectivas para dar un adecuado Manejo a los conflictos presentados en la institucion | Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos | TRIMESTRAL | Reunion con el comité de conviviencia escolar para caraterizar las situaciones de conflictos presentadas en la instritucion | 1 |  | x |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-11-28 | ALBA LUZ VARGAS
[6 empty] | Elavoracion y gestion a entidades para la capacitacion al comité de convivencia en el manejo adecuado de conflictos | 10 |  | x | [5 empty] | Sandra Patricia Mora hernandez
[6 empty] | Diseño del cronograma de capacitacion para la Implementacion de estrategias adecuadas a la solucion pacifica de conflictos en la institucion educativa | 2000 |  | x | [5 empty] | Nancy Milena Duarte Pinzón
[6 empty] | 4. Realizacion de la capacitacion al comité de conviviencia escolar en la solucion de conflictos | 1 |  | x | [5 empty] | Pedro Antonio Sanchez
[6 empty] | 5. Verificacion de asistencia y seguimiento a la estrategias a implementar por el comité escolar en la solucion de conflictos | 1 |  | x | [5 empty] | Lucelly Belen Garcia Tarazona
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Estructuración y ejecución del programa para la adecuación y embellecimiento de la planta física | Gestionar el apoyo para la adecuación y embellecimiento de la planta física, promoviendo la participación de la comunidad educativa y actores externos. | A abril del año 2025, estará formulado un diagnóstico participativo sobre el estado de la planta física, involucrando a la comunidad educativa | Documento de diagnóstico de las adecuaciones necesarias elaborado y validado | SEMANAL | Diseño y aplicación de estrategias para identificar necesidades de adecuación (encuestas y/o observación directa) | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-21 | Quintero Quintero Ulises
[5 empty] | SEMANAL | Elaboración de un informe diagnóstico con las prioridades de adecuación | 30 |  | X |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-21 | Rodríguez Torrado Nidya Belén
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del diagnóstico con rectoría y la comunidad educativa para promover la comprensión y el compromiso colectivo en las acciones de mejora | 10 |  | X |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-04 | Quintero Quintero Ulises
|  |  | A abril del año 2025, se habrá finalizado el documento del plan de embellecimiento con enfoque sostenible | Plan de embellecimiento con enfoque sostenible | MENSUAL | Realización de un diagnóstico de los espacios escolares que requieren embellecimiento. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-21 | Santafé Tolosa Leonor
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseño de un plan de embellecimiento sostenible que incluya actividades específicas | 30 |  | X |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-21 | Uscátegui Quintero Sergio
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del plan de embellecimiento con rectoría y la comunidad educativa | 10 |  | X |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-04 | Santafé Tolosa Leonor
|  |  | A noviembre del año 2025, se habrá gestionado el apoyo de entidades públicas, privadas y ONGs para la consecución de recursos destinados al mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | Número de apoyos gestionados con entidades públicas, privadas y ONGs para la consecución de recursos destinados al mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | MENSUAL | Identificación de posibles entidades y organizaciones con programas de apoyo a la infraestructura educativa | 10 |  | X |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-10-03 | Rodríguez Torrado Nidya Belén
[5 empty] | MENSUAL | Elaboración de oficios solicitando apoyo o, de ser necesario, organización de reuniones para gestionar el respaldo requerido para el mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | 20 |  | X |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-10-24 | Uscátegui Quintero Sergio
[5 empty] | MENSUAL | Realización del seguimiento a las solicitudes de apoyo enviadas a las entidades y organizaciones, mediante la verificación de respuestas y la programación de encuentros para reforzar las gestiones realizadas | 20 |  | X |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-11-07 | Granados Ramírez Antonio José
| Implementación de un sistema formal de seguimiento al uso de los espacios físicos y de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | Implementar un sistema integral de identificación de necesidades, planificación de mantenimiento preventivo y correctivo, y gestión de recursos con entidades externas, para optimizar el uso de los espacios físicos y fomentar la disponibilidad y funcionamiento adecuado de los equipos y recursos educativos, promoviendo un entorno escolar sostenible y funcional | A abril del año 2025, se habrá formulado y socializado el 100% del plan de uso de los espacios físicos educativos, basado en encuestas y observación directa, con la participación de la comunidad educativa | Plan de espacios físicos institucional | SEMANAL | Aplicación de encuestas y/o observación directa para identificar las necesidades de uso de los espacios físicos educativos, con la participación de docentes y estudiantes. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-21 | Pérez Díaz Jhon Jairo
[5 empty] | MENSUAL | Elaboración del plan de uso de los espacios físicos educativos, incluyendo prioridades y normas de uso basadas en los resultados de la caracterización | 40 |  | X |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-21 | Quintero Bayona Yolanda
[5 empty] | MENSUAL | Socialización del plan formulado a rectoría, docentes y estudiantes mediante oficios y redes sociales, para promover el compromiso, la correcta implementación de las estrategias definidas | 10 |  | X |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-04 | Jaimes Ramon María Magdalena
|  |  | A abril del año 2025, se habrá creado el 100% del plan de mantenimiento preventivo,correctivo y consecucion de algunos equipos, recursos para el aprendizaje, con la identificación de las necesidades a través de encuestas a los diferentes docentes de la Institución | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | SEMANAL | Reunión con los docentes de las áreas relacionadas con tecnología, informática y otros recursos para el aprendizaje, para identificar los equipos y recursos utilizados en los procesos educativos y caracterizar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo y adquisición de algunos equipos informáticos anualmente | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-21 | Rodríguez Arias Carlos Armando
[5 empty] | SEMANAL | Elaboración de un instrumento de encuesta para recopilar información sobre las necesidades de mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje, seguido por el diseño de un cronograma para la aplicación de encuestas y análisis de resultados | 20 |  | X |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-21 | Oyuela Peñaranda Diego Fernando
[5 empty] | MENSUAL | Aplicación de las encuestas a los docentes, consolidación de los resultados, elaboración del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, y adquisición de algunos equipos informáticos anualmente para realizar la presentación del plan a la rectoría y comunidad educativa, estableciendo mecanismos de seguimiento y actualización periódica para verificar su implementación efectiva | 20 |  | X |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-04 | Jaimes Ramon María Magdalena
|  |  | A noviembre del año 2025, se habrá gestionado el apoyo de un 80% de las entidades públicas, privadas y ONGs identificadas, para la consecución de recursos destinados al mejoramiento del uso de los espacios físicos y la implementación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos educativos | Número de apoyos gestionados con entidades públicas, privadas y ONGs para recursos destinados al mejoramiento de los espacios físicos y equipos | MENSUAL | Identificación de las entidades públicas, privadas y ONGs locales y nacionales con programas de apoyo a la educación, infraestructura escolar y recursos tecnológicos | 20 |  | X |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-10-03 | Pérez Díaz Jhon Jairo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración de oficios o documentos con enfoque en el mejoramiento de los espacios físicos y la implementación del plan de mantenimiento | 20 |  | X |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-10-24 | Rodríguez Arias Carlos Armando
[5 empty] | MENSUAL | Gestión de reuniones, envío de solicitudes y propuestas a las entidades seleccionadas. Monitoreo de las respuestas y acuerdos logrados mediante un registro de compromisos y seguimiento continuo, con reportes periódicos sobre los avances y apoyos obtenidos | 20 |  | X |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-11-07 | Oyuela Peñaranda Diego Fernando
| Fortalecimiento del proceso de inducción y reinducción docente con un enfoque integral y continuo | Diseñar e implementar un proceso integral y continuo de inducción y reinducción docente, para fortalecer la adaptación, el desarrollo profesional y la permanencia de los docentes, promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras y la integración efectiva en la cultura institucional | A mayo del año 2025, se habrá formulado y socializado el 100% del protocolo de inducción y reinducción docente, con la participación de los actores educativos involucrados | Protocolo de inducción y reinducción formulado y socializado | MENSUAL | Realización de un diagnóstico entre los docentes para identificar sus necesidades, expectativas y áreas de mejora. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-20 | Hernández Rojas Noris Isabel
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseño de un protocolo de inducción y reinducción docente que aborde tanto el fortalecimiento de prácticas pedagógicas innovadoras como la integración a la cultura institucional | 30 |  | X |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-03-21 | Rojas Contreras Diana Catalina
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del protocolo con todos los docentes en el que se incluya un cronograma detallado | 10 |  | X |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-05-02 | Quintero Bayona Rodolfo
|  |  | A agosto del año 2025, el 80% de los docentes nuevos habrá completado el proceso de inducción, participando en actividades diseñadas para su integración y fortalecimiento de competencias pedagógicas | Porcentaje de docentes nuevos que completan el proceso de inducción | TRIMESTRAL | Registro de los docentes nuevos en la institución y verificar su disponibilidad para participar en las actividades de inducción, con el fin de tener un listado actualizado y facilitar la gestión de las sesiones | 20 |  | X |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Villamizar Becerra Álvaro Enrique
[5 empty] | MENSUAL | Gestión para la ejecución de las actividades de inducción previstas en el plan, incluyendo talleres, seminarios y sesiones grupales que fortalezcan las competencias pedagógicas y la integración institucional de los docentes nuevos | 60 |  | X |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-07-01 | Monsalve Quintero Jaime
[5 empty] | MENSUAL | Realización de un seguimiento continuo a la participación de los docentes nuevos en las actividades de inducción, asegurando que el 80% de ellos complete el proceso, y evaluación de su efectividad mediante encuestas o retroalimentación para ajustes futuros | 20 |  | X |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-15 | Hernández Rojas Noris Isabel
|  |  | A noviembre del año 2025, el 70% de los docentes activos habrá participado en las sesiones de reinducción, enfocadas en el desarrollo profesional continuo y el fortalecimiento de la práctica docente | Porcentaje de docentes activos que participan en las sesiones de reinducción | TRIMESTRAL | Identificación y registro a los docentes activos que deben participar en las sesiones de reinducción, asegurando un listado actualizado para facilitar la organización y logística de las actividades | 20 |  | X |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-19 | Rojas Contreras Diana Catalina
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestión para la organización de las sesiones de reinducción anuales basadas en el plan ya formulado, asegurándose de que aborden temas clave sobre desarrollo profesional continuo y mejora de la práctica docente, y programarlas con suficiente antelación para promover la participación de los docentes | 30 |  | X |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-30 | Quintero Bayona Rodolfo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar un monitoreo continuo de la asistencia a las sesiones de reinducción, registrando la participación de cada docente y asegurando que se cumpla con la meta del 70% de participación, con ajustes de programación si es necesario y evaluación del plan | 30 |  | X |  |  |  | 1/10/205 | 2025-10-31 | Villamizar Becerra Álvaro Enrique
GESTIÓN ACADÉMICA | Retomar el análisis y divulgación de la pruebas externas ( pruebas saber y evaluar para avanzar) en cada una de las disciplinas del conocimiento. | Fortalecer el análisis y la socialización de los resultados de las pruebas externas para mejorar los procesos pedagógicos y el desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el primer periodo del año escolar 2025, se habrá elaborado un informe de análisis detallado de los resultados de las pruebas externas y su relación con el desempeño en pruebas internas. | Informe consolidado con análisis comparativo entre pruebas externas e internas. | TRIMESTRAL | Recopilar y sistematizar los resultados de las pruebas SABER. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Comparar estos resultados con los obtenidos en pruebas internas. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Coordinador Edwin Torres con Líderes de Área
[6 empty] | Presentar el informe en consejo académico y reuniones docentes. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Coordinador Edwin Torres
|  |  | Al finalizar el segundo periodo del año escolar 2025, se habrán implementado estrategias pedagógicas para fortalecer las competencias evaluadas en las pruebas externas en cada área del conocimiento. | Número de estrategias diseñadas e implementadas por área. | MENSUAL | Diseñar estrategias de mejora en conjunto con los docentes. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Coordinador Edwin Torres con Líderes de Área
[6 empty] | Incorporar actividades de refuerzo en áreas con menor desempeño. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Realizar seguimiento a la efectividad de las estrategias mediante pruebas internas. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Coordinador Edwin Torres
|  |  | Al finalizar el año escolar 2025, se habrán socializado los resultados de las pruebas externas y las estrategias de mejora con toda la comunidad educativa (docentes, estudiantes y familias). | Número de espacios de socialización realizados. | TRIMESTRAL | Organizar reuniones con docentes y directivos. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Rector Darío Núñez
[6 empty] | Presentar resultados y estrategias a estudiantes y familias en encuentros pedagógicos. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Diseñar boletines informativos para divulgación. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Coordinador Edwin Torres con Líderes de Área
| Gestionar la consecucion de los recursos para el aprendizaje para su correspondiente articulación con cada una de las disciplinas del saber. | Solicitar ante el consejo Directivo la consecución de los recursos para el aprendizaje y su correspondientes articulación. | Al finalizar el primer trimestre del 2025, se solicilizará ante el consejo académico y directivo los recursos para el aprendizaje prorizados por áreas | Número de solicitudes presentadas y analizadas en consejo académico y directivo. | TRIMESTRAL | Actualizar el formato de Recursos para el Aprendizaje. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Neilled Garay
[6 empty] | Remitir oficio al consejo académico y directivo solicitando respuesta. | 10000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Neilled Garay
[6 empty] | Socialización de la respuesta sobre recursos de aprendizaje requeridos | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Neilled Garay
|  |  | Al finalizar el segundo trimestre se dará a concocer los recursos gestionados, aprobados y entregados a cada disciplina del conocimiento. | Respuesta de aprobación, consecución y entrega. | TRIMESTRAL | Verificar y entregar los recursos de aprendizaje necesarios a las diferentes áreas del conocimiento. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Neilled Garay
[6 empty] | Elaborar una cartelera informativa sobre los recursos de aprendizaje aprobados. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Neilled Garay
[6 empty] | Publicar la lista de recursos aprobados y entregados en la página institucional. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Neilled Garay
|  |  | Al finalizar el tercer trimestre del año 2025, se evaluará mediante un formarto la población beneficiada de dichos recursos entregados y se publicará los recursos faltantes. | Porcentaje de satisfacción de docentes con los recursos gestionados. | TRIMESTRAL | Entrega de formato de satisfacción a cada área del conocimiento beneficida. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Sandra Vega Luz Stella Lizcano
[6 empty] | Aplicar encuestas de satisfacción en cada área beneficiada. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Sandra Vega Luz Stella Lizcano
[6 empty] | Diseñar un formato de evaluación de recursos pedagógicos faltantes. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Sandra Vega Luz Stella Lizcano
| Fortalecer el desarrollo de competencias en comprensión, interpretación y análisis textual a través de estrategias pedagógicas que promuevan el hábito de la lectura y la escritura en los estudiantes. | Fomentar habilidades de comprensión, interpretación y análisis, mediante el hábito de la lecto escritura.. | Al finalizar el primer trimestre2025, se contará con las estrategias propuestas por cada disciplina del saber. | Número de estrategias pedagógicas diseñadas y aplicadas en el marco del proyecto lector. | MENSUAL | Realizar reuniones del grupo Proyecto Lector. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Yolanda Quintero
[6 empty] | Socializar y desarrollar el cronograma de actividades del Proyecto Lector. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Yolanda Quintero
[6 empty] | Desarrollo de cronograma de actividades. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Yolanda Quintero
|  |  | Al finalizar el segundo trimestre del 2025, los estudiantes desarrollarán en un 50 % los diferentes niveles de lectura abordados en cada texto. | Porcentaje de avance en el desarrollo de los diferentes niveles de lectura en los estudiantes. | TRIMESTRAL | Seleccionar bibliografía para el proyecto de lectura, escritura y oralidad. | 3000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Yolanda Quintero
[6 empty] | Elaborar y orientar la aplicación de guías sobre autores seleccionados. | 200 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Yolanda Quintero
[6 empty] | Lectura y aplicación de la guía-taller en cada grupo asignado. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Yolanda Quintero
|  |  | Al finalizar el tercer trimestre los estudiantes colmarquistas tendrán la oportunidad de involucrar la producción de textos en las diferentes áreas en un 50 %, teniendo en cuenta los niveles de lectura a fin de garantizar el mejoramiento de las evaluaciones externas | Número de producciones pedagógicas realizadas por los estudiantes en las diferentes áreas. | TRIMESTRAL | Estrategias de mejoramiento como club de lectura semanal ( Enriquecimiento del vocabulario). | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Yolanda Quintero
[6 empty] | Socializar cuadernillos de preparación para las pruebas SABER en grados 10 y 11. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Yolanda Quintero
[6 empty] | Crear un archivo con actividades del proyecto de lectura, escritura y oralidad. | 300 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Yolanda Quintero
| Fortalecer la planificación curricular mediante la actualización, ajuste y mejoramiento continuo de los planes de área y aula, asegurando su alineación con los resultados de aprendizaje, las necesidades de los estudiantes y los lineamientos educativos institucionales. | Implementar estrategias, ajustes y mejoramiento a los planes de área y aula | Al finalizar el primer trimestre del 2025, se estableceran los ajustes a los planes de área y aula en cada una de las áreas del conocimiento. | Cantidad de documentos de ajustes a planes de área y aula realizados por período académico | TRIMESTRAL | Convocar reuniones por áreas del conocimiento. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Actualizar los DBA en cada Plan de Área y de Aula. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Ajustar planes de área y aula en cada disciplina del saber para el primer período académico. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Coordinador Edwin Torres
|  |  | Al finalizar el segundo trimestre del 2025, se contará con los planes de área y aula ajustados según los lineamientos MEN. | Porcentaje de planes de área y aula actualizados conforme a lineamientos del MEN | TRIMESTRAL | Actualizar ejes temáticos y niveles de desempeño. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Ajustar competencias, componentes y ejes generadores en las mallas de aprendizaje. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Revisar aprendizajes de afirmación y evidencias de aprendizaje. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | Coordinador Edwin Torres
|  |  | Al finalizar el tercer trimestre del año 2025, se contará con los planes de área, aula digitalizados, y en físico para su correspondiente divulgación. | Número de planes de área y aula digitalizados y divulgados en la institución. | TRIMESTRAL | Ajustar la metodología y transversalidad con los proyectos productivos. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Socializar recursos pedagógicos por área y evaluación formativa. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Coordinador Edwin Torres
[6 empty] | Actualizar la malla de aprendizaje considerando los lineamientos curriculares. | 1 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Coordinador Edwin Torres
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Gestionar en la plataforma la información de los estudiantes de inclusión, con los soportes que evidencian los profesionales de la salud. | Actualizar en la plataforma WebColegios la información de la población de inclusión focalizada, para garantizar su registro preciso y acceso adecuado a los servicios. | Al finalizar el primer trimestre escolar del 2025, se habra caracterizado en plataforma el 80% de la población de inclusión. | Estudiantes caracterizados | TRIMESTRAL | Caracterizacion de estudiantes de inclusion con soportes de profesionales de la salud | 1 |  | x |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-30 | RODULFO RAMON BECERRA
[6 empty] | Elaboración, envió y gestión a los padres de familia de la actualizacion de los soportes de salud | 10 |  | x | [5 empty] | MARIA ELENA BAUTISTA
[6 empty] | Diseñar con webcolegio el registro y analisis de los estudiantes de inclusion | 1 |  | x | [5 empty] | LUDY YASMIN VALENCIA
[6 empty] | Verificación, mediante control de seguimiento de los estudiantes de inclusion en plataforma webcolegios | 1 |  | x | [5 empty] | FREDERICK ALBOR
| Socialización e implementación del proyecto de vida articulado con las diferentes áreas del conocimiento | Socializar el proyecto de vida diseñado para fomentar estrategias que faciliten su implementación en cada uno de los grados. | Al finalizar el año 2025 se habrá ejecutado el 80% de las acciones establecidas en el Proyecto de vida. | Documento del Proyecto de Vida | TRIMESTRAL | Reunion con los lideres de area para la socializacion del documento proyecto de vida | 1 |  | X |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-11-30 | EDGAR REINALDO PABON Y YAMILE JORDAN
[6 empty] | Diseño de la cartilla de Proyecto de vida para cada grado | 20 |  | x | [5 empty] | MIREYA NIÑO PEÑALOZA Y HECTOR GALVIS
[6 empty] | Aplicación de las actividades diseñadas en la cartilla. | 100 |  | x | [5 empty] | JOVITA SIERRA AVENDAÑO
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación del Documento de Proyecto de vida | 1 |  | x | [5 empty] | MARIBEL HERNANDEZ
| fortalecer el comité del PEGIRE para promover acciones que mitigen el riesgo en la institucion | Diseñar estrategias de prevención de riesgos para garantizar la ejecución efectiva de las acciones planteadas en el PEGIRE. | Al finalizar el año escolar 2025, se habrá identificado y clasificado el 90% de los factores de riesgo que afectan a la comunidad educativa | Documento Pegire | TRIMESTRAL | caracterizacion de riesgos en cada sede de la instirucion | 1 |  | x | [5 empty] | MARITZA YOHANA CUADROS
[6 empty] | Elaboración, envió y gestión a las diferentes Entidades de bomberos la solicitud de capacitación sobre prevención de riesgos físicos, psicológicos y de seguridad. | 10 |  | x | [5 empty] | TANIA LUCIA VARGAS
[6 empty] | Diseño del cronograma de capacitacion para la prenvención de riesgos | 1 |  | x | [5 empty] | HECTOR GALVIS
[6 empty] | Realización de las capacitaciones sobre prevencion de riesgos fisicos, psicologicos y de seguridad | 15000 |  | x | [5 empty] | RODULFO RAMON BECERRA Y MARITZA CUADROS
[6 empty] | Realizacion de simulacros de prevencion | 1000 |  | x
[6 empty] | Verificación, mediante control de asistencia, de los docentes capacitados prevencion de riesgos fisicos, psicologicos y de seguridad | 1 |  | x
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL