## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA |  |  | 1905-07-17
|  |  | Código DANE |  | 254670000488
Dirección | VEREDA BELLAVISTA |  | Municipio |  | EL TARRA
Correo electronico | cerbellavistaeltarra@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | AURELIANO MENDOZA RAMIREZ |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ASTRID PEREZ PABA |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | perezastrid576@gmail.com
HEIDER MANUEL RUEDA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | hmruedac@ufpso.edu.co
DEIVYS DIAZ LINCE |  | LIDER DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  | deivisdiaz1984@gmail.com
YANETH ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | yanethnp77@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ASTRID PEREZ PABA |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | perezastrid576@gmail.com
HEIDER MANUEL RUEDA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | hmrueda@ufpso.edu.co
DEIVYS DIAZ LINCE |  | LIDER DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  | deivisdiaz1984@gmail.com
YANETH ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | yanethnp77@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2025-04-12 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Realizar por períodos la reunión con la Comisión de Evaluación y Promoción, para llevar un seguimiento pedagógico y académico de cada estudiante. | Lograr que la Comisión de Promoción y Evaluación se reúnan oportunamente y tome las decisiones pertinentes en casos especiales. | Brindar un espacio de reflexión y análisis de la situación académica de los estudiantes especificamente los estudiantes que tienen dificultades. | La Institución llevará un seguimiento de cada uno de los resultados de los estudiantes periodicamente para llevar un plan de acción con seguimiento y evaluación de resultados para crear estrategias de mejoramiento. | MENSUAL | Llevar seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes en cada una de las sedes y realizar un plan de acción para superar la dificultad académica.Realizar la reunión de Comisión y Evaluación al finalizar cada período para determinar las acciones para los estudiantes con dificultades y fortalecer el nivel académico del año escolar. | 40 |  | X |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-11-04 | RECTOR -COORDINADOR Y DOCENTES
| El Consejo Académico debe tener en cuenta el aporte activo de todos sus miembros para tomar decisiones sobre los procesos pedagógicos y se hace seguimiento sistemático al plan de de trabajo, para asegurar su cumplimiento. Ofrecer al estudiante estrategias que permitan desarrollar sus cualidades y valores humanos acorde a la filosofía institucional y al entorno social, utilizando material didáctico y equipos tecnológicos. | Al finalizar el 2025, el Consejo Académico habrá desarrollado todas actividades que permitan que los estudiantes alcancen todos los objetivos propuestos para cada área. Al finalizar el año escolar 2025 se dotarán las sedes con material didáctico para los modelos educativos que se ofrecen en la Institución Educativa. | La Institución cuenta con los recursos del Sistema General de Participación. (S.G.P. ) para adquirir materiales que faciliten la enseñanza - aprendizaje.Teniendo encuenta que se aplica el Modelo Pedagógico Escuela Nueva y la Postprimaria. | Gestionar ante el MEN la dotación de material didáctico para fortalecer el modelo flexible que se ofrece en la Institución Educativa materiales para las sedes de la Institución Bellavista, que no cuentan con las guías actualizadas de Escuela Nueva ante el MEN. | MENSUAL | Postulación representantes del Consejo Académico por cada área al iniciar el año escolar 2025. Realizar el cronograma de reuniones Cumplimiento de la reuniones para fortalecer las estrategias planteadas en cada área. | 20 |  |  |  | X |  | 2025-01-14 | 2025-11-04 | RECTOR - COORDINADOR Y DOCENTES
| Fortalecer el reconocimiento de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, políticas, socioeconómicas en la Institución Educativa | Establecer políticas para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas administrativas y culturales en cada una de las sedes Educativas de la Institución | Diseñar y divulgar las políticas de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que se establecen en las metas institucionales. | Difusión de las políticas de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | TRIMESTRAL | Realizar reuniones para dibulgar las diferentes prácticas pedagógicas, administrativas y culturales de la Institución con la participación de la comunidad educativa. Utilizar las redes sociales para la divulgación de las nuevas prácticas pedagógicas y sean de conocimiento de toda la comunidad educativa. | 5 |  |  |  |  | x | 2025-02-25 | 2025-10-07 | RECTOR, COORDINADOR Y DOCENTES
| Incorporar la sostenibilidad, la participación de la comunidad educativa y la transversabilidad con las otras áreas del conocimiento. Utilizando los espacios que existen en algunas sedes educativas para la ejecución de la huerta escolar. | Dar a conocer los proyectos productivos a los miembros de la comunidad educativa de la Institución. Implementar actividades en las diferentes sedes para la construcción de la huerta escolar, fortaleciendo al estudiante sus experiencias ligada a la enseñanza y aprendizaje trabajando en equipo. | Desarrollar proyectos productivos durante el año 2025 acordes a las necesidades de cada una de las sedes educativas. Al finalizar el 2025, el 50% de las sedes educativas de la Institución Bellavista, construirán su huerta escolar coordinado e implementado con estrategías de producción con los diferentes sectores productivos que hay en la región. | Articular las actividades de cada sede con otras entidades, con proyectos que beneficien la comunidad. | TRIMESTRAL | Desarrollar en las sedes proyectos productivos para poder tener apoyo de diferentes entidades. Buscar convenios con entidades que ayudan a ejecutar proyectos académicos y de infraestructura que beneficien a la Institución. | 50 |  |  |  |  | X | 2025-02-17 | 2025-11-02 | RECTOR, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES
GESTION ADMINISTRATIVA | La Instituciòn Educativa gestionarà la ejecuciòn presupuestal para que responda a los procesos de calidad en el PMI | Formular e implementar un programa de mejoramiento, seguimiento y apoyo académico a los estudiantes con bajo rendimiento academico y dificultades para el aprendizaje. | Para el mes de junio de 2025 se contara con un programa de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes con bajos logros academicos y dificultades para el aprendizaje. | PR. Porcentaje de presupuesto institucional que ha sido destinado al POA P. Número de acciones ejecutadas en el presupuesto institucional aprobado. | TRIMESTRAL | 1. Presupuestar el POA | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-21 | 30/1172025 | RECTOR - COORDINADOR Y DOCENTES- Comité de compras y representante del componente de gestión administrativa
| Elaborar el plan de adquisición y ejecución de recursos, suministros y dotación para el aprendizaje año a año | Realizar diagnóstico de necesidades de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación de cada una de las sedes | A noviembre 30, El 90% ponderado de las acciones contempladas en el plan de compras de la institución, para cada vigencia escolar se habrán ejecutado. | Porcentaje de ejecución del plan anual de compras de la vigencia | TRIMESTRAL | Re inducción a la comunidad educativa para la participación democrática en el gobierno escolar. Acompañamiento y seguimiento los órganos del gobierno escolar para garantizar la operatividad. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-30 | RECTOR - COORDINADOR Y DOCENTES- Comité de compras y representante del componente de gestión administrativa
| Ofrecer espacios y ambientes confortables en la institución que propicien el desarrollo de la labor pedagógica y la investigación. | Formulación del plan de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | A noviembre de 2025 la institución contará con un programa para el bienestar del talento humano y el 07% de los docentes habrá iniciado procesos de investigación e innovación pedagógica. | Porcentaje de los docentes que ha iniciado procesos de investigación. | TRIMESTRAL | Adecuar y dotar con los implementos necesarios para su funcionamiento: Aulas de clase, espacios administrativos, conectividad área administrativa, baterías sanitarias, aulas especializadas de cada sede y sonido en la sede educativa | 5 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-11-30 | RECTOR - COORDINADOR Y DOCENTES- Comité de compras y representante del componente de gestión administrativa
| Garantizar comunicación eficaz y asertiva para el mejoramiento del clima y el gobierno escolar en la institución | Proveer los recursos financieros, físicos y logísticos necesarios para la prestación del servicio educativo. | A noviembre 30, El 90% ponderado de las acciones contempladas en el plan de compras de la institución, para cada vigencia escolar se habrán ejecutado. | Porcentaje de ejecución del plan anual de compras de la vigencia | MENSUAL | Elaborar el plan de adquisición y ejecución de recursos, suministros y dotación para el aprendizaje año a año | 40 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-11-30 | RECTOR - COORDINADOR Y DOCENTES- Comité de compras y representante del componente de gestión administrativa
GESTION ACADEMICA | Plan de estudios | Actualizar los planes de área donde se evidencie la inclusión | Planes de área y mallas curriculares con inclusión. | Actualizar los planes de área donde se evidencie la inclusión | Se revisará periódicamente los ajustes pertinentes. | Socializar al consejo académico sobre los ajustes a los planes de área y mallas curriculares en la inclusión. Actualizar los planes de área y mallas curriculares en la inclusión en cada equipo de trabajo. Entrega y socialización de los planes de área y mallas curriculares con el ajuste pertinente de la inclusión. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-04-11 | DIRECTOR AURELIANO MENDOZA RAMIREZ Y DOCENTE LEDDY LILIANA RODRIGUEZ PARRA
| Evaluación | Desarrollar la evaluación como proceso importante para mejorar en los resultados de las pruebas externas. | Evaluaciones en cada tema"quiz", bimestrales y semestrales con preguntas tipo ICFES. | Evaluaciones que mejoran el desempeño en las pruebas SABER. | Periódicamente | Socializar el objetivo que se quiere con el consejo académico. Diseñar el modelo a seguir en las próximas evaluaciones. Recopilar resultados para analizar el avance del objetivo. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-04-11 | DIRECTOR AURELIANO MENDOZA RAMIREZ Y DOCENTE HEIDER MANUEL RUEDA CARRASCAL
| Seguimiento a la asistencia | Revisar y evaluar periódicamente el control y tratamiento del ausentismo. | Disminuir el porcentaje de ausentismo del año anterior. | Más asistencia a las actividades escolares. | Semanalmente y periódicamente. | Socializar el objetivo a conseguir con el cuerpo de docentes. En casos de ausentismo grave reportar por medio de oficios al comité evaluador y al director. Uso adecuado de los controles de asistencia en cada sede. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-04-11 | DIRECTOR AURELIANO MENDOZA RAMIREZ Y DOCENTE ALBEY YOLIMA QUINTERO RODRIGUEZ
| Seguimiento a los planes de aula | Revisar y evaluar periodocamente los planes de aula que se trabajan en el aula. | Disminuir el porcentaje de improvisación en el aula de clase. | Mayor asertividad a la hora de transmitir conocimiento | Periódicamente | Socializar el objetivo a conseguir con el cuerpo de docentes. En casos de improvisación en el aula de clase reportar por medio de oficios al comité evaluador y al rector. Uso y manejo adecuado de los planes de aula en cada sede. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-04-11 | DIRECTOR AURELIANO MENDOZA RAMIREZ Y DOCENTE JUANA LICETH OVALLE QUINTANA
| Seguimiento a olimpiadas académicas | Desarrollar las olimpiadas académicas como proceso importante para mejorar en los resultados de las pruebas de estado. | Evaluaciones didácticas y con preguntas tipo ICFES mediante filtros por y entre sedes con una frecuencia anual. | Evaluaciones generales que mejoran el desempeño en las pruebas SABER. | Anual | Socializar el objetivo que se quiere con el consejo académico. Diseñar el modelo a seguir para realizar las olimpiadas académicas. Recopilar resultados para analizar el avance del objetivo. Mejorar en los procesos académicos. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-04-11 | DIRECTOR AURELIANO MENDOZA RAMIREZ Y DOCENTE HEIDER MANUEL RUEDA CARRASCAL
| Comisiones de evaluación | Fortalecer la efectividad de las comisiones de evaluación para impulsar la mejora continua de los procesos académicos | Incrementar en un 15% la implementación de las comisiones de evaluación implementadas en los planes de mejora de los programas académicos | Número de estudiantes con perdida de materias | Periódicamente | Socializar el objetivo que se quiere con el consejo académico. Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento formal para las recomendaciones generadas por las comisiones de evaluación. Asegurar la comunicación efectiva con los responsables de los progrmas académicos. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-04-11 | DIRECTOR AURELIANO MENDOZA RAMIREZ Y DOCENTE HERNAN PIRATOVA ROBERTO
| Seguimiento a los egresados | Desarrollar las acciones pertinentes para recibir información de los exalumnos. | Crear un comité de exalumnos para que apoyen la institucion educativo Rural Bellavista. | Comité de exalumnos | Semestralmente | Crear un directorio de exalumnos que pertenecen a la intitucion. Indagar y ubicar po medio de las redes a los exalumnos. Crear el primer comité de exalumnos de la institucion. | 0 | [5 empty] | 2025-10-06 | 2025-04-11 | DIRECTOR AURELIANO MENDOZA RAMIREZ Y DOCENTE LOURDES LORENA SANTIAGO PLATA
GESTIÓN COMNITARIA | Escuela de padres. | Fortalecer la escuela de padres en todas las sedes logrando más acompañamiento de las familias en el proceso de formación de los estudiantes. | Al finalizar el año 2025funcionará en el 100% de las sedes la escuela de padres como espacios de formacion familiar. | Falta de interes de algunos padres de familia para lograr mayor participación en la escuela de padres. | Vincular a las familias del 100% de la sedes en programas de formación y de participación en la escuela de padres. | En el mes de enero se dara a conocer el cronograma de actividades de la escuela de padres, que se desarrollara en la entrega de boletines por cada periodo | [6 empty] | 2025-01-15 | 2025-11-30 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
|  | Fortalecer la escuela de padres en todas las sedes con el fin de lograr un acompañamiento | Al finalizar el año 2025, se habrá consolidado la escuela de padres con un total de participacion por lo menos un 80% de las familias de cada sede. |  |  | Cada docente convocarà a los padres de familia a cada uno de los encuentro que se realizan en las sedes, invitando a través de los hijos o por medios de whatsapp. | [6 empty] | 2025-04-11 | 2025-11-25 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
| Comité de convivencia institucional. | Mejorar y afianzar el funcionamiento y la efectividad del comité de convivencia escolar para la atención de casos de conflicto escolar. | Al finalizar el año escolar 2025, se habrá consolidado y se tendrá funcionando el comité de convivencia para el 100% de las sedes. | Reportar al comité de convivencia los casos dificiles y analizarlos e informar a otras entidades, para llevar el debido proceso. | Consolidar en un 100% el funcionamiento del comité de convivencia escolar como instancia para solucionar los conflictos de la I.E.Rural Bellavista. | En la semana del 21 al 25 de abril del 2025 se hará la entrega de un folleto, el cual comprede los derechos y deberes del manual de convivencia, a cada docente y padres de familia de la Institucion . | 800 |  | x |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-25 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
[6 empty] | En la semana del 21 al 25 de abril del 2025 se Socializara el folleto del manual de convivencia a las comunidades educativas de nuestra Institucion Bellavista. | [6 empty] | 2025-04-21 | 21-25/04/2025 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
|  |  | Fortalecer la convivencia escolar en el aula, para evitar conflictos de la I.E. Rural Bellavista. |  |  | Para el dia 9 de mayo del 2025 se Fortalecerá los valores de forma transversal, por medio de actividades lúdicas, juegos, videos y audios. | 500 |  | x |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
| Gestion de Riesgos | Desarrollar un plan de actividades con los estudiantes y padres de familia para la prevención de riesgos fisicos en todas las sedes de la I.E. Rural Bellavista. | Al finalizar el año 2025, se habrán adoptado medidas de prevencion de riesgos en el 100% de las comunidades educativas de las diferentes sedes que conforman | Que el 90% de los estudiantes y comunidad educativa en general reciban el apoyo para prevenir el riesgo fisico y psicosocial. | Implementar en el 100% de las sedes de la I. E. Rural Bellavista, un programa de información para la prevención de riesgos fisico y psicosocial. | Capacitacitar a los docentes sobre riesgos fïsicos y Psicologicos con entidades correspondientes del municipio, cada docente debe presentar un informe sobre los posibles riesgos fisicos que se pueden presentar en su comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
[6 empty] | Conocer y divulgar el manual de riesgos para identificar las posibles acciones que se pueden realizar al presentarse alguna dificultad en cada sede educativa. | 300 | [5 empty] | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
|  | Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de los abordajes e intervenciones en psicoeducacion, solicitar apoyo psicosocial para la Institución. | Identificar y focalizar casos especiales dentro de la Institución y sus sedes que requieran de apoyo psicosocial. |  |  | La Institucion Bellavista cuenta con personal idoneo para el seguimiento de estudiantes y comunidad educativa. | 6000000 | [5 empty] | 2024-11-07 | 2025-11-30 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
|  |  | Realizar actividades que permitan el desarrollo social del estudiante y docentes |  |  | Ejecutar y desarrollar proyectos y programas que permitan valorar el estado físico y psicológico de los docentes y estudiantes. | [6 empty] | 2025-05-02 | 2025-11-30 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
[6 empty] | El dia 25 de abril del 2025 se planeará la semana cultural y recreativa donde los niños y jóvenes puedan explorar sus gustos. |  |  |  | x |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
|  |  | Analizar los factores de riesgos que se presentan en las comunidades por parte de las entidades públicas. |  |  | Del 1 al 5 de septiembre del 2025 se realizará la semana cultural de la Institucion Bellavista. |  |  |  | x |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
|  | Identificar los diversos planes de seguridad de la I. E. Rural Bellavista. | Aplicar el Proyecto Transversal de movilidad segura en todas las sedes de la I. E. Rural Bellavista. |  |  | La Institucion proveera un aporte, para la señalización de cada una de las sedes educativas. | [6 empty] | 2025-04-22 | 2025-08-08 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
[6 empty] | El dia 30 de mayo se desarrollará el taller recreativo, para implementar el proyecto de movilidad segura en las sedes. | [6 empty] | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL