## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLAVISTA |  |  | 2025
|  |  | Código DANE |  | 254670000488
Dirección | CORREGIMIENTO BELLAVISTA MUNICIPIO DE EL TARRA |  | Municipio |  | EL TARRA
Correo electronico | cerbellavistaeltarra@gmail.com |  |  | Tel | 3203902943
Rector o Director | Magter: AURELIANO MENDOZA RAMIREZ |  |  | Horizonte | 2024-2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ASTRID PEREZ PABA |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | perezastrid576@gmail.com
HEIDER MANUEL RUEDA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | hmruedac@ufpso.edu.co
DEIVIS DIAZ LINCE |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  | deivysdiaz1984@gmail.com
YANETH ALVAREZ |  | LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | yanethnp77@gmail.com
AURELIANO MENDOZA RAMIREZ |  | RECTOR |  | cerbellavistaeltarra@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ASTRID PEREZ PABA |  | DOCENTE |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA
HEIDER MANUEL RUEDA |  | DOCENTE |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA
DEIVIS DIAZ LINCE |  | DOCENTE |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
YANETH ALVAREZ |  | DOCENTE |  | LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA
AURELIANO MENDOZA RAMIREZ |  | RECTOR |  | RECTOR IER BELLAVISTA
ANYER ANGARITA |  | REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA |  | CONSEJO DIRECTIVO
ANDRY CAÑIZAREZ |  | REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES |  | CONSEJO DIRECTIVO

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2025-04-11 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
GESTION DIRECTIVA SEGUIMIENTO 04/11/2025
Lograr que la comisión de promoción y evaluación se reúnan oportunamente y tome las decisiones pertinentes en casos especiales. | Brindar un espacio de reflexión y análisis de la situación académica de los estudiantes específicamente los estudiantes que tienen dificultades. | La Institución llevará un seguimiento de cada uno de los resultados de los estudiantes periódicamente para llevar un plan de acción para crear estrategias de mejoramiento. | 100% | 2025-04-11 | 25% | 2025-06-02 | 25% | 17/10/2025 | 50% | 1.Elaborar un plan de acción. 2. seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento académico. 3. Reuniones en cada uno de los períodos. 4. determinará las acciones y estrategias para ayudar a los estudiantes con bajo rendimiento. |  | EN EJECUCION
El Consejo Académico debe tener en cuenta el aporte activo de todos sus miembros para tomar decisiones sobre los procesos pedagógicos y se hace seguimiento sistemático al plan de de trabajo, para asegurar su cumplimiento. Ofrecer al estudiante estrategias que permitan desarrollar sus cualidades y valores humanos acorde a la filosofía institucional y al entorno social, utilizando material didáctico y equipos tecnológicos. | La Institución cuenta con los recursos del Sistema General de Participación. (S.G.P. ) para adquirir materiales que faciliten la enseñanza - aprendizaje.Teniendo encuenta que se aplica el Modelo Pedagógico Escuela Nueva y la postprimaria. | Gestionar ante el MEN la dotación de material didáctico para fortalecer el modelo flexible que se ofrece en la Institución Educativa materiales para las sedes de la Institución Bellavista, que no cuentan con las guías actualizadas de Escuela Nueva ante el MEN. | 100% | 2025-04-11 | 25% | 2025-06-02 | 25% | 17/10/2025 | 50% | 1. Elección de los representantes al consejo académico de acuerdo a las áreas establecidas para cada modelo flexible educativo.2. La Realización del cronograma de reuniones en cada período académico. |  | EN EJECUCION
Establecer políticas para identificar y divulgar las buenas practicas pedagógicas administrativas y culturales en cada una de las sedes educativas de la institución | Diseñar y divulgar las políticas de buenas practicas pedagógicas, administrativas y culturales que se establecen en las metas institucionales | Difusión de las políticas de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | 100% | 2025-02-26 | 50% | 2025-08-21 | 40% | 5/11/2025 | 10% | 1.Determinar las diferentes prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que rigen la Institución Educativa. 2. Realizar reuniones periódicamente. 3. Utilizar los medios tecnológicos para la divulgación de las estrategias. | Asignación de experiencias significativas en orden del día en reunión del consejo Académico 2. Convocatoria a Reunión de Consejo académico 3. Exposición de experiencias significativas | EN EJECUCION
| La institucion utilizara los medios tecnológicos para divulgar las diferentes estrategias. | Adopción de tecnologias digitales para el mejor funcionamiento de la institución educativa | 100% | 2025-02-26 | 50% | 2025-04-25 | 30% | 09/10/2025 | 20% | Utilizar los medios tecnológicos ( redes socilales) para la divulgación de las estrategias. |  | EN EJECUCION
Dar a conocer los proyectos productivos a los miembros de la comunidad educativa de la institución.Implementar actividades en las diferentes sedes para la construcción de la huerta escolar, fortaleciendo al estudiante sus experiencias ligada a la enseñanza y aprendizaje trabajando en equipo | Desarrollar proyectos productivos durante el año 2025 acordes a las necesidades de cada una de las sedes educativas. | Implementar en cada una de las sedes el proyecto productivo, facilitando las necesidades de cada una. | 100% | 2025-03-19 | 60% | 2025-06-04 | 30% | 25/09/2025 | 10% | 1. Identificar que productos se dan en cada una de las sedes. 2. identifiar el espacio y los materiales a utilizar. |  | NO INICIADA
| Al finalizar el 2025, el 50% de las sedes educativas de la Institución Bellavista, construirán su huerta escolar coordinado e implementado con estrategias de producción con los diferentes sectores productivos que hay en la región. | Articular las actividades de cada sede con otras entidades, con proyectos que beneficien la comunidad. | 100% | 2025-03-19 | 60% | 2025-06-04 | 30% | 25/09/2025 | 10% | Oficios a diferentes organizaciones para que se hagan partícipes del proyecto productivo. |  | NO INICIADA
GESTION ACADEMICA SEGUIMIENTO 28/11/2024
Actualizar los planes de área en su totalidad donde se evidencie la inclusión. | Planes de Área y mallas curriculares con inclusion. | Actualizar los planes de área donde evidencie la inclusion. | 100% | Abril DEL 2024 | 40% | Octubre de 2024 | 40% | Noviembre 2024 | 20% | 1. Socializar al concejo academico sobre los ajustes a los planes de área y mallas curriculares en la inclusion. 2. Actualizar los planes de área y mallas curriculares en la inclusion en cada equipo de trabajo. 3. Entrega y socializacion de los planes de área y mallas curriculares con el ajuste pertinente de la inclusion. |  | TERMINADA
Desarrollar la evaluacion como proceso importante para mejorar en los resultados de la pruebas externas. | Evaluaciones en cada tema "quiz" bimestrales y semestrales con preguntas tipo ICFES | Implementar estrategias evaluativas alineadas a las pruebas externas. | 100% | Marzo de 2024 | 30% | Octubre de 2024 | 60% | Noviembre 2024 | 10% | 1. Socializar el objetivo que se quiere con el consejo academico. 2. Diseñar el modelo a seguiren a las proximas evauaciones. 3. Recopilar resultados para analizar el avance deobjetivos. |  | TERMINADA
Fortalecer la comprensión lectora y las competencias matemáticas del estudiante para mejorar en los resultados de la pruebas icfes | Implementacion de unas Olimpiadas Académicas Institucionales en las áreas de Español y Matemáticas, para fortalecer las competencias lectoras y lógico-matemáticas. | Contar con un alto porcentaje de la población convocada. | 100% | Junio de 2024 | 30% | Octubre de 2024 | 60% | Noviembre de 2024 | 10% | 1.Diseño del plan general de las Olimpiadas Académicas. 2.Conformacion del comité organizador . 3.Creacion del cronograma Institucional de las olimpiadas 4.Promociòn del evento 5. Desarrollo de las olimpiadas 6. Socializacion, retroalimentaciòn y entrega de resultados |  | TERMINADA
Revisar y evaluar periodicamente el control y tratamiento del ausentismo. | Disminuir el porcentaje de ausentismo del año anterior. | Mas asistencia a las actividades escolares. | 100% | Abril de 2024 | 10% | Octubre de 2024 | 30% | Noviembre de 2024 | 60% | 1. Socializar el objetivo a conseguir con el cuerpo de docentes. 2. En casos de ausentismo grave reportar por medio de oficios al comité evaluador y al director. 3. uso adecudo de los controles de asistencia en cada sede. |  | TERMINADA
Desarrollar las acciones pertinentes para recibir informacion de los exalumnos. | Crear un comité de exalumnos para que apoyen al centro educativo Rural Bellavista. | Comite de exalumnos. | 100% | Abril de 2024 | 40% | Octubre de 2024 | 60% | Noviembre de 2024 | 0% | 1. Crear un directorio de Exalumnos que pertenecen al centro. 2. Indagar y ubicar por medio de las redes sociales a los exalumnos. 3. Crear el primer comité de exalumnos del centro. |  | TERMINADA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUIMIENTO 28/11/ 2024
Garantizar el mantenimiento preventivo de la planta fisica a nivel de CER Bellavista y gestionar en los entesgubernamentales los recursos para el mejoramiento de la infraestrutura de las 18 sede educativas. | Al finalizar el año lectivo 2023 se haya logrado mejorar la infraestructura de al menos el 50 % de las 18 sedes del CER Bellavista. | Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las 18 sede educativas del CER Bellavista. | 40% | ABRIL DE 2024 | 40% | 8 de octubre | 20% | 28 de noviembre | 100% | 1. Solicitar ante los entes Gubernamentales el apoyo economico para el mejoramiento de las sedes educativas del CER Bellavista. |  | EN EJECUCION
| al finalizar el año lectivo 2023, se logre embellecer al menos un 80 % de las 18 sedes del CER Bellavista. |  | 30% | ABRIL DE 2024 | 30% | 8 de octubre | 40% | 28 de noviembre | 30% | 2. Gestionar ante la Alcaldia Municipal para el embellecimiento de las 18 sedes educativas. |  | EN EJECUCION
Asegurar la adecuada prestación del servicio de resturante escolar mediante la estrategia de mercados al 100 % de los estudiantes para mejorar su proceso nutricional y contribuir a su permanencia en cada unas de las 18 sedes educativas del CER Bellavista. | Gestionar la prestacion de servicios del Restaurante Escolar al 100 % de los estudiantes. Para ellose solicitara ampliar la cobertura del PAE, para el año 2023. | Es igual al número de estudiantes beneficiados por el PAE / Total de estudiantes del CER Bellavista . | 85% | ABRIL DE 2024 | 10% | 8 de octubre | 5% | 28 de noviembre | 100% | 1. Solicitar a la Gobernación del Norte de Santander el servicio de restaurante escolar para la totalidad de estudiantes del CER Bellavista en el año 2023. |  | EN EJECUCION
| Gestionar ante la Alcaldia del Municipio el transporte para los estudiantes que comienzan su escolaridad en Pos-Primaria en las Sedes Vista Hermosa Kilometro 92, Bellavista y El Porvenira para facilitar el acercamiento a las sedes eduativas. |  | 15% | ABRIL DE 2024 | 40% | 8 de octubre | 45% | 28 de noviembre | 100% | 2. Registrar en el SIMAT los estudiantes beneficiados con la estrategia del PAE. |  | EN EJECUCION
Formar y la capacitación son asumidas como un asunto de interés particular de cada docente. La institución acepta procesos de formación sin evaluar su pertinencia con respecto al PEI o sus necesidades. | Gestionar ante la SED Nte de San, convenios con Universidades para formar al cuerpo docente en Carreras Profesionales que les permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Uso de las buenas prácticas Pedagogicas en las aulas de clase, planeación y desarrollo de formacion docente. | 30% | MARZO DE 2024 | 50% | 8 de octubre | 20% | 28 de noviembre | 100% | 1. Solicitar a las Universidades convenios que les permita formarse profesionalmente a los docentes del CER Bellavista para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase. |  | EN EJECUCION
| Solicitar a la SED Nte de San, capacitaciones para los docentes que les permita diagnosticar y ejecutar acciones para el fortalecimiento en la enseñanza-aprendizaje en las sedes educativas y asi acortar brechas en nuestros educandos. |  | 40% | ABRIL DE 2024 | 40% | 8 de octubre | 20% | 28 de noviembre | 100% | 2. Capacitar al cuerpo docente en estrategias que permitan la inclusion educativa de manera asertiva. |  | EN EJECUCION
Gestionar ante los entes Gubernamentalespara el apoyo a laInvestigacion y seguimiento a las iniciativas de los docentes del CER Bellavista. | Solicitar ante el Minsterio de las TIC, equipos de informatica para las 18 sedes educativas del CER Bellavista. | Dificultades en la escasez de equipos de informatica y conectividad en las 18 sedes educativas del CER Bellavista. | 30% | ABRIL DE 2024 | 30% | 8 de octubre | 40% | 28 de noviembre | 100% | 1. Gestionar ante el Ministerio de las TIC, para solicitar equipos de Informatica que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos del CER Bellavista. |  | EN EJECUCION
| Gestionar ante el Ministerio de las TIC, conectividad al 100 % de las sedes educativas para aplicar estrategias que les permita incentivar a los educandos la investigacion desde las aulas de clases. |  | 30% | ABRIL DE 2024 | 30% | 8 de octubre | 50% | 28 de noviembre | 100% | 2. Diseñar estrategias que permitan abarcar al 100% de conectividad en las 18 sedes educativas para fomentar la investigacion en los educandos. |  | EN EJECUCION
GESTION COMUNITARIA SEGUIMIENTO 11/04/2025
Fortalecer la escuela de padres en todas las sedes logrando mas acompañamiento de las familias en el proceso de formación de los estudiantes. | Al finalizar el año 2025 funcionará en el 100% de las sedes la escuela de padres como espacios de formacion familiar. | Falta interes de algunos padres de familia para lograr mayor participación en la escuela de padres. | 100% | 11 de abril del 2025 | 30% | 25 de noviembre del 2025 | 70% | 2025-11-25 |  | En el mes de enero se dara a conocer el cronograma de actividades de la escuela de padres, que se desarrollara en la entrega de boletines de cada periodo. |  | EN EJECUCION
Fortalecer la escuela de padres en todas las sedes con el fin de lograr un acompañamiento | Al finalizar el año 2025, se habrá consolidado la escuela de padres con total de participacion por menos el 80% de las familias de cada sede. |  | 100% | 11 de abril del 2025 | 50% | 25 de noviembre del 2025 | 50% | 25 de noviembre del 2025 |  | Cada docente convocara a los padres de familia a cada uno de los encuentros que se realiza en la sede, invitando a través de los hijos o por medios de whatsapp |  | EN EJECUCION
Mejorar y afianzar el funcionamiento y la efectividad del comité de convivencia escolar para la atención de casos de conflicto escolar. | Al finalizar el año escolar 2025, se habrá consolidado y se tendrá funcionando el comité de convivencia para el 100% de las sedes. | Reportar al comité de convivencia los casos dificiles y analizarlos e informar a otras entidades, para llevar el debido proceso. | 90% | 21 al 25 de abril del 2025 2025 | 50% | 21 al 25 de abril del 2025 2025 | 20% | 21 al 25 de abril del 2025 2025 | 20% | El 21 al 25 de abril del 2025 se hara la entrega de un folleto, el cual comprende los derechos y deberes del manual de convivencia, a cada docente y padre de familia de la I.E.R. Bellavista. |  | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 21 al 25 de abril del 2025 2025 | 50% | 21 al 25 de abril del 2025 2025 | 50% | 21 al 25 de abril del 2025 2025 |  | En la semana del 21 al 25 de abril del 2025 se Socializara el folleto del manual de convivencia a las comunidades educativas de nuestra I.E.R. Bellavista. |  | EN EJECUCION
| Fortalecer la convivencia escolar en el aula, para evitar conflictos de la I.E.R Bellavista. |  | 100% | 09 de mayo del 2025 | 50% | 09 de mayo del 2025 | 50% | 09 de mayo del 2025 |  | El 09 de mayo del 2025 se fortalecera los valores de forma transversal, por medio de actividades lúdicas, juegos, videos y audios. |  | EN EJECUCION
Desarrollar un plan de actividades con los estudiantes y padres de familia para la prevención de riesgos fisicos en todas las sedes de la IER. Bellavista. | Al finalizar el año 2025, se habrán adoptado medidas de prevencion de riesgos en el 100% de las comunidades educativas de las diferentes sedes que conforman la I.E.R. Bellavista. | Que el 90% de estudiantes y comunidades educativa en general reciba apoyo para prevenir el riesgo fisico, psicosocial. | 100% | 09 de mayo del 2025 | 25% | 09 de mayo del 2025 | 75% | 09 de mayo del 2025 |  | Capacitar a los docentes sobre riesgos fisicos y psicologicos con entidades correspondiente del municipio, cada docente debe presentar un informe sobre los posibles riesgos fisico que se puede presentar en su comunidad educativa |  | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 06 de junio del 2025 | 30% | 06 de junio del 2025 | 55% | 06 de junio del 2025 | 5% | Conocer y divulgar el manual de riesgos para identificar las posibles acciones que se pueden realizar al presentarse alguna dificultad en cada sede educativa. |  | EN EJECUCION
| desarrollar un plan de actividades con los estudiantes y padres de familia para la prevecion de riesgos fisicos en toddas sedes de la I.E.R.Bellavista. |  | 75% | 07 de noviembre del 2025 | 30% | 30 de noviembre del 2025 | 45% | 30 de noviembre del 2025 |  | La IE.R.Bellavista cuenta con personal idoneo para el seguimiento de estudiantes y comunidad educativa. |  | EN EJECUCION
| concinentizar a la comunidad sobre la importancia de los abordajes e intervencionnes en psicoeducacion , solicitar apoyo psicosocial para la Intistucion. |  | 70% | 02 de mayo del 2025 | 30% | 30 de noviembre del 2025 | 30% | 30 de noviembre del 2025 | 10% | Ejecutar y desarrollar proyectos y programas que permitan valorar el estado físico y psicológico de los docentes y estudiantes. |  | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 25 de abril del 2025 | 70% | el 16 de mayo del 2025 | 10% | 01 al 05 de septiembre del 2025 | 10% | El dia 25 de abril se planera la semana culturales y recreativa donde los niños y jóvenes puedan explora sus gustos. |  | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 01 al 05 de septiembre del 2025 | 40% | 01 al 05 de septiembre del 2025 | 20% | 01 al 05 de septiembre del 2025 | 15% | 01 al 05 de septiembre se realizara la semana cultural de la I.E.R. Bellavista |  | EN EJECUCION
Identificar los diversos planes de seguridad en de la IER Bellavista. | Aplicar el Proyecto Transversal de movilidad segura en todas las sedes de la IER Bellavista. |  | 80% | 22 de abril del 2025 | 40% | 08 de agosto del 2025 | 40% | 08 de agosto del 2025 |  | La Institucion proveera un aporte, para señalizacion de cada una de las sedes educativas |  | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 30 de mayo del 2025 | 60% | 30 de mayo del 2025 | 20% | 30 de mayo del 2025 | 20% | El 30 de mayo del 2025 se desarrollara el taller recreativo , para implementar el proyecto de movilidad segura en las sedes. |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA