## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATITA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN |  |  | 2021-11-20
|  |  | Código DANE |  | 154172000000
Dirección | calle 6 N° 2-17 barrio el cristo |  | Municipio |  | Chinacota
Correo electronico | presechinacota@yahoo.es |  |  | Tel | 3174243878
Rector o Director | SANDRO JAVIER VELASQUEZ LUNA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRO JAVIER VELASQUEZ LUNA |  | RECTOR |  | sandrojvl@gmail.com
PATIÑO LEAL MARIA ESPERANZA |  | COORDINADORA |  | epl21@hotmail.com
RINCON GARCIA DORIS TERESA |  | COORDINADORA |  | doristeresarincongarcia@gmail.com
PRADA ALVAREZ SARA VICTORIA |  | ORIENTADORA ESCOLAR |  | sara64_1@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DAYRN BASTO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
LUMAR ALVARADO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FABIOLA BLANCO DELGADO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CLAUDIA YANETH ORTIZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Vincular al sector productivo y a la institución en las diferentes actividades institucionales y del municipio que promuevan el emprendimiento | Lograr la participación mutua entre el sector productivo del municipio y la institución educativa mediante alianzas con otras instituciones y/o entidades municipales | Al finalizar el año 2024 la institución habrá participado en actividades programadas por otras instituciones o entidades municipales a través de los proyectos desarrollados por la media técnica. | Convenios con el sector productivo y/o entidades municipales | TRIMESTRAL | Organización de grupos de trabajo por proyectos (media técnica) | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Docentes modalidad
[6 empty] | Socialización de los proyectos de la modalidad ante directivos y docentes | [6 empty] | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Docentes modalidad
[6 empty] | Participación en la feria empresarial y artesanal institucional |  | X |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-04 | Docente emprendimiento y de la modalidad (Artes y oficios) - coordinadoras
[6 empty] | Organización y participación en actividades institucionales como el Día de la diversidad. |  | X | X |  |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Coordinadoras - docentes
[6 empty] | Ejecución de los proyectos de la media técnica |  | X | X |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-11-08 | Docentes de la modalidad
[6 empty] | Evaluación del impacto y pertinencia de los proyectos a nivel institucional y del municipio | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-01 | Coordinadoras
DIRECTIVA | Socializar a la comunidad educativa el manual de convivencia con los ajustes pertinentes que conlleven a tener una relación armónica entre los miembros de la institución | Ajustar el manual de convivencia teniendo en cuenta la normatividad vigente y acuerdos institucionales . | Al finalizar el año 2024 tendremos un manual de convivencia revisado y ajustado según la normatividad vigente para ser socializado y entregado a la comunidad educativa | Ajustes al manual de convivencia y socialización ante la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Revisión del documento del manual de convivencia | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Directivos y docentes
[6 empty] | Ajustes del documento teniendo en cuenta la normatividad | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Directivos y docentes
[6 empty] | Aprobación del consejo Directivo | [6 empty] | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Consejo Directivo
[6 empty] | Socializacion del manual de convivencia a toda la comunidad educativa | [6 empty] | 2024-03-04 | 2024-03-15 | Directivos y docentes
[6 empty] | Impresión y entrega del documento a los diferentes entes de la comunidad educativa (proceso de matrícula) |  |  | X |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-01-17 | Rector - Gloria Montañez
ACADEMICA | Ajuster al plan de estudios. | • Restructuración el plan de estudios en las asignaturas de ciencias políticas, artística e informática, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. •Diseñar un plan metodológico para los estudiantes con N.E.E, teniendo en cuenta el diagnóstico de cada estudiante, •Establecer encuentros de los docentes de área y grados para determinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes. | 100% | Procesos | TRIMESTRAL | • Reliazar los ajustes para este año en las asignaturas de Ed. Artistica y Ciencias Politicas e Informatica y • Avanzar en la construccion e implementacion de los PIAR, • Actualizar los diagnosticos existentes de los niños con N.E.E y socializarlos con el cuerpo docente, realizar un empalme con los docentes titulares del año anterior para conocer las fortalezas y debilidades de los educandos. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Gladys Stella Gonzalez
ACADEMICA | Enfoque metodologico | •Unifircar los criterios para implementar la propuesta de la pedaggía dialogante de la institución. | 80% | Procesos | TRIMESTRAL | Actualizacion y socializacion del enfoque metodologico en pedagogia dialogante con toda la planta de docentes. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Rector y coordinadoras
ACADEMICA | Evaluación | realizar un control periódico de procesos académico de los estudiantes en condiciones criticas. | 80% | Procesos | MENSUAL | Realizar dos cortes durante el periodo, con el objetivo de informar a los educandos y padres de familia sobre la situacion academica del estudiante. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Toda la planta docenete y directivos
ACADEMICA | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | •Diseño de actividades de refuerzo para el manejo de los estudiantes con las diferentes necesidades educativas especiales. | 100% | Procesos | TRIMESTRAL | Actividades de refuerzo durante el periodo, con el seguimiento correspondiente. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Toda la planta docenete y directivos
ACADEMICA | Seguimiento a los egresados | •Determinar el impacto y los logros obtenidos de nuestros estudiantes a nive, local, nacional, departamental e internacional. | 50% | Procesos | TRIMESTRAL | Recoleccion y actualizacion de la base de datos de los egresados. Encuesta de seguimienmto a egresados | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Carol Leal
Gestión Administrativa y Financiera | Asegurar los recursos necesarios para cumplir el programa de mantenimiento de la planta física | mantener la planta física de nuestra institución | Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento de la institución | Mantenimiento de la planta Física | TRIMESTRAL | Construir el programa y gestionar los recursos necesarios |  | x | x | x | x | x | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Rector
Gestión Administrativa y Financiera | embellecimiento de la planta física | realizar jornada de embellecimiento de la planta física de las 3 sedes de la institución | finalizado el año 2024 realizar 2 jornadas de embellecimiento de las 3 sedes de la institución | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física | TRIMESTRAL | jornadas de embellecimiento y adecuación de la planta física con el acompañamiento de la comunidad educativa |  | x |  |  |  | x | 2024-01-15 | 2024-12-29 | PRAE
Gestión Administrativa y Financiera | planilla para registro del uso de espacios físicos | realizar control del estado de implementos o espacios utilizados de la institución | Finalizado el año 2024 tener un registro del préstamo y estado de espacios de la institución | Seguimiento al uso de los espacios | TRIMESTRAL | Diseñar e institucionalizar una planilla que permita el seguimiento del préstamo y estado de la planta física | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-04-15 | COORDINACION
Gestión Administrativa y Financiera | PLAN DE ADQUISICION DE RECURSOS | Diseñar un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantiza la disponibilidad oportuna de los mismos dirigidos a prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes | Aplicar el plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | construir el plan de adquisición de recursos | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Rector
Gestión Administrativa y Financiera | Generar una política que permita determinar las necesidades mediante mecanismos de participación | hacer mas oportuno y participativo el proceso de dotación y suministros | finalizado el año 2024 tener una política establecida que permita determinar las necesidades mediante mecanismos de participación y de esta manera gestionar la dotación y suministros para la institución | Suministros y dotación | TRIMESTRAL | aplicar la política para determinar las necesidades mediante mecanismos de participación | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Berenice
Gestión Administrativa y Financiera | no existe programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y recursos | diseñar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | finalizado el año 2024 se aplicara el programa de mantenimiento preventivo en recursos y equipos de la institución | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | aplicar programa de mantenimiento preventivo para evitar en lo posible el mantenimiento correctivo | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Rector
Gestión Administrativa y Financiera | realizar una inducción detallada permite que un miembro nuevo de la institución se habitué a la metodología y normas de trabajo de nuestra institución | crear una estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo, que incluye el análisis del PEI y del plan de mejoramiento | finalizado el 2024 el personal nuevo se habituará al las normas y metodología de trabajo con mayor facilidad | Inducción | TRIMESTRAL | realizar una inducción detallada al personal nuevo de nuestra institución | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Carlos
Gestión Administrativa y Financiera | mejorar el proceso de formación y capacitación docente | diseñar un un programa de formación que responda a problemas identificados y demandas específicas de nuestra institución | finalizado el 2024 se gestionaran capacitaciones responda a problemas identificados y demandas específicas de nuestra institución | Formación y capacitación | TRIMESTRAL | aplicar instrumento que permita identificar falencias y necesidades de formación y capacitación en nuestra institución | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Orientador
Gestión Administrativa y Financiera | delimitar la investigación mediante políticas que la normalicen en la institución | crear una política de investigaciones y desarrollar planes para la divulgación del conocimiento generado entre sus miembros. | contar con políticas de investigación y divulgación de resultados de las mismas | Apoyo a la investigación | TRIMESTRAL | aplicar políticas de investigación que permitan la divulgación de los resultados y el uso de los mismos mediante redes de semilleros de investigación. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Yesenia
COMUNITARIA | Organización de la Escuela para Padres y Madres de Familia y Cuidadores a través de talleres como estrategia pedagógica que fomente la participación de la familia en la formación integral de sus hijos. | Elaborar el documento Escuela para Padres y Madres de Familia y Cuidadores según los lineamientos del MEN y ajustado al PEI | que el 50% de los docentes apliquen los talleres para Padres de Familia coherentes con el PEI, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia y de la comunidad. | Número de docentes que aplican los talleres para padres de familia sobre el número total de docentes de la institución | TRIMESTRAL | Gestionar convenios con las universidades para solicitar personal especializado | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-29 | Rector Sandro Velasquez José Silverio Martínez V.
COMUNITARIA | [5 empty] | Asignar un rubro para llevar a cabo la realización de las Escuela de Padres de familia. | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-29 | Rector Sandro Javier Velasquez Luna
COMUNITARIA | [5 empty] | Caracterización de los padres de familia de la Institución Educativa. |  | x | x |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-31 | Claudia Yaneth Ortíz Cabadias Gonzalo Medina Yanet Silva Blanca Emelí Leal
COMUNITARIA | [5 empty] | Diseño del documento según los lineamientos para la implementación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores ajustado al PEI | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-07-26 | Claudia Yaneth Ortíz Cabadias Nelly Socorro Rincón García José Silverio Martínez V.
COMUNITARIA | [5 empty] | Diseño de los Talleres para Padres de Familia de acuerdo a las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia. | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-07-26 | Claudia Yaneth Ortíz Cabadias Ana Josefa Galvis Elizabeth Rincón
COMUNITARIA | [5 empty] | Ejecución de los talleres para padres de familia. | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-29 | Orientadora escolar
COMUNITARIA | [5 empty] | Seguimiento al desarrollo de los talleres para padres de familia. | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-29 | Belen Arias Martha Alvarez Vilma Teresa Vega Yeslyn Paola Meneses P.
COMUNITARIA | Gestión ante la Secretaría de Educación Departamental y municipal de capacitación profesional y especializada a los docentes para atender a la población educativa que presenta barreras para el aprendizaje y de una fonoaudiologa que preste los servicios solo al municipio de Chinácota. | Fortalecer los programas y planes de apoyo (PIAR y DUA) como estrategias de atención a la población educativa que presenta barreras para el aprendizaje. | Al finalizar noviembre del 2024 se habrán fortalecido en un 50% los programas y planes de apoyo (PIAR y DUA) como estrategias de atención a la población educativa que presenta barreras para el aprendizaje. | número de docentes que aplican los planes de apoyo (PIAR y DUAR) como estrategias de atención a la población que presenta barreras para el aprendizaje sobre número total de docentes de la institución | TRIMESTRAL | Gestionar ante la Secretaría de Educación Departamental y municipal, capacitación profesional y especializada para los docentes que favorezca la formulación y apropiación de planes y estrategias (planes de aula, PIAR, DUA) fortaleciendo los procesos pedagógicos y beneficiando la población estudiantil focalizada. | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Rector Sandro Velasquez Belen Arias Ana Josefa Galvis
COMUNITARIA | [5 empty] | Gestionar ante la Secretaria de Educación Departamental y la secretaria de educación municipal una fonoaudiologa que atienda a los estudiantes con necesidades educativas especiales en Chinácota | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Rector Sandro Velasquez Nelly Socorro Ricón Doris Rincón
COMUNITARIA | [5 empty] | Trabajo en equipo para el ajuste de planes: PIAR, DUA, planes de aula | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Claudia Yaneth Ortiz Yeslyn Paola Meneses Gonzalo Medina José Silverio Martinez Yanet Silva Emeli Leal Martha Alvarez Vilma Teresa Vega
COMUNITARIA | [5 empty] | Actualización de la caracterización de la población con necesidades especiales y capacidades excepcionales | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Psicoorientadora Sara Prada Coordinadoras Doris Teresa Rincón García Esperanza Patiño Titulares
COMUNITARIA | [5 empty] | Implementación de planes ajustados con seguimiento y acompañamiento. | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Docentes de aula
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL