## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATITA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN |  |  | 2022-11-20
|  |  | Código DANE |  | 154172000000
Dirección | calle 6 N° 2-17 barrio el cristo |  | Municipio |  | Chinacota
Correo electronico | presechinacota@yahoo.es |  |  | Tel | 3174243878
Rector o Director | SANDRO JAVIER VELASQUEZ LUNA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRO JAVIER VELASQUEZ LUNA |  | RECTOR |  | sandrojvl@gmail.com
PATIÑO LEAL MARIA ESPERANZA |  | COORDINADORA |  | epl21@hotmail.com
RINCON GARCIA DORIS TERESA |  | COORDINADORA |  | doristeresarincongarcia@gmail.com
PRADA ALVAREZ SARA VICTORIA |  | ORIENTADORA ESCOLAR |  | sara64_1@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | NUESTRA SEÑORA DE LA PRRESENTACIÓN |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHINÁCOTA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN:
DIRECTIVA | Al finalizar el año 2024 la institución habrá participado en actividades programadas por otras instituciones o entidades municipales a través de los proyectos desarrollados por la media técnica. | Cantidad de convenios suscritos con el sector productivo y/o entidades municipales durante el año lectivo, con fines de cooperación académica, prácticas formativas, y/o apoyo comunitario. | 50% | 2024-03-01 | 65% | 2024-03-01 | 75% | 2024-03-01 | 85% | Organización de grupos de trabajo por proyectos (media técnica) | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 tendremos un manual de convivencia revisado y ajustado según la normatividad vigente para ser socializado y entregado a la comunidad educativa | Número de ajustes realizados al manual de convivencia y grado de socialización de los mismos ante los diferentes estamentos de la comunidad educativa | 10% | 2024-01-12 | 50% | 2024-01-12 | 50% | 2024-01-12 | 50% | Revisión del documento del manual de convivencia | TERMINADA
FINANCIERA | conseguir los recursos necesarios para el mantenimiento de la institución | Número de intervenciones realizadas para el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física durante el año lectivo | 0% | 2024-01-15 | 15% | 2024-06-29 | 50% | 2024-12-29 | 100% | Recursos de gratuidad y recurso propios | TERMINADA
| finalizado el año 2024 realizar 2 jornadas de embellecimiento de las 3 sedes de la institución | Cantidad de programas implementados para la mejora estética y funcional de los espacios escolares, con participación de la comunidad educativa. | 0% | 2024-01-15 | 25% | 2024-05-29 | 50% | 2024-12-29 | 100% | El equipo PRAE oreganizó y ejecutó con la comunidad educativa y entidades del entorno las respectivas tareas que dieron cumplimiento a esta meta | TERMINADA
| Finalizado el año 2024 tener un registro del préstamo y estado de espacios de la institución | Número de reportes de seguimiento generados sobre el uso adecuado y eficiente de los espacios institucionales. | 0% | 2024-01-15 | 0% | 2024-04-15 | 0% | 2024-04-15 | 0% | No se realizó el procedimoento planeado. | NO INICIADA
| Aplicar el plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje | Porcentaje de recursos educativos adquiridos frente a los requeridos según el plan de estudios. | 0% | 2024-01-15 | 15% | 2024-06-29 | 50% | 2024-12-29 | 75% | Se realizaron compra de televisores, implementos deportivos, impresoras, video beam para mejoramineto en las aulas. | EN EJECUCION
| finalizado el año 2024 tener una política establecida que permita determinar las necesidades mediante mecanismos de participación y de esta manera gestionar la dotación y suministros para la institución | Nivel de cumplimiento en la entrega de suministros y dotación para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. | 0% | 2024-01-15 | 15% | 2024-05-29 | 20% | 2024-12-29 | 75% | se observa cumplimiento en tramite de esta meta | EN EJECUCION
| finalizado el año 2024 se aplicara el programa de mantenimiento preventivo en recursos y equipos de la institución | Frecuencia de mantenimiento técnico realizado a equipos tecnológicos y didácticos durante el periodo lectivo. | 0% | 2024-01-15 | 20% | 2024-08-29 | 50% | 2024-12-29 | 75% | se observa cumplimiento en tramite de esta meta | EN EJECUCION
| finalizado el 2024 el personal nuevo se habituará al las normas y metodología de trabajo con mayor facilidad | Número de jornadas de inducción realizadas para el personal docente, administrativo y estudiantes de nuevo ingreso. | 0% | 2024-01-15 | 50% | 2024-05-29 | 75% | 2024-12-29 | 100% | se raliza adecuada inducción en cada sede a los nuevos docemtes y estudiantes | TERMINADA
| finalizado el 2024 se gestionaran capacitaciones responda a problemas identificados y demandas específicas de nuestra institución | Cantidad de docentes y personal administrativo capacitados en temas pedagógicos, tecnológicos y de gestión educativa. | 0% | 2024-01-15 | 20% | 2024-06-29 | 75% | 2024-12-29 | 100% | las semanas institucionales fueron dedicadas en su mayor tiempo a la capacitación. Se espera continuar coN capacitaciones sobre el PIAR | TERMINADA
| contar con políticas de investigación y divulgación de resultados de las mismas | Número de proyectos de investigación apoyados o financiados por la institución durante el año académico. | 0% | 2024-01-15 | 15% | 2024-06-29 | 20% | 2024-12-29 | 50% | se apoya la investigación pero falta que se se propongan proyectos de forma adecuda | EN EJECUCION
ACADEMICA | Restructuración el plan de estudios en las asignaturas de ciencias políticas, artística e informática, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. diseñar un plan metodológico para los estudiantes con N.E.E, teniendo en cuenta el diagnóstico de cada estudiante, establecer encuentros de los docentes de área y grados para determinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes. | Porcentaje de asignaturas reestructuradas con planes metodológicos adaptados según diagnósticos individuales de estudiantes con N.E.E., validados en reuniones interdisciplinarias de docentes | 0% | 2024-01-15 | 0% | 2024-06-29 | 0% | 2024-12-29 | 30% | inicio de diseños para dsr continuidad el año entrante | EN EJECUCION
| •Unifircar los criterios para implementar la propuesta de la pedagógica dialogante de la institución. | Porcentaje de áreas académicas que han adoptado los criterios unificados de la pedagogía dialogante en su planificación institucional | 50% | 2024-01-15 | 50% | 2024-05-29 | 75% | 2024-12-29 | 75% | se debe seguir trabajando en este proceso | EN EJECUCION
| realizar un control periódico de procesos académico de los estudiantes en condiciones criticas. | Porcentaje de estudiantes en condiciones críticas que reciben control académico periódico según el cronograma establecido | 50% | 2024-01-15 | 70% | 2024-04-15 | 75% | 2024-12-29 | 95% | con el seguimiento de la docente de apoyo se ha venido trabajando con dedciación dando cumplimiento a los indicadores | EN EJECUCION
| •Diseño de actividades de refuerzo para el manejo de los estudiantes con las diferentes necesidades educativas especiales. | Número de actividades de refuerzo diseñadas y aplicadas según el tipo de necesidad educativa especial identificada | 50% | 2024-01-15 | 70% | 2024-06-29 | 75% | 2024-12-29 | 95% | con el seguimiento de la docente de apoyo se ha venido trabajando con dedciación dando cumplimiento a los indicadores | EN EJECUCION
| •Determinar el impacto y los logros obtenidos de nuestros estudiantes a nive, local, nacional, departamental e internacional. | Número de reconocimientos, participaciones o premiaciones obtenidas por los estudiantes en eventos académicos, culturales o deportivos a nivel local, departamental, nacional e internacional | 50% | 2024-01-15 | 75% | 2024-05-29 | 80% | 2024-12-29 | 80% | indicador con alto porcentaje de cumplimiento | EN EJECUCION
COMUNITARIA | Que el 50% de los docentes apliquen los talleres para Padres de Familia coherentes con el PEI, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia y de la comunidad. | Número de docentes que aplican los talleres para padres de familia sobre el número total de docentes de la institución. | 40% | 2024-07-26 | 50% | 2024-08-27 | 70% | 2024-09-26 | 90% | Diseño del documento según los lineamientos para la implementación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores ajustado al PEI Ejecución de los talleres para padres de familia.Diseño de los Talleres para Padres de Familia de acuerdo a las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia.Seguimiento al desarrollo de los talleres para padres de familia. | EN EJECUCION
| Al finalizar noviembre del 2024 se habrán fortalecido en un 50% los programas y planes de apoyo (PIAR y DUA) como estrategias de atención a la población educativa que presenta barreras para el aprendizaje. | Número de docentes que aplican los planes de apoyo (PIAR y DUAR) como estrategias de atención a la población que presenta barreras para el aprendizaje sobre número total de docentes de la institución. | 40% | 2024-07-26 | 50% | 2024-08-27 | 65% | 2024-09-26 | 75% | Gestionar ante la Secretaría de Educación Departamental y municipal, capacitación profesional y especializada para los docentes que favorezca la formulación y apropiación de planes y estrategias (planes de aula, PIAR, DUA) fortaleciendo los procesos pedagógicos y beneficiando la población estudiantil focalizada. Gestionar ante la Secretaria de Educación Departamental y la secretaria de educación municipal una fonoaudiologa que atienda a los estudiantes con necesidades educativas especiales en Chinácota. Trabajo en equipo para el ajuste de planes: PIAR, DUA, planes de aula. Actualización de la caracterización de la población con necesidades especiales y capacidades excepcionales.Implementación de planes ajustados con seguimiento y acompañamiento. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA