## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATITA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN |  |  | 2021-11-20
|  |  | Código DANE |  | 154172000000
Dirección | calle 6 N° 2-17 barrio el cristo |  | Municipio |  | Chinacota
Correo electronico | presechinacota@yahoo.es |  |  | Tel | 3174243878
Rector o Director | SANDRO JAVIER VELASQUEZ LUNA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRO JAVIER VELASQUEZ LUNA |  | RECTOR |  | sandrojvl@gmail.com
PATIÑO LEAL MARIA ESPERANZA |  | COORDINADORA |  | epl21@hotmail.com
RINCON GARCIA DORIS TERESA |  | COORDINADORA |  | doristeresarincongarcia@gmail.com
PRADA ALVAREZ SARA VICTORIA |  | ORIENTADORA ESCOLAR |  | sara64_1@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CAICEDO OSORIO ZULY KARINA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ALVARADO MIRANDA LUMAR ALONSO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VILLAMIZAR HERNANDEZ MARIA DULI |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MENESES YESLYN PAOLA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN CHINACOTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Replantear la modalidad técnica y la entidad con la cuál se encuentra vigente el convenio interinstitucional. | Revisar y redefinir la modalidad técnica del programa académico y seleccionar una entidad aliada que se alinee mejor con las necesidades formativas y estratégicas de la institución, garantizando la pertinencia y calidad del convenio interinstitucional. | Actualizar el convenio interinstitucional, con una nueva entidad aliada y una modalidad técnica reformulada que responda a las exigencias del contexto educativo y laboral actual. | Lograr el 100% de actualización del convenio interinstitucional, incluyendo la redefinición de la modalidad técnica y la vinculación con una nueva entidad aliada, antes del 30 de noviembre de 2025. | TRIMESTRAL | Diagnóstico del convenio actual, Analizar fortalezas, debilidades y resultados del convenio vigente. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-13 | VILLAMIZAR HERNANDEZ MARIA DULI
[6 empty] | Consulta con la comunidad educativa Realizar encuestas con docentes, estudiantes y egresados para identificar necesidades formativas actuales. | 0 | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-04-11 | CARLOS ALBERTO ROJAS
[6 empty] | Buscar y evaluar instituciones que puedan ofrecer mayor calidad, articulación con el sector productivo o mejores condiciones técnicas. | 500 |  | X |  |  |  | 2025-04-21 | 31/4/2025 | SANDRO JAVIER VELASQUEZ
[6 empty] | Adaptar el currículo o enfoque técnico a las nuevas demandas del entorno local y laboral. | [6 empty] | 2025-04-22 | 31/4/2026 | ESPERANZA PATIÑO
[6 empty] | Contactar a la nueva entidad seleccionada y definir los términos del nuevo convenio junto con el consejo directivo Y socializar con la cominidad | 0 | [5 empty] | 2025-02-05 | 2025-03-04 | SANDRO JAVIER VELASQUEZ
DIRECTIVA | Adquisición de la planta física de la sede principal de la Institución. | Gestionar con la entidad gubernamental pertinente la adquisición de la planta física de la sede principal de la Institución. | Al finalizar el año 2025 el consejo directivo habrá gestionado las acciones pertinentes ante las entidades gubernamentales | Alcanzar el 100% del proceso de gestión formal ante la gobernación para la adquisición de la planta física de la sede principal, antes del 31 de diciembre de 2025 | TRIMESTRAL | Oficiar cartas ante la gobernación departamental con el fin de presupuestar el recurso necesario para la compra del predio. | 0 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-10-10 | SANDRO JAVIER VELASQUEZ
[6 empty] | Conciliar con las directivas de la comunidad de las hermanas dominicas de la presentación la negociación para llegar a un acuerdo | 0 | [5 empty] | 2025-02-20 | 2025-03-14 | Consejo Directivo
[6 empty] | Delegar una comisión que recoga la información de la enagenación del colegio de Lourdes | 0 | [5 empty] | 2025-02-20 | 2025-03-14 | Consejo Directivo
DIRECTIVA | Fortalecer la pedagogía dialogante, compromiso, receptividad y acompañamiento de los actores formativos (Docentes y padres de familia). | Motivar al consejo académico para aplicar la metodología dialogante en cada una de actividades pedagogicas. | Mejorar la motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes, disminuyendo el índice de reprobación. | Alcanzar un 85% de participación activa y un 90% de satisfacción de docentes y padres de familia en las actividades de fortalecimiento de la pedagogía dialogante y el acompañamiento formativo, antes del 30 de noviembre de 2025. | TRIMESTRAL | Fortalecer el dialogo, acompañamiento y seguimiento entre docentes y estudiantes. | 500 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-11-14 | SANDRO JAVIER VELASQUEZ
[6 empty] | Revisión y evaluación de los avances en la aplicación de la pedagogía dialogante | 500 |  | X |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-08-18 | VILLAMIZAR HERNANDEZ MARIA DULI
DIRECTIVA | Mejorar los procesos de acompañamiento de psicorientación para los estudiantes. | Fortalecer los procesos de psicorientación en la institución educativa mediante estrategias integrales de acompañamiento emocional, académico y social, que favorezcan el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes. | Implementar un plan de psicorientación fortalecido que incluya al menos 4 estrategias (talleres, seguimientos individuales, escuelas de padres, e intervención con otras entidades siguiendo las respectivas rutas) antes del 30 de noviembre de 2025, alcanzando una cobertura del 90% de los estudiantes. | Lograr que al menos el 90% de los estudiantes participen en actividades de acompañamiento de psicorientación fortalecidas antes del 30 de noviembre de 2025 | TRIMESTRAL | Seguimiento contínuo y constante de los casos especiales que se evidencien en el observador y carpeta de convivencia. | 0 | [5 empty] | 2025-04-21 | 2025-08-18 | ESPERANZA PATIÑO
[6 empty] | Establecer un drive informtivo de seguimiento con retroalimentación a docentes y familias. | 0 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-10-10 | SARA PRADA
[6 empty] | cronogramaa de actividades | 0 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-10-10 | SARA PRADA
ACADEMICA | Fortalecer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la reestructuración del plan de estudios en áreas clave, el diseño de estrategias metodológicas inclusivas para estudiantes con N.E.E., y la articulación pedagógica entre docentes para la identificación de fortalezas y debilidades estudiantiles | • Restructuración el plan de estudios en las asignaturas de ciencias políticas, artística e informática, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. •Diseñar un plan metodológico para los estudiantes con N.E.E, teniendo en cuenta el diagnóstico de cada estudiante, •Establecer encuentros de los docentes de área y grados para determinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes. | Implementar antes del 30 de noviembre de 2025 la reestructuración del plan de estudios en las áreas de ciencias políticas, artística e informática, diseñar un plan metodológico inclusivo para el 100% de los estudiantes con N.E.E., y realizar encuentros pedagógicos mensuales entre docentes de área y grados para el análisis de fortalezas y debilidades estudiantiles. | Lograr el 100% de implementación de las estrategias pedagógicas propuestas (reestructuración curricular, plan metodológico para N.E.E., y encuentros docentes) antes del 30 de noviembre de 2025 | TRIMESTRAL | • Reliazar los ajustes para este año en las asignaturas de Ed. Artistica y Ciencias Politicas e Informatica y • Avanzar en la construccion e implementacion de los PIAR, • Actualizar los diagnosticos existentes de los niños con N.E.E y socializarlos con el cuerpo docente, realizar un empalme con los docentes titulares del año anterior para conocer las fortalezas y debilidades de los educandos. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Gladys Stella Gonzalez
ACADEMICA | Falta de criterios unificados para la implementación efectiva de la pedagogía dialogante en los procesos formativos de la institución | •Unifircar los criterios para implementar la propuesta de la pedaggía dialogante de la institución. | Diseñar, socializar e implementar un documento institucional con los criterios unificados para la pedagogía dialogante antes del 30 de noviembre de 2025, garantizando su apropiación por el 100% del cuerpo docente. | Lograr que el 100% de los docentes implementen los criterios institucionales unificados de pedagogía dialogante en sus prácticas pedagógicas antes del 30 de noviembre de 2025 | TRIMESTRAL | Actualizacion y socializacion del enfoque metodologico en pedagogia dialogante con toda la planta de docentes. | 400 |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Rector y coordinadoras
ACADEMICA | Falta de seguimiento sistemático a los procesos académicos de estudiantes en condiciones críticas, lo que afecta su permanencia y rendimiento escolar | realizar un control periódico de procesos académico de los estudiantes en condiciones criticas. | Establecer e implementar un sistema de seguimiento periódico a los estudiantes en condiciones críticas antes finalizar el tercer periodo, con reportes trimensuales y estrategias de apoyo académico individualizado. | Lograr que el 100% de los estudiantes en condiciones críticas cuenten con seguimiento académico periódico y registro de acciones de apoyo antes del mes de octubre de 2025 | MENSUAL | Realizar dos cortes durante el periodo, con el objetivo de informar a los educandos y padres de familia sobre la situacion academica del estudiante. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-30 | ZULY CAICEDO
ACADEMICA | Ausencia de actividades de refuerzo adaptadas para atender adecuadamente a estudiantes con diferentes necesidades educativas especiales | •Diseño de actividades de refuerzo para el manejo de los estudiantes con las diferentes necesidades educativas especiales. | Diseñar e implementar, antes del 30 de noviembre de 2025, un conjunto de actividades pedagógicas de refuerzo adaptadas a las características de los estudiantes con N.E.E., garantizando su aplicación con el 100% de los docentes vinculados al proceso. | Lograr que el 100% de los estudiantes con N.E.E. participen en actividades de refuerzo pedagógico diseñadas según sus características, antes del 30 de octubre de 2025 | TRIMESTRAL | Actividades de refuerzo durante el periodo, con el seguimiento correspondiente. | 100 |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-30 | SARA PRADA
ACADEMICA | Seguimiento a los egresados | •Determinar el impacto y los logros obtenidos de nuestros estudiantes a nive, local, nacional, departamental e internacional. | Diseñar e implementar antes del 30 de noviembre de 2025 un sistema de registro y análisis institucional que permita identificar y difundir el impacto y los logros de los estudiantes a nivel local, departamental, nacional e internacional. | Lograr el registro y análisis del 100% de los logros estudiantiles obtenidos a nivel local, departamental, nacional e internacional durante el año lectivo 2025, a través de un sistema institucional documentado y actualizado | TRIMESTRAL | Recoleccion y actualizacion de la base de datos de los egresados. Encuesta de seguimienmto a egresados | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Carol Leal
Gestión Administrativa y Financiera | Asegurar los recursos necesarios para cumplir el programa de mantenimiento de la planta física | mantener la planta física de nuestra institución | Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento de la institución | 100 % de recursos gestionados frente a los requeridos para el mantenimiento de la institución. | TRIMESTRAL | Construir el programa y gestionar los recursos necesarios | 90000 | x | x | x | x | x | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Rector
Gestión Administrativa y Financiera | embellecimiento de la planta física | realizar jornada de embellecimiento de la planta física de las 3 sedes de la institución | finalizado el año 2024 realizar 2 jornadas de embellecimiento de las 3 sedes de la institución | 2 jornadas de embellecimiento realizadas en cada sede de la institución | TRIMESTRAL | jornadas de embellecimiento y adecuación de la planta física con el acompañamiento de la comunidad educativa | 10 | x |  |  |  | x | 2024-01-15 | 2024-12-29 | TERESA GUERRERO
Gestión Administrativa y Financiera | planilla para registro del uso de espacios físicos | realizar control del estado de implementos o espacios utilizados de la institución | Finalizado el año 2024 tener un registro del préstamo y estado de espacios de la institución | Existencia y actualización del registro del préstamo y estado de los espacios institucionales | TRIMESTRAL | Diseñar e institucionalizar una planilla que permita el seguimiento del préstamo y estado de la planta física | N.A | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-04-15 | DORIS RINCON
Gestión Administrativa y Financiera | PLAN DE ADQUISICION DE RECURSOS | Diseñar un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantiza la disponibilidad oportuna de los mismos dirigidos a prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes | Aplicar el plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje | 100% de recursos para el aprendizaje adquiridos según el plan institucional | TRIMESTRAL | construir el plan de adquisición de recursos | N.A | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | SANDRO JAVIER VELASQUEZ
Gestión Administrativa y Financiera | Generar una política que permita determinar las necesidades mediante mecanismos de participación | hacer mas oportuno y participativo el proceso de dotación y suministros | finalizado el año 2024 tener una política establecida que permita determinar las necesidades mediante mecanismos de participación y de esta manera gestionar la dotación y suministros para la institución | Existencia y aplicación de una política institucional participativa para gestionar dotación y suministros | TRIMESTRAL | aplicar la política para determinar las necesidades mediante mecanismos de participación | N.A | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Berenice PINTO
Gestión Administrativa y Financiera | no existe programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y recursos | diseñar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | finalizado el año 2024 se aplicara el programa de mantenimiento preventivo en recursos y equipos de la institución | 100% de equipos y recursos cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo | TRIMESTRAL | aplicar programa de mantenimiento preventivo para evitar en lo posible el mantenimiento correctivo | N.A | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | SANDRO JAVIER VELASQUEZ
Gestión Administrativa y Financiera | realizar una inducción detallada permite que un miembro nuevo de la institución se habitué a la metodología y normas de trabajo de nuestra institución | crear una estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo, que incluye el análisis del PEI y del plan de mejoramiento | finalizado el 2024 el personal nuevo se habituará al las normas y metodología de trabajo con mayor facilidad | 100% de personal nuevo que participa en procesos de inducción y adaptación institucional | TRIMESTRAL | realizar una inducción detallada al personal nuevo de nuestra institución | N.A | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | Carlos ROJAS
Gestión Administrativa y Financiera | mejorar el proceso de formación y capacitación docente | diseñar un un programa de formación que responda a problemas identificados y demandas específicas de nuestra institución | finalizado el 2024 se gestionaran capacitaciones responda a problemas identificados y demandas específicas de nuestra institución | Número de capacitaciones gestionadas en función de los diagnósticos institucionales y necesidades detectadas | TRIMESTRAL | aplicar instrumento que permita identificar falencias y necesidades de formación y capacitación en nuestra institución | N.A | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | SARA PRADA
Gestión Administrativa y Financiera | delimitar la investigación mediante políticas que la normalicen en la institución | crear una política de investigaciones y desarrollar planes para la divulgación del conocimiento generado entre sus miembros. | contar con políticas de investigación y divulgación de resultados de las mismas | Existencia y aplicación de políticas institucionales para investigación y divulgación de sus resultados | TRIMESTRAL | aplicar políticas de investigación que permitan la divulgación de los resultados y el uso de los mismos mediante redes de semilleros de investigación. | N.A | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-12-29 | YESENIA LEAL
COMUNITARIA | Organización de la Escuela para Padres y Madres de Familia y Cuidadores a través de talleres como estrategia pedagógica que fomente la participación de la familia en la formación integral de sus hijos. | Elaborar el documento Escuela para Padres y Madres de Familia y Cuidadores según los lineamientos del MEN y ajustado al PEI | que el 50% de los docentes apliquen los talleres para Padres de Familia coherentes con el PEI, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia y de la comunidad. | Número de docentes que aplican los talleres para padres de familia sobre el número total de docentes de la institución | TRIMESTRAL | Gestionar convenios con las universidades para solicitar personal especializado | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-29 | Rector Sandro Velasquez José Silverio Martínez V.
[6 empty] | Asignar un rubro para llevar a cabo la realización de las Escuela de Padres de familia. | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-29 | Rector Sandro Javier Velasquez Luna
[6 empty] | Caracterización de los padres de familia de la Institución Educativa. |  | x | x |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-31 | Claudia Yaneth Ortíz Cabadias Gonzalo Medina Yanet Silva Blanca Emelí Leal
[6 empty] | Diseño del documento según los lineamientos para la implementación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores ajustado al PEI | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-07-26 | Claudia Yaneth Ortíz Cabadias Nelly Socorro Rincón García José Silverio Martínez V.
[6 empty] | Diseño de los Talleres para Padres de Familia de acuerdo a las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia. | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-07-26 | Claudia Yaneth Ortíz Cabadias Ana Josefa Galvis Elizabeth Rincón
[6 empty] | Ejecución de los talleres para padres de familia. | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-29 | Orientadora escolar
[6 empty] | Seguimiento al desarrollo de los talleres para padres de familia. | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-29 | Belen Arias Martha Alvarez Vilma Teresa Vega Yeslyn Paola Meneses P.
COMUNITARIA | Gestión ante la Secretaría de Educación Departamental y municipal de capacitación profesional y especializada a los docentes para atender a la población educativa que presenta barreras para el aprendizaje y de una fonoaudiologa que preste los servicios solo al municipio de Chinácota. | Fortalecer los programas y planes de apoyo (PIAR y DUA) como estrategias de atención a la población educativa que presenta barreras para el aprendizaje. | Al finalizar noviembre del 2024 se habrán fortalecido en un 50% los programas y planes de apoyo (PIAR y DUA) como estrategias de atención a la población educativa que presenta barreras para el aprendizaje. | número de docentes que aplican los planes de apoyo (PIAR y DUAR) como estrategias de atención a la población que presenta barreras para el aprendizaje sobre número total de docentes de la institución | TRIMESTRAL | Gestionar ante la Secretaría de Educación Departamental y municipal, capacitación profesional y especializada para los docentes que favorezca la formulación y apropiación de planes y estrategias (planes de aula, PIAR, DUA) fortaleciendo los procesos pedagógicos y beneficiando la población estudiantil focalizada. | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Rector Sandro Velasquez Belen Arias Ana Josefa Galvis
[6 empty] | Gestionar ante la Secretaria de Educación Departamental y la secretaria de educación municipal una fonoaudiologa que atienda a los estudiantes con necesidades educativas especiales en Chinácota | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Rector Sandro Velasquez Nelly Socorro Ricón Doris Rincón
[6 empty] | Trabajo en equipo para el ajuste de planes: PIAR, DUA, planes de aula | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Claudia Yaneth Ortiz Yeslyn Paola Meneses Gonzalo Medina José Silverio Martinez Yanet Silva Emeli Leal Martha Alvarez Vilma Teresa Vega
[6 empty] | Actualización de la caracterización de la población con necesidades especiales y capacidades excepcionales | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Psicoorientadora Sara Prada Coordinadoras Doris Teresa Rincón García Esperanza Patiño Titulares
[6 empty] | Implementación de planes ajustados con seguimiento y acompañamiento. | [6 empty] | 2024-06-29 | 2024-10-29 | Docentes de aula
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL