## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2024-01-10 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CARRUSEL DE LA ALEGRIA
Regimen | PRIVADO |  | Código DANE
Dirección | calle 11 #25-10 el playon (las llanadas) |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | liceocarruseldelaalegria@hotmail.com |  | Telefono |  | 3175399096
Rector o Director | ANA BELÉN MANZANO LUNA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA BELEN MANZANO LUNA |  | DIRECTORA |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
YANDCY MILENY RUEDAS IBAÑEZ |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
ANGELICA FERNANDA PINEDA |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
ANGIE MELISSA SANDOVAL TRIGOS |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
KAROLL MICHELLE ANGARITA PINZON |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
LEIDY JOHANA BARBOSA |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
DANIELA ALEXANDRA CASTRO LOPEZ |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
VALENTINA CAÑAS SANCHEZ |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA BELEN MANZANO LUNA |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
ANGIE MELISSA SANDOVAL TRIGOS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YANDCY MILENY RUEDAS IBAÑEZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ANGELICA FERNANDA PINEDA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LEIDY JOHANA BARBOSA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALENTINA CAÑAS SANCHEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DANIELA ALEXANDRA CASTRO LOPEZ |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD
Correo electronico | liceocarruseldelaalegria@hotmail.com |  |  | Tel | 3175909096
Rector o Director | ANA BELÉN MANZANO LUNA |  |  | Horizonte

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO CARRUSEL DE LA ALEGRIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Socialización con el personal docente de los procesos de aula, dirigido a los padres de familia. | A noviembre de 2024 el 80% de los padres de familia comprenderán la importancia de la continuidad del proceso pedagógico | CAPACITACION A PADRES | 100 | 2024-01-16 | 30 | 2024-03-26 | 50 | 2024-10-07 | 20 | 1. Organización del personal docente y de los talleres a realizar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-16 | 70 | 2024-04-12 | 10 | 2024-09-20 | 20 | 2. Explicación a padres de familia de la importancia de conocer el proceso pedagogico que se desarrolla con sus hijos en el Centro Ecucativo Carrusel de la Alegría.. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-12 | 25 | 2024-07-05 | 50 | 2024-11-21 | 25 | 3. Realizar cuatro reuniones presenciales, duante el año, con los padres de familia. | TERMINADA
Alcanzar la permanencia de los estudiantes durante todo el año escolar | A diciembre de 2024 el 90 % de los niños continuarán haciendo parte del Centro Ecucativo Carrusel de la Alegría. | PERMANENCIA | 100 | 2024-06-07 | 0 | 2024-09-20 | 70 | 2024-11-25 | 30 | 1. Diagnóstico y diseño de la estrategia. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 100 | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-15 | 0 | 2. Reuniones y comunicación periódicas con los padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-21 | 40 | 2024-09-20 | 30 | 2024-10-14 | 30 | 3. Motivación constante de los padres de familia a través de videos con temas: motivacion, paciencia, tolerancia, convivencia, etc. | TERMINADA
Realizar seguimiento a los resultados academicos de los niños con desempeño bajo. | A noviembre de 2024 el 90 % de los niños presenten un desempeño academicamente alto | ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO ALTO | 100 | 2024-01-12 | 50 | 26/03/20244 | 25 | 2024-10-07 | 25 | 1. Diseño de estrategias de acuerdo a grado y materia. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-13 | 60 | 26/03/20245 | 20 | 2024-10-08 | 20 | 2. Formulación del Plan del Centro Ecucativo Carrusel de la Alegría. para mejorar desempeños. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-07 | 50 | 2024-05-30 | 25 | 2024-08-28 | 25 | 3. Hacer seguimiento continuo a los niños en sus procesos pedagogicos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-12 | 40 | 2024-07-05 | 30 | 2024-11-21 | 30 | 4. Reuniones con padres de familia para estimular habitos de estudio en educandos y por ende mejorar su rendimiento. | TERMINADA
Incentivar al padre de familia, para que realice el acompañamiento a sus hijos en el cumplamiento de sus compromisos academicos. | A noviembre de 2024 el 95% de los niños alcanzará la promoción escolar, con buenas calificaciones | PROMOCION ESCOLAR | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-14 | 25 | 2024-11-20 | 25 | 1. Hacer llegar el material pedagógico a cada una de las casas en caso de inasistencia. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-14 | 25 | 2024-11-20 | 25 | 2. Comprometer al padre de familia en la educación de su hijo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-20 | 100 | 3. Realizar análisis de eficiencia interna 2024 | TERMINADA
Adecuar y optimizar el horario escolar para alcanzar la intensidad horaria anual en preescolar y primaria. | A febrero de 2024 tener funcionando y socializados con padres de familia, el 100% de los horarios del Centro Ecucativo Carrusel de la Alegría. | IMPLEMENTACIÓN DE HORARIOS | 100 | 2024-01-12 | 50 | 2024-01-19 | 0 | 2024-01-26 | 50 | 1. Reunión con docentes del Centro Ecucativo Carrusel de la Alegría. para implementar y optimizar los horarios escolares de cada uno de los grados. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-12 | 50 | 2024-01-19 | 0 | 2024-01-26 | 50 | 2. Socialización de los horarios | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-19 | 50 | 2024-01-19 | 0 | 2024-01-26 | 50 | 3. Hacer el seguimiento respectivo. | TERMINADA
Mejorar y optimizar los computadores delCentro Ecucativo Carrusel de la Alegría.. | A noviembre de 2024 contar con los 7 equipos del aula en funcionamiento. | OPTIMIZACION SALA DE INFORMATICA | 100 | 2024-01-16 | 50 | 2024-03-15 | 50 | 2024-05-15 | 0 | 1. Diagnóstico del aula de informática | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-01 | 50 | 2024-03-15 | 50 | 2024-06-14 | 0 | 2,. Elaboración del plan de mantenimiento prevencivo y correctivo 2024. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-15 | 50 | 2024-03-31 | 25 | 2024-08-31 | 25 | 3. Realizar las actividades conforme al cronograma establecido. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 50 | 2024-09-20 | 25 | 2024-11-20 | 25 | 4. Seguimiento y evaluación periódica. | TERMINADA
Hacer mantenimiento a la planta fisica del Centro Ecucativo Carrusel de la Alegría.. | A noviembre de 2024 el 95% de la planta fisica estara en optimas condiciones | MEJORAMIENTO PLANTA FÍSICA | 100 | 2024-01-16 | 75 | 2024-01-12 | 25 | 2024-01-26 | 0 | 1. Diagnóstico de condiciones | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-23 | 50 | 2024-01-19 | 50 | 2024-01-26 | 0 | 2. Formulación del Plan de mejora | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-19 | 50 | 2024-07-02 | 25 | 2024-11-20 | 25 | 3. Realización de trabajos en paredes, pisos, techos y áreas comunes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-01 | 50 | 2024-07-02 | 25 | 2024-11-20 | 25 | 4. Seguimiento y evaluación | TERMINADA
Lograr que el padre de familia maneje sus emociones y mantenga una sana convivencia en el hogar | A noviembre de 2024 se logrará que el 85% de padres de familia participen activamente en las Escuelas de Padres programadas. | ESCUELA DE PADRES | 100 | 2024-01-16 | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 1. Planificación de cronograma y actividades con padres de familia para el 2024 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-16 | 50 | 2024-07-05 | 25 | 2024-09-20 | 25 | 2. Realización de las jornadas de Escuelas de padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-16 | 40 | 2024-07-05 | 30 | 2024-09-20 | 30 | 3. Evaluación y seguimiento constante | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA