## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2025-01-09 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CARRUSEL DE LA ALEGRIA
Código DANE
Dirección | calle 11 #25-10 el playon (las llanadas) |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | liceocarruseldelaalegria@gmail.com |  |  | Tel | 3175399096
Rector o Director | ANA BELÉN MANZANO LUNA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA BELEN MANZANO LUNA |  | DIRECTORA |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
ANGIE MELISSA SANDOVAL TRIGOS |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
ZAIRA ALEJANDRA ROBLES ORDOÑEZ |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
VALENTINA CAÑAS SANCHEZ |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
VALENTINA AREVALO CORONEL |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
MARIA FERNANDA PEREZ PEREZ |  | DOCENTE |  | liceocarruseldelaalegria@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA BELEN MANZANO LUNA |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
ANGIE MELISSA SANDOVAL TRIGOS |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
ZAIRA ALEJANDRA ROBLES |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
VALENTINA CAÑAS SANCHEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2025-01-09 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE DIRECTIVOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO | MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA UNA TOMA DE DECISIONES MAS EFICIENTE Y PARTICIPATIVA | IMPLEMENTAR AL MENOS 2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA ANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR | NIVEL DE SATISFACCION DEL PERSONAL FRENTE A LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | TRIMESTRAL | 1. IMPLEMENTAR BOLETINES INFORMATIVOS DIGITALES |  |  | X |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-11-28 | DIRECTORA ANA BELÉN MANZANO LUNA Y DOCENTE ANGIE MELISSA SANDOVAL TRIGOS
|  |  | LOGRAR QUE EL 90% DEL PERSONALE VALORE POSITIVAMENTE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  |  | 2. REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON CASA EQUIPO DE TRABAJO.
DIRECTIVA | AUMENTAR EL CONOCIMIENTO, APROPIACION Y APLICACIÓN DE LA MISION, VISION Y PRINCIPIOS DEL CENTRO EDUCATIVO POR PARTE DE TODA LA COMUNIDAD | DIFUNDIR Y FORTALECER LA APROPIACION D ELA MISION, VIION Y PRINCIPIOS COMO REFERENTES PARA LA CONVIVENCIA Y EL QUE HACER INSITUCIONAL | QUE EL 95% DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PUEDAN IDENTIICAR CORRECTAMENTE LA MISION, VISION Y PRINCIPIOS DEL CENTRO EDUCATIVO. | NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APROPIACION DE LA MISION, VISION Y PRINCIPIOS. | TRIMESTRAL | 1. REALIZAR CAMPAÑAS VISUALES Y PEDAGOGICAS CON AFICHES, MURALES Y VIDEOS. | 50000 |  | X |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-10-29 | DIRECTORA ANA BELÉN MANZANO LUNA Y DOCENTE ANGIE MELISSA SANDOVAL TRIGOS
2. INCLUIR ACITIVIDADES LUDICAS SOBRE MISION, VISION Y PRINCIPIOS EN CLASES Y ACTOS CIVICOS.
3. INCORPORAR ESTOS ELEMENTOS EN PROCESOS DE INDUCCIONY BIENVENIDA.
DIRECTIVA | RECONOCIMIENTO DE LOGROS | DISEÑAR UN RPOGRAMA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS DE LOGROS PARA LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. | ENTREGAR RECONOCIMIENTO AL MEJOR DOCENTE DEL AÑO ESCOLAR, MEJOR ESTUDIANTE EN RESULTADOS ACADEMICOS OBTENIENDO EL PRIMER PUESTO PADRE DE FAMILIA MÁS COMPROMETIDO. | RECONOCIMIETNOS ENTREGADOS | TRIMESTRAL | 1. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE ESTIMLS Y LOGROS EN EL CENTRO EDUCATIVO | 650000 |  | X |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-11-21 | DIRECTORA ANA BELÉN MANZANO LUNA
ACADEMICA | FORTALECER LA ARTICULACION CURRICULAR Y LA IMPLIMENTACION DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS | MEJORAR LA PLANEACION Y EJECUCION CURRICULAR MEDIANTE ESTRATEGIAS DIDACTICAS SIGNIFICATIVAS E INTEGRADAS | QUE EL 90% DE LOS DOCENTES IMPLEMENTES AL MENOS UNA ESTRATEGIA METODOLOGICA POR PERIODO, | NIVEL DE IMPLEMENTAION DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS Y ARTICUALCION | TRIMESTRAL | 1. CAPACITAR A LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS ACTIVAS. | 800000 |  | X |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-14 | DOCENTES ZAIRA ALEJANDRA ROBLES ORDOÑEZ Y ANGIE MELISSA SANDOVAL TRIGOS
|  |  | DISEÑAR Y APLICAR UN PLAN CURRICULAR ARTICULADO POR AREAS ANTRES DE SEGUNDO SEMESTRE |  |  | 2. REVISION Y AJUSTES DEL PLAN DE ESTUDIOS.
3. REALIZAR JORNADAS DE ARTICULACION CURRICULAR ENTRE AREAS.
ACADEMICA | SISTEMATIZAR EL SEGUIMIENTO AL RENDIMIENTO ACADEMICO PARA MEJORAR EL ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR EN CADA PERIODO | ESTABLECE RUN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANA PAR ESTUDIANTES CON BAJO RENIDMIENTO EN CADA PERIODO ACADEMICO | REALIZAR PREINFORMES A TIEMPO PARA ESTUDIANTES CON BAJO RENIDMIENTO ACADEMICO | REDUCIR PORCENTAJE DE ESTUDINTES CON BAJO RENDIMIENTO POR PERIODO | MENSUAL | 1. CREAR UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACADEMICO. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-11-14 | DIRECTORA ANA BELEN MANZANO LUNA
2. DISEÑAR PLANES DE MEJORA INDIVIDUALES PARA ESTUDAINTES QUE PRESENTEN DIFICULTADES
|  |  | QUE EL 95% DE LOS ESTUDIANTES LOGREN RESULTADOS ACADEMICOS ALTOS EN CADA PERIODO |  |  | 3. REALIZAR PREINFORMES CON PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES PARA EL ANALISIS DE LOS CASOS.
4. UTILIZAR FORMATOS DIGITALES PARA REGISTRO DE AVANCES Y ACCIONES REALIZADAS.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ESTABLECER UN PLAN BASICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y USO DE RECURSOS | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA INSTITUCION PRIORIZANDO ESPACIOS DE USO FRECUENTE | ATENDER AL MENOS 3 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PRIORITARIAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR | NECESIDADES BASICAS DE INFRAESTRUCTURA | TRIMESTRAL | 1. REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA Y PINTURA CON ESTUDIANTES Y FAMILIAS | 1750000 |  | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-11-14 | DIRECTORA ANA BELEN MANZANO LUNA
2. PRIORIZAR PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS PARA REPARACIONES NECESARIAS.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS COMPUTADOES DEL CENTRO EDUCATIVO CARRUSEL DE LA ALEGRIA. | ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS DE LOS COMPUTADORES DE LA SALA DE INFORMATICA | A NOVIEMBRE DE 2025 CONTAR CON LOS 7 COMPUTADORES DE LA SALA DE INFORMATICAS ACTUALIZADOS | OPTIMIZACION SALA DE INFORMATICA | TRIMESTRAL | 1. DIAGNOSTICO DE LA SALA DE INFORMATICA | 1000000 |  | X |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-06-13 | DIRECTORA ANA BELEN MANZANO LUNA Y DOCENTE ANGIE MELISSA SANDOVAL
2. ELABORACION DE PLAN PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO
3. SEGUIMIENTO
COMUNITARIA | AUMENTAR LA PARTICIPACION ACITIVDA DE LAS FAMILIAS | FORTALECER EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD MEDIANTE ESTRATEGIAS DE INTEGRACION, FORMACION Y CORRESPONSABILIDAD | INCREMENTAR EN UN 50% LA ASISTENCIA DE PADRES A REUNIONES, TALLERES O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | PARTICIPACION FAMILIAR | TRIMESTRAL | 1. REALIZACION DE TALLERES PARA PADRES CON TEMAS DE INTERES (ESCUELA DE PADRES) | 500000 |  | X |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-11-21 | DOCENTE VALENTNA CAÑAS SANCHEZ
2. ACTOS CIVICOS QUE INTEGRES A ESTUDAINTES Y FAMILIAS
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL