## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | KM 8 VIA EL TARRA- OCAÑA, VEREDA BELLAVISTA | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | El Tarra | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | (Si la sede se ubica en más de un barrio, escríbalos de modo consecutivo y separados por comas) | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | (Si la sede se ubica en más de una comuna, escríbalas de modo consecutivo y separados por comas) |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Mgs Aureliano Mendoza Rámirez |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | cerbellavistaeltarra@gmail.com |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Rural |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | Más de 4 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 668 estudiantes, distribuidos en 18 sedes |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 36 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | Mgs Aureliano Mendoza Rámirez |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3108868036 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | cerbellavistaeltarra@gmail.com |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa es variables en el contexto, pero en términos generales, una de las más comunes y preocupantes es la violencia verbal, la poca capacidad para la resolución de conflictos en el aula, la cual viene acompañada de insultos, ridiculizaciones y apodos. Sin embargo en el contexto se viene desarrollando un conflicto armado entre diferentes grupos al margen de la ley ocasionando ausencia de algunos estudiantes al sistema educativo por desplazamiento, interrupción de actividades escolares por presencia y combates en zonas de influencia de las sedes.
La situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la institución educativa es el conflicto armado y la violencia generada por grupos ilegales, ya que trae como consecuencias el desplazamiento forzado, interrupcion de las clase y desercion escolar.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. Supervisión de docentes en el aula, y la intervención inmediata en la mediación y el establecimiento de limites antes los hechos de violencia verbal.
2. Apoyo del Docente orientador para trabajar talleres de reconocimiento de emociones, empatía, comunicación asertiva.
3. La participación de padres, comunidad, estudiantes y docentes, permite facilitar el trabajo conjunto y la intervención oportuna
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Falta de establecimiento de normas y limites en algunos hogares.
2. Escuelas sin suficientes docentes, materiales o espacios adecuados, lo que puede generar conflictos y desmotivación.
3. Hay poca educación en habilidades socioemocionales, resolución pacífica de conflictos y educación para la ciudadanía.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa es variables en el contexto, pero en términos generales, una de las más comunes y preocupantes es la violencia verbal, la poca capacidad para la resolución de conflictos en el aula, la cual viene acompañada de insultos, ridiculizaciones, Apodos. Sin embargo en el contexto se viene desarrollando un conflicto armado entre diferentes grupos al margen de la ley ocasionando ausencia de algunos estudiantes al sistema educativo por desplazamiento, interrupción de actividades escolares por presencia y combates en zonas de influencia de las sedes. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Casi todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Otros espacios. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Un año. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | En el abordaje que se ha mantenido en la institución educativa, su contexto, las dinámicas familiares y el entorno social influyen en el comportamiento de los estudiantes en el aula de clase, entre estas causas identificadas podemos encontrar: 1. En muchas familias son reconstruidas, el trato autoritario o agresivo es normalizado como forma de corregir o disciplinar. Los estudiantes reproducen en la escuela lo que viven en casa, utilizando gritos, insultos o apodos como forma de interacción 2.La precariedad en infraestructura, falta de espacio para el esparcimiento, materiales y acceso a oportunidades generar frustración y desesperanza en estudiantes. 3.Para la gran mayoria de estudiantes su educación inicial en los hogares no han sido adecuados, lo que no permitido el desarrollado herramientas para expresar sus emociones o resolver conflictos de forma asertiva. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | 1. Aparecen ambientes hostiles, poco colaborativos y con mayor tendencia a conflictos, por la falta de capacidades para la aceptación, perdón, reconocimiento de errores y empatía. 2. Bajo rendimiento académico por parte del estudiante que sufre violencia afectando su motivación, se distrae fácilmente, deja de participar en clase y dependiendo la edad es posible que deserte del sistema educativo. 3. Se crea un ciclo de violencia normalizada que se extiende fuera de la escuela, hacia la familia y la comunidad. 4. A largo plazo, quienes están involucrados en situaciones de violencia verbal pueden tener problemas para relacionarse sanamente, resolver conflictos o trabajar en equipo en su vida adulta.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa es variables en el contexto, pero en términos generales, una de las más comunes y preocupantes es la violencia verbal, la poca capacidad para la resolución de conflictos en el aula, la cual viene acompañada de insultos, ridiculizaciones, Apodos. Sin embargo en el contexto se viene desarrollando un conflicto armado entre diferentes grupos al margen de la ley ocasionando ausencia de algunos estudiantes al sistema educativo por desplazamiento, interrupción de actividades escolares por presencia y combates en zonas de influencia de las sedes.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. Supervisión de docentes en el aula, y la intervención inmediata en la mediación y el establecimiento de limites antes los hechos de violencia verbal. | Capacitación a docentes en estrategías enfocadas a la resolución pacífica de conflictos en el aula, con una medida pedagógica y restaurativa para los estudiantes involucrados. | 1. Falta de establecimiento de normas y limites en algunos hogares. | Socialización del manual de convivencia e implementación de medidas restaurativas en coordinación y participación de padres de familia.
2. Apoyo del Docente orientador para trabajar talleres de reconocimiento de emociones, empatía, comunicación asertiva. | Elaboración de talleres de sensibilización para la promoción y prevención de los diferentes tipos de violencia. | 2. Escuelas sin suficientes docentes, materiales o espacios adecuados, lo que puede generar conflictos y desmotivación. | Inversión en la infraestura por parte de la Gobernación de Norte de Santander para adecuación, construcción de espacios, dotación de equipos necesarios para el proceso de enseñanza -aprendizaje.
3. La participación de padres, comunidad, estudiantes y docentes, permite facilitar el trabajo conjunto y la intervención oportuna | Desde las escuelas de padres realizar la capacitación a padres de familia frente a la crianza positiva, resolución de conflictos, uso de palabras soeces, establecimiento de normas y limites. | 3. Hay poca educación en habilidades socioemocionales, resolución pacífica de conflictos y educación para la ciudadanía. | Implementar de forma transversal los proyectos mediante actividades de sensibilización y comunicación asertiva.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Capacitación a docentes en estrategías enfocadas a la resolución pacífica de conflictos en el aula, con una medida pedagógica y restaurativa para los estudiantes involucrados. | Área de gestión administrativa y financiera |  | El Rector o Director. | Educación para el ejercicio de los DDHH Catedra para la paz Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. | 1. Capacitación Docentes | 1. Asertividad en el manejo de conflictos en el aula. | 1 semestre 2025 | Aureliano Mendoza Ramirez | Director o Rector | Director o Rector | video beam,computador |  | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Socialización de Ley 1620 del 2013 | 2. Concimiento del protocolo de atención de acuerdo a las situaciones Tipo I, II; III | 1 semestre 2025 | Aureliano Mendoza Ramirez | Director o Rector | Director o Rector | video beam,computador |  |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Implementación de un espacio restaurativo " Circulo de la paz y el perdon" | 3. Reconocimiento de errores y perdón entre estudiantes. | 1 semestre 2025 | Esp. Hernán Piratova | Docente orientador | Docente orientador | video beam, carteleras, plumones, impresoras |  |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Elaboración de talleres de sensibilización para la promoción y prevención de los diferentes tipos de violencia. | Área de gestión Académica |  | El Consejo Académico. | Proyecto de Educacion para la Sexualidad y Construccion de Ciudadania (PESCC) | 1. Promoción del respeto y el buen trato. | 1. El buen manejo de la relaciones interpersonales entre estudiantes, basadas en la empatia, el buen trato, la honestidad y la colaboración mutua. | 18 febrero del 2025 | Esp. Hernán Piratova | Docente orientador | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras |  |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Resaltar la importancia que ha tenido la mujer en el desarrollo de la historia. | 2. El papel que ha tenido la mujer en el desarrollo de la humanidad, reconociendo sus aportes a lo largo de la historia. | 08 marzo del 2025 | Docentes rurales por sedes | Docentes rurales | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras |  |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Reconocimiento de roles en la sociedad, trabajados desde una perspectiva de equidad, y la importancia que tiene cada rol feminino y masculino para la construcción de la familia. | 3. Disminución de violencia de genero en las aulas de clase. |  | Docentes rurales por sedes | Docentes rurales | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras |  |  |  | El Consejo Estudiantil.
Desde las escuelas de padres realizar la capacitación a padres de familia frente a la crianza positiva, resolución de conflictos, uso de palabras soeces, establecimiento de normas y limites. | Área de gestión Directiva | Durante el año lectivo 2025 se realizaran 4 escuelas de padres, en las que se trabajaran temas para el fortalecimiento familiar | La Asamblea General de Padres de Familia. | Proyecto de Habitos y estilos de vida saludable | 1. Establecimiento de Normas y limites en el Hogar | 1. Reconocimiento de normas en el hogar y otros contextos | Abril 04 de 2025 | Docentes gestión comunitaria, docentes sede, Docente Orientador | Docentes rurales | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras |  |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Comunicación asertiva y fortalecimiento de vínculos afectivos en el hogar. | 2. Aprendizaje de estrategías de comunicación y crianza amorosa | Junio 06 de 2025 | Docentes gestión comunitaria, docentes sede, Docente Orientador | Docentes rurales | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras |  |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Proyecto de vida familiar y apoyo a estudiantes. | 3. Reconstrucción de proyecto de vida, nuevas perspectivas para estudiantes y padres de familia. | Noviembre de 2025 | Docentes gestión comunitaria, docentes sede, Docente Orientador | Docentes rurales | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Socialización del manual de convivencia e implementación de medidas restaurativas en coordinación y participación de padres de familia. | Área de gestión Académica |  | El Consejo Académico. | Educación para el ejercicio de los DDHH Catedra para la paz Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. | 1. Divulgación del manual de convivencia entre la comunidad educativa | 1.Socialización del Manual de convivencia | 2025-02-01 | Director, docente orientador, Docentes | Director, docente orientador, Docentes | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras
[5 empty] | 2. Capacitación a padres de familia en crianza positiva | 2. Asertividad en el manejo de conflictos en el hogar | 2025-04-01 | Director, docente orientador, Docentes | Director, docente orientador, Docentes | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras
[6 empty] | 3. Conocimiento por parte de los estudiantes. | 2025-05-01 | Director, docente orientador, Docentes | Director, docente orientador, Docentes | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras
Inversión en la infraestura por parte de la Gobernación de Norte de Santander para adecuación, construcción de espacios, dotación de equipos necesarios para el proceso de enseñanza -aprendizaje. | Área de gestión Directiva |  |  | Proyecto gratuidad para las instituciones y sedes | 1.Proyectos de proyección en las sedes con las alcaldias | 1.Oficios de petición a las alcaldias competentes | 2025-02-25 | Director, docente orientador, Docentes | Director, docente orientador, Docentes | Docentes rurales | plumones, impresoras
[5 empty] | 2.Proyectos de proyección entre ministerio y comunidades | 2. Socialización de necesidades durante las reuniones con el ministerio | 2025 | Director, docente orientador, Docentes | Director, docente orientador, Docentes | Docentes rurales | carteleras, plumones, impresoras
[5 empty] | 3. Proyectos de dotación de herramientas con la gobernación y la secretaria | 3.Ejecusión de inventarios y necesidades en las sedes | 2025 | Director, docente orientador, Docentes | Director, docente orientador, Docentes | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras
Implementar de forma transversal los proyectos mediante actividades de sensibilización y comunicación asertiva. | Área de gestión Comunitaria |  |  | Educación en derechos humanos | 1.Capacitación de derechos humanos a los estudiantes | 1.Socialización durante la semana de la convivencia y la paz | 2025-06-25 | Director, docente orientador, Docentes | Director, docente orientador, Docentes | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras
[5 empty] | 2.Capacitación a padres de familia sobre derechos de los estudiantes | 2.Socialización durante la escuela de padres | 2025-04-01 | Director, docente orientador, Docentes | Director, docente orientador, Docentes | Docentes rurales | video beam, carteleras, plumones, impresoras
[5 empty] | 3. | 3.

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Capacitación a docentes en estrategías enfocadas a la resolución pacífica de conflictos en el aula, con una medida pedagógica y restaurativa para los estudiantes involucrados. | 1. Capacitación Docentes | Entre 1% y 20% | Desarrollo de las semanas institucionales. | Problema de orden publico en la region del Catatumbo. | Implementar capacitaciones a la totalidad de Docentes (Eliminando la selectividad) | 0% (No ejecutada)
| 2. Socialización de Ley 1620 del 2013 | Entre 1% y 20% | Socializacion de manual de convivencia y desarro de la semana por la convivencia y por la paz. | Falta de capacitaciones en la institucion. | Llevar acabo la semana de la convivencia y la paz y reforzarla con capacitaciones institucionales | Entre 1% y 20%
| 3. Implementación de un espacio restaurativo " Circulo de la paz y el perdon" | Entre 1% y 20% | Capacitacion de docentes en estrategias de resolucion de conflictos. | La falta de recursos financieros o materiales puede limitar la capacidad de implementar el espacio restaurativo de manera efectiva. | Implementar una jornada de capacitación en la que se promueva la paz y el perdon en la cominidad educativa | Entre 21% y 40%
Elaboración de talleres de sensibilización para la promoción y prevención de los diferentes tipos de violencia. | 1. Promoción del respeto y el buen trato. | Entre 1% y 20% | Socialización de la semana de la convivencia y de la paz | La falta de recursos financieros para implementar mas capacitaciones en los establecimientos | Implementar una jornada de capacitación en la que se promueva el respeto y el buen trato en la cominidad educativa | Entre 41% y 60%
| 2. Resaltar la importancia que ha tenido la mujer en el desarrollo de la historia. | Entre 1% y 20% | El interés de los estudiantes en la historia y la importancia de la mujer | Encontrar recursos adecuados y actualizados sobre el tema limitó la profundidad y la calidad de la actividad. | Realizar un reconocimento periodico a las mujeres que se destaquen en la comunidad educativa | Entre 61% y 80%
| 3. Reconocimiento de roles en la sociedad, trabajados desde una perspectiva de equidad, y la importancia que tiene cada rol feminino y masculino para la construcción de la familia. | Entre 1% y 20% | Reunión con la comunidad educativa para asignación de representante de padres,de personero y contralor estudiantil y de restaurante. | Falta de jornadas academicas que promuevan el conocimeinto sobre las funciones de los miembros del gobierno escolar | Implementar una jornada de capacitación en la que se promueva conocimentos de los roles de los miembros del gobierno escolar | Entre 81% y 99%
Desde las escuelas de padres realizar la capacitación a padres de familia frente a la crianza positiva, resolución de conflictos, uso de palabras soeces, establecimiento de normas y limites. | 1. Establecimiento de Normas y limites en el Hogar | Entre 21% y 40% | Reunión de escuela de padres en los establecimientos educativos | Falta de herramientas didacticas y tecnologicas para mejorar la situación de aprendizaje | Implementar una jornada de capacitación en la que se promueva las normas y limites en el hogar | 100% (Terminada)
| 2. Comunicación asertiva y fortalecimiento de vínculos afectivos en el hogar. | Entre 21% y 40% | Desarro de la semana por la convivencia y por la paz. | El problema de orden publico en la región | Implementar una jornada de capacitación en la que se promueva la comunicación asertiva y el fortalecimiento de vinculos
| 3. Proyecto de vida familiar y apoyo a estudiantes. | Entre 21% y 40% | Celebración del dia de la familia en el establecimiento educativo | Falta de una jornada especial para promover proyectos de vida entre los estudiantes y sus familias | Implementar una jornada de capacitación en la que se promueva proyectos de vida familiares en apoyo con los estudiantes
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Socialización del manual de convivencia e implementación de medidas restaurativas en coordinación y participación de padres de familia. | 1. Divulgación del manual de convivencia entre la comunidad educativa | Entre 21% y 40% | La actualización del manual de convivencia que se realizo en la semana institucional | Falta de herrramientas didacticas y tecnologicas para el espacio de aprendizaje | Garantizar que los establecimientos educativos cuenten con herramientas tecnologicas
| 2. Capacitación a padres de familia en crianza positiva | Entre 1% y 20% | Reunión de escuela de padres | Falta de herramientas que motiven el aprendizaje de los padres de familia | Garantizar dotaciones de herramientas tecnologicas para los establecimientos educativos
0
Inversión en la infraestura por parte de la Gobernación de Norte de Santander para adecuación, construcción de espacios, dotación de equipos necesarios para el proceso de enseñanza -aprendizaje. | 1.Proyectos de proyección en las sedes con las alcaldias | Entre 1% y 20% | El interes de los docentes y las comunidades por trabajar en pro de las sedes | La falta de atención a la educación de la región del catatumbo | Que las alcaldias gestionen proyectos que garanticen la proyección en las sedes
| 2.Proyectos de proyección entre ministerio y comunidades | Entre 1% y 20% | El interes de los docentes y la comunidad educativa por trabajar en pro de las sedes | El poco acercamiento del ministerio hacia las comunidad educativa | Que el ministerio gestione proyectos que garanticen la proyección en las sedes
| 3. Proyectos de dotación de herramientas con la gobernación y la secretaria | Entre 1% y 20% | El interes de las secretarias por trabajar en pro de las sedes | La poca inversión por parte del gobierno para educación de la región y del pais. | Que el gobierno gestiones recursos para el uso de herramientas en la educación
Implementar de forma transversal los proyectos mediante actividades de sensibilización y comunicación asertiva. | 1.Capacitación de derechos humanos a los estudiantes | Entre 1% y 20% | La socialización de la semana de la convivencia y de la paz | La falta de jornadas para afianzar mas estos temas en los estudiantes | Implementar mas jornadas de trabajo para mejorar este tipo de relaciones y comunicaciones.
| 2.Capacitación a padres de familia sobre derechos de los estudiantes | Entre 1% y 20% | Reunión de escuela de padres | La falta de interes para las relaciones de comunicación asertiva del estudiante | Gestionar con la institucionalidad de la alcaldia para que lleven acabo capacitaciones para mejorar las relaciones y comunicación entre estudiantes
3.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Capacitación a docentes en estrategías enfocadas a la resolución pacífica de conflictos en el aula, con una medida pedagógica y restaurativa para los estudiantes involucrados. | 1. Capacitación Docentes |  |  |  |  | 0% (No ejecutada)
| 2. Socialización de Ley 1620 del 2013 |  |  |  |  | Entre 1% y 20%
| 3. Implementación de un espacio restaurativo " Circulo de la paz y el perdon" |  |  |  |  | Entre 21% y 40%
Elaboración de talleres de sensibilización para la promoción y prevención de los diferentes tipos de violencia. | 1. Promoción del respeto y el buen trato. |  |  |  |  | Entre 41% y 60%
| 2. Resaltar la importancia que ha tenido la mujer en el desarrollo de la historia. |  |  |  |  | Entre 61% y 80%
| 3. Reconocimiento de roles en la sociedad, trabajados desde una perspectiva de equidad, y la importancia que tiene cada rol feminino y masculino para la construcción de la familia. |  |  |  |  | Entre 81% y 99%
Desde las escuelas de padres realizar la capacitación a padres de familia frente a la crianza positiva, resolución de conflictos, uso de palabras soeces, establecimiento de normas y limites. | 1. Establecimiento de Normas y limites en el Hogar |  |  |  |  | 100% (Terminada)
2. Comunicación asertiva y fortalecimiento de vínculos afectivos en el hogar.
3. Proyecto de vida familiar y apoyo a estudiantes.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Socialización del manual de convivencia e implementación de medidas restaurativas en coordinación y participación de padres de familia. | 1. Divulgación del manual de convivencia entre la comunidad educativa
2. Capacitación a padres de familia en crianza positiva
0
0 | 1.Proyectos de proyección en las sedes con las alcaldias
2.Proyectos de proyección entre ministerio y comunidades
3. Proyectos de dotación de herramientas con la gobernación y la secretaria
Inversión en la infraestura por parte de la Gobernación de Norte de Santander para adecuación, construcción de espacios, dotación de equipos necesarios para el proceso de enseñanza -aprendizaje. | 1.Capacitación de derechos humanos a los estudiantes
2.Capacitación a padres de familia sobre derechos de los estudiantes
3.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Capacitación a docentes en estrategías enfocadas a la resolución pacífica de conflictos en el aula, con una medida pedagógica y restaurativa para los estudiantes involucrados.
Elaboración de talleres de sensibilización para la promoción y prevención de los diferentes tipos de violencia.
Desde las escuelas de padres realizar la capacitación a padres de familia frente a la crianza positiva, resolución de conflictos, uso de palabras soeces, establecimiento de normas y limites.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Socialización del manual de convivencia e implementación de medidas restaurativas en coordinación y participación de padres de familia.
Inversión en la infraestura por parte de la Gobernación de Norte de Santander para adecuación, construcción de espacios, dotación de equipos necesarios para el proceso de enseñanza -aprendizaje.
Implementar de forma transversal los proyectos mediante actividades de sensibilización y comunicación asertiva.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.