## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Sueños Infantiles Kid´s |  |  | Diciembre del 2024
|  |  | Código DANE |  | 354498002265
Dirección | Carrera 11 # 15-333 |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | suenosinfantiles@hotmail.com |  |  | Tel | 3158387496
Rector o Director | Claudia Patricia D´vera Luna |  |  | Horizonte | 2024/2027
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Claudia Patricia D´vera Luna |  | Directora |  | suenosinfantiles@hotmail.com
Anyela Zareth Bacca Monroy |  | Docente
Heidy Melissa Muñoz Claro |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Anyela Zareth Bacca Monroy |  | Docente |  | Directiva
Francy Gabriela Zaraza Suarez |  | Docente |  | Academica
Yiseth Carvajalino Barrera |  | Docente |  | Administrativa
Rocío Alejandra Riola Gamboa |  | Docente |  | Comunicativa

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Reconocimiento de logros | Fomentar una cultura de reconocimiento que motive a estudiantes, docentes y personal administrativo a mejorar su desempeño. | Implementar un programa de reconocimiento semestral que cubra al menos el 80% de la comunidad educativa. | Número de reconocimientos entregados por período académico. | TRIMESTRAL | Establecer un sistema de premios para el rendimiento académico, deportivo y artístico. Crear un "Muro del Éxito" para destacar logros estudiantiles y docentes. Organizar ceremonias de reconocimiento con la participación de las familias. Desarrollar incentivos como becas, certificaciones y menciones honoríficas. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30
Directiva | Ambiente físico. | Mejorar la infraestructura y el entorno escolar para garantizar espacios de aprendizaje seguros y agradables. | Lograr que el 90% de los espacios educativos cumplan con condiciones óptimas de seguridad e higiene. | Porcentaje de espacios adecuados para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Realizar diagnósticos periódicos sobre las condiciones físicas del colegio. Realizar actividades con el objetivo de una construcción.Construir un nuevo salón de clase y unidad sanitaria. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30
Académico | Evaluación en el aula | Optimizar los procesos de evaluación para promover un aprendizaje significativo y equitativo. | Capacitar al 100% de los docentes en estrategias de evaluación formativa y diversificada. | Número de docentes que implementan estrategias de evaluación innovadoras. | TRIMESTRAL | Diseñar rúbricas y herramientas de evaluación variadas (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación). Incorporar tecnologías para la retroalimentación y seguimiento del aprendizaje. Realizar talleres sobre evaluación por competencias y aprendizaje basado en proyectos. Evaluar periódicamente la percepción de los estudiantes sobre la equidad y efectividad de las evaluaciones. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30
Académico | Seguimiento a los egresados | Mantener el contacto con los egresados para evaluar el impacto de la educación recibida y fortalecer la red de la comunidad educativa. | Contactar al 80% de los egresados en los últimos cinco años para conocer su trayectoria académica y laboral. | Porcentaje de egresados con información actualizada. | TRIMESTRAL | Crear una base de datos digital con información de egresados. Diseñar encuestas anuales para conocer su desempeño y necesidades. Organizar eventos de reencuentro y conferencias de egresados destacados. Establecer redes de apoyo profesional y orientación laboral. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30
Administrativa y financiera | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física. | Mejorar la infraestructura del colegio mediante la participación de la comunidad educativa. | Renovar el 70% de las instalaciones prioritarias en un período de dos años. | Porcentaje de instalaciones mejoradas. | TRIMESTRAL | Gestionar recursos y alianzas con entidades gubernamentales y privadas. Implementar jornadas de voluntariado para embellecer espacios comunes. Crear proyectos de arte urbano y murales educativos en la institución. Mantener un programa de reciclaje y embellecimiento de zonas verdes. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30
Administrativa y financiera | Contabilidad | Garantizar la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos financieros del centro educativo. | Lograr un 100% de cumplimiento en auditorías y estados financieros anuales. | Nivel de cumplimiento en auditorías | TRIMESTRAL | Implementar un sistema de contabilidad digital y accesible. Capacitar al personal administrativo en manejo eficiente de recursos. Presentar informes financieros periódicos a la comunidad educativa. Fomentar la participación de los padres en la supervisión financiera. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30
Comunidad | Proyectos de vida | Brindar herramientas a los estudiantes para la planificación de su futuro académico y profesional. | Lograr que el 95% de los estudiantes diseñen un plan de vida antes de su graduación. | Porcentaje de estudiantes con un proyecto de vida definido. | TRIMESTRAL | Implementar talleres de orientación vocacional y toma de decisiones. Ofrecer mentorías con profesionales de diferentes áreas. Desarrollar ferias universitarias y charlas con egresados. Incluir actividades de autoconocimiento y planificación a largo plazo en el currículo. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30
Comunidad | Programas de seguridad | Garantizar un entorno escolar seguro y libre de riesgos para toda la comunidad educativa. | Reducir en un 50% los incidentes de seguridad en el próximo año. | Número de incidentes registrados y medidas preventivas implementadas. | TRIMESTRAL | Implementar planes de emergencia y simulacros periódicos. Capacitar a docentes y estudiantes en protocolos de seguridad. Mejorar la iluminación y vigilancia en los accesos a la institución. Establecer programas de prevención del acoso escolar y violencia intrafamiliar. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL