## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATITA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN |  |  | 2022-11-20
|  |  | Código DANE |  | 154172000000
Dirección | calle 6 N° 2-17 barrio el cristo |  | Municipio |  | Chinacota
Correo electronico | presechinacota@yahoo.es |  |  | Tel | 3174243878
Rector o Director | SANDRO JAVIER VELASQUEZ LUNA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRO JAVIER VELASQUEZ LUNA |  | RECTOR |  | sandrojvl@gmail.com
PATIÑO LEAL MARIA ESPERANZA |  | COORDINADORA |  | epl21@hotmail.com
RINCON GARCIA DORIS TERESA |  | COORDINADORA |  | doristeresarincongarcia@gmail.com
PRADA ALVAREZ SARA VICTORIA |  | ORIENTADORA ESCOLAR |  | sara64_1@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL ARCANGEL |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHINÁCOTA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN:
DIRECTIVA | Al finalizar el año 2025 la institución habrá participado en actividades programadas por otras instituciones o entidades municipales Y organizado eventos que conlleven a tener intercambios socio-culturales. | Cantidad de actividades a las cuales se hace participe como institución con el sector y entidades municipales con fines de enrequecimiento academico. | 50% | 2025-03-01 | 65% | 2025-03-01 | 75% | 2025-03-01 | 85% | organización de grupos con tareas y actividades para el desarrollo de proyectos | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 se tendra revisado un manual de convivencia revisado y ajustado según la normatividad vigente para ser socializado y entregado a la comunidad educativa en general | cantidad de adaptaciones realizados al manual de convivencia en los diferentes estamentos de la comunidad educativa | 10% | 2025-01-12 | 50% | 2025-01-12 | 50% | 2025-01-12 | 50% | Revisión d del manual de convivencia | TERMINADA
FINANCIERA | obtener y destinar los recursos necesarios para el mantenimiento de la planta fisica. | cantidad de actividaddes realizadas para el mantenimiento y embellecimiento de la planta fisica durante el ciclo escolar. | 0% | 2025-01-15 | 15% | 2025-06-29 | 50% | 2025-12-29 | 100% | recurso propios | EN EJECUCION
| finalizado el año 2025 realizar 1 jornadas de embellecimiento de la planta fisica | Numero de actividades programada para mejorar el embellecimeinto de los espacios de desarrollo escolar. | 0% | 2025-01-24 | 25% | 2025-04-29 | 50% | 2025-12-29 | 100% | el equipo de proyecto tranversal educacion ambiental realiza actividad correspondiente. | EN EJECUCION
| teminado el ciclo escolar 2025 se aplicara mantenimiento preventivo en recursos y equipos de la institución | cantidad de mantenimiento técnico realizado a equipos tecnológicos y didácticos durante el periodo lectivo. | 0% | 2025-01-15 | 20% | 2025-08-26 | 50% | 2025-12-29 | 75% | hacer el seguimiento para cumplir esta met | EN EJECUCION
ACADEMICA | realizar un control periódico de procesos académico de los estudiantes con necesidadesn educativas especiales. | Porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales que reciben control académico periódico | 50% | 2025-01-15 | 70% | 2025-04-15 | 75% | 2025-12-29 | 95% | con el seguimiento de cada docente con alumnos con necesidades educativas especiales se ha venido trabajando con dedicacion e interes para dar cumplimiento a los objetivos. | EN EJECUCION
| •Diseño de actividades de ludicas para el manejo de retroalimentacion con toda la comunidad educativa. | cantidad de actividades programadas para ser aplicadas a la necesidad. | 50% | 2025-01-15 | 70% | 2025-06-29 | 75% | 2025-12-28 | 95% | von el apoyo de las docentes designadas para las actividades mensuales se viene dando desarrollo oportuno para cumplir con la meta. | EN EJECUCION
COMUNITARIA | Que docentes apliquen los talleres para Padres de Familia, teniendo en cuenta las debilidades y las necesidades. En busca de llenar expectativas y objetivos de los integrantes de la familia y de la comunidad educativa. | catidad de docentes que aplican los talleres de acuerdo a la cantidad de familias | 40% | 2025-07-26 | 50% | 2025-08-24 | 70% | 2025-09-21 | 90% | Ejecución de los talleres para padres de familia.Diseño de los Talleres para Padres de Familia de acuerdo a las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia.Seguimiento al desarrollo de los talleres para padres de familia. | EN EJECUCION
| Al finalizar noviembre del 2025 se habrán fortalecido en un 50% los programas y planes de apoyo (PIAR y DUA) como estrategias de atención a la población que presenta necesidades educativas especiales. | Número de docentes que aplican los planes de apoyo (PIAR y DUAR) como estrategias de atención a la población que presentan necesidades educativas especiales | 40% | 2025-07-20 | 50% | 2025-08-28 | 65% | 2025-09-21 | 75% | Gestionar ante la Secretaría de Educación Departamental y municipal, capacitación profesional y especializada para los docentes que favorezca la formulación y apropiación de planes y estrategias (planes de aula, PIAR, DUA) fortaleciendo los procesos pedagógicos y beneficiando la población estudiantil focalizada. Trabajo en equipo para el ajuste de planes: PIAR, DUA, planes de aula. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA