## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO |  |  |  |  | Municipio: LA PLAYA |  |  | ENERO 2025
GESTION DIRECTIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear un drive donde se aloje los documentos mas relevantes del cer como Notas, Formatos, Actas, Directorio, Planes de Area, Guias, | Al finalizar el 2025 el CER SAN PEDRO, cuenta con un Drive de Informacion | Alimentacion del DRIVE sobre Las Necesidades de la Comunidad | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1. Crear un DRIVE donde todos tengan Acceso | TERMINADA
[10 empty] | 2. Socializar la informacion que se va a subir al drive | TERMINADA
[10 empty] | 3. Subir la informacion al Drive | EN EJECUCION
Establecer UN CONSEJO DIRECTIVO que sea mas participativo y lleve su propio cronograma | Al finalizar el 2025 CER SAN PEDRO, cuenta con un consejo directivo comprometido | Numero de actas sobre numero de participantes | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1. Elegir a los papas candidatos al consejo directivo por cada sede | TERMINADA
[10 empty] | 2.Votar por los papás mas comprometidos al consejo directivo | TERMINADA
[10 empty] | 3. Conformar el consejo directivo con los miembros mas activos | TERMINADA
Crear un folleto que facilite la socializacion del manual de convivencia, con toda la comunidad educativa | Al finalizar el 2025 la comunidad educativa conoce el manual de convivencia | numero de sedes del CER sobre numero de sedes que conocen el manual de convivencia | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1.Crear el folleto resumen del manual de convivencia | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. socializarlo ante el consejo de docentes y consejo directivo para su aprobacion | NO INICIADA
[10 empty] | 3.Reproducirlo y socializarlo a la comunidad | NO INICIADA
GESTION ACADEMICA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Tener un programa de apoyo pedagogico que implemente acciones correctivas en niños con dificultades de aprendizaje | Al finalizar el 2025 El CER SAN PEDRO tendra un programa de apoyo pedagógico que implemente acciones correctivas en niños con dificultades de aprendizaje | Numero de sedes sobre numero de sedes que implementan el programa de apoyo | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1. Censo en cada sede de los niños con barreras de aprendizaje e informe de los docentes | TERMINADA
[10 empty] | 2. Busqueda de Apoyo con las entidades de salud para diagnostico de niñso con dificultades. | EN EJECUCION
[10 empty] | 3. Aplicación de PIAR a cada niño con dificultad | EN EJECUCION
[10 empty] | 4. seguimiento y evaluacion | NO INICIADA
Hacer seguimiento de los resultados de las evaluaciones externas en las practicas de aula | Al finalizar el 2025 El CER SAN PEDRO habrá aplicado la evaluacion externa y hecho seguimiento a las mismas con buenos resultados | Numero de estudiantes evaluados sobre resultados de los mismos | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1. Retoma y diseño de guias de aplicación de evaluacion externa | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Aplicar simulacros de evaluacion externas | NO INICIADA
[10 empty] | 3. Aplicación de simulacros reales | NO INICIADA
[10 empty] | 4. Evaluación y analisis de evaluación externa | NO INICIADA
GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ajustar el documento de Inducción creando un formato mas adsequible a cada miembro de la comunidad | Al Finalizar el 2025, el CER SAN PEDRO tendra un folleto de inducción ajustado a la realidad | Formato de inducción sobre sedes donde se conoce y se aplica | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1) Revisar el documento | TERMINADA
[10 empty] | 2) Trabajo comunitario para los ajustes | TERMINADA
[10 empty] | 3) Elaboracion del borrador y socializacion | EN EJECUCION
[10 empty] | 4) Aprobacion del consejo directivo y publicación | NO INICIADA
Capacitar al personal docente en temas de su interes, y las necesidades del PEI | Al finalizar el 2025, EL CER San Pedro cuenta con un personal actualizado en temas de su interes | Número de Necesidades identificadas por los docentes sobre número de capacitaciones | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1. Lista de temas a capacitar | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Gestion para conseguir el capacitador | EN EJECUCION
[10 empty] | 3. Capacitaciones dadas | NO INICIADA
[10 empty] | 4. Aplicación y evaluacion del mismo | NO INICIADA
GESTION COMUNITARIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Actualizar el plan de riesgo e implematrlo en todas las sedes con simulacros | Al finalizar el año 2025, El CER SAN PEDRO, habra actualizado el plan de riesgo y hecho al menos un simulacro | Numero de simulacros sobre numero de sedes. | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1. Conformar el comité de Riesgos fisicos del CER SAN PEDRO | TERMINADA
[10 empty] | 2. Resignificar el documento de Plan de Riesgo | TERMINADA
[10 empty] | 3. solicitar capacitación de prevencion de riesgos y simulacros a los entes oficiales encargados | EN EJECUCION
[10 empty] | 4. Socializarlo con la comunidad educativa y realizacion de simulacro | NO INICIADA
[10 empty] | 5. Evaluar la actividad del CER para mejorarla. | NO INICIADA
Revisar y actualizar el documento proyecto de vida e implementarlo | Al finalizar el año 2025, El CER SAN PEDRO, habra actualizado y aplicado el documento proyecto de vida | Proyecto de vida sobre numero de sedes aplicadas. | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1. Revisar y ajustar el documento proyecto de vida | TERMINADA
[10 empty] | 2. Hacer cronograma del desarrollo de las actividades academicas | EN EJECUCION
[10 empty] | 3. Evaluar los procesos srelacionados con el proyecto de vida de los estudiantes | NO INICIADA
Implementar y evaluar el servicio social que realizan los estudiantes de 5° | Al finalizar el año 2025, El CER SAN PEDRO, habra implementado el servicio social en cada una de sus sedes | Informe de actividades realizadas comn evidencias fotograficas y documentada | 25% | 2025-04-05 | 25% | 2025-06-13 | 25% | 2025-10-08 | 25% | 1. Estructurar guia para trabajo de servicio social | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Elaboracion de formatos para seguimietno y evaluacion del sericio social | NO INICIADA
[10 empty] | 3. Implementar trabajo social con estudiantes de 5° en 20 horas anuales | NO INICIADA
[10 empty] | 4. Evaluar los procesos relacionados en el trabajo social. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA