## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO |  |  | 2024-11-26
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254398000368
Dirección | VEREDA MIRA FLORES, CORREG DE ASPASICA |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | centsanpedro@gmail.com |  | Telefono |  | 3204506634
Rector o Director | Mag. ALEXANDER MELO CORONEL |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Lic. Edith Fabiola Arenas Castilla |  | Lider Gestión Directiva |  | edithfabiola78@hotmail.com
Nor. Sup. Yuleida Martinez Claro |  | Lider Gestión Académica |  | yuleida62@hotmail.com
Lic. María Isabel Pérez Lobo |  | Lider Gestión Administrativa |  | isabelapink1@hotmail.com
Lic. Maryul del Socorro Melo Robles |  | Lider Gestión Comunitaria |  | mmelorobles@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Lic. Guadalupe Carrillo Martinez |  | Responsable |  | G. Directiva
Mag. Zuleima Álvarez |  | Responsable |  | G. Académica
Mag. Luz Enith Vergel |  | Responsable |  | G. Academica
Lic. Heidy Carrascal Carrascal |  | Responsable |  | G. Administrativa
Lic. Ciro Alfonso Lozano Barraza |  | Responsable |  | G. Administrativa
Lic. Fred Noel Paba Castro |  | Responsable |  | G. Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER SAN PEDRO |  |  |  |  | Municipio |  |  | La Playa de Belen 26 NOV. 2024
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA
Establecer un cronograma de reuniones y actividades que fortalezcan el comité de convivencia escolar | al finalizar el 2024 el comité de convivencia se habrá reunido minimo cuatro veces al año para llevar a cabo sus objetivos | numero de actas durante el año | 25% | 2024-04-05 | 25% | 2024-06-14 | 25% | 2024-09-06 | 25% | 1. Conformar el comité de convivencia | TERMINADA
[10 empty] | 2. Reunion periodica del comité de convivencia | TERMINADA
[10 empty] | 3. Evaluacion de actividades al finalizar el año | TERMINADA
GESTION ACADEMICA
Actualizar el seguimiento a los egresados para aportar al mejoramiento institucional | Al finalizar el 2024 El CER SAN PEDRO tendra actualizada la informacion de los egesados al 80% mejornado la pertinencia de sus acciones | Numero de sedes sobre numero de egresados actualizados | 25% | 2024-04-05 | 25% | 2024-06-14 | 25% | 2024-09-06 | 25% | 1. Revisar el formato que se tiene | TERMINADA
[10 empty] | 2. Reformar el formato de seguimiento a los egesados | TERMINADA
[10 empty] | 3. Socializar con los docentes el nuevo formato de egresados | TERMINADA
[10 empty] | 4. Implementar y actaulizaer la informacion de egresados | TERMINADA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestionar ante otras entidades para la adquisicion de recursos pedagógicos | Al finalizar el 2024, el cer san pedro ha mejorado los recursos pedagógicos | Lista de necesidades sobre metas alcalzadas | 10 | 2024-03-26 | 40 | 2024-07-05 | 50 | 2024-10-07 | 50 | 1. Lista de Necesidades por sedes | TERMINADA
[10 empty] | 2. Plan de compras de CER | TERMINADA
[10 empty] | 3. Oficios a otras entidades para adquisición de recursos pedagógicos | TERMINADA
[10 empty] | 4. Respuesta de otras entidades y necesidades resueltas | TERMINADA
GESTION COMUINITARIA
Establecer un cronograma de reuniones y actividades que fortalezcan el comité de convivencia escolar | Al finalizar el 2024 el comité de convivencia se habrá reunido mínimo cuatro veces al año para llevar a cabo sus objetivos | numero de actas durante el año | 10 | 2024-03-26 | 40 | 2024-04-08 | 50 | 2024-09-30 | 50 | 1. Conformar el comité de Riesgos fisicos del CER SAN PEDRO | TERMINADA
[10 empty] | 2. Estudiar el documento actual y actualizarlo | TERMINADA
[10 empty] | 3. Programar un simulacro y aplicarlo en todas las sedes | EN EJECUCION
[10 empty] | 4. Evaluar la actividad del CER para mejorarla. | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA