## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO |  |  | 2024-01-19
|  |  | Código DANE |  | 254398000368
Dirección | VEREDA MIRA FLORES, CORREG. DE ASPASICA |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | centsanpedro@gmail.com |  |  | Tel | 3204506634
Rector o Director | ALEXANDER MELO CORONEL, |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Lic. Edith Fabiola Arenas Castilla |  | Lider Gestión Directiva |  | edithfabiola78@hotmail.com
Nor. Sup. Yuleida Martinez Claro |  | Lider Gestión Académica |  | yuleida62@hotmail.com
Lic. María Isabel Pérez Lobo |  | Lider Gestión Administrativa |  | isabelapink1@hotmail.com
Lic. Maryul del Socorro Melo Robles |  | Lider Gestión Comunitaria |  | mmelorobles@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Lic. Guadalupe Carrillo Martinez |  | Responsable |  | G. Directiva
Mag. Zuleima Álvarez |  | Responsable |  | G. Académica
Mag. Luz Enith Vergel |  | Responsable |  | G. Academica
Lic. Heidy Carrascal Carrascal |  | Responsable |  | G. Administrativa
Lic. Ciro Alfonso Lozano Barraza |  | Responsable |  | G. Administrativa
Lic. Fred Noel Paba Castro |  | Responsable |  | G. Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO Noviembre de 2024
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | El CER SAN PEDRO utiliza con algun grado de sistematizacion la informacion disponible a los archivos, falta la sistematizacion de cinco años hacia atrás. | Crear un drive donde se aloje los documentos mas relevantes del cer como Notas, Formatos, Actas, Directorio, Planes de Area, Guias, | Al finalizar el 2025 el CER SAN PEDRO, cuenta con un Drive de Informacion | Alimentacion del DRIVE sobre Las Necesidades de la Comunidad | TRIMESTRAL | 1. Crear un DRIVE donde todos tengan Acceso |  | X |  |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Gestion Directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Socializar la informacion que se va a subir al drive |  | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Gestion Directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Subir la informacion al Drive |  | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Gestion Directiva
| se cuenta con un consejo directivo actualizado y que se reune periodicamente, | Establecer UN CONSEJO DIRECTIVO que sea mas participativo y lleve su propio cronograma | Al finalizar el 2025 CER SAN PEDRO, cuenta con un consejo directivo comprometido | Numero de actas sobre numero de participantes | TRIMESTRAL | 1. Elegir a los papas candidatos al consejo directivo por cada sede |  | X |  |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-07 | Gestion Directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Votar por los papás mas comprometidos al consejo directivo |  | X |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Gestion Directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Conformar el consejo directivo con los miembros mas activos |  | X |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2802/2025 | Gestion Directiva
| existe un manual de convivencia con elementos basicos y se encuentra actualizado | Crear un folleto que facilite la socializacion del manual de convivencia, con toda la comunidad educativa | Al finalizar el 2025 la comunidad educativa conoce el manual de convivencia | numero de sedes del CER sobre numero de sedes que conocen el manual de convivencia | TRIMESTRAL | 1.Crear el folleto resumen del manual de convivencia |  | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Gestion Directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. socializarlo ante el consejo de docentes y consejo directivo para su aprobacion |  | X |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Gestion Directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Reproducirlo y socializarlo a la comunidad | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-18 | Gestion Directiva
GESTION ACADEMICA | El cer cuenta con politicas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje pero no se cuenta con programas de apoyo pedagogico | Tener un programa de apoyo pedagogico que implemente acciones correctivas en niños con dificultades de aprendizaje | Al finalizar el 2025 El CER SAN PEDRO tendra un programa de apoyo pedagógico que implemente acciones correctivas en niños con dificultades de aprendizaje | Numero de sedes sobre numero de sedes que implementan el programa de apoyo | TRIMESTRAL | 1. Censo en cada sede de los niños con barreras de aprendizaje e informe de los docentes | 0 | X |  |  |  |  | 2005-01-20 | 2025-02-28 | Docentes
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Busqueda de Apoyo con las entidades de salud para diagnostico de niñso con dificultades. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Director.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Aplicación de PIAR a cada niño con dificultad | 60000 | X |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Docentes y Director.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. seguimiento y evaluacion | 60000 | x |  |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-10-07 | Docentes y Director.
| El analisis de los resultados de los estudiantes es utilizado para las evaluaciones externas, pero pocos se hace seguimiento | Hacer seguimiento de los resultados de las evaluaciones externas en las practicas de aula | Al finalizar el 2025 El CER SAN PEDRO habrá aplicado la evaluacion externa y hecho seguimiento a las mismas con buenos resultados | Numero de estudiantes evaluados sobre resultados de los mismos | TRIMESTRAL | 1. Retoma y diseño de guias de aplicación de evaluacion externa | 0 | X |  |  |  |  | 2005-01-20 | 2025-02-28 | Docentes
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Aplicar simulacros de evaluacion externas | 0 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-31 | Director.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Aplicación de simulacros reales | 60000 | X |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-10-07 | Docentes y Director.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Evaluación y analisis de evaluación externa | 60000 | x |  |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Docentes y Director.
GESTION ADMINISTRATIVA | El CER SAN PEDRO, cuenta con un documento de inducción pero de manera gfeneral, falta mas especificación | Ajustar el documento de Inducción creando un formato mas adsequible a cada miembro de la comunidad | Al Finalizar el 2025, el CER SAN PEDRO tendra un folleto de inducción ajustado a la realidad | Formato de inducción sobre sedes donde se conoce y se aplica | TRIMESTRAL | 1) Revisar el documento | Recursos humanos y tecnologicos | [5 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Gestion Adminsitrativa y Financiera
[6 empty] | 2) Trabajo comunitario para los ajustes | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Gestion Adminsitrativa y Financiera
[6 empty] | 3) Elaboracion del borrador y socializacion | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Gestion Adminsitrativa y Financiera
[6 empty] | 4) Aprobacion del consejo directivo y publicación | [6 empty] | 2024-01-27 | 2025-01-28 | Gestion Adminsitrativa y Financiera
| El CER San Pedro cuenta con un cuerpo de docentes que necesirta ser actualizado en varios temas | Capacitar al personal docente en temas de su interes, y las necesidades del PEI | Al finalizar el 2025, EL CER San Pedro cuenta con un personal actualizado en temas de su interes | Número de Necesidades identificadas por los docentes sobre número de capacitaciones | TRIMESTRAL | 1. Lista de temas a capacitar | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-27 | Gestion Adminsitrativa y Financiera
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Gestion para conseguir el capacitador | 10000 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-06-30 | Gestion Adminsitrativa y Financiera
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Capacitaciones dadas | 10000 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-10-03 | Gestion Adminsitrativa y Financiera
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Aplicación y evaluacion del mismo | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-11-15 | Gestion Adminsitrativa y Financiera
GESTION COMUNITARIA | El CER SAN PEDRO cuenta con un programas de riesgos fisicos se tienen por escrito en el CER pero no se han retomado ni implementado | Actualizar el plan de riesgo e implematrlo en todas las sedes con simulacros | Al finalizar el año 2025, El CER SAN PEDRO, habra actualizado el plan de riesgo y hecho al menos un simulacro | Numero de simulacros sobre numero de sedes. | TRIMESTRAL | 1. Conformar el comité de Riesgos fisicos del CER SAN PEDRO | 10000 | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | director
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Resignificar el documento de Plan de Riesgo | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Comité de riezgo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. solicitar capacitación de prevencion de riesgos y simulacros a los entes oficiales encargados | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-20 | Comité de riezgo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Socializarlo con la comunidad educativa y realizacion de simulacro | 0 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-29 | Comité de riezgo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Evaluar la actividad del CER para mejorarla. | 0 | [5 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-10
| El CER SAN PEDRO cuenta con el proyecto transvesal de Proyecto de vida, pere este poco se ha implementado | Revisar y actualizar el documento proyecto de vida e implementarlo | Al finalizar el año 2025, El CER SAN PEDRO, habra actualizado y aplicado el documento proyecto de vida | Proyecto de vida sobre numero de sedes aplicadas. | TRIMESTRAL | 1. Revisar y ajustar el documento proyecto de vida | 10000 | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Consejo academico
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Hacer cronograma del desarrollo de las actividades academicas | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-06-09 | Consejo academico
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Evaluar los procesos srelacionados con el proyecto de vida de los estudiantes | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | Consejo academico
| El CER SAN PEDRO cuenta desde el PEI la estrategia del Servicio Social en 5° | Implementar y evaluar el servicio social que realizan los estudiantes de 5° | Al finalizar el año 2025, El CER SAN PEDRO, habra implementado el servicio social en cada una de sus sedes | Informe de actividades realizadas comn evidencias fotograficas y documentada | TRIMESTRAL | 1. Estructurar guia para trabajo de servicio social | 10000 | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Consejo academico
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Elaboracion de formatos para seguimietno y evaluacion del sericio social | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Consejo academico
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Implementar trabajo social con estudiantes de 5° en 20 horas anuales | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-09 | Consejo academico
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Evaluar los procesos relacionados en el trabajo social. | 100001 | X |  |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Consejo academico
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL