## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LA CASITA CAMPESTRE DEL SABER |  |  | 2024-09-11
|  |  | Código DANE |  | 454553000051
Dirección | Lote 2 finca Villa Alicia parcela N°14 Vereda EL DAVE del Municipio de Puerto Santander |  | Municipio |  | PUERTO SANTANDER
Correo electronico | elizabeth197907@hotmail.com |  |  | Tel | 3155526340
Rector o Director | ELIZABETH RAMIREZ GUERRERO |  |  | Horizonte | 2026-05-30
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELIZABETH RAMIREZ GUERRERO |  | DIRECTORA |  | elizabeth197907@hotmail.com
JENNIFFER YURLEY ANGARITA |  | COORDINADORA |  | jennifferangaritahernandez@gmail.com
JOSE ALVEIRO YAÑEZ BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER DE EQUIPO |  | josealveiro@hotmail.com
LEIDY ANDREA MAHECHA ORTIZ |  | DOCENTE LIDER DE EQUIPO |  | andreamahechaor@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIZABETH RAMIREZ GUERRERO |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
JENNIFFER YURLEY ANGARITA |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA
JOSE ALVEIRO YAÑEZ BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER DE EQUIPO |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LEIDY ANDREA MAHECHA ORTIZ |  | DOCENTE LIDER DE EQUIPO |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACADÉMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDCATIVO LA CASITA CAMPESTRE DEL SABER
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Fortalecer el seguimiento a los egresados | Implementar un sistema de seguimiento a egresados antes de finalizar el año escolar | Porcentaje de egresados contactados y con seguimiento | BASE DE DATOS DE ERESADOS | TRIMESTRAL | ☺Crear una base de datos actualizada de egresados (nombre, contacto, año de egreso, institución actual, etc.). ☺Diseñar una encuesta virtual semestral para conocer su situación académica, social y emocional. ☺Crear un grupo de WhatsApp o red social (Facebook, Instagram) para mantener el contacto y compartir oportunidades. ☺Realizar una reunión virtual anual de egresados con participación de docentes y directivos. ☺Recoger testimonios que puedan motivar a los estudiantes actuales. | [6 empty] | 27 DE ENERO 2025 | 29 DE NOVIEMBRE 2025 | DIRECTIVO ADMINISTRACION
ACADEMICO | Fortalecer la evaluación externa aplicada a estudiantes | Aplicar instrumentos estandarizados y evaluaciones externas en al menos dos momentos del año escolar | Número de estudiantes evaluados con pruebas externas | EVALUACION EXTERNA DE LOS ESTUDIANTES CRONOGRAMA | TRIMESTRAL | ☺Seleccionar los instrumentos y evaluaciones estandarizadas . ☺Calendarizar las fechas de aplicación (inicio y cierre de año). ☺Capacitar a los docentes sobre la interpretación de resultados. ☺Analizar los resultados en consejo académico y diseñar ajustes pedagógicos. ☺Socializar los resultados con padres y estudiantes. | [6 empty] | 27 DE ENERO 2025 | 29 DE NOVIEMBRE | ACAEDMICO
ADMINISTRATIVA | Mejorar los procesos de selección docente y su inducción al Centro Educativo | Establecer y aplicar protocolos claros para selección, contratación e inducción de nuevos docentes | Número de docentes seleccionados e inducidos con protocolo institucional | PROCESO DE SELECION DOCENTE PARA VACANTES | TRIMESTRAL | ☺Diseñar un documento con el perfil esperado y criterios de selección (formación, experiencia, habilidades blandas). ☺Crear formatos para entrevista y rúbrica de evaluación. ☺Establecer un procedimiento para la inducción: recorrido institucional, presentación de manual de convivencia, PEI, reglamento interno y acompañamiento por un docente guía. ☺Realizar retroalimentación al finalizar el primer mes del docente. | [6 empty] | 27 DE ENERO 2025 | 29 DE NOVIEMBRE 2025 | DIRECTIVO ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVA | Evaluar el desempeño del personal docente | Aplicar evaluación anual con instrumentos definidos al 100% del personal | Porcentaje de docentes evaluados | EVALUACION DOCENTE | TRIMESTRAL | ☺Diseñar o actualizar instrumentos de evaluación por competencias (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). ☺ Establecer un cronograma institucional para su aplicación. ☺Realizar entrevistas de retroalimentación personalizadas. ☺Establecer planes de mejora según resultados. ☺Dejar registro en hoja de vida institucional de cada docente. | [6 empty] | 27 DE ENERO 2025 | 29 DE NOVIEMBRE 2025 | DIRECTIVO ADMINISTRACION
ACADEMICO | Promover procesos de investigación educativa | Generar mínimo 2 proyectos de aula con enfoque investigativo durante el año | Número de proyectos investigativos implementados | INVESTIGACION DOCENTE | TRIMESTRAL | ☺ Socializar a los docentes una guía metodológica de proyectos de aula (formulación de preguntas, hipótesis, experimentación, presentación de resultados). ☺Establecer dos periodos del año para su desarrollo ☺Asignar tiempo en el horario escolar para el trabajo en proyectos. ☺Organizar una muestra institucional de proyectos. ☺Documentar los proyectos en formato escrito o digital. | [6 empty] | 27 DE ENERO 2025 | 29 DE NOVIEMBRE | ACADMEICO
COMUNITARIA | Crear un programa de Atender a la comunidad con necesidades educativas especiales no solo para los niños de nuestra institucion sino de la comunidad en general. | Diseñar e implementar un plan de apoyo pedagógico y emocional | Número de estudiantes con NEES atendidos con plan individualizado | PROGRAMA PARA NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | TRIMESTRAL | ☺ Realizar diagnóstico inicial con docentes y estudiantes para identificar necesidades (puede incluir encuestas o entrevistas). ☺Incluir actividades de nivelación académica y acompañamiento individual o grupal. ☺ Implementar espacios de escucha activa y bienestar emocional: círculos de diálogo, mindfulness, pausas activas, etc. ☺Involucrar a padres de familia con talleres y orientaciones. ☺Hacer seguimiento mensual a los casos priorizados. | [6 empty] | 27 DE ENERO 2025 | 29 DE NOVIEMBRE 2026 | DIRECTIVO ADMINISTRACION
COMUNITARIA | Iniciar prueba piloto del programa “Cero tareas” con actividades lúdicas y recreativas en primaria | Implementar en al menos dos grados de primaria con seguimiento quincenal | Número de grados implementando el programa y nivel de satisfacción estudiantil | ESCUELA SIN TAREAS | TRIMESTRAL | Seleccionar los dos grados de primaria donde se implementará el plan piloto (por ejemplo: 2° y 4°). Definir el foco: puede ser lectura comprensiva, pensamiento lógico, o convivencia escolar. Establecer metas claras por periodo. Crear una ficha de seguimiento quincenal por estudiante (para registro de avances y dificultades). Realizar reuniones quincenales del equipo docente para analizar el progreso y ajustar estrategias. | [6 empty] | 27 DE ENERO 2025 | 29 DE NOVIEMBRE 2026 | DIRECTIVO ADMINISTRACION
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL