## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LA CASITA CAMPESTRE DEL SABER |  |  | 2024-09-11
Regimen | LIBERTAD REGULADA |  | Código DANE |  | 454553000051
Dirección | Lote 2 finca Villa Alicia parcela N°14 Vereda EL DAVE del Municipio de Puerto Santander |  | Municipio |  | PUERTO SANTANDER
Correo electronico | elizabeth197907@hotmail.com |  | Telefono |  | 3155526340
Rector o Director | ELIZABETH RAMIREZ GUERRERO |  | Horizonte |  | 2026-05-30
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELIZABETH RAMIREZ GUERRERO |  | DIRECTORA |  | elizabeth197907@hotmail.com
JENNIFFER YURLEY ANGARITA |  | COORDINADORA |  | jennifferangaritahernandez@gmail.com
JOSE ALVEIRO YAÑEZ BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER DE EQUIPO |  | josealveiro@hotmail.com
LEIDY ANDREA MAHECHA ORTIZ |  | DOCENTE LIDER DE EQUIPO |  | andreamahechaor@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIZABETH RAMIREZ GUERRERO |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
JENNIFFER YURLEY ANGARITA |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
JOSE ALVEIRO YAÑEZ BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER DE EQUIPO |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LEIDY ANDREA MAHECHA ORTIZ |  | DOCENTE LIDER DE EQUIPO |  | DE LA COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el seguimiento a los egresados | Implementar un sistema de seguimiento a egresados antes de finalizar el año escolar | Porcentaje de egresados contactados y con seguimiento | 20% | 14 de abril 2025 | 20% | 16 de junio de 2025 | 20% | 06 de octubre | 60% | Crear base de datos, aplicar encuestas, hacer seguimiento periódico | EN EJECUCION
Fortalecer la evaluación externa aplicada a estudiantes | Aplicar instrumentos estandarizados y evaluaciones externas en al menos dos momentos del año escolar | Número de estudiantes evaluados con pruebas externas | 20% | 14 de abril 2025 | 20% | 16 de junio de 2025 | 20% | 06 de octubre | 60% | Aplicar pruebas externas, analizar resultados y ajustar planes de mejora | EN EJECUCION
Mejorar los procesos de selección docente y su inducción al Centro Educativo | Establecer y aplicar protocolos claros para selección, contratación e inducción de nuevos docentes | Número de docentes seleccionados e inducidos con protocolo institucional | 20% | 15 de abril 2025 | 20% | 17 de junio de 2025 | 20% | 7 de octubre | 60% | Estandarizar rúbricas, crear cronograma de inducción, realizar seguimiento a nuevos docentes | EN EJECUCION
Evaluar el desempeño del personal docente | Aplicar evaluación anual con instrumentos definidos al 100% del personal | Porcentaje de docentes evaluados | 20% | 16 de abril 2025 | 20% | 18 de junio de 2025 | 20% | 8 de octubre | 60% | Aplicación de rúbricas, encuestas estudiantiles y autoevaluación docente | EN EJECUCION
Promover procesos de investigación educativa | Generar mínimo 2 proyectos de aula con enfoque investigativo durante el año | Número de proyectos investigativos implementados | 20% | 17 de abril 2025 | 20% | 19 de junio de 2025 | 20% | 9 de octubre | 20% | Capacitación, acompañamiento docente, divulgación de resultados | EN EJECUCION
Crear un programa de Atender a la comunidad con necesidades educativas especiales no solo para los niños de nuestra institucion sino de la comunidad en general. | Diseñar e implementar un plan de apoyo pedagógico y emocional | Número de estudiantes con NEES atendidos con plan individualizado | 10% | 18 de abril 2025 | 10% | 20 de junio de 2025 | 10% | 10 de octubre | 80% | Diagnóstico, elaboración de PIAR, coordinación con especialistas | En formulación
Iniciar prueba piloto del programa “Cero tareas” con actividades lúdicas y recreativas en primaria | Implementar en al menos dos grados de primaria con seguimiento quincenal | Número de grados implementando el programa y nivel de satisfacción estudiantil | 0% | 19 de abril 2025 | 10% | 21 de junio de 2025 | 10% | 11 de octubre | 80% | Diseño del piloto, planificación de actividades lúdicas, evaluación de impacto | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA