## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO ESPIRITU SANTO
Regimen | CONTROLADO |  | Código DANE |  | 354874001261
Dirección | CALLE 8 # 10-37 BARRIO GRAMALOTE |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colespiritusantovillarosario@hotmial.com |  | Telefono |  | 301-4154620
Rector o Director | CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | DIRECTORA |  | colespiritusantovillarosario@hotmail.com
ANDREA PATRICIA FONSECA BAEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | colespiritusantovillarosario@hotmail.com
ANA YESENIA PEREZ AYALA |  | MIEMBRO GESTION ACADEMICA |  | colespiritusantovillarosario@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
ANDREA PATRICIA FONSECA BAEZ |  | LIDER |  | ACADEMICA
ALEIDA MERCHAN GODOY |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MICHELLE JOHANNA RUEDA CASTILLO |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar la toma de decisiones en la Gestion Directiva a traves del analisis de los resultados obtenidos en los procesos evaluativos en el cuerpo Directivo, admnisitrativo y docente. | A noviembre del 2024 se deben haber aplicado los formatos de desempeño en Directivos, Docentes y administrativos. | Revision de los formatos de evaluacion desarrollados por cada ente del cuerpo directivo,docente y administrativo. | 100 | 2024-06-01 |  | 2024-12-01 |  |  |  | Asamblea del comite academico, socializacion de aplicación de formatos de evalaucion de desempeño. Aplicación de los formatos de evaluacion de desempeño. | TERMINADA
Fomentar el trabajo en grupo, como una mejor opción para llevar a cabo todas las metas institucionales apoyando la labor del Personero Escolar, apoyando todas aquellas actividades de participación estudiantil que propendan por el liderazgo y la armonía institucional. | A Diciembre del 2024 deben estar Definidas las estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de la institucion educativa | numero de talleres y asambleas desarrollados,establecer acuerdos y compromisos relacionados con la convivencia pacifica. | 100 | 2024-05-31 |  | 2024-12-01 |  |  |  | Charlas colectivas, talleres reflexivos y debates participativos sobre convivencia escolar sana, respetuosa y armoniosa, participacion de asambeas con diferentes entes del Gobierno escolar. | TERMINADA
Recopilar la información de los egresados con respecto a la vinculación en la educación media y su desempeño en las diversas aras del conocmiento. | A diciembre del 2024 se deben haber aplicado las encuestas virtuales a los egresados. | Realizacion de los procesos correspondientes para la recolección, análisis y sistematización de los datos de los egresados | 50 | 2024-06-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Entrevistas mediante el uso de la tecnologia y redes sociales como (watsap institucional, el facebook, instagram) Desarrollo de encuestas (links virtuales) | TERMINADA
Utilizacion de los resultados de pruebas externas para el diseño de planes de fortalecimiento acacemico. | A Diciembre/2024 se debe haber diseñado un plan de fortalecimiento academico a partir de la priorizacion de las debilidades detectadas en el analisis de los resultados de las pruebas externas. | Analisis y socializacion de los resultados de las pruebas evaluar para avanzar. | 100 | 2024-05-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Desarrollo de asambleas. Recopilacion de informacion y estadisticas de las ultimas pruebas en las que ha participado la institucion. | EN EJECUCION
Desarrollar acciones administrativas y financieras encaminadas a mejorar el buen funcionamiento y el ambiente fisico y escolar. | A Diciembre del 2024 debe estar operando un sistema contable actualizado que permita conocer la informacion contable y la ralizacion del seguimiento y control de la misma. | Numero de capacitaciones contables, consolidados contables. | 40 | 2024-05-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Actividades de revision y verificacion de la informacion contable, capacitaciones sobre el manejo del paquete contable TNS para el personal directivo y adminsitrativo. | EN EJECUCION
Brindar información y formación a losmiembros de la comunidad educativa acerca de factores de riesgo y control del bienestar de los educandos. | A noviembre 30 del 2024 se deben haber realizado minimo 3 capacitaciones por parte de los entes del gobierno municipal a la comunidad educativa. | Numero de capacitaciones desarrolladas, Numero de Padres de Familia que asistan a las asambeas convocadas. | 100 | 2024-05-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Asambleas de Padres de Familia, Desarrollo de Talleres reflexivos, Conferencias a estudiantes y Padres de familia. | TERMINADA
Informar y entreanar a los estudiantes y demas miembros de la comunida educativa sobre las acciones a realizaren elcaso de presentarse algun tipo de amneza o riesgo natural o fortuito. | Proyecto de seguridad en elt rabajo y se debe haber dado cumplimiento al plan de accion del Proyecto Transversal de Prevencion y Desastres. | Numero de capacitaciones desarrolladas, Numero de Padres de Familia que asistan a las asambeas convocadas. | 0 | 2024-06-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Capacitaciones, Talleres y conferencias. | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA