## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER KM 15 |  |  | 2025-11-01
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254810001013
Dirección | Vereda Kilometro 15, Corregimiento de Campo Dos, Tibu |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | cerkilometroquince@gmail.com |  | Telefono |  | 3229473480
Rector o Director | JOSE BELEN MOLINA ROJAS |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE BELEN MOLINA ROJAS |  | RECTOR RURAL |  | sed_15507981@hotmail.com
SERGIO LEONARDO REYES SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | leonardoreyessolano22@hotmail.com
JAZMIN AMPARO CASTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | castillo.yasmin@outlook.com
RUBEN DARIO TORO BERBESI |  | DOCENTE DE AULA |  | berbesi1230@gmail.com
RUTH AMANDA BOYACA ROSERO |  | DOCENTE DE AULA |  | r.a.b.r.19@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SERGIO LEONARDO REYES SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUTH AMANDA BOYACA ROSERO |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUBEN DARIO TORO BERBESI |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA
JASMIN AMPARO CASTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15 |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBU
ÁREA DE GESTIÓN | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA | Definir la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Para el año 2025 el establecimiento educativo definira la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Politica de inclusion. | 70 | 2025-01-22 | 30 | 2025-06-05 | 20 | 2025-10-08 | 20 | 1.Identificar dentro de la comunidad estudiantil aquellos estudiantes de grupos poblacionales o diversidad cultural con necesidad de inclusion. (formato de identificacion).
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | 2. Identificar obstáculos y barreras de acceso, movilidad, comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo de los estudiantes.
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | 3. Elaborar estrategias de ampliación del acceso, el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad.
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | 4. Implementacion y seguimiento a la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural.
| Fortalecer los proyectos pedagogicos transversales con el fin de garantizar la implemantacion de las estrategias pedagogicas del PEI. | Para el año 2025 se habrà fortalecido los proyecto pedagogicos transversales. | PPT fortalecidos. | 80 | 2025-01-22 | 50 | 2025-05-07 | 15 | 2025-10-08 | 15 | 1. Resignificacion de los PPT con el fin de garantizar la implemantacion de las estrategias pedagogicas del PEI.
|  |  |  | 100 | 2025-02-19 | 80 | 2025-05-07 | 10 | 2025-10-08 | 10 | 2. Socializacializar con la comunidad educativa los proyectos productivos.
|  |  |  | 100 | 2025-02-19 | 50 | 2025-05-07 | 25 | 2025-10-08 | 25 | 3. Implementar en la comunidad educativa los PPT.
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | 4. Seguimiento y evaluación a los PPT.
| Formulacion e implementacion de un proyecto que incentive la vinculacion del sector productivo en la vida de la comunidad educativa de la institucion. | A diciembre del 2025, la institución lograra en un 60 % la vinculacion y participación del sector productivo | Vinculacion del Sector productivo | 100 | 2025-01-22 | 50 | 2025-05-07 | 25 | 2025-11-29 | 25 | 1. Elaborar un proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo.
|  |  |  | 100 | 2025-02-19 | 50 | 2025-05-07 | 25 | 2025-10-08 | 25 | 2. Socializar el proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo.
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | 3. Implementar el proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo.
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | 4. Realizar seguimiento del proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo.
| Consolidar una estrategia de dotación de materiales didacticos y de apoyo para las actividades academicas, así como de mobiliarios e infraestructura. | A diciembre de 2025 la institución habrá dotado al 60% de las sedes con maeriales didácticos y de apoyo para actividades académicas. | (Total sedes / Total de sedes dotadas) * 100% | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | Gestionar ante los entes municipal y departamental la dotación de material didáctico, mobiliario y de apoyo para potenciar las actividades académicas y deportivas.
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | Solicitar ante el consejo directivo la compra de materiales didácticos de aopoyo para las actividades académicas con los recursos de gratuidad
| Visibilizar el horizonte institucional dotando a cada una de las sede con banderas, escudos, visión, misión, generando estrategias de afectividad, permanaencia, motivación, sentido de pertencia para evitar la deserción escolar | A junio de 2025 el 100% de las sedes d ela IER KM15 contará con su identidad institucional (Visión, misión, banderas, escudos) | (Total sedes / Total de sedes con su identidad) * 100% | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | Gestionar ante el consejo directivo los recuros para la dotación para la identidad institucional de cada una de las sedes
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | Ejecución de los recursos para la dotación de la identidad institucional para cada una de las sedes
|  |  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-08-30 |  | 2025-11-30 |  | Implementación de la dotación de la idnetidad institucional para cada una de las sedes
ACADEMICA | Diseñar un plan de acción que mitigue el ausentismo y por ende la reprobación escolar por razones del contexto - dificultades de aprendizaje. | A diciembre de 2025, estará implementado un plan de acción que mitigue la deserción y la reprobación escolar de la IER KM 15. | Plan de acción y seguimiento al estudiante con situaciones de ausentismo y bajo rendimiento académico (dificultades de aprendizaje). | 0 | 2025-01-10 |  | 2025-02-12 |  | 2025-04-21 |  | 1. Definición y diseño del plan de acción para seguimiento al estudiante con ausentismo y bajo rendimiento académico. Apoyar proceso con plataforma educativa, identificación de estudiantes con dificultades de aprendizaje.
|  |  |  | 0 | 2025-01-16 |  | 2025-02-19 |  | 2025-04-21 |  | 2. Socialización del plan de acción que mitigue acciones de ausentismo y reprobación escolar. Apoyar proceso con comunidad educativa (docentes, padres de familia y estudiantes).
|  |  |  | 0 | 2025-04-21 |  | 2025-06-19 |  | 2025-10-07 |  | 3. Implementación del plan de acción a estudiantes con situaciones de ausentismo y bajo rendimiento académico, considerados por la comisión de evaluación.
|  |  |  | 0 | 2025-06-19 |  | 2025-10-07 |  | 2025-11-04 |  | 4. Evaluación a la implementacion del plan de acción respecto al ausentismo y reprobación escolar.
| Fortalecer a las sedes educativas con material didáctico para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. | Para el año 2025 las sedes educativas contarán con el material de apoyo didáctico necesario para fortalecer las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje. | Material de apoyo didáctico para las sedes educativas | 0 | 2025-01-09 |  | 2025-02-11 |  | 2025-04-10 |  | 1. Determinación del material didáctico existente en cada sede educativa.
|  |  |  | 0 | 2025-01-09 |  | 2025-02-11 |  | 2025-04-10 |  | 2. Identificación del material didáctico necesario en cada sede educativa.
|  |  |  | 0 | 2025-03-24 |  | 2025-04-24 |  | 2025-06-07 |  | 3. Adquisición de material didáctico priorizado de acuerdo al requerimiento de cada sede educativa.
|  |  |  | 0 | 2025-06-12 |  | 2025-10-07 |  | 2025-11-04 |  | 4. Seguimiento y valoración al uso y proceso de material didáctico.
| Establecer espacios para la socialización de experiencias didácticas en el aula desde las diversas áreas de aprendizaje | A diciembre de 2025 se contará con la sistematización de cuatro encuentros de experiencias didácticas en el aula por parte de cada sede educativa | Experiencias sistematizadas para la construcción del documento maestro | 0 | 2025-03-05 |  | 2025-06-11 |  | 2025-10-08 |  | 1. Encuentros de socialización de experiencias didácticas en el aula por cada sede educativa y áreas fundamentales de aprendizaje.
|  |  |  | 0 | 2025-03-05 |  | 2025-06-11 |  | 2025-10-08 |  | 2. Seguimiento y valoración (encuesta) en cada encuentro de socialización de experiencias didácticas.
|  |  |  | 0 | 2025-03-05 |  | 2025-06-11 |  | 2025-10-08 |  | 3. Reconocimientos y selección de experiencias significativas para participación a nivel municipal, departamental y nacional.
ADMINISTRATIVA - FINANCIERA | Diseñar un plan de nivelación que mitigue la reprobación escolar por razones del contexto. | A diciembre de 2025, estará implementado un plan de nivelación que mitigue la reprobación escolar de la IER KM 15. | Plan de nivelación y seguimiento al estudiante con bajo rendimiento académico. | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 1. Definición y diseño del plan de nivelación para seguimiento al estudiante con bajo rendimiento académico.
|  |  |  | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 2. Socialización del plan de nivelación que mitigue acciones de reprobación escolar.
|  |  |  | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 3. Implementación del plan de nivelación a estudiantes con bajo rendimiento académico, considerables por la comisión de evaluación.
|  |  |  | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 4. Evaluación a la implementacion del plan de nivelación respecto al reprobación escolar.
| Fortalecer a las sedes educativas con material didáctico para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. | Para el año 2025 las sedes educativas contarán con el material de apoyo didáctico necesario para fortalecer las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje. | Material de apoyo didáctico para las sede.s educativas. | 0 | 2025-02-01 |  | 2025-07-08 |  | 2025-11-08 |  | 1. Determinación del material didáctico existente en cada sede educativa.
|  |  |  | 0 | 2025-02-01 |  | 2025-07-08 |  | 2025-11-08 |  | 2. Identificación del material didáctico necesario en cada sede educativa.
|  |  |  | 0 | 2025-02-01 |  | 2025-07-08 |  | 2025-11-08 |  | 3. Adquisición de material didáctico priorizado de acuerdo al requerimiento de cada sede educativa.
|  |  |  | 0 | 2025-02-01 |  | 2025-07-08 |  | 2025-11-08 |  | 4. Seguimiento y valoración al uso y proceso de material didáctico.
| Elaborar un formato de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de las diferentes sedes del IER Km 15. | A diciembre de 2025, el presupuesto anual será ajustado a las necesidades de las sedes. | Formato de seguimiento para el mejoramiento de la planta física. | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 1. Diagnóstico de las necesidades de la planta física de las diferentes sedes.
|  |  |  | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 2. Priorización de las necesidades de la Planta física de las diferentes sedes.
|  |  |  | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 3. Elaboracion del formato de seguimiento de mejoramiento de la planta física de las diferentes sedes.
|  |  |  | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 4. Ajustar el presupuesto anual del IER KM 15 a las necesidades de las sedes plasmadas en el proyecto de mejoramiento.
| Elaborar estrategias pedagógicas especiales para los estudiantes que presentan dificultades académicas en el proceso aprendizaje. | A Noviembre de 2025, los estudiantes con dificultades de aprendizaje recibiran apoyo con las respectivas estrategias pedagógicas. | Estrategias pedadógicas elaboradas de acuerdo al PIAR. | 0 | 2025-02-06 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 1. Identificación estudiantes con algunas dificultades de aprendizaje.
|  |  |  | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 2. Concientizar a los padres de familia para que realicen una valoración profesional sobre las dificultades que presenta el estudiante.
|  |  |  | 0 | 2025-01-17 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 3. Solicitar capacitación sobre ajustes razonables para educación inclusiva en los planes institucionales.
|  |  |  | 0 | 2025-01-17 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 4. Realizar ajustes razonables en los planes de area y de aula institucionales, sobre educación inclusiva.
| Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento a los diferentes estamentos del gobierno escolar, para el mejoramiento de la Institucion Educativa. | Finalizado el año 2025 se habra implementado las estrategias, fortaleciendo los diferentes estamentos del gobierno escolar. | Estamentos fortalecidos | 0 | 2025-01-29 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 1. Elaborar el cronograma academico para las reuniones de cada uno de los estamentos. Con fechas inamovibles.
[5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 2. Socializacion del cronograma academico a los diferentes mienbros de la comunidad educativa.
[5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 3. Implementación de estrategias para fortalecer los entes del gobierno escolar.
[5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 |  | 4. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las funciones del gobierno escolar.
COMUNITARIA | Elaborar una base de datos socioeconomica de la comunidad educativa para identificar los grados de vulnerabilidad de las mismas. | A Abril de 2025, se tendra recopilados los primeros datos relacionados a la situacion socioeconomica de las familias de la comunidad educativa. | PROYECTO DE BIENESTAR SOCIAL |  | 2025-01-31 |  | 2025-04-03 |  | 2025-11-27 |  | 1. Elaboración y aplicación de una encuesta socioeconomica para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad educativa.
[5 empty] | 2025-04-04 |  | 2025-07-04 |  | 2025-11-27 |  | 2. Realizar una caracterización en donde se pueda analizar el grado de vulnerabilidad de las familias de la comunidad educativa.
[5 empty] | 2025-07-05 |  | 2025-09-06 |  | 2025-11-27 |  | 3. Socializacion de la base de datos al consejo directivo para implementar rutas de atención para las familias vulnerables.
[5 empty] | 2025-09-10 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-27 |  | 4. Implementación de las rutas de atención para las familias mas vulnerables.
| Elaborar un proyecto de trabajo social, en donde los estudiantes de noveno, decimo y undecimo, unan esfuerzos en pro de apoyar a las familias mas vulnerables de la comunidad educativa. | A Abril de 2025, se debe contar con un bosquejo del proyecto de trabajo social en donde los estudiantes de noveno,decimo y undecimo puedan realizar sus horas sociales en apoyo a las familias mas vulnerables de la comunidad educativa y a las diferentes necesidades de la institución. | PROYECTO MOTIVACION ESCOLAR |  | 2025-01-31 |  | 2025-04-03 |  | 2025-11-27 |  | 1. Identificar las necesadidades mas latentes de las familias vulnerables y de la institución educativa.
[5 empty] | 2025-04-04 |  | 2025-07-04 |  | 2025-11-27 |  | 2. Socialización de las necesidades de la comunidad educativa a los estudiantes de noveno, décimo y undécimo
[5 empty] | 2025-07-05 |  | 2025-09-06 |  | 2025-11-27 |  | 3. Asignación de las tareas a realizar en los diferentes sedes de la institución, en relación a la ubicación gegografica de las sedes en donde se tienen los estudiantes de noveno, décimo y undécimo.
[5 empty] | 2025-09-10 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-27 |  | 4. Elaboración del proyecto de trabajo social, con su respectiva normatividad y orientaciones pertinentes.
| Gestionar el apoyo de las entidades especializadas para implementar el PEGIR | A Abril de 2025, se debe precisar cuales son las entidades correspondientes que apoyarán la implementación del PEGIR. | ARTICULACIÓN CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PEGIR |  | 2025-01-31 |  | 2025-04-03 |  | 2025-11-27 |  | 1. Enviar la solicitud correspondiente a bomberos, defensa civil, alcaldía, y demas entidades para identificar cuales brindarían el respectivo apoyo.
[5 empty] | 2025-04-04 |  | 2025-07-04 |  | 2025-11-27 |  | 2. Elaborar un cronograma para el diseño e implementación del PEGIR.
[5 empty] | 2025-07-05 |  | 2025-09-06 |  | 2025-11-27 |  | 3. Socialización a la comunidad educativa la implementación del PEGIR acorde a las indicaciones de las entidades pertinentes.
[5 empty] | 2025-09-10 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-27 |  | 4.Implementación del PEGIR liderado por las entidades competentes.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA