## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KM. 15 |  |  | 2024-11-25
|  |  | Código DANE |  | 2548100001013
Dirección | Vereda Km. 15, Corregimiento Campo dos |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | cerkilomteroquince@gmail.com |  |  | Tel | 3229473480
Rector o Director | JOSE BELEN MOLINA ROJAS |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE BELEN MOLINA ROJAS |  | RECTOR RURAL |  | sed_15507981@hotmail.com
SERGIO LEONARDO REYES SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | leonardoreyessolano22@hotmail.com
JAZMIN AMPARO CASTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | castillo.yasmin@outlook.com
RUBEN DARIO TORO BERBESI |  | DOCENTE DE AULA |  | berbesi1230@gmail.com
RUTH AMANDA BOYACA ROSERO |  | DOCENTE DE AULA |  | r.a.b.r.19@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SERGIO LEONARDO REYES SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUTH AMANDA BOYACA ROSERO |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUBEN DARIO TORO BERBESI |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA
JASMIN AMPARO CASTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES (2023)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KILÓMETRO 15
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | DEFINIR LOS PROCESOS DE INCLUSION. | Definir la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Para el año 2024 el establecimiento educativo definira la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Politica de inclusion. | TRIMESTRAL | 1.Identificar dentro la comunidad estudiantil aquellos estudiantes de grupos poblacionales o diversidad cultural con necesidad de inclusion. (Formato de identificacion). | 180 | X |  |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-02-16 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Identificar obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo de los estudiantes. | 1440 | X |  |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-03-22 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3. Elaborar estrategias de ampliación del acceso, el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad. | 0 | [5 empty] | 2025-02-19 | 2025-03-22 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 4. Implementacion y seguimiento a la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-29 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. | Fortalecer los proyectos pedagogicos transversales con el fin de garantizar la implemantacion de las estrategias pedagogicas del PEI. | Para el año 2024 se habrà fortalecido los proyecto pedagogicos transversales. | PPT fortalecidos. | TRIMESTRAL | 1. Resignificacion de los PPT con el fin de garantizar la implemantacion de las estrategias pedagogicas del PEI. | 0 | [5 empty] | 2025-01-22 | 2025-02-16 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Socializacializar con la comunidad educativa los proyectos productivos. | 0 | [5 empty] | 2025-02-19 | 2025-03-22 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3. Implementar en la comunidad educativa los PPT. | 0 | [5 empty] | 2025-02-19 | 2025-03-22 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación a los PPT. | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-29 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
| VINCULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO | Formulacion e implementacion de un proyecto que incentive la vinculacion del sector productivo en la vida de la comunidad educativa de la institucion. | A diciembre del 2024, la institución lograra en un 70 % la vinculacion y participación del sector productivo. | Vinculacion del Sector productivo | TRIMESTRAL | 1. Elaborar un proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-22 | 2025-11-29 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Socializar el proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | 300 | X |  |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-03-22 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3. Implementar el proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | 400 | X |  |  |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 4. Realizar seguimiento del proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-22 | 2025-11-29 | YASMIN AMPARO CASTILLA QUINTERO, EQUIPO DE GESTION
| DOTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS | Consolidar una estrategia de dotación de materiales didacticos y de apoyo para las actividades academicas, así como de mobiliarios e infraestructura. | A diciembre de 2025 la institución habrá dotado al 60% de las sedes con maeriales didácticos y de apoyo para actividades académicas. | (Total sedes / Total de sedes dotadas) * 100% | TRIMESTRAL | 1. Gestionar ante los entes municipal y departamental la dotación de material didáctico, mobiliario y de apoyo para potenciar las actividades académicas y deportivas. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-30 | EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Solicitar ante el consejo directivo la compra de materiales didácticos de aopoyo para las actividades académicas con los recursos de gratuidad | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-30 | EQUIPO DE GESTION
| VISIBILIZACIÓN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL | Visibilizar el horizonte institucional dotando a cada una de las sede con banderas, escudos, visión, misión, generando estrategias de afectividad, permanaencia, motivación, sentido de pertencia para evitar la deserción escolar | A junio de 2025 el 100% de las sedes d ela IER KM15 contará con su identidad institucional (Visión, misión, banderas, escudos) | (Total sedes / Total de sedes con su identidad) * 100% | TRIMESTRAL | 1. Gestionar ante el consejo directivo los recuros para la dotación para la identidad institucional de cada una de las sedes | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-06-30 | EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Ejecución de los recursos para la dotación de la identidad institucional para cada una de las sedes | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-06-30 | EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3. Implementación de la dotación de la idnetidad institucional para cada una de las sedes | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-06-30 | EQUIPO DE GESTION
ACADÉMICA | PLAN DE ACCIÓN PARA EL AUSENTISMO Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | Diseñar un plan de acción que mitigue el ausentismo y por ende la reprobación escolar por razones del contexto - dificultades de aprendizaje. | A diciembre de 2025, estará implementado un plan de acción que mitigue la deserción y la reprobación escolar de la IER KM 15. | Plan de acción y seguimiento al estudiante con situaciones de ausentismo y bajo rendimiento académico (dificultades de aprendizaje). | TRIMESTRAL | 1. Definición y diseño del plan de acción para seguimiento al estudiante con ausentismo y bajo rendimiento académico. Apoyar proceso con plataforma educativa, identificación de estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 500 |  | X |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-04-21 | Docentes, Rector y Gestión Académica.
[6 empty] | 2. Socialización del plan de acción que mitigue acciones de ausentismo y reprobación escolar. Apoyar proceso con comunidad educativa (docentes, padres de familia y estudiantes). | [6 empty] | 2025-01-16 | 2025-04-21 | Gestión Académica y Rector.
[6 empty] | 3. Implementación del plan de acción a estudiantes con situaciones de ausentismo y bajo rendimiento académico, considerados por la comisión de evaluación. | 500 |  | X |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-10-07 | Docentes.
[6 empty] | 4. Evaluación a la implementacion del plan de acción respecto al ausentismo y reprobación escolar. | [6 empty] | 2025-06-19 | 2025-11-04 | Gestión Académica.
| MATERIAL DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE | Fortalecer a las sedes educativas con material didáctico para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. | Para el año 2025 las sedes educativas contarán con el material de apoyo didáctico necesario para fortalecer las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje. | Material de apoyo didáctico para las sedes educativas | TRIMESTRAL | 1. Determinación del material didáctico existente en cada sede educativa. | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-04-10 | Docentes.
[6 empty] | 2. Identificación del material didáctico necesario en cada sede educativa. | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-04-10 | Docentes.
[6 empty] | 3. Adquisición de material didáctico priorizado de acuerdo al requerimiento de cada sede educativa. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-06-07 | Rector.
[6 empty] | 4. Seguimiento y valoración al uso y proceso de material didáctico. | [6 empty] | 2025-06-12 | 2025-11-04 | Gestión Académica y Rector.
| EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA | Establecer espacios para la socialización de experiencias didácticas en el aula desde las diversas áreas de aprendizaje | A diciembre de 2025 se contará con la sistematización de cuatro encuentros de experiencias didácticas en el aula por parte de cada sede educativa | Experiencias sistematizadas para la construcción del documento maestro | TRIMESTRAL | 1. Encuentros de socialización de experiencias didácticas en el aula por cada sede educativa y áreas fundamentales de aprendizaje. | [6 empty] | 2025-03-05 | 2025-10-08 | Docentes y Gestión Académica.
[6 empty] | 2. Seguimiento y valoración (encuesta) en cada encuentro de socialización de experiencias didácticas. | [6 empty] | 2025-03-05 | 2025-10-08 | Gestión Académica.
[6 empty] | 3. Reconocimientos y selección de experiencias significativas para participación a nivel municipal, departamental y nacional. | 500 |  | X |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-10-08 | Rector y Gestión Académica.
ADMINISTRATIVA - FINANCIERA | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA | Elaborar un formato de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de las diferentes sedes del IER Km 15. | A diciembre de 2025, el presupuesto anual será ajustado a las necesidades de las sedes. | Formato de seguimiento para el mejoramiento de la planta física. | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico de las necesidades de la planta física de las diferentes sedes. | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-10-21 | Ruth Amanda Boyaca Rosero, Kelly Johanna Mejia Gomez, Brighit Karime Soler Bonilla, Edith Cardenas Aguilar, Erika Tatiana Salas Mendez, Jovvana Slendy Gonzalez Peña, Elizabeth Ibañez Parra, Maria Eufemia Ropero Portilla, Diana Yasmin Osorio Albarracin, Jose Andres Garcia Caballero, Miryan Carrero Mora y Ludy Emilce Contreras Ortiz
[6 empty] | 2. Priorización de las necesidades de la Planta física de las diferentes sedes. | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-10-21
[6 empty] | 3. Elaboracion del formato de seguimiento de mejoramiento de la planta física de las diferentes sedes. | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-10-21
[6 empty] | 4. Ajustar el presupuesto anual del IER KM 15 a las necesidades de las sedes plasmadas en el proyecto de mejoramiento. | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-10-21
| DIFICULTADES ACADEMICAS | Elaborar estrategias pedagógicas especiales para los estudiantes que presentan dificultades académicas en el proceso aprendizaje. | A Noviembre de 2025, los estudiantes con dificultades de aprendizaje recibiran apoyo con las respectivas estrategias pedagógicas. | Estrategias pedadógicas elaboradas de acuerdo al PIAR. | TRIMESTRAL | 1. Identificación estudiantes con algunas dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2025-02-06 | 2025-10-21
[6 empty] | 2. Concientizar a los padres de familia para que realicen una valoración profesional sobre las dificultades que presenta el estudiante. | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-10-21
[6 empty] | 3. Solicitar capacitación sobre ajustes razonables para educación inclusiva en los planes institucionales. | [6 empty] | 2025-01-17 | 2025-10-21
[6 empty] | 4. Realizar ajustes razonables en los planes de area y de aula institucionales, sobre educación inclusiva. | [6 empty] | 2025-01-17 | 2025-10-21
| GOBIERNO ESCOLAR | Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento a los diferentes estamentos del gobierno escolar, para el mejoramiento de la Institucion Educativa. | Finalizado el año 2025 se habra implementado las estrategias, fortaleciendo los diferentes estamentos del gobierno escolar. | Estamentos fortalecidos | MENSUAL | 1. Elaborar el cronograma academico para las reuniones de cada uno de los estamentos. Con fechas inamovibles. | [6 empty] | 2025-01-29 | 2025-10-21
[6 empty] | 2. Socializacion del cronograma academico a los diferentes mienbros de la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-01-29 | 2025-10-21
[6 empty] | 3. Implementación de estrategias para fortalecer los entes del gobierno escolar. | [6 empty] | 2025-01-29 | 2025-10-21
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las funciones del gobierno escolar. | [6 empty] | 2025-01-29 | 2025-10-21
COMUNITARIA | PROYECTO DE BIENESTAR SOCIAL | 1. Elaborar un proyecto de bienestar social que genere diferentes actividades de esparcimiento para fomentar un excelente clima organizacional y escolar. | A Abril de 2025, Se tendran recopilados datos pertinentes para elaborar un proyecto de bienestar social que genere diferentes actividades de esparcimiento para fomentar un excelente clima organizacional y escolar | PROYECTO DE BIENESTAR SOCIAL | TRIMESTRAL | 1. Elaboración y aplicación de una encuesta de bienestar social para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-04-03 | SERGIO REYES
[6 empty] | 2. Realizar una caracterización en donde se pueda analizar aspectos para mejorar el bienestar social |  | x |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-07-04 | CLARA SIERRA
[6 empty] | 3. Socializacion de la base de datos al consejo directivo para implementar programas de bienestar social | [6 empty] | 2025-07-05 | 2025-09-06 | ASTRID CARRERO
[6 empty] | 4. Implementación de programas e inaciativas para el buen clima organizacional | [6 empty] | 2025-09-10 | 2025-11-28 | EDNA RIVEROS
| PROYECTO MOTIVACION ESCOLAR | Realizar un documento orientador que permita otorgar lineamientos claros para la armonizacion de las aulas de clase con el fin de implementar diferentes estrategias pedagogicas y motivacionales en el salon para que el estudiante se sienta inspirado en cada momento pedagogico. | A Abril de 2025, Realizar se debe contar con un bosquejo documento orientador que permita otorgar lineamientos claros para la armonizacion de las aulas de clase con el fin de implementar diferentes estrategias pedagogicas y motivacionales en el salon para que el estudiante se sienta inspirado en cada momento pedagogico.. | PROYECTO DE MOTIVACION ESCOLAR | BIMESTRAL | 1. Identificar las expectativas de los estudiantes frente a la convivencia en el aula | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-04-03 | SERGIO REYES
[6 empty] | 2. Proponer estrategias de armonizacion del aula para la motivacion de los momentos pedagogicos | [6 empty] | 2025-04-04 | 2025-07-04 | CLARA SIERRA
[6 empty] | Socializacion con el consejo academico y comité de convivencia para precisar las pautas de convivencia y de mejoramiento academico | 200 | x |  |  |  |  | 2025-07-05 | 2025-09-06 | ASTRID CARRERO
[6 empty] | 4.Implementacion de las pautas de convivencia academicas y convivenciales aprobadas en el consejo academico y comitye de convivencia | [6 empty] | 2025-09-10 | 2025-11-28 | EDNA RIVEROS
| ARTICULACIÓN CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PEGIR | Gestionar el apoyo de las entidades especializadas para implementar el PEGIR | A Abril de 2024, se debe precisar cuales son las entidades correspondientes que apoyarán la implementación del PEGIR. | ARTICULACIÓN CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PEGIR | TRIMESTRAL | 1. Enviar la solicitud correspondiente a bomberos, defensa civil, alcaldía, y demas entidades para identificar cuales brindarían el respectivo apoyo. | 200 | x |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-04-03 | SERGIO REYES
[6 empty] | 2. Elaborar un cronograma para el diseño e implementación del PEGIR. | 300 | x |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-07-04 | CLARA SIERRA
[6 empty] | 3. Socialización a la comunidad educativa la implementación del PEGIR acorde a las indicaciones de las entidades pertinentes. | 300 | X |  |  |  |  | 2025-07-05 | 2025-09-06 | ASTRID CARRERO
[6 empty] | 4.Implementación del PEGIR liderado por las entidades competentes. | 200 | x |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-11-28 | MARLIN GOMEZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL