## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15 |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBU
ÁREA DE GESTIÓN | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA | Definir la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Para el año 2024 el establecimiento educativo definira la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Politica de inclusion. | 70 | 2024-01-22 | 30 | 2024-06-05 | 20 | 2024-10-08 | 20 | 1.Identificar dentro de la comunidad estudiantil aquellos estudiantes de grupos poblacionales o diversidad cultural con necesidad de inclusion. (formato de identificacion). | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 |  | 2. Identificar obstáculos y barreras de acceso, movilidad, comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo de los estudiantes. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 |  | 3. Elaborar estrategias de ampliación del acceso, el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 |  | 4. Implementacion y seguimiento a la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | NO INICIADA
| Fortalecer los proyectos pedagogicos transversales con el fin de garantizar la implemantacion de las estrategias pedagogicas del PEI. | Para el año 2024 se habrà fortalecido los proyecto pedagogicos transversales. | PPT fortalecidos. | 80 | 2024-01-22 | 50 | 2024-05-07 | 15 | 2024-10-08 | 15 | 1. Resignificacion de los PPT con el fin de garantizar la implemantacion de las estrategias pedagogicas del PEI. | NO INICIADA
|  |  |  | 100 | 2024-02-19 | 80 | 2024-05-07 | 10 | 2024-10-08 | 10 | 2. Socializacializar con la comunidad educativa los proyectos productivos. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2024-02-19 | 50 | 2024-05-07 | 25 | 2024-10-08 | 25 | 3. Implementar en la comunidad educativa los PPT. | TERMINADA
|  |  |  | 0 | 2024-04-01 |  | 2024-05-07 |  | 2024-10-08 |  | 4. Seguimiento y evaluación a los PPT. | NO INICIADA
| Formulacion e implementacion de un proyecto que incentive la vinculacion del sector productivo en la vida de la comunidad educativa de la institucion. | A diciembre del 2024, la institución lograra en un 60 % la vinculacion y participación del sector productivo | Vinculacion del Sector productivo | 100 | 2024-01-22 | 50 | 2024-05-07 | 25 | 2024-11-29 | 25 | 1. Elaborar un proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2024-02-19 | 50 | 2024-05-07 | 25 | 2024-10-08 | 25 | 2. Socializar el proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | TERMINADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-22 |  | 2024-03-07 |  | 2024-11-29 |  | 3. Implementar el proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-22 |  | 2024-08-23 |  | 2024-11-29 |  | 4. Realizar seguimiento del proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | NO INICIADA
ACADEMICA | Institucionalizar las evaluaciones bimestrales siguiendo los lineamientos de las prueba SABER 11°. | A diciembre de 2025, estará implementado un plan de mejora para el fortalecimiento de los resultados de las pruebas externas a nivel sensal y muestral. | Fortalecimiento de competencias para pruebas externas | 0 | 2024-01-30 |  | 2024-02-06 |  | 2024-02-16 |  | 1. Capacitación para los docentes, en el diseño y uso de los instrumentos de elaboración de preguntas y análisis de resultados de prueba SABER según los lineamientos del MEN. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-03-18 |  | 2024-05-27 |  | 2024-08-27 |  | 2. Revisión por parte del consejo académico de los instrumentos de pruebas tipo SABER elaborados por los docentes. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-04-02 |  | 2024-06-11 |  | 2024-09-10 |  | 3. Aplicación de los instrumentos de pruebas tipo SABER a los estudiantes. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-04-29 |  | 2024-07-02 |  | 2024-11-26 |  | 4. Análisis y plan de mejoramiento, acorde a los resultados obtenidos de las pruebas internas y externas. | NO INICIADA
| Establecer espacios para la socialización de experiencias didácticas en el aula desde las diversas áreas de aprendizaje | A diciembre de 2024 se contará con la sistematización de cuatro encuentros de experiencias didácticas en el aula por parte de cada sede educativa | Experiencias sistematizadas para la retroalimentación entre pares y difusión a nivel municipal, departamental y nacional | 0 | 2024-03-05 |  | 2024-06-11 |  | 2024-10-08 |  | 1. Encuentros de socialización de experiencias didácticas en el aula por cada sede educativa y áreas fundamentales de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-03-05 |  | 2024-06-11 |  | 2024-10-08 |  | 2. Seguimiento y valoración (encuesta) en cada encuentro de socialización de experiencias didácticas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-03-05 |  | 2024-06-11 |  | 2024-10-08 |  | 3. Reconocimientos y selección de experiencias significativas para participación a nivel municipal, departamental y nacional. | NO INICIADA
ADMINISTRATIVA - FINANCIERA | Diseñar un plan de nivelación que mitigue la reprobación escolar por razones del contexto. | A diciembre de 2024, estará implementado un plan de nivelación que mitigue la reprobación escolar de la IER KM 15. | Plan de nivelación y seguimiento al estudiante con bajo rendimiento académico. | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 1. Definición y diseño del plan de nivelación para seguimiento al estudiante con bajo rendimiento académico. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 2. Socialización del plan de nivelación que mitigue acciones de reprobación escolar. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 3. Implementación del plan de nivelación a estudiantes con bajo rendimiento académico, considerables por la comisión de evaluación. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 4. Evaluación a la implementacion del plan de nivelación respecto al reprobación escolar. | NO INICIADA
| Fortalecer a las sedes educativas con material didáctico para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. | Para el año 2024 las sedes educativas contarán con el material de apoyo didáctico necesario para fortalecer las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje. | Material de apoyo didáctico para las sede.s educativas. | 0 | 2024-02-01 |  | 2024-07-08 |  | 2024-11-08 |  | 1. Determinación del material didáctico existente en cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-02-01 |  | 2024-07-08 |  | 2024-11-08 |  | 2. Identificación del material didáctico necesario en cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-02-01 |  | 2024-07-08 |  | 2024-11-08 |  | 3. Adquisición de material didáctico priorizado de acuerdo al requerimiento de cada sede educativa. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-02-01 |  | 2024-07-08 |  | 2024-11-08 |  | 4. Seguimiento y valoración al uso y proceso de material didáctico. | NO INICIADA
| Elaborar un formato de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de las diferentes sedes del IER Km 15. | A diciembre de 2024, el presupuesto anual será ajustado a las necesidades de las sedes. | Formato de seguimiento para el mejoramiento de la planta física. | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 1. Diagnóstico de las necesidades de la planta física de las diferentes sedes. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 2. Priorización de las necesidades de la Planta física de las diferentes sedes. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 3. Elaboracion del formato de seguimiento de mejoramiento de la planta física de las diferentes sedes. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 4. Ajustar el presupuesto anual del IER KM 15 a las necesidades de las sedes plasmadas en el proyecto de mejoramiento. | EN EJECUCION
| Elaborar estrategias pedagógicas especiales para los estudiantes que presentan dificultades académicas en el proceso aprendizaje. | A Noviembre de 2024, los estudiantes con dificultades de aprendizaje recibiran apoyo con las respectivas estrategias pedagógicas. | Estrategias pedadógicas elaboradas de acuerdo al PIAR. | 0 | 2024-02-01 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 1. Identificación estudiantes con algunas dificultades de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-04-08 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 2. Concientizar a los padres de familia para que realicen una valoración profesional sobre las dificultades que presenta el estudiante. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-01-17 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 3. Solicitar capacitación sobre ajustes razonables para educación inclusiva en los planes institucionales. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-01-17 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 4. Realizar ajustes razonables en los planes de area y de aula institucionales, sobre educación inclusiva. | NO INICIADA
| Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento a los diferentes estamentos del gobierno escolar, para el mejoramiento de la Institucion Educativa. | Finalizado el año 2024 se habra implementado las estrategias, fortaleciendo los diferentes estamentos del gobierno escolar. | Estamentos fortalecidos | 0 | 2024-01-29 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 1. Elaborar el cronograma academico para las reuniones de cada uno de los estamentos. Con fechas inamovibles. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-01-29 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 2. Socializacion del cronograma academico a los diferentes mienbros de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-01-29 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 3. Implementación de estrategias para fortalecer los entes del gobierno escolar. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2024-01-29 |  | 2024-07-08 |  | 2024-10-21 |  | 4. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las funciones del gobierno escolar. | EN EJECUCION
COMUNITARIA | Elaborar una base de datos socioeconomica de la comunidad educativa para identificar los grados de vulnerabilidad de las mismas. | A Abril de 2024, se tendra recopilados los primeros datos relacionados a la situacion socioeconomica de las familias de la comunidad educativa. | BASE DE DATOS SOCIOECONOMICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA |  | 2024-02-02 |  | 2024-02-15 |  | 2024-11-27 |  | 1. Elaboración y aplicación de una encuesta socioeconomica para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. | NO INICIADA
[5 empty] | 2024-03-01 |  | 2024-03-15 |  | 2024-11-27 |  | 2. Realizar una caracterización en donde se pueda analizar el grado de vulnerabilidad de las familias de la comunidad educativa. | NO INICIADA
[5 empty] | 2024-04-10 |  | 2024-04-20 |  | 2024-11-27 |  | 3. Socializacion de la base de datos al consejo directivo para implementar rutas de atención para las familias vulnerables. | NO INICIADA
[5 empty] | 2024-04-10 |  | 2024-04-20 |  | 2024-11-27 |  | 4. Implementación de las rutas de atención para las familias mas vulnerables. | NO INICIADA
| Elaborar un proyecto de trabajo social, en donde los estudiantes de noveno, decimo y undecimo, unan esfuerzos en pro de apoyar a las familias mas vulnerables de la comunidad educativa. | A Abril de 2024, se debe contar con un bosquejo del proyecto de trabajo social en donde los estudiantes de noveno,decimo y undecimo puedan realizar sus horas sociales en apoyo a las familias mas vulnerables de la comunidad educativa y a las diferentes necesidades de la institución. | PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-15 |  | 2024-11-27 |  | 1. Identificar las necesadidades mas latentes de las familias vulnerables y de la institución educativa. | NO INICIADA
[5 empty] | 2024-03-01 |  | 2024-03-15 |  | 2024-11-27 |  | 2. Socialización de las necesidades de la comunidad educativa a los estudiantes de noveno, décimo y undécimo | NO INICIADA
[5 empty] | 2024-03-01 |  | 2024-03-15 |  | 2024-11-27 |  | 3. Asignación de las tareas a realizar en los diferentes sedes de la institución, en relación a la ubicación gegografica de las sedes en donde se tienen los estudiantes de noveno, décimo y undécimo. | NO INICIADA
[5 empty] | 2024-04-10 |  | 2024-04-25 |  | 2024-11-27 |  | 4. Elaboración del proyecto de trabajo social, con su respectiva normatividad y orientaciones pertinentes. | NO INICIADA
| Gestionar el apoyo de las entidades especializadas para implementar el PEGIR | A Abril de 2024, se debe precisar cuales son las entidades correspondientes que apoyarán la implementación del PEGIR. | ARTICULACIÓN CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PEGIR |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-15 |  | 2024-11-27 |  | 1. Enviar la solicitud correspondiente a bomberos, defensa civil, alcaldía, y demas entidades para identificar cuales brindarían el respectivo apoyo. | EN EJECUCIÓN
[5 empty] | 2024-03-01 |  | 2024-03-15 |  | 2024-11-27 |  | 2. Elaborar un cronograma para el diseño e implementación del PEGIR. | NO INICIADA
[5 empty] | 2024-04-10 |  | 2024-04-20 |  | 2024-11-27 |  | 3. Socialización a la comunidad educativa la implementación del PEGIR acorde a las indicaciones de las entidades pertinentes. | NO INICIADA
[5 empty] | 2023-07-05 |  | 2024-09-17 |  | 2024-11-27 |  | 4.Implementación del PEGIR liderado por las entidades competentes. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA