## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KM. 15 |  |  | 2023-11-29
|  |  | Código DANE |  | 2548100001013
Dirección | Vereda Km. 15, Corregimiento Campo dos |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | cerkilomteroquince@gmail.com |  |  | Tel | 3229473480
Rector o Director | JOSE BELEN MOLINA ROJAS |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE BELEN MOLINA ROJAS |  | RECTOR RURAL |  | sed_15507981@hotmail.com
SERGIO LEONARDO REYES SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | leonardoreyessolano22@hotmail.com
DULEGNY CARVAJALINO RODRIGUEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | dulegny@gmail.com
RUBEN DARIO TORO BERBESI |  | DOCENTE DE AULA |  | berbesi1230@gmail.com
MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | katry_28@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SERGIO LEONARDO REYES SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
DULEGNY CARVAJALINO RODRIGUEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUBEN DARIO TORO BERBESI |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA
MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES (2023)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KILÓMETRO 15
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | DEFINIR LOS PROCESOS DE INCLUSION. | Definir la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Para el año 2024 el establecimiento educativo definira la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Politica de inclusion. | TRIMESTRAL | 1.Identificar dentro la comunidad estudiantil aquellos estudiantes de grupos poblacionales o diversidad cultural con necesidad de inclusion. (Formato de identificacion). | 180 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-16 | MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Identificar obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo de los estudiantes. | 1440 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-22 | MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3. Elaborar estrategias de ampliación del acceso, el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad. | 0 | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-03-22 | MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 4. Implementacion y seguimiento a la politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-11-29 | MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO, EQUIPO DE GESTION
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. | Fortalecer los proyectos pedagogicos transversales con el fin de garantizar la implemantacion de las estrategias pedagogicas del PEI. | Para el año 2024 se habrà fortalecido los proyecto pedagogicos transversales. | PPT fortalecidos. | TRIMESTRAL | 1. Resignificacion de los PPT con el fin de garantizar la implemantacion de las estrategias pedagogicas del PEI. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-16 | MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Socializacializar con la comunidad educativa los proyectos productivos. | 0 | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-03-22 | MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3. Implementar en la comunidad educativa los PPT. | 0 | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-03-22 | MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO, EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación a los PPT. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-11-29 | MAYRA CAROLINA RIVERA MURILLO, EQUIPO DE GESTION
| VINCULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO | Formulacion e implementacion de un proyecto que incentive la vinculacion del sector productivo en la vida de la comunidad educativa de la institucion. | A diciembre del 2024, la institución lograra en un 70 % la vinculacion y participación del sector productivo. | Vinculacion del Sector productivo | TRIMESTRAL | 1. Elaborar un proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-29 | ROBERTO CARLOS JIMENEZ ZAPPA, MARILYN JANETH ROJAS BOHORQUEZ
[6 empty] | 2. Socializar el proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-22 | ROBERTO CARLOS JIMENEZ ZAPPA, MARILYN JANETH ROJAS BOHORQUEZ
[6 empty] | 3. Implementar el proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | 400 | X |  |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-29 | ROBERTO CARLOS JIMENEZ ZAPPA, MARILYN JANETH ROJAS BOHORQUEZ
[6 empty] | 4. Realizar seguimiento del proyecto que permita incentivar la participación del sector productivo. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-29 | ROBERTO CARLOS JIMENEZ ZAPPA, MARILYN JANETH ROJAS BOHORQUEZ
ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA PRUEBAS EXTERNAS | Institucionalizar las evaluaciones bimestrales siguiendo los lineamientos de las pruebas externas según el MEN e ICFES. | A diciembre de 2024, estará implementado un plan de mejora para el fortalecimiento de los resultados de las pruebas externas a nivel sensal y muestral. | Plan de mejoramiento para el fortalecimiento de los resultados de las pruebas externas. | TRIMESTRAL | 1. Capacitación para los docentes, en el diseño y uso de los instrumentos de elaboración de preguntas y análisis de resultados de prueba SABER según los lineamientos del MEN. | 500 |  | X |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-16 | Consejo académico, Rector e instituciones aliadas.
[6 empty] | 2. Revisión por parte del consejo académico de los instrumentos de pruebas tipo SABER elaborados por los docentes. | [6 empty] | 2024-02-19 | 2024-10-31 | Docentes de cada Sede Educativa y consejo académico.
[6 empty] | 3. Aplicación de los instrumentos de pruebas tipo SABER a los estudiantes. | 2000 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-15 | Docentes de cada Sede Educativa
[6 empty] | 4. Análisis y plan de mejoramiento, acorde a los resultados obtenidos de las pruebas internas y externas. | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-29 | Docentes de cada Sede Educativa
| EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA | Establecer espacios para la socialización de experiencias didácticas en el aula desde las diversas áreas de aprendizaje | A diciembre de 2024 se contará con la sistematización de cuatro encuentros de experiencias didácticas en el aula por parte de cada sede educativa | Experiencias sistematizadas para la construcción del documento maestro | TRIMESTRAL | 1. Encuentros de socialización de experiencias didácticas en el aula por cada sede educativa y áreas fundamentales de aprendizaje. | [6 empty] | 2024-02-19 | 2024-10-08 | Gestión Académica
[6 empty] | 2. Seguimiento y valoración (encuesta) en cada encuentro de socialización de experiencias didácticas. | [6 empty] | 2024-02-19 | 2024-10-08 | Docentes de cada Sede Educativa
[6 empty] | 3. Reconocimientos y selección de experiencias significativas para participación a nivel municipal, departamental y nacional. | 500 |  | X |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-11 | Docentes de cada Sede Educativa
ADMINISTRATIVA - FINANCIERA | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA | Elaborar un proyecto de mejoramiento de la planta física de la Institucion Educativa Rural Km 15 | A diciembre de 2024, el presupuesto anual será ajustado a las necesidades proritarias de la IER Km 15 | Proyecto de mejoramiento de la planta física | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico de las necesidades de la planta física de las diferentes sedes | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-04 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 2. Priorización de las necesidades de la Planta física de las diferentes sedes | [6 empty] | 2024-03-04 | 2024-06-16 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 3. Elaboracion del proyecto de mejoramiento de la planta física de la la IER Km 15 | 100 | x |  |  |  |  | 2024-06-16 | 2024-07-24 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 4. Ajustar el presupuesto anual del Centro Educativo a las necesidades de las sedes plasmadas en el proyecto de mejoramiento | [6 empty] | 2024-07-24 | 2024-01-12 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
| ESTÍMULOS | Establecer una estrategia de reconocimientos que motive al personal vinculado a llevar iniciativas de participación y/o vinculación de la institución educativa rural k m15. | A diciembre 2024 se le otorgara estimulos al personal que se destaque en el desarrollo de acciones que beneficien a la Institucion Educativa Rural Km 15. | Extrategia para estimulos al personal vinculado a la institucion. | TRIMESTRAL | 1. Definir las diferentes acciones merecedoras de estímulo, en cualquier ambito que se destaque el personal vinculado a la Institucion. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-03-31 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 2. Definir los diferentes estímulos y/o reconocimientos a otorgar de acuerdo al nivel de impacto institucional. | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-03-31 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 3. Establecer un cronograma fijando fechas específicas para realizar tales reconocimientos a miembros de la comunidad educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-03-31 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 4. Premiación y publicación de las personas merecedoras del reconocimiento a su labor en pro de la institución. | 300 | [5 empty] | 2024-02-06 | 2024-10-11 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
| APOYO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADEMICO O CON DIFICULTADES DE INTERACCION | Establecer una estrategia (s) pedagógica para la atención de estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interracción | A Noviembre de 2023, los estudiantes con dificultades de aprendizaje recibiran apoyo con las estrategias pedagógicas pertinentes | Estrategias pedadógicas elaboradas | MENSUAL | 1. Identificación estudiantes con bajo desempeño académico y con dificultades de interraccion | [6 empty] | 2024-01-23 | 2024-03-04 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 2.Elaborar un plan que contenga las estrategias pedagógicas especiales para los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o dificultades de interraccion | [6 empty] | 2024-03-05 | 2024-03-24 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 3.Implementación del plan que contenga las estrategias pedagógicas especiales para los estudiantes que presentan bajo desempeño académico y con dificultades de interracción | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación del plan que contiene las estrategias pedagógicas especiales para los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o dificultades de interracción | [6 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Roberto Carlos Jimenez Zappa- Yurley Marìa Sepulveda
COMUNITARIA | BASE DE DATOS SOCIOECONOMICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Elaborar una base de datos socioeconomica de la comunidad educativa para identificar los grados de vulnerabilidad de las mismas. | A Abril de 2024, se tendra recopilados los primeros datos relacionados a la situacion socioeconomica de las familias de la comunidad educativa. | BASE DE DATOS SOCIOECONOMICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TRIMESTRAL | 1. Elaboración y aplicación de una encuesta socioeconomica para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-03 | JAZMIN AMPARO CASTILLA EDNA RIVEROS
[6 empty] | 2. Realizar una caracterización en donde se pueda analizar el grado de vulnerabilidad de las familias de la comunidad educativa. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-03 | JAZMIN CANTILLA EDNA RIVEROS
[6 empty] | 3. Socializacion de la base de datos al consejo directivo para implementar rutas de atención para las familias vulnerables. | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-04-03 | JAZMIN CANTILLA EDNA RIVEROS
[6 empty] | 4. Implementación de las rutas de atención para las familias mas vulnerables. | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-04-03 | JAZMIN CANTILLA EDNA RIVEROS
| PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL | Elaborar un proyecto de trabajo social, en donde los estudiantes de noveno, decimo y undecimo, unan esfuerzos en pro de apoyar a las familias mas vulnerables de la comunidad educativa. | A Abril de 2024, se debe contar con un bosquejo del proyecto de trabajo social en donde los estudiantes de noveno,decimo y undecimo puedan realizar sus horas sociales en apoyo a las familias mas vulnerables de la comunidad educativa y a las diferentes necesidades de la institución. | PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL | BIMESTRAL | 1. Identificar las necesadidades mas latentes de las familias vulnerables y de la institución educativa. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-03 | SANDRA GELVEZ EDY CONTRERAS ROSA ESCALANTE
[6 empty] | 2. Socialización de las necesidades de la comunidad educativa a los estudiantes de noveno, décimo y undécimo | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-04-03 | SANDRA GELVEZ EDY CONTRERAS ROSA ESCALANTE
[6 empty] | 3. Asignación de las tareas a realizar en los diferentes sedes de la institución, en relación a la ubicación gegografica de las sedes en donde se tienen los estudiantes de noveno, décimo y undécimo. | 200 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-03 | SANDRA GELVEZ EDY CONTRERAS ROSA ESCALANTE
[6 empty] | 4. Elaboración del proyecto de trabajo social, con su respectiva normatividad y orientaciones pertinentes. | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-04-03 | SANDRA GELVEZ EDY CONTRERAS ROSA ESCALANTE
| ARTICULACIÓN CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PEGR | Gestionar el apoyo de las entidades especializadas para implementar el PEGIR | A Abril de 2024, se debe precisar cuales son las entidades correspondientes que apoyarán la implementación del PEGIR. | ARTICULACIÓN CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PEGIR | TRIMESTRAL | 1. Enviar la solicitud correspondiente a bomberos, defensa civil, alcaldía, y demas entidades para identificar cuales brindarían el respectivo apoyo. | 200 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-03 | SERGIO REYES ALCIBIADES JAZMIN CANTILLA
[6 empty] | 2. Elaborar un cronograma para el diseño e implementación del PEGIR. | 300 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-03 | SERGIO REYES ALCIBIADES JAZMIN CANTILLA
[6 empty] | 3. Socialización a la comunidad educativa la implementación del PEGIR acorde a las indicaciones de las entidades pertinentes. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-03 | SERGIO REYES ALCIBIADES JAZMIN CANTILLA
[6 empty] | 4.Implementación del PEGIR liderado por las entidades competentes. | 200 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-03 | SERGIO REYES ALCIBIADES JAZMIN CANTILLA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL