## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2024-01-10 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAMIZON
|  |  | Código DANE |  | 254245000547
Dirección | VEREDA CHAMIZON |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | angelalbertov42@gmail.com - elchamizon2017@gmail.com |  |  | Tel | 3132411981
Rector o Director | ANGEL ALBERTO VILLAMIZAR CASTRO |  |  | Horizonte | 2024-2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Carlos Augusto Salcedo |  | Lider gestion Comunitaría |  | carlosalcedo31@yahoo.es
Angel Alberto Salcedo Quintero |  | Lider gestion Administrativa y financiera |  | humbertopineda25@hotmail.com
Neftali Sanguino Hernandez |  | Lider gestion Académica |  | neftali781@hotmai.com
Mary Esperanza Correa Nuñez |  | Lider gestion Directiva |  | marycorrea2014@outlook.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Mary Esperanza Correa |  | Docente |  | Directiva
Lucelia Páez Quintero |  | Docente |  | Académica
Angel Alberto Salcedo |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Deibe Quintero Angarita |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 10/01/2024 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | EL CHAMIZÓN
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Utilización de las conclusiones de los resultados de las evaluaciones externas (pruebas SABER) para mejorar las prácticas de aula. | Utilizar las conclusiones de los resultados de las evaluaciones externas (pruebas SABER) para mejorar las prácticas de aula. | Al finalizar el año escolar 2024, el CER contará con un plan de actividades para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Docentes que aplican las actividades diseñadas para los estudiantes. | TRIMESTRAL | Revisión y análisis de los resultados de las pruebas SABER. Socialización de resultados a profesores, padres de familia y estudiantes. Elaboracion y desarrollo de talleres con los estuiantes. | 30000 |  |  |  |  | x | 2024-05-22 | 2024-10-10 | Neftali Sanguino H
ACADEMICA | Realizaciòn de un seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para diseñar gestiones de apoyo a los mismos. | Hacer un seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para diseñar gestiones de apoyo a los mismos. | Al finalizar el año escolar 2024 el 100% de las sedes, contará con un plan de acción para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. | Docentes con Talleres desarrollados por los estudiantes. | TRIMESTRAL | Elaborar el plan de accion con docentes y estudiantes | 20000 |  |  |  |  | x | 2024-04-15 | 2024-10-11 | Lucelia Páez Q
ADMINISTRATIVA | Conocimiento y adoptaciòn de las medidas preventivas del panorama de riesgos fìsicos. | Conocer y adoptar las medidas preventivas del panorama de riesgos fìsicos. | Al finalizar el año 2.024 se levantarà en un 100% el pànorama de riesgos fìsicos de las Sedes. | Diagnòstico elaborado. | TRIMESTRAL | Visita a las diferentes sedes del Centro | 100000 |  |  |  |  | x | Enero 2.024 | 2024-10-11 | Angel Alberto Villamizar Castro (director)
ADMINISTRATIVA | Implementaciòn del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos . | Contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos . | Al finalizar el año 2.024se resalizarà en un 100% el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. | Sedes con panorama de riesgos fìsicos. | TRIMESTRAL | Enunumerar por sede cuales equipos de còmputo necesitan mantenimiento correctivo | 500000 |  |  |  |  | x | Enero 2.024 | 2024-10-12 | Angel Alberto Villamizar Castro (director)
COMUNITARIA | Orientación de la escuela de padres en un programa pedágogico institucional que integra las fanilias, donde los más beneficiarios sean los hijos en el desarrollo de competencias académicas y la sana convivencia | Orientar la escuela de padres en un programa pedagógico institucional que integre las familias. | Terminado el año 2.024 el CER Chamizon contará con la escuela de padres que ayude a fortalecer el desempeño psicológico y académico de sus hijos. | Formación de padres de familias en desempeños académicos y psicológicos. | TRIMESTRAL | Diseñar un cronograma para la ejecución de los temas que harán parte del programa.Invitar a la psicorientadora de la secretaría, para que oriente el proceso. | 200000 |  |  |  |  | x | Enero 2.024 | 2024-10-11 | Carlos Augusto Salcedo, Maricela Martinez Guerrero y Deibe Quintero Angarita.
COMUNITARIA | Viabilización de los diferentes programas de participación de los estudiantes en concordancia con el PEI. | Viabilizar los diferentes programas de participación de los estudiantes en concordancia con el PEI. | Al terminar el año 2.024 se organizarán programas de concordancia con el PEI, para que involucren a los estudiantes en las diferentes actividades del CER. | Sede Educativas con programas , en concordancia con el PEI. | TRIMESTRAL | Reuniones con el consejo académico, consejo directivo y comunidad educativa. | 100000 |  |  |  |  | x | Enero de 2024 | 2024-11-27 | Carlos Augusto Salcedo, Maricela Martinez Guerrero y Deibe Quintero Angarita.
DIRECTIVA | Diseño de una estrategia de estímulos para los estudiantes que logren obtener un buen rendimiento académico y comportamiento | Diseñar una estrategia de estímulos para los estudiantes que logren obtener un buen rendimiento académico y comportamiento | Finalizado el año escolar 2.024los estudiantes que obtengan un excelente desempeño académico serán condecorados por parte del CER. Reunir a los padres de famila periodicamente para el apoyo al director del plan de mejoramiento del CER. | Número de estudiantes condecorados | TRIMESTRAL | Coordinar con el consejo académico el tipo de estímulo a entregar. Hacer seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes. Realización de la ceremonia de premiación. | 200000 |  |  |  |  | x | Enero 2.024 | 2024-11-27 | Mary Correa Nuñez Freddy Husley Urón
DIRECTIVA | Elecciòn de nuevos integrantes del consejo de padres de familia y dar funcionalidad al mismo | Elegir nuevos integrantes del consejo de padres de familia y dar funcionalidad al mismo | Al terminar el año escolar 2024 el CER contará con consejo de padres organizado y cumpliendo sus funciones. | Consejo de padres organizado. | TRIMESTRAL | Integraciòn con padres de familia de todas las veredas. vinculaciòn de algunos padres de famila en el desarrollo de metas institucionales | 50000 |  |  |  |  | x | Enero 2.024 | 2024-11-27 | Rubelina velez Boneth
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos