## Seguimiento
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI GESTIÓN ACADÉMICA
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
GESTIONES | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Académica | Establecer una politica en la que se prioricen recursos para el aprendizaje. | Elaborar el documento que tenga en cuenta el 100% de los recursos priorizados para el 2024 | Prioriación de documentos | 100% | 2024-01-20 | 50% |  |  | 2024-11-05 | 50% | Verificar el rubro establecido por la institución para el 2024 | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2024-01-20 | 100% |  |  |  |  | Hacer una lista de cotejo de las necesidades de dotación y de aquellos recursos que necesitan mantenimiento. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2024-02-03 | 50% | 2024-04-04 | 50% |  |  | Elaborar el documento para adquirir recursos priorizados | TERMINADA
|  |  |  | 30% | 2024-04-04 | 10% | 2024-06-08 | 20% |  |  | Disponer los recursos para hacer la compra de materiales | EN EJECUCION
| Diseñar los mecanismos e indicadores para realizar el seguimiento académico | Lograr que se establezca un mecanismo para llevar el 100% del seguimiento académico de los estudiantes | Mecanismo de seguimiento académico | 100% | 2024-05-03 | 33% | 2024-08-16 | 33% | 2024-11-05 | 34% | Solicitar el reporte de los estudiantes que requieren seguimiento académico de los estudiantes | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2024-05-03 | 33% | 2024-08-16 | 33% | 2024-11-05 | 34% | Analizar los resultados del rendimiento académico por periodo y áreas | TERMINADA
|  |  |  | 70% | 2024-01-22 | 70% |  |  |  |  | Establecer los mecanismos por áreas para hacer seguimiento académico a estudiantes con bajos resultados | EN EJECUCION
|  |  |  | 64% | 2024-05-03 | 32% | 2024-08-16 | 32% | 2024-11-05 |  | Aplicar el mecanismo en cada uno de los periodos y dejar evidencia en actas y formatos de los procesos realizados, firmados por los estudiantes y padres de familia | EN EJECUCION
| Compartir las experienciencias significativas que realizan los docentes en cada sede. | Enriquecer un 70% las practicas docentes, para fortalecer el proceso de aprendizaje. | Divulgación de experiencias significativas | 40% | 2024-01-12 | 40% |  |  |  |  | Hacer un registro de las experiencias significativas que se han realizado en la institución | EN EJECUCION
|  |  |  | 30% | 2024-01-16 | 10% | 2024-06-12 | 20% | 2024-09-27 |  | Solicitar espacios para que se permita divulgar las experecias significativas e impacto | EN EJECUCION
|  |  |  | 0% | 2024-11-06 | [5 empty] | Hacer un foro donde los docentes den a conocer sus proyectos | NO INICIADA
|  |  |  | 40% | 2024-02-13 | 20% | 2024-07-11 | 20% | 2024-10-16 |  | Adaptar los diferentes proyectos, según las áreas y los grados en los que se pueda aplicar | EN EJECUCION
Administrativa | Implementar un plan de adquisición de los recursos de aprendizaje que garantice la disponibilidad para las dos sedes. | Al finalizar el primer semestre del 2024 el 100% del plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje. | Plan de adquisición de recursos de aprendizajes. | 0 | 2024-01-31 |  | 2024-06-14 |  | 2024-11-20 |  | Realizar un inventario para saber que recursos se cuenta en la institución. | TERMINADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-31 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-20 |  | Identificar el estado de los recursos para el aprendizaje | TERMINADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-31 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-20 |  | Mantenimiento y adecuación de los recursos para el aprendizaje | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-31 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-20 | 0 | Lista de requerimiento y necesidades para los recursos de aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-03-15 |  | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-20 | 0 | Adquisición de los recursos solicitados para el aprendizaje. | NO INICIADA
| Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje en forma adecuada que permita el optimizar su estado y a su vez mejorar los ambientes de aprendizaje. | Al finalizar el 204 el 100% debe estar realizado el inventario de los equipos y recursos para el aprendizaje | Realizar inventario de los equipos con los que cuenta la Institución para saber su estado. | 0 | 2024-01-31 | 0 | 2024-08-14 |  | 2024-11-22 | 0 | Recolectar datos para determinar la cantidad y el estado de los equipos y recursos para el aprendizaje | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-11 |  | 2024-08-14 |  | 2024-11-22 |  | Priorizar cuales y cuantos de equipos y recursos de aprendizaje se le debe hacer el mantenimiento preventivo y correctivo | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-11 |  | 2024-08-14 |  | 2024-11-22 |  | Realización de mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | NO INICIADA
| Elaborar un programa de bienestar de talento humano en caminado a mantener un nivel adecuado de calidad de vida laborar. | Al finalizar el 2024 el 80% del programa del bienestar laboral será ejecutado en la Institución Educativa. | Realizar un programa de bienestar laboral será para los docentes administrativo, los docentes y administrativos | 0 | 2024-01-31 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-20 | 0 | Elaborar un listado de necesidades de adecuación de instalaciones para el bienestar del talento humano | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-31 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-20 | 0 | Gestionar con las entidades de salud programas que promueva el bienestar laboral del recurso humano | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-01-31 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 2024-11-20 | 0 | Adquisición de recursos y adecuación de los espacios laborales | NO INICIADA
| Implementar el mantenimiento de la planta físicade las sedes | Al finalizar el 2024 el 80% del matenimiento y adecuacion de la planta fisica de las dos sedes | Plan de matenimiento y adecuacion de las planta fisica de las sedes, | 0 | 2024-01-31 |  | 2024-03-05 |  | 2024-11-20 |  | Priorizar las necesidades de matenimiento y adecuacion de las dos sedes | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2024-03-05 |  | 2024-06-14 |  | 2024-11-20 |  | Realizar el matenimiento y adecuacion de las dos sedes | NO INICIADA
Comunitaria | Articular programas que permitan conocer las expectativas de los estudiantes y las posibilidades que ofrece el entorno, socializandolo con la comunidad educativa. | Que el 100% de los esudiantes, padres de familia o acudientes de los estudiantes de 10° y 11° conozcan y participen del programa de orientación vocacional. | Comunidad educativa con conocimiento y participacion del programa de orientación vocacional | 100% | 2024-04-22 | 100% |  |  |  |  | Talleres con padres de familia. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2024-07-19 | 100% |  |  |  |  | Talleres con grupos de estudiantes. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2024-10-24 | 100% |  |  |  |  | Procesos de exploaración y aplicación de pruebas e instrumentos técnicos. | TERMINADA
| Implementar estrategias que permitan interarctuar con la comunidad en el logro de fines que beneficien la comunidad educativa. | Que mínimo el 60% de la comunidad participe en los procesos Institucionales. | Padres de familia con participacion activa en los procesos | 80% | 2024-04-22 | 100% |  |  |  |  | Invitacion a padres de familia y acudientes a estrategia colegio abierto | TERMINADA
|  |  |  | 70% | 2024-07-19 | 100% |  |  |  |  | Invitacion a la conformacion de la asociacion de padres | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2024-10-16 | 100% |  |  |  |  | Fortalecimiento de la escuela de baloncesto | TERMINADA
| Realizar planes y coordinación con entidades para conocer riesgos y mitigar las acciones ante posibles desastres. | Elaborar en conjunto con entidades en un 100% el plan de mitigacion de riesgos de la institucion | Realizar planes y coordinación con entidades para conocer riesgos y mitigar las acciones ante posibles desastres. | 100% | 2024-04-22 | 100% |  |  |  |  | Desarrollar proceso de caracterizacion de riesgos | TERMINADA
|  |  |  | 70% | 2024-07-19 | 70% |  |  |  |  | Invitar a instituciones gubernamentales a conocer los riesgos que presenta el colegio | EN EJECUCION
|  |  |  | 70% | 2024-10-16 | 70% |  |  |  |  | Mesas de trabajo interistitucional para el desarrollo del plan | EN EJECUCION
|  |  |  | 0% | 2024-10-17 | 0% |  |  |  |  | Seguimiento a la ejecucion y cumplimiento | NO INICIADA
Directiva
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA