## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-01-24 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Teodoro Gutierrez Calderon |  |  | 2025-01-17
|  |  | Código DANE |  | 15467300026
Dirección | Calle 4 Nº 4-18 |  | Municipio |  | San Cayetano
Correo electronico | col_teguc@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Jorge Alirio Tarazona Ortega |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Omar Franco Montes |  | Lider componente SIEE |  | omarfranco744@gmail.com
Ana Isabel Luna Bautista |  | Lider de Apropiación |  | aniluba@outlook.es
José Guillermo Vera |  | Lider componente Comunitario |  | joseveramenduro@gmail.com
Nubia Velandia |  | Lider componente Académico |  | nubiavelandia0385@gmail.com
Gerardo Enrique Jaimes Clavijo |  | Lider componente Administrativo |  | gerjai68@yahoo.es
Juan Eliceo Ibarra Perez |  | Lider componente Directiva |  | Juancalejo47@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
José Guillermo Vera |  | Lider componente Comunitario |  | joseveramenduro@gmail.com
Nubia Velandia |  | Lider componente Académico |  | nubiavelandia0385@gmail.com
Gerardo Enrique Jaimes Clavijo |  | Lider componente Administrativo |  | gerjai68@yahoo.es
Juan Eliceo Ibarra Perez |  | Lider componente Directiva |  | Juancalejo47@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [10 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | FECHA : 14/01/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [10 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | TEODORO GUTRIERREZ CALDERON SAN CAYETANO
GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Conocimiento y apropiación del direccionamiento. La institución realiza algunas acciones tales, como charlas, publicación de documentos en carteleras, para difundir su horizonte institucional entre los miembros de la comunidad educativa. | Divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico utilizando diversos medios. | En el 2025 la apropiación del direccionamiento estratégico sera adoptado por el 80% de la comunidad educativa. | Conocimento y apropiación del direccionamiento. | Socializacón y divulgación del direccionamiento estratégico a la comunidad educativa. |  |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Elvia Espinel Yaneth Botello
[5 empty] | Aplicación y asociación del direccionamiento estrategico a través de diversos medios de divulgación. |  |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Piedad Luna Alexandra Guerrero
[5 empty] | *Participación de estudiantes y miembros de comunidad educativa en la elaboración del material utilizado para la divulgación. |  |  | X |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-15 | Leidy Carrascal Marisol Florez
| La institucion realiza reuniones ocasionales para identificar y socializar los mejores desempeños en el ambito pedagogico y administrativo | Diseñar politica institucional para la identificación y divulgación de buenas practicas. | El 60% de las buenas prácticas pedagógicas seran identificadas y socalizadas en e año 2025. | Identificación y divulgación de benas prácticas. | Establecer politicas institucioales para identificar y socializar buenas prácticas pedagógicas. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-11-14 | Eliceo Ibarra Eloina Botello
[5 empty] | Implementar las politicas establecidas. |  |  | X |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-11-14 | Liseth Ardila Eliceo Ibarra
[5 empty] | Realizar seguimiento a las politicas establecidas. |  |  | X |  |  |  | 21/03/2025 | 21/11/2025 | Elvia Espinel Yaneth Botello
| La comision de evaluaciono y promocion esta conformada, pero sus miembros no se reunen oprtunamente ni se toman las decisiones que le corresponden | Elaborar cronograma de reuniones de comisión y evaluación respetando las fechas pactadas. | 100% de las reuniones de comisión y evaluación realizadas. | Cronograma de fechas para evaluación y promoción. | Elaboración del cronograma de evaluación y comisión. | 100 |  | X |  |  |  | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Piedad Luna Alexandra Guerrero
[5 empty] | Socialización y entrega del cronograma de reuniones. | 20 |  | X |  |  |  | 28/03/2025 | 28/03/2025 | Leidy Carrascal Marisol Florez
[5 empty] | Revisión y control de las actas de comisión y evaluación. |  |  | X |  |  |  | 2024-06-06 | 28/11/2025 | Eliceo Ibarra Eloina Botello
Académica | Capacitar a los docentes sobre el enfoque metodologico y estrategias de enseñanza | Planear encuentros de formación para que los docentes se apropien y apliquen el enfoque metodológico de la institución | Que el 100% de los docentes apliquen el enfoque metodologico | Aplicación del enfoque metodologico | Buscar capacitadores del enfoque metodologico | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Sulay Parada y Myriam Mesa
[5 empty] | Organizar encuentros de formación con los capacitadores | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Dora Espinosa
[5 empty] | Aplicar las estrategias en la planeación de las clases | 100 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Felix Betancourt
[5 empty] | Hacer retroalimentación y seguimiento de las actividades | 100 | [5 empty] | 2025-01-17 | 2025-11-11 | Nubia Velandia
| Desarrollar proyectos transversales en los centros de interes para adquirir conocimientos | Incentivar a los estudiantes para que participen de forma autonoma en los centros del interes | Que el 100% de los estudiantes participen en los centros de interes desarrollando proyectos pedagógicos transversales | Estudiantes vinculados a centros de interés y poyectos transversales | Organizar la logistica de los centros de interes | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Elizabeth Sepúlveda
[5 empty] | Motivar la participación en los centros de interes | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Docentes
[5 empty] | Hacer listados de estudiantes que desean vincularse a los centros de interes | [6 empty] | 2025-02-11 | 2025-02-16 | Felix Betancourt
[5 empty] | Ejecutar los proyectos transversales dentro de los centros de interes | 500 | [5 empty] | 2025-02-19 | 2025-11-11 | Nubia Velandia
Administrativa | Adquisición de los recursos para el aprendizaje. La institución cuente con un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que consulta las demandas de su direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. | Implementar un plan de adquisición de los recursos de aprendizaje que garantice la disponibilidad para las dos sedes. | Al finalizar el primer semestre del 2025 el 100% del plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje. | Plan de adquisición de recursos de aprendizaje. | Mantenimiento y adecuación de los recursos para el aprendizaje. | 5000 | [5 empty] | 2025-02-06 | 2025-05-14 | OMAR FRANCO
[5 empty] | Adquisición de los recursos solicitados para el aprendizaje. | 10000 | [5 empty] | 2025-02-06 | 2025-05-14 | MIREYA GAMBOA
| Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje. La institución cuente con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje y, en caso de requerirse, éste se hace oportunamente. Además, los manuales de los equipos están disponibles. | Implementar un programa de matenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje en forma adecuada que permita el optimizar su estado y asu vez de mejorar los ambientes de aprendizaje. | Al finalizar el 2025 el 100% debe estar realizado el inventario de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Realizar inventario de los equipos con los que cuenta la institución para saber su estado. | Recolectar datos para determinar la cantidad y el estado de los equipos y recursos de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2025-01-15 | 2025-01-31 | YESSICA QUINTERO
[5 empty] | Priorizar cuales y cuantos de equipos y recursos para el aprendizaje se le debe hacer el matenimiento preventivo y correctivo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-15 | 2025-02-07 | MARISOL FLOREZ
[5 empty] | Realización de matenimiento de equipos y recursos de aprendizaje, | 3000 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-03-31 | GERARDO JAIMES
| Mantenimiento de la planta física. La institución cuente con un programa de mantenimiento preventivo de su planta física. | Implementar el mantenimiento de la planta físicade las sedes | Al finalizar el 2025 el 80% del matenimiento y adecuacion de la planta fisica de las dos sedes | Plan de matenimiento y adecuacion de las planta fisica de las sedes, | Priorizar las necesidades de matenimiento y adecuacion de las dos sedes | 0 | [5 empty] | 2025-01-15 | 2025-01-31 | MILENA GARCIA
[5 empty] | Realizar el matenimiento y adecuacion de las dos sedes | 500000 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-11-28 | CARMEN OSORIO
Comunitaria | En relacion a la falta de proyeccion, planificacion sobre plan de vida en los estudiantes se considera importante el desarrollo de estrategias mediante un programa institucional de proyecto de vida. | Desarrollar e implementar un programa sobre proyecto de vida en estudiantes secundaria. | El 80% de la institución conoce y participa en el programa de proyecto de vida. | La institución se interesa de forma programática en la proyección personal y el futuro de sus estudiantes; este programa es conocido por la comunidad educativa, que lo apoya y enriquece. | Diseño de un programa de proyecto de vida para estudiantes de secundaria. | 300000 | x |  |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-03-06 | Yovanna Bautista Alexander Cáceres
[5 empty] | Complementar programa Proyecto de vida con el programa de orientación vocacional. | 700000 | x |  |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-03-06 | Yovanna Bautista Alexander Cáceres
[5 empty] | Socialización e Implementación programa Proyecto de vida | 600000 | x |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-28 | Yovanna Bautista Alexander Cáceres
[5 empty] | Evaluación de programa proyecto de vida | 400000 | x |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-30 | Yovanna Bautista Alexander Cáceres
| En relacion a la falta de asistencia y participacion activa por parte de padres de familia en las asambleas y concejos de padres, se considera importante desarrollar esrategias de mejora. | Desarrollar actividades y capacitaciones que promuevan mayor asistencia en las asambleas de padres | El 70% de los padres de familia participan activamente de las actividades de asambleas de padres | La institución posee canales de comunicación claros y abiertos que facilitan a los padres de familia el conocimiento de sus derechos y deberes, de manera que ellos se sienten miembros legítimos de la asamblea y del consejo de padres. | Hacer presencia y participación propositiva frente al desarrollo de acciones en las asambleas de padres representantes. (en las primeras reuniones) | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-04-04 | Lucely Jurado Guillermo Vera
[5 empty] | Invitar a profesionales externos que promuevan la participación activa. | 300000 | x |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-04-04 | Leonel Rodriguez Alexander Cáceres
[5 empty] | Desarrollo de estrategia (rifa) con recursos de los padres para mejora de la asistencia, dinamismo y participación. | 100000 | x |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-04-05 | Guillermo Vera Nubia Gonzalez Antonia Torrado
| Dado que existe desconocimiento de normas, procedimientos y rutas de prevencion de riesgos ante posibles desastres, se considera necesario que se desarrollen y socialicen los planes y documentos pertinentes. | Desarrollar planes y estrategias para la prevencion de riesgos de la Iinstitucion Educativa Colegio Teodoro Gutierrez Caldeeron | El 100% de la isntitucion cuenta y conocen los planes, programas y documentos minimos frente a la prevencion de riesgos y su monitoreo | La institución cuenta con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y posee un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifica el estado de su infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. | Verificar los estados actuales de los documentos y planes existentes. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-05-15 | Maria Antonia Torrado Eliana Sanchez
[5 empty] | Verificar el sistema de monitoreo | 0 | x |  |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-05-15 | Maria Antonia Torrado Eliana Sanchez
[5 empty] | Socializar los planes y sistemas de monitoreo frente a riesgos | 0 | x |  |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-19 | Yovanna Bautista Maria Antonia Torrado Eliana Sanchez
Note on H7: ====== ID#AAAAprZmkPc PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAAAprZmkPQ PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAAAprZmkPg PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAAAprZmkPU PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAAAprZmkPY PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Otros Recursos