## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: Teorama |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E. San Juancito
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2023 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | Se manifiesta a través de conductas no consensuadas, como toques o besos forzados, comentarios sexuales inapropiados, o abuso de poder, ya sea por género o por una percepción de superioridad psicológica sobre la víctima. |  |  | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar | Educación Sexual y Reproductiva | 1. Realizar talleres de sensibilización sobre el consentimiento y la importancia del respeto a la integridad de las personas. | 1. Estudiantes más conscientes sobre el respeto y consentimiento en las relaciones interpersonales. | Febrero |  | Psicologo | Docentes capacitados en educación sexual y prevención de violencia. | Salones con proyector para los talleres. | $100.00 | Secretaria de Desarrollo Social | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[7 empty] | 2. Implementar protocolos claros para denunciar situaciones de violencia sexual dentro de la institución. | 2. Protocolos institucionales establecidos y en funcionamiento. | Todo el año escolar 2025 | Todos los docentes | Docentes | Orientadores escolares capacitados en temas de violencia sexual. | Materiales audiovisuales sobre prevención de violencia sexual. | $200.00 | Red de Escuelas Sin Violencia |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[7 empty] | 3. Crear espacios seguros para que las víctimas puedan expresar sus experiencias y recibir apoyo psicológico. | 3. Atención psicológica disponible para víctimas. | Todo el año escolar 2025 | Martinez Arenas Jaime | Docente | Trabajadores sociales para seguimiento de casos. | Folletos informativos para distribución entre los estudiantes. | $50.00 | Comité de Convivencia Municipal |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | El sexismo se manifiesta como un trato desigual basado en el género, principalmente hacia las mujeres. Abarca desde burlas e insultos hasta exclusión social. También incluye conductas de acoso sexual que generan incomodidad o intimidación en la víctima. |  |  | Gestión Académica | Consejo Académico | Derechos Humanos | 1. Capacitación sobre igualdad de género y respeto en el trato a todas las personas, sin importar su identidad de género. | 1. Comunidad más equitativa y respetuosa. | Del 5 al 9 de febrero 2025 |  | Psicologo | Expertos en igualdad de género y derechos humanos. | Aulas para las sesiones de capacitación. | $100.00 | Defensoria del Pueblo |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[7 empty] | 2. Campañas de concienciación para combatir los estereotipos y roles de género en la comunidad educativa. | 2. Reducción de actitudes y comportamientos sexistas en la escuela. | Del 5 al 9 de febrero 2025 | Quiroz Alvarez Eduardo | Docente | Docentes sensibilizados en temas de discriminación por género. | Carteles y material educativo sobre igualdad de género. | $100.00 | Comité de Convivencia Municipal |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[7 empty] | 3. Establecer un comité de igualdad de género que supervise situaciones de acoso o discriminación. | 3. Comité funcionando y aplicando medidas correctivas. | Del 5 al 9 de febrero 2025 | Torres Estevez Saul | Docente | Orientadores escolares para el apoyo de estudiantes afectados. | Equipos de sonido y proyectores para charlas y campañas. | $100.00 | The Save The Children |  |  | El Consejo Estudiantil.
Trata de Personas | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra |  |  | El Personero Estudiantil.
[7 empty] | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[7 empty] | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra | No Registra
Derechos de la Mujer | Acoso verbal mediante comentarios sexuales no deseados, discriminación académica, exclusión de actividades, violencia digital, tocamientos indebidos e intimidación, situación que muchas veces crean un ambiente hostil que limita su desarrollo y participación plena en el entorno educativo, perpetuando la desigualdad de género. |  |  | Gestión Comunitaria | Consejo de Estudiantes | Derechos Humanos | 1. Promover el respeto a los derechos de la mujer a través de campañas educativas. | 1. Mayor conocimiento sobre los derechos de las mujeres. | Del 6 al 10 de mayo 2025 | Sanchez Carrascal Nelly | Docente | Personal docente capacitado para identificar y prevenir discriminación. | Guías impresas sobre los derechos de la mujer. | $50.00 | Comité de Convivencia Municipal
[7 empty] | 2. Organizar grupos de apoyo para mujeres que han sufrido discriminación o violencia. | 2. Apoyo emocional y legal a mujeres afectadas. | Del 6 al 10 de mayo 2025 | Sanchez Carrascal Nelly | Docente | Psicólogas enfocadas en violencia y discriminación de género. | Salones para talleres y grupos de apoyo. | $100.00 | Secreataria de Educación Departamental
[7 empty] | 3. Implementar políticas que aseguren la equidad de género dentro de la institución. | 3. Políticas equitativas y aplicadas. | Del 6 al 10 de mayo 2025 | Todos los docentes | Docentes | Personal docente capacitado para identificar y prevenir discriminación. | Equipos de multimedia para la difusión de campañas. | $50.00 | Secretaria de la Mujer Municipal
Derechos Humanos | Acoso, exclusión social, y trato desigual basado en género, etnia, orientación sexual o condición socioeconómica. Se observan casos de bullying, violencia verbal y física, así como limitaciones al libre desarrollo de la personalidad. Estas prácticas erosionan la dignidad humana, obstaculizan el acceso equitativo a la educación y comprometen el bienestar emocional y físico de los afectados, creando un entorno que contradice los principios fundamentales de igualdad y respeto. |  |  | Gestión Directiva | Consejo Directivo | Derechos Humanos | 1. Organizar charlas y talleres sobre los derechos humanos. | 1. Estudiantes más conscientes y defensores de los derechos humanos. | Del 20 al 24 de mayo 2025 |  | Psicologo | Docentes capacitados en la enseñanza de los derechos humanos. | Libros y folletos sobre derechos humanos. | $50.00 | Defensoria del Pueblo
[7 empty] | 2. Incluir la enseñanza de los derechos humanos en el currículo académico. | 2. Conocimiento integrado en el programa educativo. | Del 20 al 24 de mayo 2025 | Ortega Serrano Robinson | Asesor pedagogico | Facilitadores externos especializados en derechos humanos. | Aulas con equipos audiovisuales para los talleres. | $100.00 | UNICEF
[7 empty] | 3. Crear un comité que vele por la protección de los derechos dentro de la institución. | 3. Comité activo y vigilante de los derechos. | Del 20 al 24 de mayo 2025 | Vergel Cantillo Anyul | Docente | Docentes capacitados en la enseñanza de los derechos humanos. | Tableros informativos para promocionar los derechos. | $50.00 | ACNUR
Abuso Sexual | Ocurren interacciones físicas de índole sexual sin consentimiento, junto con expresiones verbales de contenido erótico explícito, como bromas o anécdotas de naturaleza sexual. Además, se da la circulación no autorizada de material visual con contenido sexual explícito, ya sea en forma de imágenes o videos. |  |  | Gestión Académica | Comité de Convivencia Escolar | Educación Sexual y Reproductiva | 1. Implementar un protocolo de denuncia y atención a víctimas de abuso sexual. | 1. Protocolos claros y efectivos para la protección de las víctimas. | Todo el año escolar 2025 | Quintero Bacca Astrid | Rectora | Orientadores escolares capacitados en prevención de abuso. | Salas privadas para brindar apoyo psicológico. | $100.00 | Comisaria de Familia Municipal
[7 empty] | 2. Realizar campañas educativas sobre el respeto a la integridad y el consentimiento. | 2. Mayor conciencia sobre el respeto y el consentimiento. | Todo el año escolar 2025 | Gomez Navarro Juan | Docente | Psicólogos especializados en atención a víctimas de abuso sexual. | Materiales educativos sobre el consentimiento y prevención del abuso. | $50.00 | Comisaria de Familia Municipal
[7 empty] | 3. Ofrecer apoyo psicológico a víctimas de abuso sexual. | 3. Atención psicológica continua. | Todo el año escolar 2025 |  | Psicologo | Orientadores escolares capacitados en prevención de abuso. | Equipos audiovisuales para realizar campañas educativas. | $100.00 | Comisaria de Familia Municipal
Trabajo infantil | Alumnos que compaginan actividades laborales con sus estudios, lo cual obstaculiza su proceso educativo y crecimiento personal. Esta situación los expone a potenciales daños físicos y a ser víctimas de aprovechamiento laboral. |  |  | Gestión Comunitaria | Asociación de Padres de Familia | Estilos de Vida Saludables | 1. Identificar casos de trabajo infantil dentro de la comunidad escolar. | 1. Disminución de casos de trabajo infantil. | Todo el año escolar 2025 | Todos los docentes | Docentes | Trabajadores sociales para identificar y apoyar a niños en trabajo infantil. | Espacios adecuados para tutorías y apoyo educativo. | $50.00 | Consejo Noruego
[7 empty] | 2. Ofrecer apoyo educativo y económico a estudiantes afectados. | 2. Estudiantes en situaciones de trabajo reincorporados a la educación. | Todo el año escolar 2025 | Padres de familia | Cuidadores | Orientadores escolares para seguimiento académico. | Materiales didácticos para la reintegración escolar. | $50.00 | UNAD
[7 empty] | 3. Coordinar con entidades de protección infantil para asegurar la asistencia escolar de los menores. | 3. Coordinación efectiva con entidades de protección. | Todo el año escolar 2025 | Quintero Bacca Astrid | Rectora | Personal de organizaciones de protección infantil. | Euipos de informática para facilitar la educación de los afectados. | $50.00 | UNAD
Consumo de Sustancias Psicoactivas | Exposición al consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el alcohol, lo cual interfiere con su desarrollo educativo y personal. Esta práctica pone en riesgo su salud física y mental, afecta su rendimiento académico y puede llevar a comportamientos problemáticos. |  |  | Gestión Comunitaria | Consejo de Padres de Familia | Estilos de Vida Saludables | 1. Organizar charlas sobre los efectos del consumo de sustancias en la salud. | 1. Reducción en el consumo de sustancias dentro de la comunidad. | Todo el año escolar 2025 |  | Psicologo | Psicólogos especializados en adicciones. | Material audiovisual sobre los efectos del consumo de sustancias. | $50.00 | The Save The Children
[7 empty] | 2. Crear grupos de apoyo para estudiantes en riesgo de consumo. | 2. Grupos de apoyo activos y accesibles. | Todo el año escolar 2025 | Duran Quintero Monica | Docente | Personal médico para evaluar el impacto en la salud. | Aulas para realizar los talleres preventivos. | $50.00 | The Save The Children
[7 empty] | 3. Establecer un protocolo para detectar y atender casos de adicción. | 3. Protocolo implementado. | Marzo |  | Psicologo | Facilitadores de talleres preventivos sobre drogas. | Espacios para grupos de apoyo o rehabilitación. | $100.00 | The Save The Children
Acoso Escolar | Manifestación múltiples formas de agresión que afectan el bienestar estudiantil. Estas incluyen ataques verbales como insultos y burlas, agresiones físicas y daño a pertenencias, exclusión social y difusión de rumores, así como acoso psicológico, especialmente a través de medios digitales. Este conjunto de conductas negativas genera un entorno hostil que obstaculiza el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. |  |  | Gestión Académica | Comité de Convivencia Escolar | Estilos de Vida Saludables | 1. Implementar campañas contra el bullying y el acoso escolar. | 1. Reducción de casos de acoso escolar. | Todo el año escolar 2025 |  | Psicologo | Psicólogos especializados en intervención de conflictos. | Materiales educativos sobre la prevención del acoso. | $100.00 | UNAD
[7 empty] | 2. Ofrecer talleres de convivencia y resolución de conflictos. | 2. Estudiantes con habilidades para resolver conflictos pacíficamente. | Todo el año escolar 2025 | Parra Skinner Johanna | Docente | Orientadores escolares para identificar casos de bullying. | Espacios adecuados para la mediación y resolución de conflictos. | $100.00 | UNAD
[7 empty] | 3. Crear un sistema de monitoreo para detectar casos de acoso. | 3. Sistema de monitoreo efectivo. | Todo el año escolar 2025 | Docentes | Docentes | Facilitadores en resolución pacífica de conflictos. | Proyectores y equipos audiovisuales para charlas y campañas. | $100.00 | UNAD
Embarazo en Adolescentes | Presión de pareja o grupos de amigos y la falta de orientación adecuada contribuyen a que las adolescentes tomen decisiones sin la información necesaria, lo que facilita la materialización de esta forma de vulnerabilidad. |  |  | Gestión Académica | Consejo Académico | Educación Sexual y Reproductiva | 1. Realizar campañas de educación sexual y prevención de embarazos. | 1. Reducción de embarazos no deseados. | Todo el año escolar 2025 | Gomez Navarro Juan | Docente | Orientadores en educación sexual y salud reproductiva. | Salones para charlas de educación sexual. | $100.00 | Secretaria de la Mujer Municipal
[7 empty] | 2. Ofrecer asesorías a adolescentes sobre planificación familiar. | 2. Adolescente más informados sobre su salud reproductiva. | Todo el año escolar 2025 | Carrero Silva Johana | Docente | Médicos o enfermeras que puedan brindar asesoría sobre métodos anticonceptivos. | Folletos informativos sobre planificación familiar. | $100.00 | Secretaria de la Mujer Municipal
[7 empty] | 3. Coordinar con entidades de salud para ofrecer acceso a métodos anticonceptivos. | 3. Acceso a servicios de salud y anticoncepción. | Todo el año escolar 2025 | Perez Bayona Fredy | Docente | Psicólogos para apoyo emocional a adolescentes embarazadas. | Consultorios médicos o espacios de atención para adolescentes. | $100.00 | Secretaria de la Mujer Municipal
Ansiedad - Depresión | Algunos estudiantes en la institución educativa presentan dificultades para concentrarse, cambios en su estado de ánimo, aislamiento social, problemas físicos como dolores de cabeza frecuentes, trastornos digestivos y fatiga, lo que se refleja en un bajo rendimiento académico y ausentismo escolar. |  |  | Gestión Académica | Consejo de Estudiantes | Estilos de Vida Saludables | 1. Realizar charlas sobre la salud mental y la importancia del autocuidado. | 1. Estudiantes más conscientes de su salud mental. | Todo el año escolar 2025 |  | Psicologo | Psicólogos especializados en salud mental. | Salas de atención psicológica. | $100.00 | UNAD
[7 empty] | 2. Ofrecer sesiones de apoyo psicológico a estudiantes con problemas de ansiedad y depresión. | 2. Reducción de casos de ansiedad y depresión. | Todo el año escolar 2025 |  | Psicologo | Docentes capacitados en identificación temprana de problemas emocionales. | Materiales didácticos sobre salud mental y autocuidado. | $100.00 | UNAD
[7 empty] | 3. Crear programas de bienestar emocional dentro de la institución. | 3. Programas de bienestar activos. | Todo el año escolar 2025 |  | Psicologo | Facilitadores de programas de bienestar emocional. | Espacios para actividades de relajación y apoyo grupal. | $100.00 | UNAD

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.