## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2024-11-27
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154599000043
Dirección | Av. 3 cll 4 Esquina Barrio la Humildad- |  | Municipio |  | Rgonvalia
Correo electronico | colegioragonvalia@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | JOSE JACINTO SILVA QUINTRO |  | Horizonte |  | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE JACINTO SILVA QUINTERO |  | RECTOR |  | jacin6964@hotmail.com
ROCIO YAKELINI ORDUZ DUARTE |  | COORDINADORA |  | rocio.orduz213@gmail.com
YESLIN ANDREA DUQUE |  | DOCENTE |  | majeromu_pajarita@hotmail.com
MARLENY CONTRERAS VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | maconvi16@gmail.com
GLORA TERESA PEREZ PEREZ |  | DOCENTE |  | there471@gmail.com
SILVAI DAYANA CABALLERO GALVAN |  | ORIENTADORA |  | scaballerogalvan@gmailcom
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YESLIN ANDREA DUQUE |  | DOCENTE LIDER GESTION DIRECTIVA |  | majeromu_pajarita@hotmail.com
MARLENY CONTRERAS VILLAMIZAR |  | DOCENTE LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | maconvi16@gmail.com
GLORA TERESA PEREZ PEREZ |  | DOCENTE LIDER GESTION ACADEMICA |  | there471@gmail.com
SILVAI DAYANA CABALLERO GALVAN |  | ORIENTADORA LIDER GESTION COMUNITARIA |  | scaballerogalvan@gmailcom

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  |  |  | Municipio |  |  | RAGONVALIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ajustar la misión, visión y principios en función de los nuevos retos externos y de las necesidades de los estudiantes garantizando la inclusión y la calidad con participación de los estamentos de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2025 el 100% de los componentes estratégicos: la misión, visión principios institucionales, objetivos, metas y políticas de inclusión deben estar reformulados, socializados y apropiados. | Número de componentes reformulados socializados y apropiados / número total de componentes planeados | 0 | 2025-03-22 | 0 |  |  |  |  | Se está realizando la planificación para concertar las mesas de trabajo con los estamentos de la comunidad educativa para la resignificación del horizonte institucional. | NO INICIADA
Desarrollar proyectos y programas a favor de todas y todos los estudiantes | Al final del año 2025 el 70% de los proyectos y programas planteados por el personero deben estar ejecutados. | Proyectos y programas ejecutados / Proyectos y programas planteados | 25 | 2025-03-22 | 25 |  |  |  |  | Los profesores parte del proyecto de democracia socializaron las funciones del personero, y apoyaron a los candidatos con la construcción del plan de gobierno. Se realizó la jornada electoral en las tres sedes, siendo elegido personero el estudiante Yohan Jauregui. Se realizará la instalación de gobierno escolar el día 27 de marzo de 2025. | EN EJECUCION
Establecer alianzas con 4 entidades que esten reonocidas juridicamente para el fortaleciemiento de la media técnica de la institución educativa | Al final del año 2025 el 75% de las alianzas con el sector productivo deben estar establecidas | Alianzas realizadas/alianzas propuestas | 10 | 2025-03-22 | 10 |  |  |  |  | Se mantiene la alianza con la alcaldía municipal para que los estudiantes realicen allí sus prácticas productivas; se espera la formulación y radicación de oficios con el fin de realizar acercamientos con otras entidades. | EN EJECUCION
Motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje a través de la implementación de un programa que contenga actividades lúdicas y de esparcimiento, así como el fortalecimiento de la práctica predagógica | Al final del año 2025 el 50% de las actividades lúdicas planteadas se deben haber ejecutado. | Actividades ejecutadas/actividades planteadas | 20 | 2025-03-22 | 20 |  |  |  |  | Se están organizando las actividades correspondientes a las interclases, la banda marcial, y la convocatoria a juegos intercolegiados; en el caso de las interclases se formaron los respectivos equipos, y los padres de familia gestionaron la compra de los uniformes, además de preparar la inauguración; por otro lado, se retomaron las actividades de la banda marcial para participar en la Semana Santa infantil del municipio; además, de los juegos intercolegiados se ha realizado la convocatoria para conformar los equipos de futsala, volleyball, etc en sus diferentes categorías. | EN EJECUCION
Ajustar, divulgar e implementar el proyecto de escuela de padres a la comunidad educativa mediante un proceso de orientación y asesoramiento continuo por parte de los docentes. | El 70% de padres de familia participan en los espacios de orientacion. | Porcentaje de padres de familia beneficiados /Total de padres | 25 | 2025-03-22 | 0.25 |  |  |  |  | Se desarrollo el primer encuentro de la escula de padres titulada "adopción sobre documentos institucionales" en las tres sedes. | EN EJECUCION
Capacitar a la comunidad educativa frente a las medidas de prevencion de riesgos fisicos, sensibilizando sobre la cultura del autocuidado y la solidaridad. | El 60% de la comunidad educativa participa en los espacios de capacitación | Porcentaje de comunidad educativa beneficiada/ Total de la comunidad educativa | 15 | 2025-03-22 | 0.15 |  |  |  |  | Sensibilización a los estudiantes sobre los riesgos que se pueden presentar en cada una de las sedes y la forma cómo actuar frente a estas. | EN EJECUCION
Ajustar el proyecto de gestion de riesgo, diseñando los planes de evacuación frente a posibles desastres naturales o accidentes, a partir de la verificacion de la infraestructura de cada una de las sedes de la Institución Educativa. | El 70% de las actividades plasmadas en el proyecto son ejecutadas | Acciones ejecutadas/Acciones planeadas | 0 | 2025-03-22 | 0 |  |  |  |  | Se cuenta con el proyecto pero no ha sido ajustado | NO INICIADA
Diseñar una politica institucional de investigación | A diciembre de 2025 el consejo directivo habrá aprobado la politica de investigacion de la institucion. | Apoyo a la Investigación | 30% | 03/22/2025 | 20% |  |  |  |  | Se enviaron solicitudes al señor rector para aprobación de las politicas de investigación. | EN EJECUCION
Crear un programa de bienestar del talento humano que contenga un cronograma de actividades | A Diciembre de 2025 se han ejecutado el 80% de las actividades programadas por el comité social. | Bienestar del Talento Humano | 30% | 03/22/2025 | 20% |  |  |  |  | Se envio solicitud, para la aprobación de las actividades a desarrollar, en las diferentes actividades para el Bienestar del Talento Humano. | EN EJECUCION
Ajustar, divulgar e implementar el proyecto de escuela de padres a la comunidad educativa mediante un proceso de orientación y asesoramiento continuo por parte de los docentes. | El 70% de padres de familia participan en los espacios de orientacion. | Porcentaje de padres de familia beneficiados /Total de padres | 5% | 2025-01-29 | 100 |  |  |  |  | Divulgar a la comunidad educativa el cronograma propuesto. | EN EJECUCION
Capacitar a la comunidad educativa frente a las medidas de prevencion de riesgos fisicos, sensibilizando sobre la cultura del autocuidado y la solidaridad. | El 60% de la comunidad educativa participa en los espacios de capacitación | Porcentaje de comunidad educativa beneficiada/ Total de la comunidad educativa | 5% | 2025-03-18 | 50 |  |  |  |  | Definir tematicas y cronograma de trabajo. | NO INICIADA
Ajustar el proyecto de gestion de riesgo, diseñando los planes de evacuación frente a posibles desastres naturales o accidentes, a partir de la verificacion de la infraestructura de cada una de las sedes de la Institución Educativa. | El 70% de las actividades plasmadas en el proyecto son ejecutadas | Acciones ejecutadas/Acciones planeadas | 0 | 2025-03-19 | [5 empty] | Gestionar e implementar la señalizacion (Zonas de riesgo y rutas de evacuación) e implementos (Camillas, extintores, botiquin de primeros auxilios)en cada una de las sedes. | NO INICIADA
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA