## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO CAMPO DOS |  |  | 2023-11-29
Regimen | Publico |  | Código DANE |  | 254810000394
Dirección | Calle 1A # 4 - 14 Corregimiento Reyes Campo Dos |  | Municipio |  | TUBÚ
Correo electronico | colegiointegradoc2@gmail.com |  | Telefono |  | 3186899829
Rector o Director | WILSON FIDEL BURGOS TORRES ( E ) |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MANUEL YESID RAMIREZ LEAL |  | DOCENTE |  | yesidmanuel57@gmail.com
MARLYN DAYANA HERNANDEZ LOPEZ |  | DOCENTE |  | hmarly329@gmail.com
LUZ AMERICA CARVAJAL MOGOLLON |  | DOCENTE |  | ameca.carvajal@hotmail.com
ANDREA PAOLA LEAL RIVERA |  | DOCENTE |  | paoleal123@gmail.com
LUZ ESTHER NIÑO CASTELLANOS |  | COORDINADOR |  | esthercastellanos@gmail.com
MARYURI MILENA MORENO RODRIGUEZ |  | COORDINADOR |  | yiy030@hotmail.com
GUILLERMO ANDRES MENDOZA BUENAÑO |  | DOCENTE ORIENTADOR |  | guillermoamendozab@gmail.com
WILSON FIDEL BURGOS TORRES |  | RECTOR |  | colegiointegradoc2@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
RUBY TORRES URIBE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JACKELINE NIETO ASCANIO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
LEONOR MANOSALVA GUERRERO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
OMAIRA WILCHES VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Colegio Integrado Campo Dos |  |  |  |  | Municipio |  |  | Tibú
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer estrategias para que sea reconocida la asamblea de pades de famila como medio de interación de la comunidad educativa | A julio de 2024, se habrán establecido las estrategias para las asambleas de padres de familia. | Total de estrategias aplicadas / asambleas programadas. | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Diseñar una propuesta basada en estrategias para convocar a los padres de familia a las asambleas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Realizar plan de acción y darlo a conocer. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 45% | 2024-11-25 | 25% | Recopilar la evidencias de asambleas realizadas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 100% | 2024-11-25 | 0% | Realizar análisis de la implementacion de la estrategias utilizadas. | TERMINADA
| A noviembre de 2024, se habrán ejecutado las estrategias para las asambleas de padres de familia. | Total asistencia de padres de familia / Asambleas ejecutadas | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 45% | 2024-11-25 | 20% | Utilizar los medios de comunicación establecidos por la institucion para la convocatoria a las asambleas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 45% | 2024-11-25 | 20% | Sencibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la asambleas de padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 75% | 2024-11-25 | 25% | Aplicar un instrumento para medir la participación. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 75% | 2024-11-25 | 25% | Evaluar la percepción de los padres de familia hacia las asambleas. | TERMINADA
Fortalecer el sistema de estimulos y reconocimiento a los logros de los integrantes de la comunidada educativa para que se aplique de manera coherente, sistematica y organizada. | A julio de 2024, se habra evidenciado y reconocido el sistema de estimulos de la institucion. | Sistema de estimulos / 100% reconocimentos entregados | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Realizar ajustes en el manual de procedimientos para los estimulos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Establecer los criteros del sistema de estimulos y reconociminetos para que sea coherente, sistemático y organizado. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Socializar los criterios de estimulos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 45% | 2024-11-25 | 20% | Recopilar los datos de estudiantes y docentes que optubieron reconocimientos por periodo. | TERMINADA
| A noviembre de 2024, se habra evidenciado y reconocido el sistema de estimulos de la institucion. | Sistema de estimulos | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 45% | 2024-11-25 | 20% | Utilizar recursos digitales para la difundir los estimulos por periodo. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 45% | 2024-11-25 | 20% | Publicar en el cuadro de honor estímulos por rendimiento academico y mejor docente por periodo académico. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 35% | 2024-11-25 | 30% | Diseñar un recurso digital para la elección de docente integral fin de año. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 35% | 2024-11-25 | 30% | Presentar informe por periodo la ejecución de sistema de estimulos | TERMINADA
Insentivar a los estudiantes a identificar en la institución elementos tales como las instalaciones, el escudo, el uniforme, los himnos y con la filosofia y los valores | A noviembre de 2024, Promover el sentido de pertencia en los estudiantes. | Estrategias priorizadas/ 100% ejecutaadas | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Priorizar las estrategias de sentido de pertenencia: horizonte institucional, simbolos filosofia y valores institucionales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Socializar el plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 25% | 2024-11-25 | 45% | Utilizar recursos fisicos y digitales para promover el uso de las estrategias. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 30% | 2024-11-25 | 40% | Hacer seguimiento a la implementación de las estrategias. | TERMINADA
| A noviembre de 2024, Promover el sentido de pertencia en los estudiantes. | Porcentaje de estrategias aplicadas de sentido de pertenencia. | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 35% | 2024-11-25 | 30% | Promover las normas y valores institucionales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 15% | 2024-11-25 | 85% | Aplicar encuesta para determinar la percepción de las estrategias. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 35% | 2024-11-25 | 35% | Recopilar evidencias por pe fotograficas de las estrategias realizadas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 35% | 2024-10-07 | 25% | 2024-11-25 | 40% | Realizar informe del uso de las estrategias y su impacto en la comunidad educativa | TERMINADA
Diseñar estrategias que permitan orientar a los aprendizajes de los estudiantes hacias las pruebas externas | A diciembre de 2024 el 70% de los docentes apoyan sus procesos de enseñanza- aprendizajes a traves de estrategias de uso y manejo de pruebas externas | Docentes que apoyan sus procesos de enseñanza- aprendizajes a traves de estrategias | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Observar a través del diagnostico las debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Analizar los resultados del diagnostico de debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-25 | 30% | Planear estrategias de enseñanza aprendizaje que apoyen a los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Diseñar estrategias haciendo uso de las competencias de pruebas SABER | TERMINADA
| A diciembre de 2024 el 50% de los estudiantes que presentan pruebas externas hacen uso de as competencias SABER | Estutiantes que hacen uso de las competencias SABER/Total estudiantes que presetnan pruebas SABER*100 | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 30% | Implementar el proyecto lector entrasversalidad en todas las área de aprendizaje teniendo encuenta las competencias SABER | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 30% | Medir periódicamente la efectividad del proyecto lector en los estudiantes de grados que presentan pruebas saber | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 30% | Resignificar las estrategias de apoyo a las competencias SABER de los estudiantes que presentan pruebas esxternas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 20% | Fortalecer los proceso academicos con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas SABER. | TERMINADA
Resignificar, fortalecer y apoyar las estrategias de seguimiento a los resultados academicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes | A noviembre de 2024 el 100% de los docentes aplican las estrategias de seguimiento a los resultados académicos en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes | Docentes que aplican las estrategias de seguimiento a los resultados académicos en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes/total de docentes de la I.E*100 | 100% | 2024-03-27 | 25% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 25% | Realizar diagnostico de las estrategias planteadas el año anterior y establecer su eficiencia en los porcesos de apoyo académico en los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 25% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 15% | Resignificar las estrategias de seguimiento de resultados y fortalecer sus procesos en el aula de clase. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 25% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 15% | Socializar periodicamente los procesos de apoyo dirigido a los estudiantes y el impacto de los procesos de apoyo académico. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 25% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 15% | Socializar periodicamente los procesos de apoyo dirigido a los estudiantes y el impacto de los procesos de apoyo académico. | TERMINADA
| A noviembre de 2024 el 100% de los docentes desarrollan procesos de retroalimentación de estrategias de aprendizaje y actividades academícas a los estudiantes | Docentes desarrollan procesos de retroalimentación de estrategias de aprendizaje y actividades academícas a los estudiantes/total de docentes de la I.E*100 | 100% | 2024-03-27 | 25% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 15% | Proponer y planear tiempos de cumplimiento de estrategias y actividades. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 25% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 15% | Recomendar y apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación en las actividades de clase. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 25% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 15% | Establecer fortalezas y debilidades de los procesos de retrolaimentación de estrategias de aprendizaje y actividades academicas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 25% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 15% | Extender responsabilidad a los padres de familia para que contribuya a generar copromisos con los estudiantes | TERMINADA
Esquematizar y organizar los procesos de aistencia de los estudiantes en la institución educativa | A Marzo de 2024 el 50% de la comunidad educativo conoce los procesos de esquematización y organización de las politicas de asistencia de la I.E | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce los procesos de esquematización y organización de las politicas de asistencia de la I.E/Total comundad educativa*100 | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 10% | Implementar el uso de la planilla de calificaciones en los continuos procesos académicos(física-digital) | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 10% | Hacer uso de las planillas de calificaciones para determinar el porcentaje de estudiantes que se ausentan de la I.E | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Reportar el total de ausencias de los estudiantes en los informes académicos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Comparar los procesos de aprendizaje de los estudaintes que asisten, con aquellos que presetnan continuas inasistencias a la I.E. | TERMINADA
| A diciembre de 2024 el 100% de la comunidad educativa conoce los critierios establecidos en los casos de inasistencia de los estudiantes | Porcentaje de lacomunidad educativa que conoce los critierios establecidos en los casos de inasistencia de los estudiantes/total comunida educativa *100 | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Realizar el diagnostico de los casos que se presentan de ausentismo de la intitución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Establecer criterios de los casos de inasistencia para ser evaluados deacuerdo a lo establecido en el SIEE de la I.E. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Esquematizar los procesos de ausentismo de os estudientes de la I.E | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Comparar los procesos de aprendizaje de los estudaintes que asisten, con aquellos que presetnan continuas inasistencias a la I.E. | TERMINADA
Diseñar e implementar el programa para el mantenimiento de la planta física de la institución | A noviembre de 2024 estará diseñado y ejecutado el programa de mantenimiento de la planta fisica de la institución | Modelo del Programa de mantenimiento de planta física de la instutucion educativa. | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Realizar el diagnostico de las reparaciones necesarias en la planta fisica en los tres bloques de la institución | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Diseñar el modelo del programa para el mantenimiento de la planta física | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Socializar el modelo del programa de mantenimiento de la planta física al rector, para realizar los ajustes necesarios | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Adoptar el modelo del plan de mantenimiento de la planta física por parte del consejo | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Seguimiento del modelo del programa de mantenimiento de la planta física | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Evaluación del modelo del programa de mantenimiento de la planta física | TERMINADA
Crear semilleros de investigación que permitan fortalecer las estrategias pedagógicas y metodológicas empleadas por los docentes, con la finalidad de proyectarlas como experiencias significativas. | A noviembre de 2024 se habrán creado semilleros de investigación en la institución | Docentes que incentivaron la experiencias significativas sobre el total de docentes por 100 | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Diseñar los parámetros a seguir en la creación de experiencias significativas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | socializar los parámetros a seguir en la creación de experiencias significativas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Ajustar los parámetros a seguir en la creación de experiencias significativas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Adoptar e implementar los parámetros a seguir en la creación de experiencias | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Realizar el seguimiento continuo de las experiencias significativas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 100% | Realizar el análisis y la evaluación de los resultados alcanzados en las experiencias significativas | TERMINADA
Diseñar e implentar el programa de bienestar del talento humano | a noviembre de 2024 se habra creado y ejecutado el programa de talento humano | programa de talento humano | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Diseñar un programa para el bienestar de talento humano | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Socializar el progama para el bienestar del talento humano | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Realizar ajustes al programa para el bienestar del talento humano | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Adoptar e implementa el programa para el bienestar del talento humano | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Realizar el seguimiento continuo al programa para el bienestar del talento humano | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 20% | Evaluar periodicamente el programa para el bienestar del talento humano | TERMINADA
Realizar seguimiento y evaluación al proyecto de vida que se ejecuta desde el area de Etica y Valores. | A abril de 2024 se estableceran el 100% de las actividades a ejecutar en el Proyecto de vida desde el area de Etica y valores en los grados de preescolar a Undecimo. | Número de actividades seleccionadas/ Total de actividades programadas X100 | 100% | 2024-03-27 | 70% | 2024-10-07 | 30% | 2024-11-25 | 0% | Socializar el proyecto de vida establecido en la Institución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 70% | 2024-10-07 | 30% | 2024-11-25 | 0% | Seleccionar las actividades a ejecutar de forma transversal desde el area de Etica y valores. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 20% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 10% | Ajustar los planes de area de acuerdo a las actividades a ejecutar desde el area de etica y valores. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 20% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 10% | Implementar en los planes de aula de Etica y valores las actividades a desarrollar de Proyecto de Vida. | TERMINADA
| A noviembre de 2024 se realizará el siguimiento y evaluación del 100% de las actividades ejecutadas en los grados de preescolar a Undecimo. | Numero de actividades ejecutadas/total de actividades programadasX100 | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 30% | Diseñar y socializar el formato de seguimiento y evaluación a las actividades realizadas por periodos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 40% | Propiciar espacios para actividades de orientación vocacional, semana Universitaria. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 20% | Vincular exalumnos profesionales y emprendedores de la zona que motiven desde sus logros a la comunidad estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 30% | 2024-11-25 | 70% | Evaluar y proponer acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos. | TERMINADA
Realizar seguimiento y evaluación al proyecto de servicio social estudiantil, desde las diferentes lineas de investigación. | A abril de 2024 el 100% de los estudiantes tendrán definidos los proyectos de servicio social estudiantil a ejecutar. | Número de estudiantes que tendran definido el proyecto social estudiantil a ejecutar/total de estudiantes*100 | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Socializar el proyecto de servicio social estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Capacitar a los estudiantes en la formulación del proyecto de servicio social. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 40% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 0% | Identificar los docentes responsables de cada proyecto de sevicio social | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 40% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 0% | Aprobación de las propuestas de cada uno de los proyectos. | TERMINADA
| A Noviembre de 2024 el 100% de los estudiantes habran cumplido los objetivos plantedos en el proyecto de servicio social estudiantil. | Número de estudiantes que habran cumplido los objetivos plantedos en el proyecto de servicio social estudiantil/total de estudiantes*100 | 100% | 2024-03-27 | 20% | 2024-10-07 | 80% | 2024-11-25 | 0% | Diseñar y socializalizar de formato de seguimiento a la ejecución de los diferentes proyectos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 40% | Realizar seguimiento por periodos a la ejecución de los diferentes proyectos de acuerdo al cronograma de actividades. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 80% | 2024-11-25 | 20% | Sustentación final de los diferentes proyectos realizados por parte de los estudiantes de acuerdo a las lineas de investigación. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-25 | 80% | Evaluar el impacto social en la comunidad de los diferentes proyectos de acuerdo a los resultados obtenidos. | TERMINADA
Capacitar a la comunidad y estudiantes en prevención de riesgos psicosociales. | A julio de 2024 estaran priorizados el 100% de los temas de autocuidado y prevención. | Número de temas priorizados en el programa de riesgos psicosociales/total de temas*100. | 100% | 2024-03-27 | 80% | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-25 | 0% | Actualizar el proyecto de prevención de riesgos psicosociales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 80% | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-25 | 0% | Priorizar los temas de autocuidado y prevención. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Diseñar material didactico para la sensibilizacion de la información. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 70% | 2024-11-25 | 0% | Difundir a travez de canales de comunicación la tematica a abordar. | TERMINADA
| A noviembre de 2024 el 40% de los padres de familia y estudiantes participarán en las charlasde riesgos Psicosociales. | Número de padres de familia y estudiantes que participarán en charlas de riesgos Psicosociales. /total de padres de familia y educandos*100 | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 80% | 2024-11-25 | 10% | Transversalizar desde las diferentes areas los temas de prevención y riesgos psicosociales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-07 | 80% | 2024-11-25 | 10% | Vincular entidades de salud municipales para la capacitación de la comunidad y estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 30% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 10% | Propiciar espacios que permitan la capacitación adecuada a la comunidad por parte de profesionales idoneos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 0% | 2024-10-07 | 80% | 2024-11-25 | 20% | Socializar el trabajo realizado a partir de los resultados obtenidos. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA