## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2023-11-21
|  |  | Código DANE |  | 154810003020
Dirección | Cra 3 Nº 3- 38- Barrio Miraflores |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | colegiocaldastibu@hotmail.com |  |  | Tel | 3112261587
Rector o Director | Yolanda Monsalve Lizcano |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Monsalve Lizcano Yolanda |  | Rectora |  | yolanda.monsalvel@iefjc.edu.co
Meneses Ballesteros Rodrigo |  | Coordinador |  | rodrigo.menesesb@iefjc.edu.co
Maldonado Julio José Fermín |  | Docente |  | jose.fmaldonadoj@iefjc.edu.co
Manzano Solano Pedro Antonio |  | Docente |  | pedro.amanzanos@iefjc.edu.co
Franco Peralta Rafael Antonio |  | Coordinador |  | rafael.afrancop@iefjc.edu.co
Buitrago Sandoval Ludy Aidde |  | Coordinador |  | ludy.abuitragos@iefjc.edu.co
Silva Benavides Jose Manuel |  | Coordinador |  | jose.msilvab@iefjc.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Monsalve Lizcano Yolanda |  | Rectora
Meneses Ballesteros Rodrigo |  | Coordinador |  | academica
Franco Peralta Rafael Antonio |  | Coordinador |  | Directiva
Buitrago Sandoval Ludy Aidde |  | Coordinador |  | Comunitaria
Silva Benavides Jose Manuel |  | Coordinador |  | Administrativa
Maldonado Julio José Fermín |  | Docente |  | Académica
Manzano Solano Pedro Antonio |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: FRANCISCO JÓSE DE CALDAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA 1 | identidad institucional y la unidad de propósitos entre los miembros de la comunidad educativa. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | Crear un proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico que incluya diferentes medios de comunicación. COMPONENTE Conocimiento y apropiación del direccionamiento | Al finalizar el año 2024, la la I. E. tendra definido e implementado en un 80% los medios de comunicación usados en la divulgacion del direccionamiento estrategico en todas las sedes. | Porcentaje de la informacion institucional socializada con la comunidad educativa en todas las sedes. |  | Eleccion de comites por sedes para la dibulgacion de horizonte institucion. | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-05-31 | Coordinadores y docentes
[6 empty] | Incluir de manera transversal el horizonte institucional en las Areas de lenguaje, sociales y artistica. | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-11-23 | Coordinadores y docentes
[6 empty] | Dibulgacion de la informacion institucional mediante vallas, pendones y murales; mision, vision, principios y valores. | [6 empty] | 2024-04-29 | 2024-11-20 | Rectoría, coordinadores, Area de Lenguaje
[6 empty] | Seguimiento al proceso del horizonte institucional. | [6 empty] | 2024-06-11 | 2024-11-20 | Rectoria
DIRECTIVA 2 | Fortalecimiento de la participacion de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones. PROCESO GOBIERNO ESCOLAR | Fortalecer el funcionamiento y operatividad de los estamentos que conforman el gobierno escolar de la IE. COMPONENTES Estamentos del gobierno escolar | Para el año 2024 la IE. contara con todos los estamentos que componen el gobierno escolar. | Porcentaje de organos elegidos |  | Eeleccion de los representantes de cada organo que conforman el gobierno escolar. | [6 empty] | 2024-02-12 | 2024-04-26 | Rectoría, Coordinaciones Y y docentes
[6 empty] | Socialización de las funciones que tienen cada miembro, dentro del gobierno escolar | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Rectoría, Coordinaciones Y y docentes
|  |  | Para el año 2024 todos los estamentos del gobierno escolar realizaran 4 reuniones ordinarias con el fin de desarrollar los procesos que le corresponden. | Cantidad de actas sobre reuniones desarrolladas |  | Reuniones periodicas con los diferentes organos del gobierno escolar. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-20 | Rectoría, Coordinaciones Y y docentes
[6 empty] | Recepción de propuestas de mejoramiento, desde cada uno de los organos del gobierno escolar. | [6 empty] | 2024-05-20 | 2024-11-20 | Rectoría, Coordinaciones Y y docentes
DIRECTIVA 3 | Autoridades de orden municipal y departamental, autoridades educativas, otras instituciones, sector productivo. PROCESO Relaciones con el entorno | Aunar y coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos para cumplir su misión y lograr los objetivos específicos del PEI y plan de mejoramiento. COMPONENTE Otras instituciones | Al finalizar el año 2024 la IE. habrá presentado 3 propuestas de mejoramiento segun las necesidades a diferentes entidades publicas y privadas. | Cantidad de propuestas presentadas. |  | Elaboración de la base de datos de las autoridades, instituciones y entidades locales y departamentales del sector productivo con insidencia en el entorno. | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-04-30 | Rectoría, Coordinaciones y docentes
[6 empty] | Definición de las necesides, propuestas, servicios que se pueden ofrecer o relación que se quiera tener con el entorno. | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-04-30 | Rectoría, Coordinaciones y docentes
[6 empty] | Elaboración de propuestas y presentación de proyectos a las autoridades, instituciones y entidades locales y departamentales del sector productivo con insidencia en el entorno. | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-10-30 | Rectoría, Coordinaciones y docentes
[6 empty] | Seguimiento y control a los procesos y propuestas presentadas a las autoridades, instituciones y entidades locales y departamentales del sector productivo con insidencia en el entorno. | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-11-20 | Rectoría, Coordinaciones y docentes
DIRECTIVA 4
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 | Capacitación al personal docente sobre la plataforma y actualizacion para un buen desarrollo pedagogico. | Gestionar desde el inicio del año escolar por parte de rectoria ante la secretaria de educación y entes territoriales, el nombramiento de todo su personal docente y administrativo al igual que reciban las difrentes capacitaciones. | Al finalizar el primer semestre escolar del año 2024, la institucion pueda contar con el 100% de su planta docente y administrativa, los cuales tengan innovaciones en sus conocimientos. | Porcentaje de personal docente y administrativo incluido en el año |  | Entrega de oficio de necesidades de la institución de forma presencial ante los entes correspondientes. | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-06-14 | Rectora, Yolanda Monsalve
|  |  |  | Porcentaje de capacitaciones duarnte el año |  | Seguimiento a las capacitaciones y talleres por la institución con el objetivo de lograr la excelencia. | 2000000 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-06-10 | Rectora, entes territoriales.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2 | Se garantice la matricula y registro de cada uno de los estudiantes en su totalidad y se maneje al finalizar el año escolar. | Cada institución cuente con su respectivo archivo de documentación tanto de su personal docente como de sus estudiantes,y a su vez se realice la matricula en su totalidad en finalizar el año escolar. | Al finalizar el año escolar 2024, la institucion educativa y sus sedes cuenten con su respectivo archivo completo y totalidad de matricula. | Porcentaje de estudiantes nuevos matriculados. |  | Al momento de realizar la matricula de los estudiantes nuevos, entreguen la documentacion completa y bien diligenciada | [6 empty] | 2024-09-20 | 2025-01-10 | secretaria que matricula
[6 empty] | Se registre la informacion completa en la plataforma Ovy | 18000000 | X |  |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-11-29 | secretaria que matricula
|  |  |  | Porcentaje de archivo completo por sedes |  | Garantizar el respectivo archivo de los estudiantes en sus repectiva sede educativa. | 20000000 | X |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-11-30 | coordinador de cada sede
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3 | Adecuacion y mantenimiento de la infraestructura de cada una de las sedes, realizando su respectiva dotacion de material para uso de los docentes y estudiantes. | Brindar un ambiente adecuado, ameno y de calidad a docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de garantizar una calidad educativa. | Al finalizar el año escolar 2024, la institucion y sus sede educativas cuenten con un 80% de su embellecimiento y un 30% de dotación | Porcentaje de embellecimiento de las sedes |  | Apropiación por parte de los padres de familia y participacion para el embellecimiento de cada una de las sedes. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-30 | Rectora, padre de familia, docente titular.
[6 empty] | Compra de insumos para el embellecimiento de las sedes | 30000000 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-11-30 | Rectora
|  |  |  | Porcentaje de dotación de las sedes |  | Compra de equipos, de material didáctico y lúdico | 150000000 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-11-30 | Rectora
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 4
ACADÉMICA 1 | PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS | Definir las opciones didácticas para las áreas, asignaturas, proyectos transversales, tareas escolares, y los tiempos el aprendizaje. | Al finalizar el año 2024 se tendran definidas el 80% de las opciones didacticas | Numero de estrategias didacticas presentadas por grado, área, asignatura |  | Organización de los docentes por Areas | [6 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-30 | Rectoría
[6 empty] | Elección de los jefes de área | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-01-30 | Coordinadores
[6 empty] | Elección e instalación del consejo académico | [6 empty] | 2024-01-19 | 2024-01-30 | Coordinador académico
[6 empty] | Revisión y socializaciíon de las estrategias didacticas por área y Asignatura | [6 empty] | 15 - 19/01/2024 | 2024-10-30 | Coordinadores Jefes de área Docentes
ACADÉMICA 2 | SEGUIMIENTO ACADÉMICO | Hacer seguimiento a los resultados académicos, asistencia de los estudiantes, al uso pedagógico de las evaluaciones externas, a las actividades de recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales | Al finalizar el año 2024 se habrá realizado en un 80 % seguimiento a los resultados académicos, asistencia de los estudiantes, al uso pedagógico de las evaluaciones externas, a las actividades de recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales | Numero de Documentos por grado, Actas y Asistencia en la OVI |  | Seguimiento a los resultados académicos. | [6 empty] | 15 - 19/01/2024 | 30/02/2024 | Consejo académico y consejo Directivo
[6 empty] | Seguimiento a la asistencia de los estudiantes y a los egresados | [6 empty] | 2024-01-22 | 30/02/2024 | Coordinadores
[6 empty] | Uso pedagógico de las evaluaciones externas, | [6 empty] | 2024-01-23 | 30/02/2024 | Coordinadores
[6 empty] | Orientación a los docentes sobre: Seguimiento a resultados académicosa Elaboración de actividades de recuperación Elaboración de material pedagógico pra estudiantes con necesidades especiales | [6 empty] | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Docente
[6 empty] | Actividades de recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales | [6 empty] | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Coordinadores
ACADÉMICA 3 | GESTIÓN DEL AULA | Definir e implimentar un estilo pedagógico para el colegio, coherente con la planeación de clases y evaluación en el aula | Al finalizar el año 2024 la institución educativa tendrá definido y estará implementando en un 100% un estilo pedagógico propio, coherente con los planes de clase y la evaluación en el aula. | Documento |  | Revisión del SIEE | [6 empty] | 15 - 19/01/2024 | 2024-01-30 | Rectoría, Coordinaciones
[6 empty] | Aprovación y adocción del SIEE | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-01-30 | Consejo académico y consejo Directivo
[6 empty] | Socialización del SIEE | [6 empty] | 2024-01-23 | 2024-01-30 | Coordinadores
[6 empty] | Orientación para la realización del trabajo de aula | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-11-30 | Coordinadores
[6 empty] | Elaboración de los planes de aula | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-11-30 | Docente
[6 empty] | Revisión de Planes de Aula por grados | [6 empty] | 2024-01-30 | 2024-10-30 | Coordinadores
[6 empty] | Elaboración y aplicación de evaluaciones modelo prubas saber | [6 empty] | 2024-01-30 | 2024-10-30 | Docente
DE LA COMUNIDAD 1 | Fortalecer el (PVC) proyecto de vida de los estudiantes | Eleborar e implementar el proyecto de vida (PVC) de los estudiants , que al terminar su proceso de formación en el grado 11pueda optar por un estilo de vida que le permita su realización personal e integral. | Al finalizar el año 2024 el 80% la Institución Educativa contará con un plan de fortalecimiento físico y digital, del proyecto de vida.desde cada una de las areas obligatoria del saber. | Documento del proyecto de vida caldista en físico y magnatico. |  | Conformar el comite de PVC. | 2000 | X |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-03-16 | Coordinador de sede.
[6 empty] | Socializar y priorizar programas de interes para los niños y jóvenes. | 2000 | X |  |  |  |  | 2024-03-12 | 6692784 | Titulares de grado de la IEFJC
|  |  |  | Estudiantes orientados y fortalecidos en su proyecto de vida, por la psicorientación y los titulares. |  | Gestionar la participación de profesionales en diferentes programas de interes para NNJA. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-04-11 | 2024-11-22 | Coordinador y equipo base de GC.
[6 empty] | Socialización PVC, Elaboración de plegables, murales, carteleras escolares y de aulas | 500 | X |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-11-22 | Coordinador y equipo base de GC.
DE LA COMUNIDAD 2 | Fortalecer la (EPAFA) Escuela de Padres de Familia | Elaborar e implementar y fortalecer el (EPAFA), la escuela de padres en cada una de las sede, que involucre los padres de familia de manera que ayude a mejorar la integración familiar y el acompañamiento de los procesos formativos | Al finalizar del año 2024 el 50% la institución educativa, contara con programa de escuela de familia y aplicará estrategias que garantice la participación de los padres de familia y/o acudientes en el acompañamiento de sus protegid@s (Hij@s),. | Documento del plan de fortalecimiento de los padres de familia y/o acudientesa caldista. |  | Elaboración de plegables, invitaciones, carteleras escolares y de aulas. | 5000 | X |  |  |  |  | 2024-03-14 | 2024-11-22 | Lideres Marcela Restrepo, Hermelina Florez
[6 empty] | Invitación a padres de familia a participar de estas escuelas. | - | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-11-22 | Coordinadora y titulares de grupo
|  |  |  | Padres de familia capacitados en escuela de padres, por la psicorientación y los titulares. |  | Socialización EPAFA con la comuidad educativa. | - | [5 empty] | 2024-03-12 | 2024-05-08 | Grupo de gestión de la comunidad
[6 empty] | Realizar 4 escuelas de padres en el año escolar. | 500 | X |  |  |  |  | Una cada periodo | 2024-11-21 | Grupo de gestión de la comunidad
DE LA COMUNIDAD 3 | Fortalecer el (PPF) participación de padres de familia | Elaborar e implementar y fortalecer el (PPF), la participación de padres de familia en cada una de las actividades de la institución educativa y que involucre de manera que se sientan comprometidos conlas acciones permanentes de sus sedes a las que pertenecen con sentido unificado caldista. | Al finalizar del año 2024 el 55% la institución educativa, contara con la participación activa de los padres de failia de cada sede con criterios de unidad caldista. | Actividades periodocas donde los padres de familia se sientan involucrados en acciones de mejora de la institución y por ende cada una de la s sedes. |  | Elaboración de plegables, invitaciones, carteleras escolares y de aulas. | 500 | X |  |  |  |  | 22/112024 | 2024-11-15 | Equipos grupo de gestión de la comunidad.
[6 empty] | Invitación a padres de familia a participar en cada uno de los eventos de la institucón. | [6 empty] | 2024-04-15 | 2024-11-22 | Coordinadora y titulares de grupo
|  |  |  | Padres de familia de familia comprometidos en cada uno de los eventos de la institución.. |  | Socialización PPf con la comuidad educativa. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-03-12 |  | Grupo de gestión de la comunidad
[6 empty] | Realizar actividades donde se compromentan a los padres de familia durante todo el año escolar. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-11-29 | Grupo de gestión de la comunidad
DE LA COMUNIDAD 4 | Fortalecer el (PEGIR) Plan Escolar de Gestión Integral de Riesgo. | Elaborar e implementar el (PEGIR), plan escolar de gestión integral de riesgo de la institución educativa, para controlar tanto los riesgos físicos como psicosocial de los estudiantes teniendo en cuenta el contexto social y así poder generar mecanismo, que ayude a minimisar los problemas del estudiante. | Al finalizar el año 2024 el 75% la institución educativa contará con un plan escolar de gestión integral de Riesgo físico y psicosocial, que ayude a orientar y minimisarlos a los que están expuestos los estudiantes de cada sede, tanto en la calle, la casa y en la sociedad tibuyana. | Documento del fortalecimiento del Plan Escolar de Gestión Integral de Riesgo (PEGIR). |  | Conformar el comite de PALN DE RIESGO y hacer algunas visitas a las sedes en jornada contraria, para identificar, detectar, focalizar y priorizar riesgos físicos. | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-03-14 | 2024-04-06 | Equipos grupo de gestión de la comunidad.
[6 empty] | Socializar y priorizar programas de interes para fortalecer el plan de riesgo intitucional. | [6 empty] | 2024-04-15 | 2024-11-22 | Coordinadora y titulares de grupo
|  |  |  | La comuidad educativa (Directivos docentes, docentes , estudiantes, padres de familia y administrativos), capacitados en la prevención de los riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes. |  | Capacitaciones a docentes, estudiantes y padres de familia que ayuden a eventos inseperados de cada sede de la Institución. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-11-22 | Grupo de gestión de la comunidad
[6 empty] | Lanzamiento del plan de riesgo con algunos simulacros en cada sede | 3000 | X |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-11-21 | Grupo de gestión de la comunidad