PLAN INSTITUCIONAL DE MEDIOS Y TECNOLOGÍAS (PIMT)

Instituto Diversificado Domingo Savio

Tibú, Norte de Santander

Abril de 2025

ÍNDICE

- Introducción …………………………………………………………………. 3

- Marco Normativo y Político ………………………………………………….4

- Diagnóstico Institucional ……………………………………………………. 5

3.1. Matriz DOFA (FODA) ………………………………………….………. 6

- Objetivos del PIMT…………………………………………………………… 8

- Alcance …………………………………………………….…………………. 9

- Estrategias y Líneas de Acción ……………………………………………. 9

6.1. Ejes articuladores …………………………………………………….... 11

- Plan de Implementación ……………………………………………………..11

7.1. Plan de acción detallado ………………………………………………. 11

7.2. Comité TIC ……………………………………………………………… 15

- Seguimiento y Evaluación ………………………………………………….. 15

8.1. Herramientas de evaluación …………………………………………... 15

- Sostenibilidad y Actualización ……………………………………………… 16

- Glosario ………………………………………………………………………. 16

- Bibliografía …………………………………………………………………… 18

1. Introducción

El presente Plan Institucional de Medios y Tecnologías (PIMT) del Instituto Diversificado Domingo Savio es una hoja de ruta estratégica que orienta la integración efectiva, ética, pedagógica y administrativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro del entorno escolar. Reconociendo los profundos cambios sociales, económicos y culturales impulsados por la era digital, este plan responde a la necesidad urgente de actualizar los procesos formativos e institucionales mediante herramientas tecnológicas que favorezcan la innovación, la inclusión y la equidad educativa.

El Instituto Diversificado Domingo Savio, en su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes, busca que el PIMT sea una plataforma de mejora continua que articule políticas nacionales con las realidades locales. Así, este documento contempla acciones dirigidas a fortalecer la infraestructura tecnológica, promover competencias digitales en toda la comunidad educativa, renovar las metodologías pedagógicas y optimizar la gestión administrativa a través de herramientas digitales. Su construcción participativa y enfoque sostenible garantizan que sea un instrumento dinámico, adaptable a los retos del contexto educativo actual y futuro.

2. Marco Normativo y Político

El PIMT se sustenta en diversas normativas, lineamientos y políticas de carácter nacional que establecen la importancia de las TIC en la transformación del sistema educativo:

- Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Destaca la inclusión digital y la transformación educativa mediante tecnologías, reconociéndolas como ejes para el desarrollo del país.

- Política Nacional de Inteligencia Artificial (2025): Promueve el uso ético y estratégico de la IA en educación, con énfasis en el cierre de brechas y la mejora de la calidad del aprendizaje.

- Ley General de Educación (Ley 115 de 1994): Reconoce el papel de los medios tecnológicos en la formación integral.

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) del Ministerio de Educación Nacional: Define los estándares y guías para la incorporación y aprovechamiento de las TIC en las instituciones educativas.

3. Diagnóstico Institucional

Para la elaboración del PIMT se desarrolló un proceso diagnóstico que permitió identificar fortalezas, oportunidades de mejora, recursos disponibles y necesidades tecnológicas del Instituto Diversificado Domingo Savio. Los principales hallazgos incluyen:

- Infraestructura Tecnológica: Existen avances en la dotación de equipos, acceso a internet y espacios acondicionados (laboratorios, aulas múltiples), sin embargo, es necesario actualizar equipos obsoletos y ampliar la cobertura de red en algunos sectores de la institución.

- Competencias Digitales: Se evidencian brechas entre el personal docente y los estudiantes en cuanto al dominio de herramientas digitales. Algunos docentes integran tecnologías en el aula, pero se requiere mayor capacitación sistemática.

- Uso Pedagógico de las TIC: Aunque se usan recursos digitales como videos, presentaciones y plataformas educativas, no siempre hay un diseño pedagógico intencionado que potencie el aprendizaje significativo con TIC.

- Gestión Administrativa: Se cuenta con procesos parcialmente digitalizados. Es necesario fortalecer el uso de plataformas para la gestión académica, comunicación institucional y archivo digital.

3.1 Matriz DOFA (FODA)

- Fortalezas (F)

- Infraestructura física sólida: Salones de clase, laboratorios, aulas múltiples, canchas deportivas, y oficinas administrativas bien equipadas.

- Identidad y misión clara: Enfoque educativo integral basado en valores cristianos, humanismo, y la pedagogía de Don Bosco.

- Experiencia educativa de más de 30 años: Tradición y reconocimiento en la comunidad educativa.

- Diversidad de estudiantes: Abarca desde prejardín hasta undécimo grado, lo que permite una gran cobertura educativa.

- Oportunidades (O)

- Mejorar el acceso a internet: Ampliar la cobertura de internet en las zonas donde no es eficiente.

- Renovación de equipos tecnológicos: Aprovechar las oportunidades de financiamiento o alianzas para actualizar equipos de computación obsoletos.

- Desarrollo de proyectos con otras obras salesianas: Crear conexiones y colaboraciones con instituciones educativas de la red salesiana a nivel global.

- Aprovechamiento de la tecnología para la pastoral: Integrar las TIC en los procesos pastorales para conectar más eficazmente con los estudiantes y sus familias.

- Debilidades (D)

- Equipos de computación en mal estado: Equipos obsoletos y en mal estado, lo que limita el aprovechamiento de la tecnología educativa.

- Cobertura limitada de internet: Algunas áreas del colegio no tienen acceso a una conexión de internet eficiente, afectando la enseñanza digital.

- Brechas en competencias digitales: Puede haber falta de formación adecuada y continua en TIC para docentes y estudiantes.

- Amenazas (A)

- Desafíos en la integración digital: La falta de infraestructura tecnológica actualizada puede dificultar la integración efectiva de TIC en los procesos pedagógicos.

- Desigualdad en el acceso a tecnologías: La brecha digital entre estudiantes con acceso a tecnología y aquellos sin ella puede generar inequidades en el aprendizaje.

- Desajuste con las nuevas normativas educativas: Las políticas gubernamentales y las necesidades educativas podrían exigir más rapidez en la implementación de TIC, lo cual puede ser desafiante sin los recursos adecuados.

4. Objetivos del PIMT

- Objetivo General:

Integrar de forma progresiva, articulada y sostenible las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos, formativos, administrativos y comunitarios del Instituto Diversificado Domingo Savio, para mejorar la calidad del servicio educativo, el desarrollo de competencias del siglo XXI y la eficiencia institucional.

- Objetivos Específicos:

- Modernizar y fortalecer la infraestructura tecnológica disponible.

- Consolidar una cultura digital institucional mediante procesos de formación continua para docentes, directivos, administrativos y estudiantes.

- Fomentar el diseño e implementación de propuestas pedagógicas mediadas por TIC.

- Optimizar los procesos administrativos a través de herramientas digitales eficientes.

- Promover el uso ético, seguro y responsable de las TIC en todos los niveles de la comunidad educativa.

5. Alcance

Este proyecto tiene como alcance principal la transformación integral del ecosistema educativo del Instituto Diversificado Domingo Savio, incorporando de manera transversal el uso de medios y tecnologías en los diferentes procesos institucionales. Abarca:

- La actualización de la infraestructura tecnológica y conectividad en todos los espacios académicos y administrativos.

- El fortalecimiento de las competencias digitales del personal docente, administrativo y estudiantil.

- La implementación de metodologías pedagógicas innovadoras mediadas por TIC.

- La digitalización y sistematización de procesos administrativos y de gestión institucional.

- El desarrollo de una cultura digital sólida que favorezca el uso ético, seguro y crítico de las tecnologías.

6. Estrategias y Líneas de Acción

- Infraestructura Tecnológica:

- Realizar un inventario y diagnóstico permanente de los recursos tecnológicos.

- Gestionar alianzas con entes gubernamentales y privados para la dotación y mantenimiento de equipos.

- Asegurar conectividad a internet estable y de alta velocidad en todos los espacios institucionales.

- Formación y Desarrollo de Competencias:

- Diseñar planes de formación continua en competencias digitales con base en marcos como el DigCompEdu.

- Incentivar la autoformación a través de plataformas MOOC y recursos abiertos.

- Desarrollar clubes y semilleros TIC con participación estudiantil.

- Innovación Pedagógica:

- Incorporar metodologías activas como el aula invertida, aprendizaje basado en proyectos y gamificación con apoyo de TIC.

- Diseñar unidades didácticas digitales y repositorios de recursos multimediales.

- Fortalecer el uso de plataformas LMS para el seguimiento académico.

- Gestión Administrativa:

- Implementar sistemas de información escolar para la gestión de calificaciones, matrícula, seguimiento y reporte.

- Crear protocolos de seguridad digital y protección de datos.

- Establecer canales virtuales de atención a la comunidad.

  - Ejes Articuladores del Plan Nacional

| Eje | Acciones en el PIMT | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Naturaleza y evolución | - Módulos sobre historia tecnológica en Sociales. - Ferias anuales de innovación. | 2 proyectos transversales por año. |
| Apropiación y uso | - Club estudiantil TIC para Todos (podcasts/blog). - Uso obligatorio de Moodle. | 70% de docentes usando LMS en 2026. |
| Solución de problemas | - Retos tecnológicos semestrales (ej.: app para reciclaje). | 4 prototipos estudiantiles anuales. |
| Tecnología y sociedad | - Charlas sobre huella digital y ciberacoso. - Campañas de reciclaje electrónico. | 100% de estudiantes en talleres de ética. |

7. Plan de Implementación

Plan de Acción Detallado

Fase I (2025) - Diagnóstico y Capacitación Inicial

- Diagnóstico TIC:

- Realizar un censo detallado de equipos funcionales y obsoletos.

- Evaluar las competencias digitales de docentes y estudiantes mediante encuestas basadas en el marco DigCompEdu.

- Acciones Inmediatas:

- Capacitación mensual en herramientas básicas (Google Workspace, Genially).

- Creación de un banco de recursos digitales institucional accesible a toda la comunidad educativa.

Fase II (2026-2027) - Expansión y Profundización

- Infraestructura:

- Renovación prioritaria de laboratorios y aulas con mayor uso.

- Implementar un sistema de mantenimiento preventivo con proveedores locales.

- Pedagogía:

- Diseñar 3 unidades didácticas digitales por área (ej.: Ciencias con simuladores, Matemáticas con GeoGebra).

Fase III (2028+) - Consolidación

- Cultura Digital:

- Certificar al 100% del personal en competencias TIC.

- Establecer un sello de calidad digital para proyectos estudiantiles innovadores.

Las Acciones Inmediatas son medidas prioritarias que el Instituto Diversificado Domingo Savio implementará durante el primer año (2025) del PIMT. Están diseñadas para sentar las bases tecnológicas y pedagógicas que permitan avanzar hacia las fases posteriores. A continuación, se detallan las dos acciones clave:

- Capacitación trimestral en Herramientas Básicas (Google Workspace, Genially)

¿Por qué es importante?

- Cierra brechas digitales: Muchos docentes y estudiantes pueden no estar familiarizados con herramientas digitales básicas, lo que limita su uso efectivo en el aula.

- Fomenta la adopción tecnológica: Capacitar en herramientas específicas garantiza que toda la comunidad educativa hable el mismo "lenguaje digital".

- Alineación con el diagnóstico: El PIMT identificó que existen brechas en competencias digitales entre docentes y estudiantes.

¿Cómo se implementará?

Frecuencia: Talleres mensuales (3 sesiones al año).

- Herramientas a capacitar:

- Google Workspace: (Classroom, Drive, Docs, Meet): Para gestión de clases virtuales, almacenamiento en la nube y trabajo colaborativo.

- Genially: Para crear presentaciones interactivas, infografías y recursos visuales atractivos.

- Modalidad:

- Presencial/Virtual: Combinación según disponibilidad de recursos.

- Niveles de profundidad: Desde básico (crear un documento en Drive) hasta avanzado (diseñar una clase interactiva en Genially).

- Responsables:

- El Comité TIC coordinará los talleres.

- Pueden involucrarse docentes con mayor experiencia en TIC como facilitadores.

Indicador de éxito:

- Meta 2025: 80% de docentes capacitados en el uso básico de estas herramientas.

7.2 Comité TIC

| Rol | Funciones | Miembro Asignado |
| --- | --- | --- |
| Coordinador TIC | Liderar el plan y articular con políticas nacionales. | [Nombre del docente TIC] |
| Docente de Ciencias | Integrar TIC en áreas STEM. | [Nombre] |
| Estudiante (11°) | Representar al alumnado en proyectos TIC. | [Nombre del estudiante] |

8. Seguimiento y Evaluación

El seguimiento del PIMT se llevará a cabo mediante:

8.1 Herramientas de Evaluación

- Rúbricas:

  - Para docentes: Rúbrica DigCompEdu (disponible en el Portal Europeo).

  - Para estudiantes: Rúbrica de competencias digitales (adaptada del MEN).

- Indicadores Clave:

  - % de docentes que integran TIC en clases.

  - Número de estudiantes en clubes TIC.

  - Reducción de brechas de conectividad.

9. Sostenibilidad y Actualización

Para garantizar la sostenibilidad del plan se contemplan:

- Inclusión del PIMT en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

- Asignación anual de recursos físicos y presupuestales.

- Alianzas estratégicas con universidades, ONG, empresas tecnológicas.

- Revisión y ajuste bianual del plan conforme a tendencias emergentes.

10. Glosario

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

PIMT: Plan Institucional de Medios y Tecnologías.

IA: Inteligencia Artificial.

LMS: Learning Management System (Sistema de Gestión del Aprendizaje).

Gamificación: Aplicación de dinámicas de juego en contextos no lúdicos.

Aula invertida: Estrategia que invierte el orden tradicional del aprendizaje.

Repositorios: Plataformas digitales que almacenan y comparten recursos educativos.

Transformación digital: Proceso mediante el cual una institución adapta su funcionamiento a través de las TIC.

LMS: Sistema de Gestión del Aprendizaje (por sus siglas en inglés: Learning Management System). Plataforma digital que permite administrar, distribuir y evaluar actividades de formación virtual o semipresencial. Ejemplos: Moodle, Google Classroom, Canvas.

STEM: Acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Enfoque educativo interdisciplinario que integra estas cuatro disciplinas para desarrollar habilidades críticas como pensamiento lógico, resolución de problemas y creatividad tecnológica.

11. Bibliografía

- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2022). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.  https://www.dnp.gov.co

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2025). Política Nacional de Inteligencia Artificial. https://mintic.gov.co

- Ministerio de Educación Nacional. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI. https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/peti

- Congreso de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292

- Blog institucional del Instituto Diversificado Domingo Savio. https://ilmerrodriguez.blogspot.com  https://ilmerrodriguez.blogspot.com

- Ministerio de Educación Nacional. (2008). Orientaciones generales para la educación en tecnología (Serie Guías N° 30) [PDF]. República de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co