## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: LA ESPERANZA |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO RURAL VIJAGUAL
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2023 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | ÁREA DE GESTIÓN COMUNITARIA Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o resultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Consumo de sustancias psicoactivas. | La prevención del consumo de sustancias psicoactivas | 0 | 0 | COMUNITARIA | Cmunidad Educativa Rural | Educación para la sexualidad y Construcción de Ciudadanía, PESCC “Me conozco te conozco” , Hábitos y estilos de vida saludable “Cambiando Hábitos,Vivirás Feliz”, Educación ambiental “Entorno vivo y sano con el reciclaje a través de la reutilización”. | Desarrollar la guía pedagógica en el área de ciencias naturales en primaria y secundaria con enfoque a la prevención y consecuencias del consumo de sustacias psicoactivas. | Estudiantes que respetan y cuidan su cuerpo y el de los demás. | 20/01/ 2025 al 14/11/2025 | Docente sede educativa. | Docente | Docente y estudiante. | Papel, útiles escolares, video beam, portátil.
[7 empty] | Desarrollar las actividades enfocadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la Semana por la convivencia. | Estudiantes que respetan y cuidan su cuerpo y el de los demás. | 2 al 6 septiembre 2025 | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. | Comunidad educativa | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. | Papel, útiles escolares, video beam, portátil, micrófono, bafle |  | Fundación Barco y Pragrama Todos Aprender "CRESER"
[7 empty] | Educar y concientizar a partir de los talleres de escuela de padres que involucren la comuicación, la autoestima y la educación como medio para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | Comunidad educativa conciente de la realidad de las sustancias psicoactiva. | 2 al 6 septiembre 2025 | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. | Comunidad educativa | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. | Papel, útiles escolares, video beam, portátil, micrófono, bafle |  | Fundación Barco y Pragrama Todos Aprender "CRESER"
Trabajo infantil | Prevención del trabajo infantil | 0 | 0 | COMUNITARIA | Cmunidad Educativa Rural | Educación para el ejercicio de los derechos humanos. – ‘’Así se vive la democracia y la convivencia en el CER Vijagual’’. , Urbanidad, Civismo y principios. “Nuestros modales y buenas costumbres” , Proyecto de vida: “FORJEMOS NUESTRO FUTURO”. , Cátedra de la paz. ”CONSTRUYENDO PAZ” , Educación económica. “Ahorrando, ahorrando mis metas voy logrando”. | Aplicar las guias de democracia, guias de ética y valores y área de ciencias sociales enfocadas en convivencia y DDHH. | Estudiantes que respetan y promueven los DDHH y defienden a los demás con propiedad de criterio. | 20/01/25 hasta el 14/03/25 | Docente sede educativa. | Docente | Docente y estudiante. | Papel, útiles escolares, video beam, portátil.
[7 empty] | Desarrollar las actividades enfocadas a la prevención del trabajo infantil en la Semana por la convivencia y los proyectos pedagógicos transversales. | Documento pdf Informe proyectos pedagógicos tranversales 2025. | 2 al 6 septiembre 2025 | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. | Comunidad educativa | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. |  | Fundación Barco y Pragrama Todos Aprender "CRESER"
[7 empty] | Educar y concientizar a partir de los talleres de escuela de padres que involucren la comuicación, la autoestima y la educación como medio para la prevención del trabajo infantil. | Documento pdf Informe escuela de padres 2025. | 20/01/ 2025 al 14/11/2025 | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. | Comunidad educativa | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. | Docente, padre de familia y estudiante sede educativa. |  | Fundación Barco y Pragrama Todos Aprender "CRESER"
La prevención de la violencia sexual y abuso sexual a NNJA. | Conductas donde l@s estudiantes abrazan de forma irrespetuosa o tocan ciertas partes del cuerpo de las compañer@s creando incomodidad. | 0 | 0 | ACADEMICA | Personeria estudiantil, Comité de Convivencia escolar. | Proyecto de educación sexual “Me conozco te conozco” | Actividades de las guias de aprendizaje de ciencias naturales enfocadas al cuidado del cuerpo. | Cuaderno con los talleres desarollados con los temas pertinentes y relevantes, buscando que los estudiantes respeten y cuiden su cuerpo y el de los demás | 20/01/ 2025 al 14/11/2025 | docente encargado de la sede escolar. | docente cada sede escolar | Comunidad educativa | Papel, cartulina, video beam, marcadores, pinturas.
[7 empty] | Educación y concienciación a partir de los talleres de escuela de padres que involucren la promoción y prevencion de la violencia Sexual. | Actas, fotos o videos de las escuelas de padres desarrolladas. | Marzo 6 del 2025, junio 5 del 2025, sept 4 del 2025 y nov 6 del 2025 | docente encargado de la sede escolar. | docente cada sede escolar | Comunidad educativa ( padres de familia, estudiantes y docentes) | material didáctico
[7 empty] | Desarrollo de las estrategias de la prevención de la violencia sexual enmarcadas en la Semana por la convivencia | Informe con las actividades desarolladas durante la semana por la convivencia buscando que los estudiantes identifiquen comportamientos inapropiados de violencia y abuso sexual y logren hablar sin miedo de loscasos especificos si llegasen a presentarse. | 2 al 6 de septiembre 2025 | docente encargado de la sede escolar | docente cada sede escolar | Comunidad educativa ( padres de familia, estudiantes y docentes) | material didáctico
Acoso escolar | Apodos despectivos, desagrabales o comentarios hirientes que afecte la autoestima. | 1 | 1 | ACADEMICA | Comité de convivencia escolar. | Educación para el ejercicio de los derechos humanos. – ‘’Así se vive la democracia y la convivencia en el CER .Vijagual’’ y Urbanidad, Civismo y principios. “Nuestros modales y buenas costumbres” | Aplicación de las guias de democracia enfocadas en convivencia y DDHH, guias de ética y valores a su vez realizar una encuesta anomina en cada periodo para evaluar el clima escolar o la incidencia del acoso escolar. | Cuaderno con los talleres desarollados con los temas pertinentes y relevantes, buscando conciencia y que se promueva la empatia, respeto y solidaridad entre estudiantes. | 20/01/ 2025 al 14/11/2025 | docente encargado de la sede escolar. | docente cada sede escolar | Comunidad educativa ( padres de familia, estudiantes y docentes) | material didáctico
[7 empty] | Desarrollo de las estrategias de la prevención de acoso escolar enmarcadas en la Semana por la convivencia. | Informe con las actividades desarolladas durante la semana por la convivencia buscando que haya sensibilización fomentando una cultura de respeto, empatia y solidaridad entre estudiantes y comunidad en general. | 2 al 6 de septiembre 2025 | docente encargado de la sede escolar. | docente cada sede escolar | Comunidad educativa ( padres de familia, estudiantes y docentes) | material didáctico
[7 empty] | Supervisión adecuada en horas de descanso para prevenir situaciones de riesgo, a su vez diligenciando el protocolo de situación de convivencia escolar según el caso y si es necesario. | Protocolo de la situación debidamente diligenciada. | 20/01/ 2025 al 14/11/2025 | docente encargado de la sede escolar y comité de convivencia escolar. | docente cada sede escolar | Comunidad educativa ( padres de familia, estudiantes y docentes) | material didáctico
La prevención de trata de personas | La pobreza, desigualdad en las comunidades, poca oferta laboral. | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA | personeria, comisaria de familia, bienestar familiar, Comunidad educativa del Centro Educativo. | Educación para la sexualidad y construccion de ciudadania, PESCC, "Me conozco y te conozco". Proyecto de vida "Forjemos nuestro futuro" | Actividades donde el estudiante tenga un proyecto de vida claro, desarrollados por cada docente.
Estrategias desarrolladas enmarcadas en el proyecto "Me conozco y te conozco"
Actividades enfatizadas a la prevención de trata de personas contempladas en la semana de la convivencia.
La prevención de la violencia basada en género,respeto y la convivencia, armonico en la sociedad | Una Cultura de contraer unión marital a temprana edad y falta de oportunidades educativas, laborales, económicas. | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA | Salud Publica, personeria, comisaria de familia, bienestar familiar, Comunidad educativa del Centro Educativo. | Educación para la sexualidad y construccion de ciudadania, PESCC, "Me conozco y te conozco". Proyecto de vida "Forjemos nuestro futuro" | Desarrollo de talleres de valores "La solidaridad" y "la Honestidad"
Estrategias desarrolladas enmarcadas en el proyecto "Me conozco y te conozco"
Actividades enfatizadas a la prevención de trata de personas contempladas en la semana de la convivencia.
El fortalecimiento de la educación para el ejercicio de los derechos humanos, su defensa y divulgación en la comunidad educativa | Desconocimiento y falta de apropiación de los derechos humanos en la comunidad educativa | 1 | 2 | DIRECTIVA | Comisaria de Familia, Comité Municipal de Conviviencia Escolar, Personería Municipal, Salud Pública, ESE Occidental, Policia de Infancia y Adolescencia. | Proyecto de Democracia: "ASI SE VIVE LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVIENCIA EN EL CER VIJAGUAL".Proyecto de Educación para la Sexualidad y consttucción de Ciudadanía "ME CONOZCO, TE CONOZCO". | Ajustar y aplicar las Guías de Democrácia en los grados de Preescolar a Noveno con un enfoque de fortalecimiento a los derechos humanos y defensa, en el CER Vijagual. | N°Guías Ajustadas*100/Total de Guías (10) | 2025-02-03 | Gestión Directiva | Docentes | Estudiantes, Familias y Docentes. | Guía Pedagógica o didáctica, Manual de convivencia, videobeam, sonido, papelería. | 0 | Comisaria de Familia, Comité Municipal de Conviviencia Escolar, Personería Municipal, Salud Pública, ESE Occidental.
[7 empty] | Realizar campaña liderada por el Personero Estudiantil que involucren a estudiantes, familias y docentes en el aprendizaje y defensa de los derechos humanos en el CER Vijagual | N° Campañas realizadas*100/Campañas programadas | 14/03/2025 30/10/2025 | Gestión Directiva | Docentes | Estudiantes y Docentes. | Ley 2025 de 2022, Proyecto escuela de padres de familia, videobeam, sonido, papelería. | 0 | Comisaria de Familia, Comité Municipal de Conviviencia Escolar, Personería Municipal, Salud Pública, ESE Occidental.
[7 empty] | Generar tres (3) espacios participativos como consejos estudiantiles o proyectos colaborativos donde los estudiantes puedan expresar sus ideas y ser agentes activos en la defensa de los derechos, en el CER Vijagual. | ° Espacios participativos*100/ Espacios programadas | 14/03/2025 30/10/2025 | Gestión Directiva | Docentes | Estudiantes y Docentes. | Programa del día, sonido, carteleras, compartir familiar. | 0 | Comisaria de Familia, Comité Municipal de Conviviencia Escolar, Personería Municipal, Salud Pública, ESE Occidental.
Los derechos y empoderamiento de la mujer para su defensa y dignificación ante la sociedad | Violencia de género y limitación de la información que promuevan el empoderamiento de la mujer en el CER Vijagual. | 3 | 4 | DIRECTIVA | Comisaria de Familia, Comité Municipal de Conviviencia Escolar, Personería Municipal, Salud Pública, ESE Occidental, Policia de Infancia y Adolescencia. | Proyecto de Educación para la Sexualidad y constitución de Ciudadanía "ME CONOZCO, TE CONOZCO", Semana por la Convivencia | Conformar de Redes de Apoyo que fortalezcan espacios seguros donde las mujeres puedan compartir experiencias, recibir asesoramiento y acceder a recursos para enfrentar situaciones de violencia. | Redes Conformadas*100/Total de Redes de Apoyo existentes. | 1/04/2025 30/10/2025 | Gestión Directiva | Docentes | Estudiantes y Docentes. | Programa del día, sonido, carteleras, compartir familiar. | 0 | Comisaria de Familia, Comité Municipal de Conviviencia Escolar, Personería Municipal, Salud Pública, ESE Occidental.
[7 empty] | Organizar la Semana de la Convivencia teniendo en cuenta la temática propuesta por el departamento en cuanto la mitigación de la Violencia contra la mujer en el CER Vijagual. | Actividades Realizadas*100/ Actividades programadas. | 15/09/2025 30/10/2025 | Gestión Directiva | Docentes | Estudiantes y Docentes. | Programa del día, sonido, carteleras, compartir familiar. | 0 | Comisaria de Familia, Comité Municipal de Conviviencia Escolar, Personería Municipal, Salud Pública, ESE Occidental.
[7 empty] | Realizar campaña liderada por el Personero Estudiantil que involucren a estudiantes, familias y docentes en la aprendizaje y defensa de los derechos Sexuales yReproductivos en el CER Vijagual. | N° Campañas realizadas*100/Campañas programadas | 14/03/2025 30/10/2025 | Gestión Directiva | Docentes | Estudiantes y Docentes. | Programa del día, sonido, carteleras, compartir familiar. | 0 | Comisaria de Familia, Comité Municipal de Conviviencia Escolar, Personería Municipal, Salud Pública, ESE Occidental.

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales